# ЗАТВЕРДЖЕНО

**рішенням ХVІІІ сесії Валківської міської ради VІІІ скликання**

*від 2 грудня 2021 року № \_\_\_\_*

**СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«НОВИЙ ОСВІТНІЙ ЛАНДШАФТ» на 2021-2025 роки**

**І. ВСТУП**

Стратегія розвитку освіти на території Валківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Підставами для розробки Стратегії є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання запланованих цілей у попередні роки, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку територіальної громади, задоволення освітніх запитів населення.

Стратегія ґрунтується на SWOT-аналізі ситуації в громаді, аналізі законодавчих актів, програм і планів щодо розвитку освіти на території громади та визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2021-2025 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

**ІІ. КОНЦЕПЦІЯ**

**СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**НА 2021 – 2025 РОКИ**

1. Актуальність розробки і мета Стратегії.

Динамічний розвиток сучасного суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій, потребують від системи освіти громади постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування на виклики часу; відповідної програмно-цільової підтримки для результативності та ефективності реалізації прийнятих рішень та завдань Стратегії.

Реалізація Стратегії повинна сприяти забезпеченню рівних можливостей для здобуття якісної дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її здоров'я, місця проживання та статків родини.

Мета Стратегії – забезпечення доступності до якісних освітніх послуг, які відповідають потребам мешканців громади

2. Пріоритетним завданням досягнення мети Стратегії є розвиток оптимальної мережі закладів дошкільної, початкової, базової середньої та позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для провадження освітньої діяльності з наданням якісних освітніх послуг здобувачам освіти та їх батькам.

3. Основні шляхи реалізації завдань Стратегії:

1) реалізація заходів цієї Стратегії, а також інших міських програм задля забезпечення якості усіх рівнів системи освіти;

2) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (забезпечення оприлюднення закладами освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);

3) запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування закладів освіти ;

4) подальший структурний і якісний розвиток мережі освітніх закладів усіх типів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення, згідно до вимог модернізації системи освіти в Україні;

5) розвиток автономії закладів освіти усіх рівнів.

4. Очікувані результати.

Реалізація Стратегії сприятиме:

* підвищенню актуальності та якості освіти в цілому;
* подоланню територіальних відмінностей у якості дошкільної, загальної середньої освіти.

Ці результати конкретизуватимуться у:

* створенні механізмів сталого розвитку системи освіти на території Валківської міської територіальної громади;
* розвиненості мережі освітніх закладів усіх типів за змістом освіти, формами її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов освітнього процесу для здоров’я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;
* створенні сучасного ресурсного забезпечення освітніх закладів, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення;
* забезпеченні максимальної самостійності закладів освіти у виборі, а у разі необхідності розробленні й упровадженні власної освітньої програми відповідно до державного стандарту, можливості зміни статусу бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отриманням фінансової автономії.
* забезпеченні взаємодії між закладами освіти, культури, спорту та сучасними бібліотеками (медіатеками)

**ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ**


Валківська міська територіальна громада розташована на загальній площі 1010,5 кв. км. До її складу входять 102 населених пункти в 19 з яких наявні навчальні заклади (в 15 – загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, в 1 - лише загальноосвітній заклад, в 3 – лише дошкільні навчальні заклади). Населення територіальної громади на 01.01.2021 року складає 30 435 громадян, з них: - 1233 дитини віком від 0 до 6 років; - 2906 дітей віком від 6 до 17 років. В громаді здійснюються серйозні кроки щодо розвитку освіти, її реформування, підвищення якості доступності та конкурентоспроможності. Державну політику в галузі освіти на теренах громади забезпечують 17 закладів дошкільної освіти, 15 закладів загальної середньої освіти, 2 позашкільні заклади.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дані щодо обліку дітей віком від 0 до 6 років, які проживають на території Валківської міської територіальної громади**  **станом на 01.09.2021 року** | | | | | | | | | | |
| №п.п | Назва закладу | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **всього** |
|
| **1** | **Валківський КЗДО "Берізка"** | 3 | 51 | 84 | 89 | 82 | 67 | 48 | 16 | 440 |
| **2** | **Валківський КЗДО "Веселка"** |
| **3** | **Валківський КЗДО "Яблунька"** |
| **4** | **дошкільний підрозділ КЗ "Ков'язький НВК"** | 1 | 3 | 14 | 22 | 18 | 21 | 18 | 9 | 106 |
| **5** | **Ков'язький КЗДО "Ромашка"** |
| **6** | **Старомерчицький КЗДО "Золотий півник"** |  | 6 | 29 | 13 | 21 | 18 | 10 | 10 | 107 |
| **7** | **Баранівський КЗДО "Ластівка"** |  | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 35 |
| **8** | **Благодатненський КЗДО "Ромашка"** |  | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 15 |
| **9** | **Високопільський КЗДО "Сонечко"** |  | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 56 |
| **10** | **Гонтівярський КЗДО "Малятко"** |  | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 41 |
| **11** | **Заміський КЗДО "Колобок"** |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | 2 | 16 |
| **12** | **Костівський КЗДО "Дзвіночок"** |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| **13** | **Мельниківський КЗДО "Казка"** |  | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| **14** | **дошкільний підрозділ КЗ "Новомерчицький НВК"** |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 11 |
| **15** | **Огульцівський КЗДО "Калинка"** |  | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 43 |
| **16** | **Олександрівський КЗДО "Промінчик"** |  |  | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |  | 25 |
| **17** | **дошкільний підрозділ КЗ "Перекіпський НВК"** |  |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| **18** | **дошкільний підрозділ КЗ "Серпневий НВК"** |  |  | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| **19** | **Сидоренківський КЗДО "Барвінок"** |  |  | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| **20** | **Сніжківський КЗДО "Ромашка"** |  |  | 15 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 48 |
| **21** | **Шарівський КЗДО "Перлинка"** |  | 2 | 9 | 10 | 16 | 7 | 11 | 2 | 57 |
| **22** | **Минківка** |  |  | 3 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 13 |
| **23** | **Кобзарівка** |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **24** | **дошкільний підрозділ Черемушнянської філії** |  | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 33 |
| **ВСЬОГО** | | 4 | 90 | 233 | 219 | 201 | 182 | 159 | 72 | 1160 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дані щодо обліку дітей віком від 0 до 6 років, які відвідують ЗДО станом на 01.09.2021 року** | | | | | | | | | | |
| №п.п | Назва закладу | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **ВСЬОГО** |
|
| **1** | **Валківський КЗДО "Берізка"** | 0 | 14 | 26 | 23 | 35 | 14 | 1 |  | 113 |
| **2** | **Валківський КЗДО "Веселка"** | 3 | 18 | 32 | 32 | 20 | 23 | 6 |  | 134 |
| **3** | **Валківський КЗДО "Яблунька"** | 0 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 |  |  | 60 |
| **4** | **дошкільний підрозділ КЗ "Ков'язький НВК"** | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 |  |  | 29 |
| **5** | **Ков'язький КЗДО "Ромашка"** |  |  | 2 | 7 | 9 | 7 |  |  | 25 |
| **6** | **Старомерчицький КЗДО "Золотий півник"** |  | 5 | 24 | 13 | 20 | 9 |  |  | 71 |
| **7** | **Баранівський КЗДО "Ластівка"** |  | 2 | 6 | 7 | 4 |  |  |  | 19 |
| **8** | **Благодатненський КЗДО "Ромашка"** |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 13 |
| **9** | **Високопільський КЗДО "Сонечко"** |  | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 |  | 28 |
| **10** | **Гонтівярський КЗДО "Малятко"** |  | 3 | 9 | 7 | 3 |  |  |  | 22 |
| **11** | **Заміський КЗДО "Колобок"** |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |  |  | 10 |
| **12** | **Костівський КЗДО "Дзвіночок"** |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |  | 16 |
| **13** | **Мельниківський КЗДО "Казка"** |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  | 12 |
| **14** | **дошкільний підрозділ КЗ "Новомерчицький НВК"** |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 10 |
| **15** | **Огульцівський КЗДО "Калинка"** |  | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |  |  | 20 |
| **16** | **Олександрівський КЗДО "Промінчик"** |  |  | 4 | 4 | 2 | 3 |  |  | 13 |
| **17** | **дошкільний підрозділ КЗ "Перекіпський НВК"** |  |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 15 |
| **18** | **дошкільний підрозділ КЗ "Серпневий НВК"** |  |  | 4 | 9 | 1 |  |  |  | 14 |
| **19** | **Сидоренківський КЗДО "Барвінок"** |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 11 |
| **20** | **Сніжківський КЗДО "Ромашка"** |  |  | 15 | 4 | 3 | 2 |  |  | 24 |
| **21** | **Шарівський КЗДО "Перлинка"** |  | 2 | 10 | 10 | 13 |  |  |  | 35 |
| **22** | **дошкільний підрозділ Черемушнянської філії** |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |  |  | 15 |
| **ВСЬОГО** | | 4 | 68 | 194 | 174 | 156 | 98 | 15 | 0 | 709 |


**ФАКТИЧНА МЕРЕЖА ШКІЛ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва закладу** | **1кл** | |  | **2** | | **3** | | **4** | | **1-4 разом** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **5-9 разом** | | **10** | | **11** | | **10-11 разом** | | **Всього** | |
| **кл.** | **уч** |  | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** | **кл** | **уч** |
| 1 | **КЗ "ВАЛКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" Ліцей** | 3 | 76 |  | 3 | 74 | 3 | 84 | 3 | 75 | 12 | 309 | 3 | 81 | 3 | 71 | 3 | 77 | 3 | 80 | 3 | 65 | 15 | 374 | 2 | 42 | 2 | 63 | 4 | 105 | 31 | 788 |
|  | **Гонтів'ярська філія** | 1 | 5 |  | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 37 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 |
|  | **Минківська філія** | 1 | 5 |  | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| 2 | **КЗ "ВАЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ."** | 1 | 14 |  | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 19 | 4 | 72 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 23 | 5 | 104 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 36 | 11 | 212 |
| 3 | **КЗ "КОВ'ЯЗЬКИЙ НВК"** | 2 | 34 |  | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 22 | 5 | 102 | 1 | 27 | 2 | 35 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 24 | 6 | 129 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 34 | 13 | 265 |
| 4 | **КЗ "СТАРОМЕРЧИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ** | 1 | 24 |  | 2 | 32 | 2 | 34 | 2 | 33 | 7 | 123 | 1 | 22 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 39 | 1 | 17 | 8 | 146 | 1 | 20 | 1 | 13 | 2 | 33 | 17 | 302 |
|  | **Разом по місту** | **9** | **158** |  | **8** | **165** | **9** | **175** | **9** | **163** | **35** | **661** | **7** | **165** | **10** | **170** | **7** | **164** | **9** | **176** | **7** | **141** | **40** | **816** | **5** | **94** | **5** | **114** | **10** | **208** | **85** | **1685** |
| 1 | **КЗ "БАРАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"** | 1 | 11 |  | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 47 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | 5 | 63 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 18 | 11 | 128 |
| 2 | **КЗ "ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ"** | 1 | 15 |  | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 55 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 19 | 5 | 78 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 21 | 11 | 154 |
| 3 | **КЗ "МЕЛЬНИКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ."** | 1 | 5 |  | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 5 | 40 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 21 | 11 | 88 |
| 4 | **КЗ "НОВОМЕРЧИЦЬКИЙ НВК"** | 0 | 3 |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 56 |
| 5 | **КЗ "ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ."** | 1 | 10 |  | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 40 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 12 | 5 | 67 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 120 |
| 6 | **КЗ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ."** | 1 | 6 |  | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 61 |
| 7 | **КЗ "СЕРПНЕВИЙ НВК"** | 1 | 6 |  | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 39 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 52 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 21 | 11 | 112 |
| 8 | **КЗ "СИДОРЕНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ"** | 0 | 4 |  | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 31 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 82 |
| 9 | **КЗ "СНІЖКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ."** | 1 | 15 |  | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 9 | 4 | 54 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 14 | 5 | 67 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 11 | 140 |
| 10 | **КЗ "ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"** | 1 | 14 |  | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 19 | 4 | 73 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 27 | 5 | 109 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 30 | 11 | 212 |
|  | **Черемушнянська філія** | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | **КЗ "ПЕРЕКІПСЬКИЙ НВК"** | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
|  | **Разом по селу** | **8** | **92** |  | **11** | **131** | **11** | **120** | **10** | **97** | **40** | **440** | **9** | **107** | **9** | **120** | **11** | **121** | **11** | **122** | **9** | **121** | **49** | **591** | **8** | **74** | **10** | **96** | **18** | **170** | **107** | **1201** |
|  | **Разом по громаді** | **17** | **250** |  | **19** | **296** | **20** | **295** | **19** | **260** | **75** | **1101** | **16** | **272** | **19** | **290** | **18** | **285** | **20** | **298** | **16** | **262** | **89** | **1407** | **13** | **168** | **15** | **210** | **28** | **378** | **192** | **2886** |



**ПЛАНОВА ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ**






****


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МАРШРУТИ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ. СТАН ДОРІГ.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № за /п | Базова школа, за якою закріплений автобус | Назва маршруту | Маршрут між населеними пунктами | Потяжність маршруту, км | Стан доріг | Заходи з усунення недоліків стану доріг |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КЗ "Баранівський ліцей" | м.Валки- Ков’язький НВК-Баранівський ліцей-Перекіпський НВК-м.Валки | м.Валки-смт.Ков’яги смт.Ков’яги-с.Червоний господар с.Червоний господар-с.Перекіп  смт.Ков’яги-с.Баранове | 10,8 4,9 3,1 10,9 | задовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 2 | КЗ "Сидоренківська ЗОШ І-ІІІ ст." | м.Валки-КЗ "Сидоренківська ЗОШ-м.Валки | м.Валки-с.Мозолівка с.Мозолівка - с.Сидоренкове с.Сидоренкове-с.Завгороднє с.Сидоренкове-с.Очеретове | 31,7 5,4 2,3 2,9 | задовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 3 | КЗ "Високопільська ЗОШ І-ІІІ ст." | КЗ Високопільська ЗОШ- КЗ Перекіпський НВК-КЗ Високопільська ЗОШ | с.Дублянка-с.Високопілля с.Високопілля-с.Перекіп | 8,0 9,4 | незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 4 | КЗ "Новомерчицький НВК" | КЗ "Новомерчицький НВК"-с.Добропілля-КЗ "Новомерчицький НВК" | с.Новий Мерчик-с.Добропілля | 3,2 | незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 5 | КЗ "Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | м.Валки- КЗ "Серпневий НВК"-КЗ "Олександрівська ЗОШ"-м.Валки- | м.Валки-с.Соснівка с.Соснівка-с.Рідкодуб с.Рідкодуб-с.Олександрівка с.Олександрівка-с.Серпневе с.Серпневе-с.Благодатне с.Благодатне-с.Ландишеве | 19,7 2,1 5,4 6,7 3,1 4,9 | задовільний незадовільний задовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 6 | КЗ "Сніжківська ЗОШ І-ІІІ ст. | м.Валки-КЗ "Сніжківська ЗОШ І-ІІІ ст-м.Валки | м.Валки-с.Перепелицівка с.Перепелицівка-с.Заміське с.Заміське-с.Корнієнківка с.Заміське-с.Сніжків с.Сніжків-Кантакузівка | 8,3 4,0 3,0 6,0 5,0 | незадовільний незадовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 7 | КЗ Старомерчицький ліцей-с.Добропілля-Старомерчицький ліцей | КЗ Старомерчицький ліцей-с.Добропілля-Старомерчицький ліцей | смт.Старий Мерчик-с.Добропілля смт.Старий Мерчик-с.Привокзальне смт.Старий Мерчик-с.Газове смт.Старий Мерчикс.Мічурінське | 7,0 3,5 3,5 4,0 | незадовільний задовільний задовільний задовільний | виконати ямковий ремонт |
| 8 | КЗ "Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст." | Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. –Минківська ЗОШ-с.Кобзарівка-Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. | с.Мельникове-с.Вишневе с.Мельникове-с.Губщина с.Губщина-с.Минківка с.Минківка-с.Велика Кадигробівка | 3,1 4,0 6,0 5,0 | незадовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 9 | КЗ "Огульцівська ЗОШ- І-ІІІ ст | м.Валки-КЗ Шарівський ліцей-КЗ "Огульцівська ЗОШ- КЗ Шарівський ліцей-м.Валки | м.Валки-с.Литвинівка с.Литвинівка-с.Черемушна с.Черемушна-с.Шарівка с.Шарівка-с.Хворостове с.Шарівка-с.Свинарі с.Шарівка-с.Пасічне с.Шарівка-с.Буцьківка с.Шарівка-с.Огульці | 4,8 7,9 10,4 6,1 4,0 2,3 2,9 4,5 | задовільний задовільний задовільний незадовільний незадовільний незадовільний незадовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |
| 10 | КЗ «Валківський ліцей» | КЗ «Валківський ліцей» | м.Валки-с.Костів м.Валки-с.Гонтів Яр с.Гонтів Яр-с.Старі Валки с.Гонтів Яр-с.Водопій м.Валки-с.Кобзарівка с.Кобзарівка-с.Минківка | 3,1 6,9 4,6 2,9 7,9 5,9 | незадовільний задовільний незадовільний незадовільний задовільний незадовільний | виконати ямковий ремонт |

**МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗСО ДО 2025 РОКУ**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Організація підвозу учнів та вчителів до місця навчання, роботи та в зворотному напрямку по відділу освіти Валківської міської ради в 2021-2022 навчальному році** | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| № за /п | Базова школа, за якою закріплений автобус | Протяжність маршруту | Назва маршруту | Заклад, до якого здійснюється підвіз | Кількість учнів на підвозі | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
| 1 | КЗ "Баранівський ліцей" | 129 | м.Валки- Ков’язький НВК-Баранівський ліцей-Перекіпський НВК-м.Валки | КЗ "Ков’язький НВК", КЗ "Перекіпський НВК",  КЗ «Баранівський ліцей» | 82 | |
| 2 | КЗ "Сидоренківська ЗОШ І-ІІІ ст." | 123 | м.Валки-КЗ "Сидоренківська ЗОШ-м.Валки | КЗ "Сидоренківська ЗОШ І-ІІІ ст.." | 26 | |
| 3 | КЗ "Високопільська ЗОШ І-ІІІ ст." | 137 | КЗ Високопільська ЗОШ- КЗ Перекіпський НВК-КЗ Високопільська ЗОШ | КЗ "Високопільська ЗОШ І-ІІІ ст." | 56 | |
| 4 | КЗ "Новомерчицький НВК" | 75 | КЗ "Новомерчицький НВК"-с.Добропілля-КЗ "Новомерчицький НВК" | КЗ "Новомерчицький НВК" | **22** | |
| 5 | КЗ "Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 157 | м.Валки- КЗ "Серпневий НВК"-КЗ "Олександрівська ЗОШ"-м.Валки- | КЗ "Серпневий НВК", КЗ "Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.." | 50 | |
| 6 | КЗ "Сніжківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 132 | м.Валки-КЗ "Сніжківська ЗОШ І-ІІІ ст-м.Валки | КЗ "Сніжківська ЗОШ І-ІІІ ст.." | 70 | |
| 7 | КЗ Старомерчицький ліцей-с.Добропілля-Старомерчицький ліцей | 149 | КЗ Старомерчицький ліцей-с.Добропілля-Старомерчицький ліцей | КЗ «Старомерчицький ліцей» | 165 | |
| 8 | КЗ "Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст." | 117 | Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. –Минківська ЗОШ-с.Кобзарівка-Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. | КЗ "Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст.", Минківська філія | 45 | |
| 9 | КЗ "Огульцівська ЗОШ- І-ІІІ ст | 180 | м.Валки-КЗ Шарівський ліцей-КЗ "Огульцівська ЗОШ- КЗ Шарівський ліцей-м.Валки | КЗ «Шарівський ліцей»,Огульцівська ЗОШ І-ІІІ ст.,Черемушнянська філія | 121 | |
| 10 | КЗ «Валківський ліцей» | 102 | КЗ «Валківський ліцей» | КЗ «Валківський ліцей» | 161 | |
|  | **Всього** | | |  | **798** | |

**Кількість учнів на одного вчителя**



**SWOT-аналіз освіти Валківської міської ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мережа освітніх закладів** | | |
| **Переваги** | **Недоліки** | |
| 1. Наявна мережа закладів освіти 15 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) та 17 закладів дошкільної освіти (ЗДО) 2. Наявність двох закладів позашкільної освіти . 3. Організовано автобусне перевезення учасників навчально-виховного процесу, які проживають за межами пішохідної доступності. | 1. Зниження кількості дітей від 0 до 6 років. 2. Не оптимізована мережа закладів освіти; 3. Наявність закладів освіти із низькою наповненістю класів; 4. Незадовільний стан дорожнього покриття між населеними пунктами Валківської територіальної громади. 5. Недостатня кількість шкільних автобусів для забезпечення якісного та комфортного довозу учасників навчально-виховного процесу, враховуючи, що приблизно 25% учнів потребують транспортування. | |
| **Можливості** | **Загрози** | |
| 1. Процеси реформування в Україні. 2. Запровадження конкурсного відбору керівників закладів освіти. 3. Оптимізація мережі освітніх закладів, що дасть змогу раціонально використовувати кошти та значно полегшити управління закладами освіти. 4. Заснування освітніх округів та створення опорних навчальних закладів разом з філіями, що дасть змогу залучити додаткове фінансування. 5. Автономізація закладів освіти. | 1. Не проведення або повільне проведення оптимізації мережі освітніх закладів через супротив де централізацій- ній реформі з боку громадськості. 2. Низький рівень інформування з боку владних структур про особливості реформування у сфері освіти. 3. Демографічна криза в Україні і на Валківщині зокрема. 4. Недосконала нормативно-правова база щодо оптимізації та фінансування навчально-виховних закладів. | |
| **Кадрове забезпечення** | | |
| **Переваги** | | **Недоліки** |
| 1. Належне забезпечення педагогічними працівниками закладів освіти. 2. Наявність висококваліфікованих та досвідчених педагогічних працівників, переважна більшість з яких мають вищу освіту. 3. Злагоджений педагогічний колектив у всіх закладах освіти громади. 4. Відносно добрі міжособистісні та професійні стосунки між педагогічним складом та керівниками освітніх закладів. 5. Високий рівень співпраці вчителів / вихователів та батьків. | | 1. Майже половина педагогічних працівників віком від 50 років і старше, третина з яких вже досягли пенсійного віку. 2. Брак матеріальних ресурсів для належного стимулювання педагогічних працівників. 3. Окремі дисципліни в деяких ЗЗСО викладають не фахівці. 4. У малокомплектних ЗЗСО вчителі вимушені читати по декілька предметів. 5. Брак кваліфікованих працівників (психолога, логопеда, викладача англійської мови тощо) у закладах дошкільної освіти. 6. Відсутність медичних працівників у школах |
| **Можливості** | | **Загрози** |
| 1. Залучення молодих і досвідчених професіоналів на конкурсній основі. 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обмін досвідом та отримання нових знань за фінансової підтримки міжнародних донорських організацій та національних фондів. | | 1. Зниження надання якісних освітніх послуг через відсутність з боку держави стимулювання та заохочення молодих спеціалістів працювати у віддалених населених пунктах громади. 2. Неконкурентні заробітні плати педагогічних працівників, що призводить до відтоку молодих та креативних вчителів / вихователів зі сфери освіти в інші сфери діяльності шляхом перепрофілювання власних знань та навичок. 3. Поширення негативних стереотипів щодо педагогічних працівників у засобах масової інформації. |
| **Якість надання освітніх послуг** | | |
| **Переваги** | | **Недоліки** |
| 1. Результативна участь учнів громади в обласних та Всеукраїнських предметних олімпіадах. 2. Переважна більшість учнів/вихованців навчаються засадам демократії у процесі навчання. 3. Допомога учням у плануванні власного майбутнього під час навчального процесу шляхом організації різноманітних тематичних заходів. 4. Ретельна підготовка педагогічного складу закладів освіти до проведення уроків та виховних заходів. 5. Переважна кількість вчителів / вихователів використовує спеціальні методи та для роботи зі здібними учнями та учнями, які мають труднощі з навчанням. | | 1. Низький рівень мотивації педагогічних працівників щодо впровадження нових методів викладання; 2. Невикористання новітніх технологій в начальному процесі вчителями старшого віку. 3. Курси підвищення кваліфікації сприймаються скоріше як стимул для проходження атестації, а не шлях для саморозвитку. 4. Переважна більшість педагогічних працівників використовує суто програму Міністерства освіти й науки при викладанні власного предмету, не намагаючись впровадити власну авторську програму. 5. Негативний вплив навколишнього середовища на виховання особистості. |
| **Можливості** | | **Загрози** |
| 1. Залучення учнів до навчального процесу та заохочення їх до самостійного розвитку 2. Європейська інтеграція України та впровадження реформи освіти в Україні, зокрема програми нової української школи (НУШ). | | 1. Поширення неправдивих чуток щодо негативних наслідків в результаті оптимізації шкільної мережі, що призводить до супротиву педагогів з малою наповненістю шкіл. 2. Байдужість батьків щодо одержання їх дітьми якісної освіти. 3. Негативний вплив засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтирів учнів/вихованців; 4. Міграція учнів із закладу в заклад за пошуками кращої оцінки, а не знань. |
| **Матеріально-технічне забезпечення** | | |
| **Переваги** | | **Недоліки** |
| 1. Приміщення навчальних закладів відповідають санітарним нормам, чималі кошти – 2 млн.грн. виділені громадою на підготовку до нового навчального року 2. Організація харчування для учнів навчальних закладів , капітальні ремонти харчоблоків 3. Наявність сучасних спортивних майданчиків, капітальні ремонти спортзалів | | 1. Залучення батьківських коштів для ремонту приміщень закладів освіти та оновлення матеріально-технічної бази. 2. Недостатнє фінансове забезпечення на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти 3. Не всі учні закладів освіти мають змогу безкоштовно та / або якісно харчуватись. 4. Брак комп’ютерної техніки в окремих закладах освіти 5. Слабке покриття мережею Інтернет окремих закладів освіти. |
| **Можливості** | | **Загрози** |
| 1. Розбудова та покращення освітньої інфраструктури в громаді за рахунок національних та міжнародних фондів та програм міжнародної технічної допомоги (МТД). 2. Впровадження освітньої реформи в Україні, зокрема нового освітнього простору для учнів та вчителів. 3. Залучення коштів різноманітніх проєктів на покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | | 1. Нераціональне використання бюджетних коштів через повільні темпи проведення оптимізації освітніх закладів |

**ІV. Стратегічні цілі та завдання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цілі та завдання** | | |
| **Стратегічні** | **Операційні** | |
| 1. **Підвищення ефективності надання якісних освітніх послуг** | **1.1. Побудова якісного освітнього процесу** | 1.1.1. Надання якісної освіти шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних методів |
| 1.1.2. Організація освітнього процесу на засадах формування компетентності учасників навчально-виховного процесу |
| 1.1.3. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою |
| 1.1.4. Створення навчально-методичної бази для реалізації освітніх завдань |
| **1.2. Підвищення рівня мотивації надання та отримання освітніх послуг** | 1.2.1. Надання освітніх послуг, що ґрунтуються на співпраці та побажаннях всіх учасників навчально-виховного процесу |
| 1.2.2. Залучення дітей, учнівської молоді та батьків до прийняття рішень |
| 1.2.3. Розробка та запровадження системи заохочення обдарованої молоді |
| 1.2.4. Розробка та запровадження системи мотивації педагогічних працівників |
| **1.3. Формування висококваліфікованого та конкурентоспроможного педагогічного колективу** | 1.3.1. Підготовка педагогічних працівників до надання освітніх послуг по-новому |
| 1.3.2. Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників |
| 1.3.3. Заохочення педагогічних працівників до впровадження власних/авторських навчально-виховних програм |
| 1.3.4. Створення умов для саморозвитку та самовдосконалення педагогічних працівників |
| 1. **Розбудова та розвиток освітнього середовища громади** | **2.1 Підвищення ефективності управління освітою в громаді** | 2.1.1 Створення спроможної освітньої мережі, що відповідає демографічним потребам |
| 2.1.2 Підвищення рівня управлінської компетентності керівників всіх рівнів |
| 2.1.3 Формування кваліфікованого колективу освітніх закладів |
| 2.1.4 Забезпечення розвитку закладів освіти з урахуванням потреб та суспільних запитів споживачів |
| 2.1.5 Популяризація та інформаційна підтримка надання освітніх послуг в громаді |
| **2.2. Забезпечення доступності отримання якісних освітніх послуг** | 2.2.1 Розвиток інфраструктури закладів освіти |
| 2.2.2 Покращення й модернізація приміщень та будівель закладів освіти |
| 2.2.3 Оновлення й осучаснення матеріально-технічного забезпечення і навчального обладнання (пристроїв, пристосувань, апаратури) закладів освіти |
| 2.2.4 Організація інклюзивного навчання та виховання в закладах освіти |
| 2.2.5 Забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до навчальних закладів громади |
| 2.2.6 Охоплення дошкільною освітою всіх дітей громади |
| 2.2.7 Охоплення більшої кількості дітей та учнівської молоді позашкільною освітою |
| 2.2.8 Створення умов для безперешкодного доступу осіб та дітей з інвалідністю до освітніх закладів громади |
| **2.3. Формування безпечного освітнього середовища громади** | 2.3.1 Організація якісного підвезення учасників навчально-виховного процесу з урахуванням всіх логістичних аспектів громади |
| 2.3.2 Забезпечення якісними санітарно-гігієнічними умовами та медичними послугами учасників навчально-виховного процесу |
| 2.3.3 Покращення організації харчування учасників навчально-виховного процесу |
| 2.3.4 Підвищення рівня безпеки перебування учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти та поряд з ними |
| 2.3.5 Створення соціально-психологічних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу |
| **3. Формування системи високих життєвих цінностей у дітей та учнівської молоді громади** | **3.1. Організація національного та міжнародного співробітництва** | 3.1.1. Організація різних форм заходів з налагодження обміну досвідом на регіональному та міжнародному рівнях |
| 3.1.2. Розробка та впровадження освітніх та розвиткових грантових проєктів |
| 3.1.3. Співробітництво з національними та міжнародними громадськими й освітніми організаціями і фондами |
| **3.2. Створення умов для формування ціннісних орієнтирів** | 3.2.1. Організація різних форм позашкільної освіти, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню екологічної свідомості, вихованню толерантності та навчанню засадам демократії |
| 3.2.2. Організація та проведення заходів щодо самоорганізації розвитку особистості, покращення комунікаційних навичок та формування активної громадянської позиції |
| 3.2.3. Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання |
| 3.2.4. Організація та проведення заходів щодо розвитку історичних, культурних, морально-етичних та духовних цінностей |
| **3.3. Побудова єдиного навчально-виховного простору в громаді** | 3.3.1. Забезпечення взаємодії між закладами освіти, культури, спорту та сучасними бібліотеками (медіатеками) |
| 3.3.2. Організація та проведення заходів щодо залучення батьків до навчально-виховного процесу |

**V. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА 2021-2025 роки**

* 1. **Оптимізація освітніх закладів. Створення освітніх округів.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **К-сть**  **учнів до оптимізації** | **Вид реорганізації** | **Назва до реорганізації** | **Назва після реорганізації** | **К-сть**  **учнів після оптимізації** | **Термін** | **Обгрунтування,**  **економічний ефект** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення Мельниківського ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією | 88 | Злиття | Мельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Мельниківський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією | 100 | 2021 | Створення автономного цілісного освітнього комплексу |
| 2 | Створення дошкільного підрозділу Мельниківського ліцею | 12 | Злиття | Мельниківський КЗДО “Казка” | дошкільне відділення Мельниківського ліцею | 12 | 2021 | 147 490(зп.директора)  76 883(зп. повар) |
| 3 | Створення Олександрівського ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією | 61 | Злиття | Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Олександрівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією | 74 | 2021 | Створення автономного цілісного освітнього комплексу |
| 4 | Створення дошкільного підрозділу Олександрівського ліцею | 13 | Злиття | Олександрівський КЗДО «Промінчик» | дошкільне відділення Олександрівського ліцею | 13 | 2021 | 147 490(зп.директора)  76 883(зп. повар) |
| 5 | Створення Ков′ягівського ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією – центру освітнього округу | 294 | Перетворення | Ков′язька ЗОШ  І-ІІІ ст. | Ков′ягівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою і гімназією | 333 | 2022 | Створення нового, автономного освітнього кругу |
| 6 | Створення Перекіпської початкової школи з дошкільним відділенням – філії Ков′ягівського ліцею | 53 | Злиття | Перекіпський НВК | Перекіпська початкова школа з дошкільним відділенням - філія Ков′ягівського ліцею | 36 | 2022 | 1 001 459 |
| 7 | Створення Баранівської гімназії – філії Ков′ягівського ліцею | 128 | Злиття | Баранівський ліцей | Баранівська гімназія з початковою школою- філія Ков′ягівського ліцею | 110 | 2022 | 562 038 |
| 8 | Пониження ступеня Минківській філії | 38 | Перетворення | Минківська філія Валкіського ліцею -ЗОШ І-ІІ ст. | Минківська філія Валкіського ліцею – початкова школа | 18 | 2022 | 1 112 142 |
| 9 | Створення Сніжківської гімназії – філії Валківського ліцею | 140 | Злиття | Сніжківська ЗОШ  І-ІІІ ст. | Сніжківська гімназія з початковою школою - філія Валківського ліцею | 121 | 2022 | 490 804 |
| 10 | Створення Валківської гімназії №2 | 80 | Виокремлення | Гонтів′ярська філія | Валківська гімназія з початковою школою №2 | 80 | 2022 | Забезпечення стабільного розвитку закладу |
| 11 | Створення Валківської гімназії №1 | 212 | Перетворення | Валківська ЗОШ  І-ІІІ ст. | Валківська гімназія з початковою школою №1 | 176 | 2022 | 433 078 |
| 12 | Створення Сидоренківської гімназії з дошкільним підрозділом | 82 | Злиття | Сидоренківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Сидореківська гімназія з дошкільним підрозділом та початковою школою | 85 | 2022 | 276 400 |
| 13 | Створення Опорного закладу освітнього округу – Старомерчицького ліцею з початковою школою і гімназією | 302 | Злиття | Старомерчицький ліцей | Старомерчицький ліцей з початковою школою і гімназією | 308 | 2022 | Створення нового автономного освітнього кругу |
| 14 | Створення Новомерчицької гімназії – філії Старомерчицького ліцею | 66 | Злиття | Новомерчицький НВК | Новомерчицька гімназія з дошкільним підрозділом та початковою школою - філія Старомерчицького ліцею | 60 | 2022 | 284 092 |
| 15 | Створення Огульцівської гімназії – філії Шарівського ліцею | 120 | Злиття | Огульцівська  ЗОШ І-ІІІ ст. | Огульцівська гімназія з початковою школою - філія Шарівського ліцею | 107 | 2022 | 525 493 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | №  п/п | Назва заходів | Термін виконання | | 1 | **Обладнати наступні освітні заклади сучасною автоматичною пожежною сигналізацією :**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРПНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЛІЦЕЙ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОВ’ЯЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (завершити монтаж); * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОМЕРЧИЦЬКИЙ НВК (ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СНІЖКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СИДОРЕНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. І.С.БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * ЦЕНТР ТУРИЗМУ , КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» . | 2021-2025 | | 2 | **Обладнати** КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СНІЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» **сучасною автоматичною пожежною сигналізацією.** | 2021-2025 | | 3 | **Виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення автоматичної пожежної сигналізації для наступних закладів дошкільної освіти :**  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОВ’ЯЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАРАНІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЛАСТІВКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «СОНЕЧКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОГУЛЬЦІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КАЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СИДОРЕНКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 4 | **Обладнати сучасною автоматичною пожежною сигналізацією :**  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОВ’ЯЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАРАНІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЛАСТІВКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «СОНЕЧКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОГУЛЬЦІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КАЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СИДОРЕНКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 5 | **Провести капітальний ремонт пожежних резервуарів а таких наступних освітніх закладах :**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРПНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЛІЦЕЙ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОВ’ЯЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЛЬНИКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;   - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «БЕРІЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 6 | **Виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення пожежних резервуарів для закладів освіти :**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАРОМЕРЧИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СНІЖКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СИДОРЕНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 7 | **Виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення пожежних резервуарів наступних закладів :**  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОВ’ЯЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «СОНЕЧКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОГУЛЬЦІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КАЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СИДОРЕНКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «СОНЕЧКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СНІЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ГОНТОВОЯРСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МАЛЯТКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 8 | **Здійснити ремонт пристроїв блискавкозахисту :**  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАРОМЕРЧИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЛЬНИКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРПНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЛІЦЕЙ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СИДОРЕНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ;  - ЦЕНТР ТУРИЗМУ , КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» . | 2021-2025 | | 9 | **Здійснити ремонт пристроїв блискавкозахисту у закладах дошкільної освіти :**  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «БЕРІЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАРАНІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЛАСТІВКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «СОНЕЧКО» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОВ’ЯЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 10 | **Виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення пристроїв блискавкозахисту :**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. О.МАСЕЛЬСЬКОГО ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОВ’ЯЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. І.С.БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 11 | **Виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення пристроїв блискавкозахисту** :   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «ВЕСЕЛКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2025 | | 12 | **Здійснити заходи з утеплення фасадів закладів:**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «БЕРІЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «ЯБЛУНЬКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022-2023 | | 13 | **Відкоригувати проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів приміщень**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СНІЖКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ; * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022 | | 14 | **Провести капітальний ремонт даху** КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СИДОРЕНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022 | | 15 | **Провести капітальний ремонт системи опалення** КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕЛЬНИКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022-2023 | | 16 | **Провести роботи по водовідведенню ( встановлення жолобів) на приміщеннях**   * КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОСТІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ДЗВІНОЧОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАРАНІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЛАСТІВКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2021-2022 | | 17 | * **Здійснити роботи по ремонту системи каналізації** в КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «БЕРІЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  **та облаштувати каналізаційні ями** у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «СИДОРЕНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022 | | 18 | **Провести капітальний ремонт харчоблоків** **у**  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КОЛОБОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та Черемушнянській філії КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022 | | 19 | **Забезпечити комп’ютерною технікою**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАРОМЕРЧИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРПНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ЛІЦЕЙ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОГУЛЬЦІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022-24 | | 20 | **Виконати заміну віконних блоків у**: КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022-2023 | | 21 | **Здійснити заміну меблів, м’якого інвентарю та посуду:**   * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «БЕРІЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВАЛКІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК «ЯБЛУНЬКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОМІНЧИК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СИДОРЕНКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «КАЗКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» * КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СНІЖКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022-23 | | 22 | **Придбати твердопаливний котел для** КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШАРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПЕРЛИНКА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 2022 | | 23 | **Придбати 2 шкільних автобуси** | 2022-2024 | |