ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# ____________________________________________________________________

РІШЕННЯ

21 травня 2021 року		 Городок                       №   /2021РОЕКТ

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Городоцької міської  територіальної громади на 2023-2024 роки

З метою забезпечення складання прогнозу бюджету Городоцької міської  територіальної громади на 2023-2024 роки, відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 17.09.2019 року №162/2019 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження Бюджетного процесу Городоцької міської ради», керуючись статтями 28,40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Городоцької міської  територіальної громади на 2023-2024 роки (далі-План заходів) згідно з додатком.

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам відділів Городоцької міської ради забезпечити виконання плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Городоцької міської  територіальної громади на 2023-2024 роки.

3. Рекомендувати Головному управлінню Державної податкової служби України у Хмельницькій області у межах повноважень забезпечити виконання Плану заходів та надати до фінансового відділу Городоцької міської ради прогнозні обсяги доходів бюджету на середньостроковий період до 15 липня 2021 року.

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Городоцької міської ради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу міської ради  Валентину Світану.

Міський голова                                                                         Неоніла АНДРІЙЧУК

Додаток

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради від 21 травня 2021 року № /2021

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету

Городоцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 01 липня 2021 року | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу міського бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди. | В триденний термін після отримання з Мінфіну | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 3. | Надання фінансовому відділу Городоцької міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території громади на середньостроковий період | До 15 липня 2021 року | Відділ економічного розвитку та інвестицій Городоцької міської ради |
| 4. | Підготовка та надання фінансовому відділу міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. | До 15 липня 2021 року | ГУ ДПС у Хмельницькій області, ЦНАП, відділ земельних ресурсів |
| 5. | Надання фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення | До 15 червня 2021 року | Головне управління статистики у Хмельницькій області |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів міського бюджету, визначення обсягів фінансування міського бюджету, повернення кредитів до міського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків міського бюджету, та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання міського бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 20 липня 2021 року | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період | До 20 липня 2021 року | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 8. | Надання фінансовому відділу Городоцької міської ради пропозицій до прогнозу міського бюджету | До 25 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 01 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 10. | Доопрацювання прогнозу міського бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Городоцької міської ради. | До 10 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 11. | Подання прогнозу міського бюджету до виконавчого комітету Городоцької міської ради. | До 15 серпня 2021 року (граничний термін) | Фінансовий відділ Городоцької міської ради |
| 12. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Городоцької міської територіальної громади | До 01 вересня 2021 року (граничний термін) | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
| 13. | Подання прогнозу міського бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії міської ради | В п’ятиденний строк після його схвалення | Виконавчий комітет Городоцької міської ради |
| 14. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | В термін визначений міською радою | Депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради,головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |

Начальник фінансового відділу 				         Валентина СВІТАНА