7
2

             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                    Рішення виконкому 
                                                                                                                                                    від  30 травня  2019 року №71
П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи  в умовах  осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

	№

з/п
	Зміст заходу


	Відповідальні

виконавці
	Термін

виконання



	1.
	Проаналізувати роботу підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  району  протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років з урахуванням минулорічних недоліків, визначити необхідні обсяги робіт і джерела їх фінансування
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня», КНП «Дашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 
	До 03 червня
2019 року

	2.
	Забезпечити контроль за виконанням на кожному підвідомчому підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, при цьому перевірити:

виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд;

проведення повірки вузлів обліку;

проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування, мереж у необхідних обсягах;

проведення промивання основного обладнання мереж;

постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;

дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

проведення протиаварійних тренувань;

укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом;

оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту;

перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів;

технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати;

проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів;

дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів;

дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень об’єктів соціальної сфери;
створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів;

справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення);

підготовку спеціалізованої автотехніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня», КНП «Дашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини», КП «Житлокомунгосп» Дашівської селищної ради
	До 30 серпня

2019 року

	3.
	Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня», КНП «Дашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини», КП «Житлокомунгосп» Дашівської селищної ради
	До 01 жовтня 2019 року

	4. 
	Розробити та узгодити в установленому порядку   оперативні плани дій, спрямовані на локалізацію можливих наслідків аварій на системах електро-,  водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних команд спеціалізованих служб цивільної захисту ОТГ  до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
	Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дашівської селищної ради
	До 01 серпня 2019 року

	5.
	Вжити заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктах соціально-культурного призначення правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня», КНП «Дашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини», КП «Житлокомунгосп» Дашівської селищної ради
	До 01 серпня 2019 року 

	6.
	Забезпечити проведення профілактичного обслуговування  опалювальних котлів, насосів та іншого котельного обладнання, перевірити димові та вентиляційні канали котелень.
Виконати необхідні профілактичні заходи автономного джерела живлення та підготувати його до роботи в холодну пору року
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня»
	До 15 вересня 2019 року

	7.
	Забезпечити заклади освіти, культури, охорони здоров’я необхідною кількістю вугілля та дров для роботи в зимовий період

 
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради, КНП «Дашівська міська лікарня», КНП «Дашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»
	До 15 вересня 2019 року

	8.
	Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах 
	КП «Житлокомунгосп» Дашівської селищної ради  
	До 15 жовтня 2019 року

	9.
	Вжити заходів щодо висвітлення на офіційному веб-сайті Дашівської селищної ради  інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в умовах  осінньо-зимового періоду 2019-2020 років
	Виконавчий комітет Дашівської селищної ради                                                  
	Протягом серпня – листопада 2019 року


_________________________
