Напрями діяльності та заходи з виконання

програми  громади «Обдаровані діти»  на 2021-2025 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т. ч. |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022-2025 |  |  |  |
|  | Забезпечення рівних умов розвитку й підтримки обдарованості | 1) Проводити роботу в консультаційному центрі для обдарованої молоді | постійно | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Науково-методичне та інформаційно-консультаційне забезпечення системи виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді. |  |  |
|  |  | 2) Забезпечити проведення регіональних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, інтелектуальних конкурсів та фахової майстерності. | Щорічно | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 10 | 0 | Сприяння виявленню інтелектуально обдарованих дітей, якісному формуванню складу команд району для участі в ІІ етапі олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та конкурсів фахової майстерності. |  |  |
|  |  | 3) Забезпечити проведення регіональних етапів Всеукраїнських змагань та виставок, творчих конкурсів. | Щорічно |  | За рахунок загальних бюджетних призначень | 5 | 0 |  |  |  |
|  | Створення умов для безпечної життє-діяльності та здорового способу життя, виховання в дітей і молоді особистої відповідаль-ності за власне здоров’я та здоров’я родини, навичок само-збереження | 1) Підготувати методичні рекомендації щодо формування психолого - фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та молоді | 2021 | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Сприяння впровадженню психологічної науки в роботі з обдарованою молоддю. |  |  |
|  |  | 2) Забезпечити функціонування спортивних секцій у загальноосвітніх школах району | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 10 | 0 | Сприяння зміцненню здоров’я обдарованих дітей. |  |  |
|  | Розвиток обдарованості дітей та молоді в умовах підвищення ефективності системи національно-патріотичного виховання | 1) Створити і систематично оновлювати анотований каталог літератури з питань вивчення спадщини видатних земляків | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Сприяння збереженню національної спадщини. |  |  |
|  |  | 2) Ініціювати присвоєння імен навчально-виховним закладам та створення шкільних музеїв відомих земляків | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 5 | 0 | Сприяння формуванню національної гордості. |  |  |
|  |  | 3) Запровадити практику вручення іменних стипендій (премій) обдарованим і талановитим дітям, які зайняли 1 місце в ІІІ етапі олімпіад з базових і спеціальних дисциплін та ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 5 | 0 | Сприяння розвитку мотивації досягнення успіху. |  |  |
|  |  | 4) Проводити районний форум « Інтелектуальна гордість громади» для відзначення переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань, виставок, конкурсу-захисту робіт МАН. | Щорічно | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 10 | 0 | Сприяння стимулюванню обдарованої молоді. |  |  |
|  | Розвиток професійного потенціалу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників району щодо роботи з обдарованими дітьми | 1) Поповнити банк даних діагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованої молоді із врахуванням вікових категорій. | 2021 | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Розширення можливості педагогічних працівників у застосуванні методик виявлення і підтримки обдарованих дітей. |  |  |
|  |  | 2) Впроваджувати сучасні педагогічні технології і методики раннього виявленню обдарованості. | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Підвищення рівня професійної майстерності педагогів району та якості освіти в цілому. |  |  |
|  |  | 3) Організовувати проведення педагогічних студій, майстер-класів з метою популяризації досвіду роботи з обдарованими дітьми та молоддю. | Щорічно | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Забезпечення виявлення позитивного досвіду роботи та поширення його в межах області. |  |  |
|  |  | 4) Сприяти участі педагогічних працівників району у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних семінарах, конференціях, конкурсах з питань роботи з обдарованими дітьми та молоддю. | Постійно | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | 5 | 0 | Сприяння розвитку міжнародного співробітництва, поширенню досвіду роботи. |  |  |
|  | Формування якісного потенціалу керівних і педагогічних кадрів для роботи з обдарованими дітьми та підвищення ролі державно-громадського компонента в управлінні закладами нового типу | 1) Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників. | Постійно | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Популяризація здобутків та забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів. |  |  |
|  |  | 2) Продовжувати співпрацю з громадськими організаціями. | Постійно | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Сприяння налагодженню роботи із громадськими організаціями. |  |  |
|  |  | 3) Запровадити системну практику презентації передового досвіду роботи з обдарованими дітьми. | Щорічно | Гуманітарний відділ | Не потребує фінансування | - | - | Створення ситуації досягнення успіху. |  |  |
|  |  | 4) Висвітлювати в районних засобах інформації матеріали про обдарованих дітей та їх наставників. | 2021-2025 | Гуманітарний відділ | За рахунок загальних бюджетних призначень | - | - | Презентація здобутків та порушення проблем в організації навчання і виховання учнівської молоді. |  |  |
|  |  |  |  |  | Усього: | 50 | -- | 50 000 грн. |  |  |