Розпорядження начальника Айдарської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області

27 червня 2025 р. №172-о

Виконання ПЛАН
 заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року Айдарської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області у 2025 році

| Найменування завдання |  | Найменування заходу | Термін реалізації |  | Відповідальні за виконання |  | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям: Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження механізму, що забезпечує рівний доступ до носіїв інформації для осіб з порушеннями слуху при зверненнях до суб’єктів владних повноважень |  | - Підготовлення роздаткових матеріалів та брошури в легкому для читання форматі | 2025 |  | Відділ документального забезпечення, комунікацій з громадськістю та інформаційної політики Айдарської СВА. Відділ соціального захисту населення Новопсковської с/р |  | Офіційний сайт Айдарської СВА приведено у відповідність до вимог доступності інформації, що оприлюднюється суб’єктами владних повноважень. Сайт має налаштування для зручного читання особами з порушеннями зору. Громадяни мають можливість отримати інформацію про діяльність Айдарської СВА та надати запити та отримати інформацію у зручному для них форматі. |
| 2. Підвищення обізнаності серед працівників Айдарської селищної військової адміністрації та населення громади про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями. |  | 2.1. Проведення навчання щодо доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями | 2025 |  | Сектор кадрового забезпечення Новопсковської с/р, відділ комунікацій з громадськістю Новопсковської с/р |  | Забезпечено організацію та проведення інформаційно-просвітницької онлайн кампанії «Україна без бар’єрів» у форматі поширення інформації про освітній серіал «Безбар’єрна грамотність» на інформаційних ресурсах Айдарської СВА (сайт, сторінки в соціальних мережах тощо) |
|  |  | 2.2. Проведення роботи серед працівників, які здійснюють прийом громадян в ХАБах, щодо культури та особливості спілкування з особами з комунікаційними порушеннями | 2025-2026 |  | Перший заступник Новопсковського селищного голови |  | Пройшли навчання 2 особи |
|  |  | 2.3. Розміщення на офіційних сайтах Айдарської СВА перелік послуг, які надаються ветеранам | постійно |  | Відділ соціального захисту населення, відділ комунікацій з громадськістю Новопсковської с/р |  | https://novopskovrada.gov.ua/news/1715590454/ |
|  |  | 2.4. Проведення інформаційно-просвітницькі компанії «Україна без бар’єрів» | 01.12.2025 01.12.2026 |  | Відділ освіти Новопсковської с/р |  | Забезпечено організацію та проведення інформаційно-просвітницької онлайн кампанії «Україна без бар’єрів» у форматі поширення інформації про освітній серіал «Безбар’єрна грамотність» на інформаційних ресурсах Айдарської СВА (сайт, сторінки в соціальних мережах тощо) |
|  |  | 2.5. Проведення щорічних Національних тижнів безбар’єрності (травень) | 01.06.2026 |  | Відділ культури, туризму, молоді та спорту, відділ освіти Новопсковської с/р |  | У Новопсковському газопроводському ліцею Новопсковської селищної ради Луганської області: 1. Тематичне заняття з практичним психологом для учнів 5–9 класів: «6 правил безбар’єрного спілкування». Мета: формування толерантності, поваги до різноманітності, розвиток навичок етичного спілкування. 2. Година спілкування для учнів 8 класу: «Толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями». Мета: ознайомлення учнів з поняттями «інклюзія» та «доступність», руйнування стереотипів. 3. Пізнавальна гра для учнів 1–4 класів: «Як можна зрозуміти інших без слів?». Мета: розвиток емпатії та навичок невербального спілкування, підвищення рівня розуміння різних форм комунікації. 4. Година спілкування для учнів 11 класу: «Спочатку людина, а потім статус». Мета: актуалізація цінностей поваги до гідності кожної людини, подолання соціальних бар’єрів. 5. Тренінгове заняття для педагогічного колективу: «Запобігання конфліктам і їх вирішення. Моделювання ситуацій мирного врегулювання». 6. тематичний захід «Всі різні, але всі рівні. Сила у єдності» На базі гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області, м. Харків в рамках Національного тижня безбар’єрності було проведено: 1. 21.05.2025 на базі гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області, м. Харків проведено тематичний захід «Всі різні, але всі рівні. Сила у єдності» для ВПО із Луганщини. 2. 21.05.2025 на базі гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області, м. Харків проведено заняття арт майстерні «Кольори єдності» для ВПО із Луганщини. |
|  |  | 2.6. Впровадження інтегрованої системи оповіщення та інформування людей старшого віку про процедури евакуації | 31.12.2025 |  | Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Новопсковської с/р, відділ взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Айдарської СВА |  | - |
|  |  | 2.7. Підвищення рівня поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку. | постійно |  | Відділ освіти Новопсковської с/р |  | До Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки для учнів 1-11 класів Новопсковського газопроводського ліцею Новопсковської селищної ради педагог-організатор, класні керівники провели коротку інформаційну сесію (урок) з правил мінної безпеки, алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів. Розповсюджені інформаційні матеріали. Показ презентацій. |
| Стратегічна ціль : Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах |  |  |  |  |  |  |  |
| - Просвітницькі кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрні комунікації і чутливу мову спілкування. |  | 3.1. Проведення гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи про те, куди звертатися про підтримку людям, які постраждали від домашнього насильства, куди звертатися свідкам такого насильства | 31.12.2026 |  | Відділ соціального захисту населення, відділ освіти. служба у справах дітей Новопсковської с/р |  | Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 16.09.2024 № 207-о затверджена «Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області на 2025 – 2027 роки». Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 16.09.2024 № 208-о, затверджена «Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області на 2025-2027 роки». |
|  |  | 3.2. Проведення просвітницьких кампаній щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | 2025-2026 |  | Відділ соціального захисту населення Новопсковської с/р. ЦНАП |  | Інформування жителів Айдарської селищної територіальної громади відбувалося шляхом публікації дописів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми та забезпечення гендерної рівності на інформаційних ресурсах Айдарської СВА, зокрема на офіційному сайті, сторінках в соціальних медіа, телеграм каналі та в 20-ти закритих вайбер групах з ВПО в кожній області України. На офіційному сайті Айдарської СВА створено окремий розділ, в якому публікується інформація у сфері захисту прав із запобігання дискримінації, домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. https://novopskovrada.gov.ua/zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-12-28-49-23-01-2023/ На базі Координаційного центру допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганської області в м. Івано-Франківськ на інформаційних стендах розміщена інформація щодо запобігання та протидії домашньому насильству та забезпечення гендерної рівності, а також відвідувачам хабу надаються інформаційні брошури з метою підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 11.12.2023 № 280-о, визначено відділ соціального захисту населення Новопсковської селищної ради відповідальним за реалізацію заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на території Айдарської селищної територіальної громади. Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 11.12.2023 № 280-о, визначено уповноважену особу (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на території Айдарської селищної територіальної громади. Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 31.07.2024 № 180-о, визначено відповідальну особу з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми на території Новопсковської селищної територіальної громади. Розпорядженням начальника селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 31.07.2024 № 179-о, визначено відповідальну особу з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашнього насильства і насильства за ознакою статі на території Айдарської селищної територіальної громади. |
|  |  | 3.3. Проведення заходів щодо вшанування пам’яті захисників України | 2025-2026 |  | Відділ культури, туризму, молоді та спорту, відділ освіти Новопсковської с/р |  | До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність: 1) Патріотичний захід-бесіда «Пам'ять, яка об'єднує», акція «Соняхи пам'яті» (29.08.2025, с. Рудка, Полтавська обл., Рудківська гімназія). 2) «Майстерка по виготовленню квітки соняха із синельного дроту на знак шанування пам’яті загиблих захисників України» - майстер-клас в рамках Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях», (29.08.2025, Нижньодуванський гуманітарний штаб у м. Харків). 3) Тематичний захід до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України із виготовленням соняхів пам’яті (участь у акції «Соняхи пам'яті»). Покладання квітів до пам'ятників загиблих воїнів земляків у м. Івано-Франківськ (29.08.2025, Координаційний центр надання допомоги ВПО із Луганщини у Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ). Загальне охоплення (кількість учасників заходів) – 95 (у тому числі 10 військових). Також забезпечено участь жителів Новопсковської селищної територіальної громади у Всеукраїнському забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» (30.08.2025, різні населені пункти України). |
|  |  | 3.4. Розміщення інформації та роз’яснення куди звертатись особам, які постраждали від домашнього насильства | 31.12.2025 |  | Відділ соціального захисту населення Новопсковської с/р |  | https://novopskovrada.gov.ua/zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-12-28-49-23-01-2023/ |
| Стратегічна ціль: Доступні для кожної людини соціальні, освітні, охорони здоров’я, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші послуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Навчання службовців, надавачів послуг питання доступності, інклюзії та безбар’єрності |  | 4.1. Забезпечення навчання надавачів послуг (вчителів) з питань доступності, інклюзії та безбар’єрності | 2025-2026 |  | Відділ освіти Новопсковської с/р, КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської с/р» |  | Навчання на тему «Простою мовою про складне» пройшли 16 чоловік. Подія оприлюднена на сайті адміністрації. Посилання на публікацію: https://aidarstg.gov.ua/news/1757397633/ |
| Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоров’я, включаючи заходи фізичної активності та спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту |  | 5.1. Проведення гендерно-чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2025-2026 |  | Відділ культури, туризму, молоді і спорту Новопсковської с/р |  | 1) Спортивний захід «Молодь і спорт – разом» (12.08.2025 Рудківська гімназія, с. Рудки, Полтавська обл.). 2) Пікнік-квест «Здорова пригода без бар`єрів» до Дня фізичної культури і спорту (12.09.2025, Гуманітарний штаб Гірської МВА в м. Полтава). Загальне охоплення (кількість учасників заходів) – 43 (у тому числі 2 військових). |
| 6. Надання психологічної допомоги для всіх суспільних груп |  | 6.1. Надання психологічної допомоги ветеранам та ветеранкам | 2025-2026 |  | КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської с/р» |  | 9 сім’ям військовим – 285 послуг соціальної профілактики |
|  |  | 6.2. Надання психологічної допомоги та підтримку дітям, які отримали травматичний досвід | 2025-2026 |  | КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради», служба у справах дітей Новопсковської с/р |  | Надано послуг 10 дітям -255 послуг соціальної профілактики |
|  |  | 6.3. Надання психологічної допомоги для всіх соціальних груп | 2025-2026 |  | КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської с/р» |  | 59 ВПО з Луганської області -1544 послуги соціальної профілактики |
| Стратегічна ціль : Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Надання допомоги постраждалим від всіх форм насильства | 7.1. Надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі |  |  | 2025-2026 |  | КУ «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» |  |
| Стратегічна ціль: Громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Спроможність Айдарської СВА щодо безбар’єрності |  | 8.1 Визначення особи, відповідальної за напрямок безбар’єрності | 31.12.2025 |  | Начальник Айдарської СВА |  | Розпорядження начальника № 177-о від 04.07.2025 https://aidarstg.gov.ua/news/1756117707/\ |
|  |  | 8.2 Забезпечення засідань ради безбар’єрності | 1 раз на квартал |  | Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Новопсковської с/р |  | 1-ше засідання 12.02.2025 2-ге засідання 26.06.2025 3-тє засідання 02.07.2025 4-те засідання 05.08.2025 5-те засідання 10.10.2025 |
|  |  | 8.3 Висвітлення результатів засідань ради безбар’єрності | 1 раз на квартал |  | Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Новопсковської с/р |  | https://aidarstg.gov.ua/news/1740390155 https://aidarstg.gov.ua/news/1756117984/ https://aidarstg.gov.ua/news/1756117707/ https://aidarstg.gov.ua/news/1756117345/ https://aidarstg.gov.ua/news/1761216988/ |
| Напрям: Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Кожна людина має можливість розкрити потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Проведення щорічного моніторингу щодо забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими потребами для кожного рівня здобуття освіти |  | 9.1. Визначення критерій оцінювання забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими потребами для кожного рівня здобуття освіти | 2025-2026 |  | Відділ освіти Новопсковської с/р |  | Схвалені критерії |