ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням \_\_\_ сесії

селищної ради VIІІ скликання


№ \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_2021 року

ЗВІТ

Про виконання програми соціально-економічного

розвитку Новоборівської селищної територіальної громади

за 2020 рік



НОВА БОРОВА 2021 р.

З початку 2020 року робота виконавчого комітету селищної ради та його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми  соціально-економічного розвитку Новоборівської територіальної громади на 2020 рік. Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку територіальної громади, об’єднання зусиль усіх структурних підрозділів та відділів селищної ради навколо спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2020 році окремі позитивні результати.

Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку  Новоборівської територіальної громади необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми на 2020 рік здійснювалось з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій. Негативний вплив на реалізацію проектів розвитку громади спричинило введення карантинних обмежень, зумовлених розповсюдження вірусної інфекції COVID-19, що в свою чергу зменшило надходження до бюджету громади.

І. Найбільша частка проектів розвитку реалізована в сферіосвіти, медицини, культури та спорту, на реалізацію яких залучено кошти державного бюджету:

* субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту для реалізації проекту «Реконструкція існуючого баскетбольного майданчика у мультифункціональний майданчик за адресою: вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області» ;
* субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості для реалізації проєкту «Амбулаторія на 3-4 лікаря по вул. Квітневій, 4-А в смт Нова Борова Хорошівського району – будівництво».
* Державного фонду регіонального будівництва на продовження проекту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів-ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області».
* субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» для реалізації проектів:
* «Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею по вул. Освіти,7 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області (шкільна їдальня, хол)».
* Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Лунька по вул. Шкільна,5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області (шкільна їдальня, хол).
* субвенція на реалізацію Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус».
* Залишки освітньої субвенції спрямовано на:
* оснащення чотирьох кабінетів математики, біології, хімії, географії Новоборівського ліцею імені Василя Лунька;
* обладнання для закладів громадського харчування (Технологічне обладнання харчоблоку) Новоборівський ліцей та Новоборівський ліцей імені Василя Лунька.

За кошти місцевого бюджету реалізовано проекти:

* Капітальний ремонт системи опалення приміщення бібліотеки Новоборівської селищної ради по вул. Освіти,7А смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області;
* Заміна вікон та ремонт даху в Кам’янобрідському сільському клубі по вул. Воздвиженська, 70, с. Кам’яний Брід, Новоборівської селищної ради, Житомирської області.
* Реалізація заходів підтримки спортивних товариств;
* Поточний ремонт групової кімнати ДНЗ «Дзвіночок» в с. Кропивня Хорошівського району Житомирскоі області (заміна дверей) та ін.

Кожний з перерахованих проектів, що фінансувались з державного бюджету передбачає наявність розробленої проектної документації, держаної експертизи та співфінансування із місцевого бюджету не менше 10%.

ІІ. На капітальний ремонт доріг залучено кошти державного фонду дорожнього будівництва на:

* Завершення проекту «Капітальний ремонт вул. Незалежності від вул. Привокзальна до вул. Пушкіна в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області».
* «Капітальний ремонт вул. Квітнева з під’їздами в смт. Нова Борова Хорошівського району, Житомирської області».

ІІІ У сфері благоустрою та житлово-комунального господарства реалізовано ряд проектів, що сприяють розвитку житлово-комунального господарства, покращенню благоустрою в населених пунктах громади та охороні навколишнього середовища за кошти місцевого бюджету:

* Придбання грейдера для Новоборівського житлово-комунального господарства;
* Благоустрій території біля адмінприміщення Новоборівської селищної ради;
* Поточний ремонт другого поверху під’їзду будинку по вул. Маяковського, 5 смт Нова Борова Хорошівського району Житомирської області;
* Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Кошового, 1 в смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області.
* Придбання сміттєвих баків та корзин для роздільного збирання (обласний та місцевий бюджет).
* Реконструкція вуличного освітлення в с. Кам’яний Брід, Хорошівського району, Житомирської області.
* Реконструкція вуличного освітлення в с. Старий Бобрик, Хорошівського району, Житомирської області.

ІV. У сфері надання адміністративних послуг за грантові кошти по програмі ULEAD Європою розпочато поставку меблів, комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, для Новоборівського Центру надання адміністративних послуг та віддаленого робочого місця в селі Кропивня.

V. У сфері забезпечення безпеки громадян Новоборівської територіальної громади:

Придбано пожежну автоцистерну для Новоборівської місцевої пожежної охорони;

Підсилено матеріально-технічну базу МПО та забезпечено працівників спеціалізованим одягом (пожежні костюми літні та кепки); пожежним обладнанням (ствол пожежний, ліхтарі світлодіодні).

Стосовно цілей та пріоритетів розвитку громади, завдяки  виваженій та принциповій  позиції керівництва громади, селищної ради її виконавчого комітету та відділів,  забезпечено  стабільність на території громади по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності населених пунктів громади та реалізовано максимально можливу кількість проектів програми соціально-економічного розвитку Новоборівської територіальної громади в 2020 році.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЛІК РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  Таблиця 6  РОЗВИТКУ НОВОБОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2020 РІК | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Назва проекту** | **Номер і назва завдання відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Новоборівської ОТГ** | **Термін реалізації** | **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **Заплановані заходи в рамках проекту** | **Джерела фінансування** | **Примітка** |
| **СФЕРА ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ** | | | | | | | |
|  | «Реконструкція існуючого баскетбольного майданчика у мультифункціональний майданчик за адресою: вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області» | 2.1.1. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою | 2019-  2020 | 1963,764 | Виготовлення ПКД,  будівництво | Державний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Амбулаторія на 3-4 лікаря по вул. Квітневій, 4-А в смт Нова Борова Хорошівського району - будівництво | 2.1.2. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ | 2020  2021 | 8925,785 | Будівництво амбулаторії | Державний бюджет  Місцевий бюджет | На стадії завершення |
|  | Заміна вікон та ремонт даху в Кам’янобрідському сільському клубі по вул. Воздвиженська, 70, с. Кам’яний Брід, Новоборівської селищної ради, Житомирської області. | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 4,985 | Заміна дверей | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Оснащення кабінету біології в Новоборівському ліцеї ім. Василя Лунька | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 259,080 | Ремонт, закупівля шкільного інвентарю | Державний бюджет | виконано |
|  | Оснащення кабінету географії в Новоборівському ліцеї ім. Василя Лунька | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 114,330 | Ремонт, закупівля шкільного інвентарю | Державний бюджет | виконано |
|  | Оснащення кабінету математики в Новоборівському ліцеї ім. Василя Лунька | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 121,610 | Ремонт, закупівля шкільного інвентарю | Державний бюджет | виконано |
|  | Оснащення кабінету хімії в Новоборівському ліцеї ім. Василя Лунька | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 204,483 | Ремонт, закупівля шкільного інвентарю | Державний бюджет | виконано |
|  | Поточний ремонт групової кімнати ДНЗ «Дзвіночок» в с. Кропивня Хорошівського району Житомирскоі області | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 4.985 | Заміна дверей | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Придбання шкільного автобуса | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 1898,443  (всього)  565,392  (місцевий) | Співфінансування | Державний бюджет  Місцевий бюджет |  |
|  | Програма підтримки розвитку спорту та фізичної культури.  Реалізація заходів підтримки спортивних товариств | 2.1.1. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою | 2020 | 77,250 | Залучення громадськості до вирішення проблем | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів-ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області. | 1.1.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій | 2020 | 7326,883  продовження | Ремонтні роботи по утепленню підвальних приміщень та фасаду будівлі | Державний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Капітальний ремонт системи опалення приміщення бібліотеки Новоборівської селищної ради по вул. Освіти,7А смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області | 1.1.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій | 2020 | 431,295 | Ремонтні роботи по заміні системи опалення | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Реконструкція термомодернізація Новоборівського Центру розвитку дитини «Сонечко» по вул. Незалежності, 26а, смт. Нова Борова, Хорошівського р-ну, Житомирської області | 1.1.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій | 2020  2022 | 156,30 | Реконструкція, термосанація. | Державний бюджет  Місцевий бюджет | Коригування ПКД |
|  | Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею по вул. Освіти,7 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області (шкільна їдальня) | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020  2021 | 2512,403 | Виготовлення ПКД, реконструкція | Державний бюджет | виконано |
|  | Обладнання для закладів громадського харчування (Технологічне обладнання харчоблоку)  Новоборівський ліцей та Новоборівський ліцей імені Василя Лунька | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020 | 755,3208 | Придбання обладнання | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Лунька по вул. Шкільна,5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області  (шкільна їдальня) | 2.2.1.Підтримка розвитку культурно-освітніх закладів | 2020  2021 | 2237,236 | Виготовлення ПКД, реконструкція | Державний бюджет | виконано |
| КАПІТАЛЬНИЙ, ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ, УТРИМАННЯ ДОРІГ | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт вул. Незалежності від вул. Привокзальна до вул. Пушкіна в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області. | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2020 | 121,0  (завершення) | Ремонтні роботи | Державний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Капітальний ремонт вул. Квітнева з під’їздами в смт. Нова Борова Хорошівського району, Житомирської області | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2020 | 8327,367 | Виготовленн ПКД  Ремонтні роботи | Державний бюджет  Місцевий бюджет | Завершення в 2021 році |
|  | Поточний ремонт доріг | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2020 | 252,192 | Грейдерування сільських доріг | Місцевий бюджет | виконано |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ В ГРОМАДІ | | | | | | | |
|  | Реконструкція вуличного освітлення в  с. Кам’яний Брід, Хорошівського району, Житомирської області | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2019-2020 | 49,864 | Встановлення ліхтарів | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Реконструкція вуличного освітлення в  с. Старий Бобрик, Хорошівського району, Житомирської області | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2019-2020 | 134,55  47,184 | Виготовлення ПКД | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Утримання вуличного освітлення в громаді (електроенергія) | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2020 | 235,00 | Встановлення ліхтарів | Державний бюджет  Обласний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
| СФЕРА БЛАГОУСТРОЮ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | |
|  | Придбання грейдера для Новоборівського ЖКП | 1.2.1. Придбання спецтехніки | 2020 | 2370,0 | Тендерна процедура | Державний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Благоустрій території біля адмінприміщення Новоборівської селищної ради | 3.1.4. Благоустрій населених пунктів | 2020 | 189,94 | Благоустрій території | Державний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
|  | Поточний ремонт другого поверху під’їзду будинку по вул. Маяковського, 5 смт Нова Борова Хорошівського району Житомирської області | 3.1.4. Благоустрій населених пунктів | 2020 | 99,995 | Ремонтні роботи | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по  вул. Кошового, 1 в смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області | 3.1.4. Благоустрій населених пунктів | 2020 | 196,324 | Ремонтні роботи | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Ремонт водогінних та каналізаційних мереж (поточний, капітальний та аварійний) | 3.2.1. Система водопостачання та водовідведення | 2020 | 164,596 | Ремонтні роботи | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Придбання сміттєвих баків та корзин для роздільного збирання | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2020 | 220,27 | придбання | Обласний бюджет  Місцевий бюджет | виконано |
| СФЕРА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт частини приміщень Новоборівської селищної ради за адресою вул. Незалежності, 9-А смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області з подальшим переоснащенням під ЦНАП;  Придбання меблів, комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, навчання персоналу | 3.1.2. Розвиток інфраструктури населених пунктів ОТГ | 2019  2021 | 1375,3  *(завершення)*  20461,13 EUR  613,834 | Ремонт приміщень.  придбання меблів, комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, навчання персоналу | Місцевий бюджет  Гантові кошти Uliad з Эвропою | Завершення в 2021 році |
| **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН** | | | | | | | |
|  | Підсилення матеріально-технічної бази Новоборівської МПО | 3.3.1. Укомплектування та організація роботи підприємств | 2020 | 31,365 | Закупівля оснащення для МПО | Місцевий бюджет | виконано |
|  | Придбання пожежного автомобіля для Новоборівської МПО | 1.2.2. Придбання спецтехніки | 2020 | 970,0 | Процедура тендерної закупівлі | Державний бюджет | виконано |
| **ІНШЕ** | | | | | | | |
|  | Підтримка розвитку та функціонування Асоціації об’єднаних територіальних громад (членські внески) | 2.3.1. Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування | 2020 | 6,0 | Сплата членських внесків | Місцевий бюджет | виконано |