ПРОЄКТ



У К Р А Ї Н А

НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Р І Ш Е Н Н Я**

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія VIII скликання)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ року |  | №\_\_\_ |

**Про затвердження плану громадської**

**безпеки Новоборівської**

**територіальної громади на 2021 рік**

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реагування на потреби та виклики, які стоять перед жителями Новоборівської територіальної громади у вирішенні актуальних питань щодо розбудови миру, соціальної згуртованості та громадської безпеки, в тому числі шляхом залучення вразливих груп населення, а особливо молоді та ветеранів і учасників бойових дій, враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради «Про погодження плану громадської безпеки Новоборівської селищної територіальної громади на 2021 рік» №64 від 18.02.2021 року, селищна рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити план громадської безпеки Новоборівської селищної територіальної громади на 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та етики роботи щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав громадян (голова комісії Анатолій ВДОВИЧЕНКО).

Селищний голова Григорій РУДЮК

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

рішенням \_\_ сесії VIII

скликання

Новоборівської селищної ради

№ \_\_ від \_\_ \_\_\_\_ 2021 року

**ПЛАН**

**громадської безпеки**

**Новоборівської територіальної громади**

**на 2021 рік**

**І. Загальні засади**

Цей План громадської безпеки розроблено з метою реагування на потреби та виклики, які стоять перед жителями Новоборівської територіальної громади у вирішенні актуальних питань щодо розбудови миру, соціальної згуртованості та громадської безпеки, в тому числі шляхом залучення вразливих груп населення, а особливо молоді та ветеранів і учасників бойових дій, до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

У Плані громадської безпеки терміни вживаються у таких значеннях:

* *Громадська безпека* - захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань, надзвичайних ситуацій, які створюють загрозу спричинення шкоди життю, здоров'ю та майну значної кількості осіб.[[1]](#footnote-1)
* “*Соціальна згуртованість* відображає рівень солідарності та взаємозв’язку серед груп і членів цих груп у суспільстві. Ця концепція особливо актуальна для України, зважаючи на конфлікт, що триває на сході країни та пандемію COVID-19, яка проявила глибоку прірву в суспільстві між тими, хто живе відносно комфортно, та найбільш вразливими категоріями населення. Це розриви, що розділили людей за такими критеріями, як доступ до цифрових технологій, рівень доходів, гендер, соціальний клас, етнічна приналежність та рівень освіти. Зусилля для забезпечення соціальної згуртованості часто зосереджуються на гарантуванні того, щоб кожен мав відчуття приналежності до громади та тісного зв’язку з іншими членами громади”[[2]](#footnote-2).
* *Відповідальні виконавці* – органи місцевого самоврядування та місцевої влади, комунальні підприємства, організації громадянського суспільства, задіяні до виконання заходів, визначених у Плані громадської безпеки.
* *Цільова група* – представники органів місцевого самоврядування (далі - ОМС), організації громадянського суспільства (далі - ОГС), вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, ВПО та ін.), молодь (до 18 років, 19-24 роки, 25-35 років), представники правоохоронних органів (поліції, ДСНС тощо) та ін. категорій населення територіальної громади.

План громадської безпеки розроблено Робочою групою із громадської безпеки та соціальної згуртованості (далі - РГГБ) у Новоборівській селищній територіальній громаді у співпраці із Неурядовою організацією «Сучасний Формат» в рамках проєкту “Підвищення місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської області” в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Королівства Нідерландів.

Дія Плану громадської безпеки поширюється на всіх його виконавців, незалежно від їх підпорядкування, форми власності та джерел фінансування.

План громадської безпеки включає в себе заходи, направлені на соціальну реінтеграцію та психологічну і медичну реабілітацію ветеранів – учасників бойових дій, а також на залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

Плану громадської безпеки розроблено на період 1 (один) рік. План є операційним документом, що може переглядатися мінімум двічі на рік або у разі необхідності.

Функції координації, розробки, внесення змін (доповнень), затвердження Плану громадської безпеки покладено на Лідера РГГБ у Новоборівській селищній територіальній громаді та на профільного Заступника селищного голови Новоборівської територіальної громади. План громадської безпеки погоджується виконавчим комітетом з подальшим затвердженням рішення сесії Новоборівської селищної ради.

**ІІ. Заходи Плану громадської безпеки Новоборівської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема/Виклик** | **Зміст заходу** | **Цільова група** | **Відповідальний виконавець** | **Терміни виконання** | **Ресурси** | **Сума, грн.** | **Індикатори** | **Очікуваний вплив** |
|  | Щоб знайти спільний діалог між громадськістю та представниками органів місцевого самоврядування для виявлення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення їх факторів. | Проведення засідань РГГБ | представники ОМС, ОГС, вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, ВПО та ін.), молодь, представники правоохоронних органів (поліції, ДСНС тощо) та ін. | Лідер РГГБ | Щомісячно | місцевий бюджет, грантові кошти | - | 12 проведених засідань;  10 прийнятих рішень; | РГГБ є діалоговим майданчиком для обговорення поточних проблем безпеки в громаді та способів їх вирішення. Збільшено кількість залученої молоді, учасників та ветеранів АТО до прийняття рішень. |
| 2. | Виявлені РГГБ проблеми громадської безпеки та соціальної згуртованості вимагають їх вирішення шляхом залучення грантових коштів | Організація та проведення конкурсу громадських міні-ініціатив | ОГС, вразливі категорії населення | РГГБ | Раз на рік | грантові кошти,  співфінансування з місцевого бюджету, | 84 тис.грн | 2 подані ініціативи | Підтримано ініціативу. Залучено молодь та учасників АТО до виконання ініціативи. Збільшено рівень задоволеності жителів громади |
| 3. | В період пандемії першочергово потрібно ознайомлювати жителів зі станом захворюваності в громаді.  Обговорювати діяльності поліції та стан злочинності в громаді.  Пожежний стан та основні причини виникнення пожежі. | Співпраця РГГБ з правоохоронними органами, лікарями тощо - залучення (звітування поліції та ін.) | представники ОМС, ОГС, вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, ВПО та ін.), молодь, представники правоохоронних органів (поліції, ДСНС тощо) та ін. | Лідер РГГБ | Щомісячно | місцевий бюджет, грантові кошти | - | 6 звітів поліції.  2 доповіді керівника МПО  2 доповіді керівника ПМСД  4 доповіді керівників ГО  2 доповіді директора ЖКП | Збільшено кількість жителів громади обізнаних щодо злочинності в громаді, пожежного стану, захворюваності на ковід. Діяльності ГО. Навколишнього середовища та благоустрою. Поводження з побутовими відходами |
| 4 | В громаді проявляється пасивність учасників бойових дій АТО до громадського життя. Тому виникла потреба у створенні гуртків із залученням молоді та ветеранів АТО. | Залучити до спільної справи молодь та учасників АТО та ДРА за допомогою Створення «Військово-патріотичного клубу» | Молодь 13-17 років,  Учасники бойових дій АТО та учасники бойових дій Демократичної Республіки Афганістану | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради  Новоборівська селищна рада  Новоборівський ліцей  РГГБ | Систематично упродовж року. | місцевий бюджет, грантові кошти | 200 тис. грн. | 10 проведених інформаційно-роз’яснувальних та практичних занять.  12-15 залучених дітей.  6 учасників АТО | Взаємодія учасників АТО та молоді. Збільшено фізичну підготовку дітей та молоді, проведено патріотичне навчання, підготовлені до служби в військових силах |
| 5. | По території громади розставлені баки для роздільного сміттєзбирання пластику та паперу. Жителі громади не завжди виконують правила роздільного сміттєзбирання. Тож, виникла потреба навчити жителів громади правилам роздільного сміттєзбирання, починаючи з дітей та молоді.Та придбати баки для сортування скла, розповсюдити їх по території громади. | Навчити дітей правилам роздільного сміттєзбирання. (Лекції про правила роздільного сміттєзбирання, встановлення в навчальних закладах сміттєві баки). Закупити та встановити баки для сортування скла. Розробити інформаційні матеріали з правилами роздільного сміттєзбирання. | Учні 6-17 років та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів громади.  8322 жителі Новоборівської громади | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради. Новоборівське житлово-комунальне підприємство | Лекції систематично упродовж року.  Збирання сміття щодня протягом року | місцевий бюджет, грантові кошти | 200 тис. грн. | 2 проведених інформаційно-роз’яснювальних кампаній,  975 учнів та 50 вчителів зацікавлених у заході  В 5 навчальних закладах розставлені баки для роздільного сміттєзбирання.  5 інформаційно навчальних матеріалів з правилами сортування сміття розміщено в навчальних закладах. 15 баків для збирання скла встановлено по території громади | Збільшено кількість дітей, молоді та вчителів обізнаних щодо користі роздільного сміттєзбирання, Зменшено кількість людей, які не дотримуються правил роздільного сміттєзбирання в громаді. Започатковано в громаді роздільне сміттєзбирання скла. |
| 6. | На території громади є місця, з підвищеною небезпекою для жителів громади. | Залучити молодь до безпечного громадського патрулювання (фіксація місць, ділянок доріг, які створюють загрозу безпеці в громаді для їх мешканців) | Молодь 14-17 років | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради, Спеціаліст Новоборівської селищної ради. Молодіжна рада | Систематично упродовж року. | місцевий бюджет, грантові кошти, допомога активного бізнесу | - | 10 зафіксованих небезпечних місць  3-4 виправлено селищною радою на безпечні | Реагування місцевої влади на небезпечні ділянки. Зменшено кількість небезпечних ділянок |
| 7. | Серед молоді проявляються конфліктні ситуації, які вирішується на рівні самовирішення або з залученням батьків | Запобігти проявам конфліктних ситуацій серед молоді в школах провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію | молодь 14-17 років загальноосвітніх навчальних закладів громади, | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради, Спеціаліст Новоборівської селищної ради.  ГО «МолодьДій» | Систематично упродовж року | допомога партнерських громадських організацій | - | 3 проведених інформаційно-роз’яснювальних кампаній, 100 дітей та батьків, охоплених публічними заходами | Попередження та профілактика неприязних стосунків серед дітей в школах. |
| 8. | На території громади працює Місцева пожежна охорона, з новим пожежним автомобілем, але застарілою технічно матеріальною базою, яка необхідна для надання допомоги постраждалому в різних ситуаціях небезпечних для здоров’я та життя.  На території громади встановлено 20 камер відеоспостереження, які виведені на сервер до Новоборівської селищної ради, яка працює тільки до 17.00 години з вихідними. Проблемою є те, що не ведеться цілодобове спостереження за камерами, нема змоги передчасно попередити правопорушення. | Покращити технічно матеріальну базу Місцевої пожежної охорони, щоб мати змогу надавати допомогу постраждалим не тільки від пожежі а й при різному типу небезпеки, як на суші так і на воді. (моторний рятувальний катер з рятувальними жилетами, пневматичні ножиці, встановити в МПО гаражні двері на ролетах, для швидкого реагування пожежного автомобіля, та інше) | 8322 жителі Новоборівської громади та жителі територіально близьких громад | Новоборівська селищна рада | Впродовж 2-х років | місцевий бюджет, грантові кошти | 600 тис. грн. | 30 виїздів на пожежі, ДТП, розчищення доріг.  5 наданої допомоги на воді. | Надання допомоги постраждалим при ДТП, відпочиваючим на воді в літній період  часу, розчищення дороги від дерев, які перегородили проїзд. |
| 9 | Встановити 2 камери відеоспостереження на 360 0 для виявлення завчасного загоряння. Вивести зображення із вже встановлених камер відеоспостереження на МПО для ведення цілодобового спостереження за громадою. Встановлення широкодюймового монітору для одночасного спостереження за 22 камерами. | 5697 жителів смт. Нова Борова. | Новоборівська селищна рада | Впродовж 2021 року | місцевий бюджет, грантові кошти | 200 тис грн. | 7 завчасних виїздів на пожежу.  5 завчасних запобігань правопорушень. | Завчасне виявлення правопорушень, або загоряння та швидке реагування на них |
| 10 | На території громади часто виникають пожежі по причині недбалості самих жителів | Провести роз’яснювальну та агітаційно масову роботу серед дітей та їх батьків щодо додержання правил пожежної безпеки та напрацювання практичних дій на випадок виникнення пожежі | Учні навчальних закладів 6-17 років,  працівники МПО | Новоборівський ліцей, Новоборівський ліцей імені Василя Лунька, Кропивнянська загальноосвітня школа, Небізький філіал Новоборівського ліцею. Новоборівська місцева пожежна охорона. | Систематично упродовж року | місцевий бюджет | - | 4 проведених роз’яснювальних та агітаційно масових робіт.  400 залучено учнів навчальних закладів. 12 сімей СЖО. | Діти знають правила поводження при пожежі. Мають уявлення про надання першої медичної допомоги |
| 11 | Діти та молодь часто носять навушники на вулиці гучно слухаючи музику, не чуючи звук наближаючого авто чи при переході залізничних колій-потяга. | Провести серед дітей та молоді інформаційно-роз’яснювальну роботу про небезпеку носіння навушників на вулиці. Розробити попереджувальні інформаційні матеріали. | Діти 6-13 років.  молодь 14-35 років. | Відділ освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради, Спеціаліст Новоборівської селищної ради. | Систематично упродовж року | місцевий бюджет, грантові кошти | 10 тис.грн. | По території громади розповсюджено інформаційні матеріали, щодо небезпеки навушників на вулиці | Збільшиться кількість дітей та молоді, що перестали носити навушники на вулиці особливо при переході доріг та залізничних колій. |

1. [КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ" від 22.05.2019 N 507](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190507?ed=2019_05_22&an=19) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Об’єднання громад через соціальну згуртованість”, [Манал Фоуані](https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/learnmore.html?author=authors%3AManalFouani), заступниця Постійної представниці ПРООН в Україні, <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/blog/2020/connecting-communities-through-social-cohesion.html> [↑](#footnote-ref-2)