ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Романівської селищної ради

від  26.03.2021  № 228

Селищна  Програма

виконання заходів Державної соціальної програми

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період  2021 року»  (Далі –Програма)

1. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Романівська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», рішення Житомирської обласної ради дванадцятої сесії VII скликання від 18.12.2018 року №1295 «Про обласну Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» |
| 3. | Розробник Програми | Служба у справах дітей селищної ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Служба у справах дітей селищної ради |
| 5. | Учасники Програми | Відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради, Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» , КНП «Районна лікарня» Романівської селищної ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів коштів місцевого бюджету, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. | У межах фінансового забезпечення |
| 8. | Основні джерела фінансування |  |

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На первинному обліку служби у справах дітей Романівської селищної ради перебуває 53 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Всі  діти  охоплені сімейними формами виховання.

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є опіка та піклування.

Службою   проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Станом на 01.03.2021року на обліку в службі у справах дітей   перебуває 60 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 3 дитини, що зазнали насильства.

На території  Романівської селищної ради функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу та 5  прийомних сімей, в яких виховується 22 дітей.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин, законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в опікуни, піклувальники необхідне придбання та забезпечення обслуговування, експлуатації комп'ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

3. Мета Програми

Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції  ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади, створення дружнього до дітей середовища.

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,

строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв´язання проблеми є:

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- розвиток патронату ;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | Всього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів усього, тис. грн. | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |

Програма розрахована на  2021 рік.

Порядок використання коштів місцевого   бюджету

на реалізацію Програми

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених  на виконання заходів Програми.

2. Головним розпорядником коштів  та відповідальним виконавцем Програми є служба у справах дітей  селищної ради.

3. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення їх влаштування у заклади соціального  захисту дітей;

2) проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;

3) проведення заходів до  Дня Святого Миколая для дітей різних категорій;

4) проведення зустрічі керівництва селищної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл;

5) забезпечення обслуговування, експлуатації комп'ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

4. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок  коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Не допускається спрямування коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав дітей.

7. Складання та подання фінансової звітності про використання  коштів здійснюється головним розпорядником коштів, в установленому законодавством  порядку.

8. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством.

9. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів   здійснюється в установленому законодавством порядку.

Показники продукту Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Кількість випускників загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом селищної ради | Кількість осіб | 2 | 2 | В межах фінансових можливостей |
| 2 | Проведення заходів для різних категорій дітей | Кількість осіб | 150 | 150 | В межах фінансових можливостей |
| 3 | Проведення профілактичних рейдів | Кіль-кість рейдів | 40 | 40 | В межах фінансових можливостей |
| 4 | Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти» | шт |  | 1 | В межах фінансових можливостей |
| 5 | Влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, | % | 100 % | 100 % | - |

6

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини | 1. Провести комплексний аналіз становища дітей з метою визначення актуальних проблем дитинства. | До 01.05 | Відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради, служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Проводити аналіз становища дітей з метою визначен- ня актуальних проблем дитинства |
|  |  | 2. Забезпечити ведення статистичої інформації щодо дітей | 2021 | Відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради, служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Ведеться статистична інформація щодо дітей |
|  |  | 3.Забезпечити обслуговування, експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Буде функціонувати Єдина інформаційно-аналітична система «Діти» |
|  |  | 4. Забезпечити своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо обліку: - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей, які залишилися без батьківського піклування; - дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; - потенційних опікунів, піклувальників | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Облік дітей незахищених категорій, потенційних опікунів, піклувальників |
| 2 | Забезпечення дітей якісною і доступною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань | 1. Продовжити моніторинг звернень за медичною допомогою дітей в заклади охорони здоров’я району з приводу насильства та жорстокого поводження з ними | 2021 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (за згодою), КНП «Районна лікарня» Романівської селищної ради (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Моніторинг проводиться |
|  |  | 2. Забезпечити моніторинг індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями на територіальному рівні | 2021 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Моніторинг забезпечується |
|  |  | 3. Забезпечити оновлення реєстру дітей, хворих на орфанні захворювання | 10 числа наступного за кварталом місяця | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (за згодою), | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Реєстр оновлюється |
|  |  | 4. Формувати щорічну потребу дітей, хворих на орфанні захворювання, у лікарських засобах, виробах медичного призначення, лікарському харчуванні | згідно з визначеними МОЗ термінами | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (за згодою), | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Потреба формується |
|  |  | 5. Вчасно подавати заявки для забезпечення лікувальним харчуванням та медикаментами дітей з: - первинним (вродженим) імунодефіцитом; - муковісцидозом; - гемофілією; - церебральним паралічем; - хронічним вірусним гепатитом В та С; - фенілкетонурією; - нанізмом різного походження; - дитячим діалізом; - ювенільним ревматоїдним артритом; - розладами психіки та поведінки із спектру аутизму | 2021 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (за згодою), КНП «Районна лікарня» Романівської селищної ради (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Заявки подаються |
|  |  | 6. Забезпечити раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та постановка в чергу на кохлеарну імплантацію за державні кошти | 2021 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради»,(за згодою) КНП «Районна лікарня» Романівської районної ради (за згодою)\ | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Забезпечено раннє виявлення |
| 3 | Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління | 1. Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з різних аспектів просування здоров`я, формування здорового способу життя і мотивації дітей та молоді до такого способу життя | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено |
|  |  | 2. Проводити з матерями, які мають дітей раннього віку, матерями госпіталізованими з хворими малюками, матерями, діти, яких йдуть вперше в дошкільний дитячий заклад цілеспрямовану роз`яснювальну роботу щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних навичок, навичок здорового способу життя з метою профілактики захворювань | 2021 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради»(за згодою), КНП «Районна лікарня» Романівської районної ради (за згодою) | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Робота проводиться |
|  |  | 3. Формувати в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’я зберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Свідоме ставлення учнів до свого життя, здоров'я сформовано |
|  |  | 4. Підвищувати рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено |
| 4 | Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості | 1. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Створено умови для розвитку дітей з особливими освітніми потребами , забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти |
|  |  | 2. Забезпечити інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Відкрито інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти |
| 5. | Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини | 1. Проводити зустрічі керівництва селищної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками загальноосвітніх шкіл | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Забезпечено участь у заході 2 дітей випускників |
|  |  | 2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, відділ освіти селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Забезпечено участь у заході 60 дітей |
|  |  | 3. Організувати проведення заходів до дня Святого Миколая для дітей різних категорій | 2021 | Відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради, служба у справах дітей селищної ради, відділ освіти селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Забезпечено участь у заході 90 дітей |
|  |  | 4. Сприяти створенню умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку | 2021 | Відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Підвищено духовний, моральний і культурний розвиток дитини |
|  |  | 5. Залучати дітей до заняття в гуртках художній самодіяльності, музичних, театральних студіях | 2021 | Відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Проводити культурно-мистецькі акції, спрямовані на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій | 2021 | Відділ освіти селищної ради, відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів, батьків та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах. | Постійно | Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Роз’яснювальна робота серед батьків проведена |
| ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться, соціальний захист здійснюється |
|  |  | 2. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Місцевий бюджет |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Належні умови утримання, виховання та розвитку дітей створені |
|  |  | 3. Вести облік нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання здійснюється |
|  |  | 4. Вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Облік ведеться |
|  |  | 5. Проводити роз’яснювальну роботу серед опікунів, піклувальників стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо) | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради Старости старостинських округів селищної ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Всі опікуни, піклувальники охоплені роз’яснювальною роботою стосовно дотримання законодавства в частині захисту майнових прав дітей |
| ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення догляду та виховання ді-тей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, макси-мально набли-жених до сімейних, ре-формування та реорганізація інтернатних закладів | 1. Сприяти в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю на виховання в сім’ї, або умовах наближених до сімейних | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, відділ соціальної захисту населення селищної ради, відділ освіти селищної ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Реалізовано право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім'ї |
|  |  | 2. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (опіка, піклування) | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середньо-го по області |
|  |  | 3. Забезпечити підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники для проходження навчання | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Документи для проходження навчання готуються вчасно |
| 8. | Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей | 1. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей | 2021 | Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області, служба у справах дітей селищної ради, відділ освіти селищної ради Старости старостинських округів селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Зменшено кількость дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, утримання |
|  |  | 2. Забезпечити проведення спільних профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» тощо, з метою попередження бездоглядності та безпритульності, інших негативних проявів у дитячому середовищі, профілактичної роботи з дітьми | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Профілактичні заходи (рейди) проведено |
|  |  | 3. Проводити рейди-обстеження стану утримання та виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, старости старостинських округів селищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей | Контроль за станом утримання дітей даних категорій здійснюється |
| 9 | Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги | 1. Забезпечити здійснення раннього виявлення та обліку сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення оцінки їх потеб, відповідно до яких надання соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування тощо. | 2021 | Старости старостинських округів селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання якісних соціальних послуг забезпечено |
|  |  | 2. Забезпечити виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку та здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей | 2021 | Служба у справах дітей райдержадміністрації селищної ради, Старости старостинських округів селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться, соціальний захист здійснюється |
|  |  | 3. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
| 10 | Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя | 1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах. | 2021 | Відділ освіти селищної ради, | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проводити культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що популяризують сімейні цінності | 2021 | відділ культури, туризму, молоді, та спорту селищної ради, Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси готуються |
|  |  | 3. Проводити роз’яснювальну роботу щодо формування у громадян відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювати наслідки невиконання цих обов'язків. | 2021 | Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Виховний потенціал батьків підвищено |
| ІV. Захист дітей від насильства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві | 1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми | 2021 | Відділ освіти селищної ради, Відділ соціального захисту населення селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Підвищено поінформованость з питань попередження насильства |
| 12 | Створення системи ефективної профілактики та протидії до-машньому насильству над дітьми | 1. Сприяти розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Дитина,яка постраждала від насильства одержала послуги, відповідно до потреби |
|  |  | 2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради, Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області відділ освіти селищної ради, відділ соціального захисту населення селищної ради, КНП «Районна лікарня» Романівської селищної ради (за згодою) старости старостинських округів селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Облік дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, ведеться, соціальний захист забезпечено |
|  |  | 3. Забезпечити вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю | 2021 | Служба у справах дітей се6лищної ради |  |  |  |  | В межах фінансових можливостей |  |
| 13 | Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми | 1.Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми | 2021 | Відділ соціального захисту населення селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Профілактичні заходи проводяться. |
|  |  | 2. Здійснювати систематичний моніторинг сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації | 2021 | Старости старостинських округів селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми попереджено |
|  |  | 3 Забезпечити виявлення, облік та захист прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
| 14 | Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми | 1. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Ріст обізнаності серед дітей знань щодо профілактики конфліктів, булінгу тощо. Позитивний мікроклімат в учнівських, дитячих колективах створено. |
|  |  | 2. Проводити із зацікавленими органами та службами, громадськими організаціями превентивні заходи спрямовані на попередження та припинення фактів домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей | 2021 | Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Проведено превентивні заходи та заходи реагування щодо припинення фактів насильств над дітьми |
|  |  | 3. Вживати заходи реагування відповідно до чинного законо-давства в разі надходження інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавати, у межах компетенції, правову допомоги дітям постраждалим від насильства. | 2021 | Сектор поліцейської діяльності №1 Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Заходи реагування вживаються |
| V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми | 1. Здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Підвищено ефективність профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень дітьми |
| 16 | Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення | Забезпечити проведення профілактичної роботи з дітьми, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Підвищено ефективність профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень дітьми |
| VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя | Сприяти розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Механізми урахування думки дитини удосконалено |
| 18 | Залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини | Залучати представників дитячих громадських організацій, наставників та волонтерів для роботи з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки із забезпечення їх найкращих інтересів | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Громадянське суспільство залучено до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини |
| VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті | 1. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  |  |
| 20 | Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів | 1. Забезпечити реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Поліпшено умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання |
|  |  | 2. Забезпечити підготовку проектів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 2021 | Служба у справах дітей селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Соціальний захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів здійснюється |
| VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі | Проведення комплексних заходів із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Роботу з питань запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму удосконалено |
|  |  | 1.Проведення соціально-педагогічної роботи з батьками або особами, які їх замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі | 2021 | Відділ освіти селищної ради | Фінан-сування не потребує |  |  |  |  | Знання з питань безпеки в інформаційному просторі батьками набуті |

22

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює служба у справах дітей селищної ради  шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 15 лютого року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 25 лютого подає  службі у справах дітей облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан  її виконання.