Додаток

до рішення селищної ради

від 01.06.2017   №138

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку

Брусилівської селищної  ради

на 2017 рік

смт. Брусилів

2017 рік

ЗМІСТ

1. Аналіз соціально-економічного розвитку Брусилівської селищної ради за 2016 рік.

2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку селищної ради.

3. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку селищної ради.

3.1. Розвиток економічного потенціалу селищної ради.

3.2. Залучення інвестицій для розвитку Брусилівської селищної ради.

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин.

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури.

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування.

3.7. Розвиток освіти.

3.8. Розвиток культури та туризму.

3.9. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування.

3.10. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та техногенна безпека.

4. Результати виконання Програми.

Додатки:

- План ремонту доріг в населених пунктах на території Брусилівської селищної ради (ОТГ).

1.1. План ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Брусилівській селищній раді (ОТГ).

2. Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів, що мають вагоме значення для розвитку Брусилівської селищної ради.

3. Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів, що будуть фінансуватись за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Брусилівської селищної ради.

4. Перелік діючих програм Брусилівської селищної ради.

ВСТУП

В Україні триває реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Брусилівської селищної ради розроблено Програму економічного і соціального розвитку  селищної ради  на 2017 рік (далі – Програма), в якій визначено конкретні пріоритети розвитку у соціальній, економічній та культурній сферах.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

При розробленні Програми враховано положення таких документів:

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;

- Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року №821;

- Стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 19 березня 2015 року №1403;

- Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області, затвердженого рішенням сесії обласної ради від 10 вересня 2015 №1585.

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечував виконавчий комітет Брусилівської селищної ради.

На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку Брусилівської селищної ради та наявних проблем у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку селищної ради у 2017 році, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку селищної ради.

1. Аналіз соціально-економічного розвитку

Брусилівської селищної ради за 2016 рік

Брусилівська селищна рада (об’єднана територіальна громада) розташована у південно-східній частині Житомирської області.

Адміністративний центр  громади є селище міського типу Брусилів.

Громада має єдиний представницький орган – Брусилівську селищну раду. Перші вибори депутатів Ради відбулися  18 грудня 2016 року.

Територія селищної ради згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Брусилівського району Житомирської області та складає 560 кв. км.,  що становить 90% від території Брусилівського району.

Відстань від адміністративного центру до обласного центру – 80 км.

До складу Брусилівської громади входить 33 населених пунктів, в тому числі: 1 селище міського типу – Брусилів та 32 села – Водотиї, Болячів, Дивин, Карабачин, Лазарівка, Хом’янка, Старицьке, Містечко, Ковганівка, Морозівка, Малинівка, Нові Озеряни, Озера, Мар’янівка, Биків, Западня, Осівці, Привороття, Покришів, Романівка, Пилипонка, Скочище, селище Скочище, Соболівка, Долинівка, Соловіївка, Хомутець, Краківщина, Вільшка, Яструбенька, Яструбна, Дібрівка.

Станом на 01.01.2017 року загальна кількість населення Брусилівської громади складає 14843 осіб, у тому числі: дітей дошкільного віку - 1049, шкільного віку - 1513.

Протягом 2016 року робота Брусилівської селищної ради зосереджувалася на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію ресурсів, розв’язання гострих соціальних питань.

Загальна площа  земель, які входять до складу селищної ради становить  56009,48 га., в тому числі сільськогосподарські угіддя - 47091,25 га, з них: рілля - 38072,82 га, пасовища - 2515,92 га. Площа лісів та інших лісовкритих площ становить 4464,80 га, води (у тому числі під ставками) -  481,16 га.

Основну частину земель сільськогосподарського призначення, які передано в оренду  обробляють наступні  сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Аграрні Системні Технології», ТОВ «Долинівське», ТОВ «Вега Агро», ТОВ «Агрофірма Брусилів», ПП «Україна».

Позитивна динаміка спостерігається  у галузі сільського господарства.   Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто в  основному  за  рахунок рослинницької  продукції.

Відновлюється  галузь  свинарства.  Так  планується вирощування  свиней  в ФГ « Старт» на  рівні  5000 голів.

Зростають показники рівня життя населення. Середньомісячний рівень заробітної плати за  2016 рік становив 3200 грн., що  на 20% менше від середньообласного показника. Середній розмір пенсії  становив 1612,1 грн. Фінансування коштів на виплату пенсій та допомог пенсіонерам громади здійснювалося вчасно та в повному обсязі.

У 2016 році на споживчому ринку товарів та побутових послуг було забезпечено баланс попиту та пропозиції.

За даними Брусилівського відділення Житомирської ОДПІ станом на 01.01.2017 року  на податковому обліку перебувало 716 діючих суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 261 юридичних осіб (в тому числі 127 юридичних осіб - суб’єктів малого підприємництва)  та 455 фізичних осіб – підприємців). Кількість підприємств, які займалися активною господарською діяльністю склала 98 одиниць, на яких зайнято 908 осіб, в тому числі: 3 середніх (зайнято 355 осіб), 95 малих (553 особи), з них 80 - мікропідприємств (183 особи). Діючими підприємствами реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг)  на суму  271,4 млн. грн., (77% підприємств спрацювали з прибутками, 23% - мають збитки). Найбільші обсяги виробництва мають: ТОВ «Агрофірма Брусилів», ТОВ «Брусилівський маслозавод», ТОВ «Файдал УА», ТОВ «Долинівське», ПП «Україна».

Протягом 2016 року найбільше сплачено податків і зборів до бюджету наступними підприємствами: ТОВ «Агрофірма Брусилів» - 6,9 млн. грн., ТОВ «Аграрні Системні Технології» - 4,2 млн. грн., ТОВ «Долинівське» - 3,4 млн. грн., ПП «Україна» - 3,1 млн. грн., ТОВ «Злагода» - 2,6 млн. грн.

Загальна кількість працюючих на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності становила близько 1800 осіб.

Стосовно демографічної ситуації, то середньорічна чисельність наявного населення протягом останніх років постійно зменшується в основному за рахунок дисбалансу показників кількості народжень та смертей. В 2017 році ріст чисельності населення не очікується.

Станом на 01.01.2017 року мали статус безробітного 349 осіб.  Протягом 2016 року отримували допомогу по безробіттю 776 осіб, працевлаштовано 413 осіб. Чисельність осіб, які пройшли профнавчання склала 80 осіб. Взяли участь у громадських роботах 44 особи. Отримали профорієнтаційні послуги 1015 осіб. Протягом минулого року 102 роботодавці мали потребу у заповненні 398 вакантних робочих місць.

Однією з характерних рис, яка притаманна безробіттю  є те, що кожен другий безробітний проживає в селі.

Основною причиною безробіття для працівників сільського господарства є відсутність роботодавців в окремих сільських населених пунктах громади. Приватні фермерські господарства, які діють, мають сезонний характер виробництва та не можуть забезпечити роботою усіх бажаючих. Водночас частина селян не бажає працювати на приватних сільгосппідприємствах через низький рівень оплати праці та виїжджають за межі селищної ради (об’єднаної територіальної громади) і працевлаштовуються, в основному, в місті Києві та Київській області.

Іногородні приватні структури, що орендують частину земель в переважній більшості увесь об’єм сільськогосподарських робіт виконують власною потужною технікою, яку обслуговують відповідно їхні ж працівники, тому такі роботодавці не зацікавлені в забезпеченні роботою місцевих селян.

Протягом 2016 року до місцевих бюджетів  сільських рад, які увійшли до Брусилівської об’єднаної територіальної громади (без урахування трансфертів) надійшло 16657,9 тис. грн., що на 5912,3 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2015 року. До загального фонду (без урахування трансфертів) при затвердженому плані на січень – грудень 2016 року в сумі 13845,8 тис. грн., фактично надійшло 16025,7 тис. грн., перевиконання складає 2179,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5483,6 тис. грн., або в 1,5 рази. До спеціального фонду (без урахування трансфертів), при затвердженому плані на січень – грудень 2016 року в сумі 332,5 тис. грн., фактично надійшло 632,2 тис. грн., перевиконання складає 299,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 428,7 тис. грн.

Органами місцевого самоврядування та головними розпорядниками коштів місцевих  бюджетів забезпечено дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування при затвердженні місцевих бюджетів на 2016 рік у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. Своєчасно та в повному обсязі проведена оплата праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами. Заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня. Своєчасно та у повному обсязі забезпечено виплату відпускних педагогічним працівникам. Проведено детальний аналіз діючої мережі бюджетних установ, що утримувались за рахунок коштів місцевого бюджету. Проведено заходи стосовно оптимізації мережі та штатної чисельності працівників бюджетних установ. Протягом 2016 року закрито Скочищенську загальноосвітню школу I ступеня та реорганізовано Новоозерянську загальноосвітню школу з I-III в I-II ступеня. За січень-грудень 2016 року зменшено штатну чисельність працівників бюджетних установ на 28 одиниць.

Посилено контроль щодо розрахунків бюджетних установ виключно за поставлені товари, роботи і надані послуги з метою недопущення дебіторської заборгованості. Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість відсутня.

У 2016 році введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками   966 кв. м. житла, в т.ч. в смт. Брусилів - 421  кв. м.

Певна робота проводилась у галузі житлово-комунального господарства.

В  2016 році  були проведені роботи по поточному та капітальному ремонту автодоріг на  загальну суму 4 млн. 77 тис. грн., в тому числі: з державного бюджету – 1 млн. 290 тис. грн., місцевого бюджету – 2 млн.787 тис. грн.

Приворотською сільською радою проведено поточний ремонт вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій. Вартість будівельно-монтажних робіт склала 20,0 тис. грн.

Загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги відсутня.

Більшість комунальних підприємств в 2016 році спрацювало із збитками,  тому незадовільний фінансовий стан підприємств  не дав змогу модернізувати систему та забезпечити населення якісними послугами.

У 2016 році діяльність медичних закладів була направлена на підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

Для медичного забезпечення жителів громади і проведення всього комплексу лікувально-профілактичних заходів на території громади функціонують: цілодобовий стаціонар на 84 ліжка та поліклінічне відділення на 125 відвідувань в зміну, Центр первинної медико-санітарної допомоги, 7 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, 10 фельдшерських пунктів, станція швидкої допомоги. Всього в галузі охорони здоров’я працює 216 осіб.

За  2016 рік лікарські  відвідування  склали  46642 хворих,  що на   5,0%  відвідувань менше ніж у минулому  році. На денному  стаціонарі  проліковано   708  хворих, що  складає   4591  ліжко-днів. Стаціонарно на  дому  проліковано   977  чоловік.

На виконання програми «Цукровий діабет» централізовано отримано інсуліну на суму 362,8 тис. грн. (2015 рік – 206 тис. грн.).

На фінансування програми по профілактиці і боротьбі з туберкульозом централізовано отримано 133,5 тис. грн. (2015 рік – 23,7 тис. грн.).

Придбано дихальний контур для медичного апарата «Фаза-21» на суму 4900 грн. Надійшло спонсорської допомоги на суму 29,6 тис. грн. (2015 рік - 36,6 тис. грн.).

На цільову соціальну  програму  протидії  захворюванню  на  туберкульоз було виділено  з  районного  бюджету  41,7 тис. грн.,  що  на  18,4 тис. грн.  більше минулого року, використано – 24,3 тис. грн. На  придбання  медичного обладнання із спеціального фонду виділено 72,8 тис. грн.

На Програму допомоги нефрологічним хворим з районного бюджету було виділено 25,5 тис. грн.

Із районного бюджету виділено 10,0 тис. грн. на придбання медичного обладнання, які використано повністю. Соболівською сільською радою надано субвенцію на придбання вікон для ФП с.Соболівка у сумі 20,4 тис. грн., які також використані.

Із обласного бюджету для придбання медичного інструментарію виділено 56,2 тис. грн. та 14,1 тис. грн. для придбання 2-х ноутбуків. Із місцевого бюджету виділено 19,3 тис. грн. для придбання 3 ноутбуків.

Проведено поточні ремонти по закладах Центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме:

- замінено вікна в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  на суму 124,5 тис. грн., в АЗПСМ с. Привороття  на суму 25,5 тис. грн.  (за рахунок коштів обласного бюджету);

- замінено вікна, двері ФП с. Озера  на суму 17,7 тис. грн., проведено ремонт ФП с. Водотиї  на суму 10,0 тис. грн. (за рахунок місцевого бюджету);

- замінено вікна ФП с. Соболівка  на суму 20,4 тис. грн., проведено поточний ремонт ФП с. Дивин  на суму 2,0 тис. грн. (за рахунок спонсорських коштів).

Вжито заходів щодо оптимізації мережі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги».  У  2016  році   закрито діяльність  фельдшерського  пункту  с. Вільшка, тимчасово  призупинено  діяльність  ФП в селах Містечко та с.Карабачин.

Видатки за 2016 рік по галузі медицини становили 11,2 млн. грн., в т.ч.  заробітна плата працівникам 9,1 млн. грн.

Середня оснащеність мережі Центру первинної медико-санітарної допомоги Брусилівської селищної ради складає 37,7%.

Державну політику в галузі освіти громади забезпечують: 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 2 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів, 2 загальноосвітні навчальні заклади І ступеня, в яких навчається 1513 учнів; 15 дошкільних навчальних закладів, де виховується 408 дітей; районний центр дитячо-юнацької творчості «Мрія» - 420 вихованців; дитячо-юнацька спортивна школа – 234 вихованці.

Із загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів  Брусилівської селищної ради (1513) отримують гаряче харчування 1061 учень, що становить 70%, пільгових категорій  - 150 дітей (10%). Підвозом  учнів та педпрацівників до місць навчання (роботи) і додому охоплено 367 дітей (24%)  та 45 педагогічних працівників.

Характерною ознакою функціонування галузі освіти у 2016 році стало зміцнення її матеріально-технічної бази, на що було виділено із обласного бюджету  112 тис. грн.

Для виплати заробітної плати, здійснення харчування дітей, придбання товарів та інвентарю селищною та сільськими радами було виділено установам освіти 1280,9 тис. грн.

За сприяння народного депутата Дзюблика П.В. було виділено 270 тис.  грн. на придбання спортивного інвентарю та меблів для дев’яти закладів освіти.

З державного бюджету було виділено 525,7 тис. грн. для заміни вікон в Морозівській, Хомутецькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Брусилівській гімназії імені Г.О.Готовчиця та Лазарівському навчально-виховному комплексу.

У 2016 році продовжувалась робота щодо переведення загальноосвітніх навчальних закладів на альтернативний вид палива (дрова). На ці цілі використано 890 тис. грн., а саме:  Осівецький навчально-виховний комплекс -  290,0 тис. грн., Биківську загальноосвітню школа І-ІІІ ступенів - 250,0 тис. грн.,   Брусилівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 - 350,0 тис. грн.

Забезпечується подальший розвиток фізичної культури і спорту.   Протягом 2016 року проведено  роботи по благоустрою спортивних майданчиків та футбольних полів в основному за рахунок спонсорських коштів.

Проведено реконструкцію футбольного поля селища Брусилів.  На покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів селища та придбання спортивного інвентаря та обладнання використано  618,1 тис. грн.

Для зміцнення матеріальної бази Брусилівської дитячо - юнацької спортивної школи з районного бюджету було виділено та використано 231,3 тис. грн.

Для забезпечення культурних потреб населення громади функціонує мережа  закладів культури, яка складається з 20 клубних установ, 21 бібліотеки та дитячої музичної школи.

В районному центрі  функціонує історичний музей імені Івана Огієнка, який у 2016 році відвідали 4503 особи. На даний час в музеї зберігається 330 експонатів, які постійно поповнюються новими.

Оскільки клубні заклади в багатьох сільських населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурні потреби сільського населення і є традиційними центрами з розвитку народної творчості постійно за участю сільських аматорських колективів проводяться різні культурно-освітні заходи.

У 2016 році було проведено 236 масових заходів, на яких були присутні понад 26 тисяч глядачів та учасників, з них  для дітей - 37 заходів.  Проведено 165 культурно-освітніх заходів, 23 концерти аматорських колективів,  8 - професійних колективів і окремих виконавців, 20 виставок декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва.

З обласного бюджету на ремонт селищного Будинку культури було виділено та використано 500 тис. грн. На придбання матеріалів для ремонту дитячої музичної школи виділено та використано 80,0 тис. грн. Проведено технічне переоснащення котельні дитячої музичної школи  на суму 131,8 тис. грн. та заміну вікон на суму 15,0 тис. грн. Проведено поточні ремонти у Брусилівській центральній  бібліотеці ім. Г.М.Ткаченка на суму 5,0 тис. грн., та у сільських клубних установах культури: Нових Озерянах – 30,0 тис. грн., Дивині – 12,0 тис. грн., Соловіївці - 1,0 тис. грн.,  «косметичні» ремонти - у клубах сіл Осівці, Романівка, Морозівка.  Для Лазарівського сільського клубу придбано електрообігрівач на  суму 5,0 тис. грн.

Постійно здійснювався  контроль за виконанням вимог законодавства України щодо охорони культурної спадщини, збереження пам’яток археології, культури, монументального мистецтва. Використано коштів на ремонт пам’яток з місцевого бюджету 27,0 тис. грн., та спонсорських коштів - 18,2 тис. грн.

Проводилась робота щодо захисту прав дітей та зменшення дитячого сирітства. На території Брусилівської селищної ради функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 прийомних сімей, в яких виховується 19 дітей.

На обліку у комунальній установі «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Брусилівської селищної ради» перебуває 46 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, де проживає 135 дітей. Під соціальним супроводом перебуває 6 сімей, в яких виховується 14 дітей.

Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Брусилівської селищної ради» здійснювалась реалізація головних завдань, в  основі яких надійний соціальний захист одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян похилого віку, пенсіонерів.  В 2016 році 1000 громадян, які опинились в складних життєвих обставинах, отримали соціальні послуги у трьох  відділеннях територіального центру.  В їх числі - 582 громадян похилого віку, 145 інвалідів, 212 ветеранів війни та членів сімей загиблих, 275 дітей війни, 220 ветеранів праці, 149 потерпілих від аварії на ЧАЕС, 85 - тимчасово переміщених  із зони проведення АТО. Соціальні послуги надаються згідно з державними стандартами на безоплатній та платній основі. За надання платних послуг отримано від 50 осіб похилого віку 30,0 тис. грн. Щокварталу проводився внутрішній  моніторинг оцінки якості соціальних послуг, обстежувались умови проживання одиноких, одиноко проживаючих пенсіонерів похилого віку, інвалідів.

Завдяки обласному благодійному фонду «Хлібний дім» 30  одиноких непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, - жителів селища Брусилів  отримують щоденно благодійні безкоштовні «гарячі обіди». Продовжується шефство трудових колективів  над інвалідами-візочниками, ліжкохворими інвалідами та особами похилого віку. Запроваджено  нові види послуг згідно державних стандартів у структурних підрозділах територіального центру, а також надання соціальних послуг паліативнохворим, тимчасово переміщеним із зони проведення антитерористичної операції. Виготовлено та розміщено соціальну рекламу. Вивчалось питання щодо забезпечення розвитку інноваційних послуг, зокрема, соціального обслуговування вдома осіб з розумовою відсталістю, психічними захворюваннями, паліативного догляду за місцем проживання, введення нових видів  соціальних послуг, інноваційні моделі соціальних послуг, які були затверджені планом роботи  відділень установи. До  тісної співпраці щодо цього питання залучаються громадські, благодійні формування. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги працює мультидисциплінарна команда, яка надає соціальні послуги   з порізки, порубки  дров, дерев, кущів, проведення благоустрою прибудинкових територій, скошування трави, дрібного ремонту будинків та господарських будівель. Запроваджено  механізми, що забезпечують якість соціальних послуг, їх доступність,  стимулюють постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби  підопічних.

2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку селищної ради

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Брусилівської селищної ради  є:

  - нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;

  - дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

  - зношеність основних фондів підприємств;

  - безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;

  - зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;

  - незадовільний стан  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;

  - зношеність об’єктів систем водопостачання;

  - низький рівень водозабезпечення та якості води;

  - незадовільний рівень освітлення вулиць;

  - недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості;

  - забрудненість населених пунктів, берегів рік, ставків побутовими відходами.

Основною метою соціально-економічного розвитку селищної ради є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення селищного бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення рівня життя населення.

3. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку селищної ради

3.1. Розвиток економічного потенціалу

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2017 рік є:

- сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;

- забезпечення дотримання  вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;

- недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;

- співпраця із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

- організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності селищної ради, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

3.2. Залучення інвестицій для розвитку  селищної ради

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку селищної ради на 2017 рік є:

- створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку  інвестиційних ресурсів;

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних інвесторів, донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок цього модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури виробничої та соціальної сфери;

- стратегічне планування розвитку Брусилівської селищної ради.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти) на приміщення комунальної  власності;

- провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень, земельних ділянок на території селищної ради;

- проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних проектів та пропозицій;

- визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;

- проводити системну організаційну роботу по залученню  інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;

- розпочати підготовку Стратегії розвитку Брусилівської селищної ради;

- забезпечити виготовлення містобудівної документації населених пунктів громади;

- покращити інвестиційний імідж шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації.

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету

та ефективності використання бюджетних коштів

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2017 рік є:

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету селищної ради;

- забезпечення фінансової самодостатності території селищної ради;

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;

- налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;

- забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;

- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм;

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання  коштів селищного бюджету;

- вивчення позитивних практик інших територіальних громад щодо планування дохідної та видаткової частин бюджету, впровадження їх в подальшій роботі.

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2017 рік є:

- забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

- організація землеустрою на території громади;

- збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію житла;

- створення ефективної системи управління земельними ресурсами;

- забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;

- використання земель за їх функціональним призначенням;

- створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

- розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального плану смт.Брусилів та інших населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку територій;

- розроблення програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Брусилівської селищної ради;

- здійснення інвентаризації земельних ділянок з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами, балансоутримувачем яких є селищна рада;

- формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для  надання в оренду земельних ділянок;

- здійснення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади;

- ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території селищної ради, здійснення обліку кількості земель;

- актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів;

- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2017 рік є:

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення селищної ради;

- виготовлення експертної оцінки об’єктів комунальної власності  селищної ради;

- поліпшення благоустрою території селищної ради;

- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;

- розширення мережі зовнішнього (вуличного) освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів;

- задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення сільських населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

– сприяння стабільній роботі комунальних підприємств селищної ради, недопущення їх збитковості, оновленню та збільшенню їх основних засобів;

- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;

- вирішення проблемних питань збору сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;

- проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам;

- здійснення благоустрою кладовищ;

- проведення ремонтів систем водопостачання;

–  здійснення  капітального та поточного ремонту вулиць в населених пунктах та автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території селищної ради (ОТГ) - перелік в Додатку 1 та Додатку 1.1. до Програми;

- подальше будівництво та вдосконалення наявних мереж вуличного освітлення населених пунктів громади;

- придбання та встановлення зупинок громадського транспорту в населених пунктах громади;

- проведення експертної оцінки об’єктів комунальної власності селищної ради.

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2017 рік є:

- удосконалення кадрової політики шляхом підвищення частки лікарів загальної практики у загальній чисельності лікарів, згідно існуючих потреб та нормативів обслуговування населення;

- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню  селищної ради, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення селищної ради;

- запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги;

- виконання заходів цільової Програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Брусилівської селищної ради у 2017 році та цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз;

- розроблення та затвердження програми боротьби з онкологічними захворюваннями;

- сприяння реалізації  урядової програми «Доступні ліки»;

- оновлення та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я згідно табеля оснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами;

- подальше здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- створення організаційно-фінансових умов для впровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги;

- формування бази для запровадження обов’язкового медичного страхування;

- подальша оптимізація первинної медико-санітарної допомоги та її вдосконалення на засадах сімейної медицини за принципом: кожному мешканцю громади – сімейний лікар;

- зниження захворюваності з вперше встановленим діагнозом туберкульозу до обласного показника;

- охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%;

- проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерських пунктів на території громади;

- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров’я;

- проведення комплексного огляду інвалідів війни, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб;

- вжиття заходів щодо повного охоплення населення флюорографічним обстеженням;

- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- забезпечення дотримання контрольних показників обсягу та якості медичної допомоги населенню громади та належну модернізацію медичних  закладів;

- вжиття заходів щодо безперебійного водопостачання центральної районної лікарні.

3.7. Розвиток освіти

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2017 рік є:

- подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів усіх типів  з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

- забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах;

- збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення);

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти;

- продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;

- забезпечення контролю за  якістю харчових продуктів та дотримання норм харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 90% дітей відповідного віку, забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;

- забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- збільшення охоплення дітей науково-технічною, дослідницькою та спортивною діяльністю;

- переведення закладів освіти  на альтернативні види палива (дрова);

- переведення Водотиївського дошкільного навчального закладу «Сонечко» з 4-годинного на 6-ти  годинний режим перебування;

- переведення Биківського дошкільного навчального закладу «Лісова казка» з 6-ти годинного на 9-ти годинний режим перебування;

- відкриття додаткової групи (третьої) в Хомутецькому дошкільному навчальному закладі «Малятко»;

- відкриття дошкільного закладу в смт.Брусилів;

- створення опорного закладу та забезпечення його належного функціонування;

- вжиття заходів щодо забезпечення безперебійного водопостачання Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;

- проведення капітального та поточного ремонту загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів освіти;

- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти;

- придбання  шкільного автобуса;

- здійснення системних заходів з метою забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;

- оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами;

- належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;

- придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів.

3.8. Розвиток культури та туризму

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2017 рік є:

- відродження духовної культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості;

- забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;

- здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури;

- популяризація національної культурної спадщини серед учнівської молоді;

- проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток культури у належному стані;

- пошуки шляхів залучення інших коштів, не заборонених законодавством та засобів підтримки культури;

- популяризація творчої і наукової спадщини Івана Огієнка, увічнення його імені;

- популяризація туристично-рекреаційного потенціалу селищної ради, сприяння розвитку зеленого туризму.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО та учасниками Євромайдану;

- оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури селищної ради та її творчого потенціалу;

- оновлення бібліотечних фондів відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;

- проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах культури;

- відродження української національної культури, розвиток культурних традицій громади;

- підтримка фестивально - конкурсного руху творчої молоді та реалізації мистецьких проектів;

- забезпечення участі місцевих колективів у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;

- інформування про туристично-рекреаційний потенціал селищної ради шляхом виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;

- проведення організаційних заходів щодо залучення майстрів народного мистецтва вишивки, плетіння,  гончарства та інше для проведення майстер-класів;

- вшанування пам’яті Івана Огієнка, координація роботи на території селищної ради по увічненню пам’яті Івана Огієнка.

3.9. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування на 2017 рік є:

- забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді;

- забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах;

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- недопущення випадків відмов від новонароджених дітей;

- надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни;

- розширення мережі надання соціальних послуг;

- поліпшення роботи відділень, мультидисциплінарної команди;

- створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей селищної ради.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

– проведення реорганізації  «Комунальної установи  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Брусилівської селищної ради» шляхом приєднання до неї Комунальної установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Брусилівської селищної ради»;

- проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми;

  - здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування,  дітей-сиріт та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  - забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;

  - стовідсоткове охоплення соціальним обслуговуванням найуразливіших категорій населення, раннє виявлення та попередження складних життєвих обставин;

  - забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;

  - контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини;

  - здійснення попередження раннього соціального сирітства;

  - проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб;

  - висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей;

  - створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя;

  - проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів з визначенням потреби в наданні необхідної допомоги та забезпечення належного соціального обслуговування;

  - надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, інвалідам, пенсіонерам та іншим громадянам, які потрапили в складне фінансове становище;

  - придбання путівок для санаторно-курортного лікування ветеранів війни;

  - придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

  - організація пришкільних мовних літніх таборів;

  - придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення дітей;

–   сприяння повному забезпеченню фінансування видатків на надання пільг тим категоріям населення, які згідно чинного законодавства мають на це право;

- розширення мережі надання соціальних послуг, поліпшення роботи відділень, мультидисциплінарної команди;

  - забезпечення доступу до різноманітних платних та безоплатних соціальних послуг  людей похилого віку, інвалідів, громадян, які опинились в складних життєвих обставинах.

3.10. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та техногенна безпека

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2017 рік є:

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;

- контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

- організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням;

- створення автоматизованих систем  централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

- просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання домедичної допомоги.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- забезпечення реалізації заходів, передбачених Комплексною Програмою забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Брусилівської селищної ради від надзвичайних ситуацій   на 2017-2020 роки;

- створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі Брусилівської селищної ради, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;

- організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- обладнання  місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах;

- обладнання інформаційно–довідкових куточків з питань цивільного захисту населення в установах, що належать до сфери управління селищної ради, публікації в місцевій газеті та на офіційному веб-сайті селищної ради інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів;

- визначення потреби у захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, впровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей, що належать до сфери управління селищної ради;

- забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;

- створення підрозділів місцевої пожежної охорони;

- проектування та створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення.

4. Результати виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного, обласного та селищного бюджетів, коштів суб’єктів господарювання,  залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету селищної ради.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть діяти прийняті та розроблятись нові необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації виконавцями завдань і заходів, зазначених у Програмі.

Безпосередній контроль за станом виконання завдань і заходів Програми буде здійснюватися виконавчим комітетом селищної ради.

Моніторинг та оцінка стану виконання Програми буде здійснюватися виконавчим комітетом за підсумками року.

За результатами моніторингу узагальнений звіт про виконання Програми буде розглядатись на сесії Брусилівської селищної ради.

Результатами виконання Програми будуть:

  - активізація роботи з залучення коштів державного бюджету,   благодійних фондів для реалізації соціально–економічних проектів;

  - забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку територій;

  - проведення інвентаризації наявного матеріально–технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;

  - забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово–комунального господарства;

  - сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;

  - поліпшення благоустрою населених пунктів;

  - активне впровадження енергозберігаючих технологій;

  - надання якісних медичних послуг населенню;

  - ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізичної культури і спорту;

  - збереження історико–архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично–рекреаційного потенціалу;

  - зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

  - підвищення рівня безпеки життя громадян.

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів громади.

Додаток 1

План ремонту доріг в населених пунктах

на території Брусилівської селищної ради  (ОТГ)

| № з/п | Назва населеного пункту | Назва об’єкта | Вид ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | смт. Брусилів | вул. Івана Франка (заїзд) | капітальний |
|  |  | вул. Цегельна | капітальний |
|  |  | вул. Євгена Червонюка | капітальний |
|  |  | вул. Гагаріна | капітальний |
|  |  | вул. Зінаїди Булави | поточний |
|  |  | вул. Чорновола | поточний |
|  |  | вул. Митрополита Іларіона | поточний |
|  |  | вул. Єдності | поточний |
|  |  | вул. Круча | поточний |
|  |  | вул. Лівобережна | поточний |
|  |  | вул. Партизанська | поточний |
|  |  | вул. Тихі Верби | поточний |
|  |  | вул. Молодіжна | поточний |
|  |  | вул. Соборна | поточний |
|  |  | вул. Пушкіна | поточний |
|  |  | пров. Пушкіна | поточний |
|  |  | вул. Лермонтова | поточний |
| 2 | с. Привороття | вул. Тернопільська | поточний |
|  |  | вул. Закарпатська | поточний |
|  |  | вул. Шкільна | поточний |
|  |  | вул. Чернівецька | поточний |
|  |  | під’їзд до господарського двору по вул. Шевченка | поточний |
| 3 | с. Покришів | вул. Центральна | поточний |
|  |  | вул. Калинівська | поточний |
| 4 | с. Озера | вул. Житомирська | поточний |
|  |  | вул. Молодіжна | поточний |
|  |  | вул. Заозерна | поточний |
|  |  | вул. Ланок | поточний |
|  |  | вул. Київська | поточний |
|  |  | вул. Центральна | поточний |
|  |  | провулок Київський | поточний |
| 5 | с. Биків | вул. Польова | поточний |
| 6 | с. Западня | вул. Болячівська | поточний |
|  |  | вул. Центральна | поточний |
|  |  | вул. Яніновка | поточний |
| 7 | с. Морозівка | вул. Базарська | капітальний |
|  |  | вул. Попова | поточний |
|  |  | вул. Шевченка | поточний |
|  |  | вул. Незалежності | поточний |
| 8 | с. Малинівка | вул. Теснівська | поточний |
| 9 | с. Вільшка | вул. Лесі Українки | поточний |
| 10 | с. Хомутець | вул. Шевченка | поточний |
|  |  | вул. Котовського | поточний |
|  |  | вул. Чапаєва | поточний |
|  |  | вул. Центральна | поточний |
| 11 | с. Карабачин | вул. Здвижанська | поточний |
|  |  | вул. Шевченка | капітальний |
| 12 | с. Лазарівка | вул. Набережна | поточний |
|  |  | вул. Івана Франка | поточний |
|  |  | вул. Садова | поточний |
|  |  | вул. Межиліська | поточний |
|  |  | вул. Лесі Українки | поточний |
|  |  | вул. Польова | поточний |
| 13 | с. Долинівка | вул. Молодіжна | поточний |
| 14 | с. Соболівка | вул. Головащука | поточний |
| 15 | с. Скочище | вул. Дяківка | поточний |
|  |  | вул. Ірпінська | поточний |
| 16 | с. Соловіївка | вул. Садова | поточний |
|  |  | вул.8 Березня | поточний |
|  |  | вул. Івана Франка | поточний |
|  |  | вул. Шепетчука | поточний |
|  |  | вул.9 Травня | поточний |
|  |  | вул. Тимошенка | поточний |
|  |  | вул. Горького | поточний |
|  |  | вул. Новоселиця | поточний |
|  |  | вул. Дачна | поточний |
| 17 | с. Ковганівка | вул. Слобода | поточний |
| 18 | с. Осівці | вул. Центральна | поточний |
| 19 | с. Дібрівка | вул. Гайова | поточний |
|  |  | вул. Шевченка | поточний |
| 20 | с. Яструбна | вул. Шевченка | поточний |
| 21 | с. Дивин | вул. Серманівка | поточний |
|  |  | вул. Центральна | поточний |
|  |  | вул. Соловіївська | поточний |
| 22 | с. Романівка | вул. Жовтнева | поточний |
| 23 | с. Нові Озеряни | провулок Миру | поточний |
|  |  | вул. Садова | поточний |
| 24 | с. Водотиї | вул. Квітнева | поточний |
| 25 | с. Болячів | вул. Лютнева | поточний |

Додаток 1.1.

План ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Брусилівської селищної ради (ОТГ)

| № з/п | Індекс та найменування автомобільної дороги загального користування | Протяжність автодороги, км | Вид необхідних робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | О06406 Брусилів – Скочище через с. Водотиї, с. Долинівка, с. Соболівка в межах с. Водотиї | 0,5 | капітальний ремонт |
| 2 | О061831 Кочерів – Брусилів – Вільшка в межах с. Хомутець | 1,0 | капітальний ремонт |
| 3 | С060403 Соловіївка – Дивин в межах с. Соловіївка | 0,7 | капітальний ремонт |
| 4 | С060421 /Київ-Чоп/ - Брусилів в межах с. Осівці | 0,4 | капітальний ремонт |
| 5 | С060402 Нові Озеряни – Здвижка через с. Привороття, с. Пилипонка, с. Романівка в межах села Нові Озеряни | 0,4 | капітальний ремонт |
| 6 | О061831 Кочерів – Брусилів – Вільшка в межах с. Вільшка | 1,0 | капітальний ремонт |
| 7 | С060401 Костовці – Ковганівка через Містечко в межах с. Містечко | 0,3 | капітальний ремонт |
| 8 | С060405 Привороття – Кочерів в межах с. Привороття | 0.12 | капітальний ремонт |

Додаток 2

Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів,

що мають вагоме значення для розвитку Брусилівської селищної ради

| № з/п | Найменування інвестиційного проекту |  |  |  |  | Період реалізації |  |  | Відповідальні за виконання |  | Результативність реалізації проекту | Орієнтовний обсяг фінансування у 2017 році, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вартість усього | в т.ч. будівельно-монтажних робіт |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт фельдшерського пункту села Осівці Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | ЦПМСД |  | Створення комфортних умов для медичного обслуговування населення | 300 | 220 |
| 2 | Поточні ремонти: - ФП с. Покришів - ФП с. Биків - ФП с. Озера - ФП с. Скочище - ФП с. Дивин - ФП с. Водотиї - ФП с. Лазарівка - АЗПСМ с. Морозівка |  |  |  |  | 2017 |  |  | ЦПМСД |  | Створення комфортних умов для медичного обслуговування населення | В межах фінансових можливостей | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 220 |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення котельні Водотиївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» Брусилівської селищної ради с. Водотиї, вул. Центральна, 24, Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 450 | 330 |
| 2 | Реконструкція котельні Лазарівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Брусилівської селищної ради с. Лазарівка, вул. Набережна, 6, Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 800 | 615 |
| 3 | Реконструкція котельні Приворотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Брусилівської селищної ради, с. Привороття Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 880 | 675 |
| 4 | Реконструкція котельні Соловіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Соловіївка, вул. Миру, 19 А, Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | В межах фінансових можливостей | х |
| 5 | Технічне переоснащення котельні Пилипонської ЗОШ І ступеня Брусилівської селищної ради с. Пилипонка по вул. Центральна Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 230 | 155 |
| 6 | Технічне переоснащення котельні Новоозерянської ЗОШ І-ІІ ступеня Брусилівської селищної ради с. Нові Озеряни по вул. Центральна, 48 А, Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 300 | 215 |
| 7 | Реконструкція (термомодернізація) приміщення початкових класів Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Небесної сотні, 17 в смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Забезпечення та створення умов для навчання дітей, економія енергоресурсів та бюджетних коштів | 1640 | 1215 |
| 8 | Реконструкція тепломережі гімназії ім. Готовчиця в смт. Брусилів |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | 520 | 400 |
| 9 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) загальноосвітніх навчальних закладів: - ЗОШ І-ІІІ ст. с. Морозівка; - НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с. Осівці; - НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с. Лазарівка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Здійснення енергозберігаючих заходів | В межах фінансових можливостей | х |
| 10 | Поточні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів: - ЗОШ І-ІІІ ст. с. Привороття; - ЗОШ І-ІІІ ст. с. Биків; - ЗОШ І-ІІІ ст. с. Соловіївка; - ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хомутець; - ЗОШ І-ІІ ст. с. Нові Озеряни; - ЗОШ І ст. с. Дивин |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Створення комфортних умов для надання якісних освітніх послуг | В межах фінансових можливостей | х |
| 11 | Поточні ремонти дошкільних навчальних закладів: - ДНЗ «Калинонька» с. Привороття; - ДНЗ «Золотий ключик» с. Покришів; - ДНЗ «Малятко» с. Хомутець; - ДНЗ «Дзвіночок» с. Соловіївка (частина приміщення) |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Створення комфортних умов роботи дошкільних закладів | В межах фінансових можливостей | х |
| 12 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в ДНЗ «Сонечко» с. Соболівка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Створення комфортних умов роботи дошкільного закладу | В межах фінансових можливостей | х |
| 13 | Завершення робіт з реконструкції будівлі ДНЗ «Ромашка» с. Скочище |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Створення комфортних умов роботи дошкільного закладу | В межах фінансових можливостей | х |
| 14 | Реконструкція допоміжного приміщення під сантехнічний вузол Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Поліпшення комфорту в навчальному закладі | 295 | 222 |
| 15 | Придбання кабінетів фізики, хімії, біології з обладнанням |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес | 615 | х |
| 16 | Придбання шкільного автобуса |  |  |  |  | 2017 |  |  | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Забезпечення учнів та педпрацівників сільської місцевості безкоштовним проїздом до навчальних закладів | 1600 | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330 | 3827 |
| Дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення дитячих майданчиків в с. Озера, с. Хомутець, с. Карабачин, с. Яструбна, с. Дивин, с. Водотиї, с. Морозівка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей | В межах фінансових можливостей | х |
| 2 | Облаштування сільського стадіону по вул. Центральна, 19 - Б, с. Соловіївка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Створення умов для відпочинку, занять спортом, проведення дозвілля | В межах фінансових можливостей | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт Брусилівського селищного Будинку культури |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Створення комфортних умов для культурного розвитку громади | В межах фінансових можливостей | х |
| 2 | Капітальний ремонт сільського Будинку культури с. Карабачин |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Сприяння сталому функціонуванню СБК | В межах фінансових можливостей | х |
| 3 | Поточні ремонти закладів культури: - СБК с. Хомутець; - СБК с. Покришів; - СБК с. Морозівка; - СБК с. Яструбенька; - СБК с. Озера; - СБК с. Долинівка; - СБК с. Романівка; - СБК с. Дивин - СК с. Скочище; - СК с. Биків; - центральної бібліотеки ім. Г.М.Ткаченка смт. Брусилів; - бібліотеки с. Привороття; - бібліотеки с. Містечко |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Сприяння сталому функціонуванню закладів культури та покращанню якості послуг культурно-масового характеру | В межах фінансових можливостей | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| Будівництво, житлово - комунальне господарство та інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Цегельна смт. Брусилів Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення рівня благоустрою, побуту населення | 2940 | 2345 |
| 2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Євгена Червонюка смт. Брусилів Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення рівня благоустрою, побуту населення | 1160 | 920 |
| 3 | Капітальний ремонт заїзду вул. Івана Франка смт. Брусилів Брусилівського району |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення рівня благоустрою, побуту населення | 140 | 110 |
| 4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Базарська с. Морозівка Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення рівня благоустрою, побуту населення | 190 | 150 |
| 5 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Митрополита Іларіона смт. Брусилів Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення рівня благоустрою, побуту населення | 200 | 165 |
| 6 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування О06406 Брусилів-Скочище через с. Водотиї, с. Долинівка, с. Соболівка в межах с. Водотиї |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 1900 | х |
| 7 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування О061831 Кочерів -Брусилів – Вільшка в межах с. Хомутець |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 2400 | х |
| 8 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування С060403 Соловіївка – Дивин в межах с. Соловіївка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 2800 | х |
| 9 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування С060421 /Київ-Чоп/ - Брусилів в межах с. Осівці |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 1465 | х |
| 10 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування С060402 Нові Озеряни – Здвижка через с. Привороття, с. Пилипонка, с. Романівка в межах с. Нові Озеряни |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 1470 | х |
| 11 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування О061831 Кочерів - Брусилів-Вільшка в межах с. Вільшка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 2400 | х |
| 12 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування С060401 Костовці – Ковганівка через Містечко в межах с. Містечко |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 1200 | х |
| 13 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування С060405 Привороття – Кочерів в межах с. Привороття |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади | 500 | х |
| 14 | Придбання зупинок громадського транспорту в с. Яструбенька, с. Дібрівка, с. Яструбна |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення надання послуг з перевезення пасажирів | 50 | х |
| 15 | Придбання та встановлення зупинок громадського транспорту: - с. Лазарівка по вул. Межиліській; - с. Нові Озеряни по вул. Ніни Сосніної; - с. Соловіївка по вул. Базарська, вул. Косарєва, вул. Центральна |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення надання послуг з перевезення пасажирів | В межах фінансових можливостей | х |
| 16 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту в с. Хомутець, с. Вільшка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення надання послуг з перевезення пасажирів | В межах фінансових можливостей | х |
| 17 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Центральна,16, с. Привороття |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення житлових умов проживання громадян | В межах фінансових можливостей | х |
| 18 | Поточний ремонт адміністративних будівель: с. Привороття, с. Озера, с. Карабачин, с. Лазарівка, с. Соболівка, с. Скочище, с. Соловіївка (по вул. Івана Франка, 2-А), с. Романівка, с. Містечко |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Створення умов належного функціонування | В межах фінансових можливостей | х |
| 19 | Поточний ремонт ритуальної площадки с. Привороття |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населеного пункту | В межах фінансових можливостей | х |
| 20 | Поточний ремонт мережі вуличного освітлення с. Привороття |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населеного пункту | В межах фінансових можливостей | х |
| 21 | Завершення робіт по вуличному освітленню с. Скочище |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населеного пункту | В межах фінансових можливостей | х |
| 22 | Завершення проектних та ремонтних робіт по освітленню вулиць Брусилівська, Центральна, Косарєва, Івана Франка с. Соловіївка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населеного пункту | В межах фінансових можливостей | х |
| 23 | Реконструкція мережі вуличного освітлення: с. Осівці (вул. Центральна); с. Покришів (вул. Центральна); с. Хомутець; с. Вільшка; с. Карабачин; с. Яструбенька; с. Яструбна; с. Дібрівка; с. Морозівка (вул. Центральна); с. Малинівка (вул. Центральна); с. Романівка; с. Пилипонка; с. Ковганівка; с. Містечко; с. Долинівка; с. Водотиї (вул. Центральна, вул. Жовтнева, вул. Шевченка, вул. Молодіжна) |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населених пунктів | В межах фінансових можливостей | х |
| 24 | Благоустрій кладовищ: - завершення влаштування огорожі кладовищ с. Морозівка, с. Малинівка; - відновлення частини зруйнованої огорожі кладовища с. Осівці; - влаштування огорожі на кладовищах: с. Містечко, с. Ковганівка, с. Озера, с. Биків, с. Западня, с. Мар’янівка, с. Соловіївка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення рівня благоустрою населених пунктів | В межах фінансових можливостей | х |
| 25 | Капітальний ремонт водопровідної мережі Хомутецького КП «Джерельце» Брусилівської селищної ради с. Хомутець |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення соціально – побутових умов жителів | 635 | 450 |
| 26 | Реконструкція водопровідної мережі від свердловини до водопровідної вежі в с. Морозівка Брусилівського району Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення соціально – побутових умов жителів | 550 | 430 |
| 27 | Капітальний ремонт системи водопровідної мережі «Херсонського масиву» в смт. Брусилів, Житомирської області |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення соціально – побутових умов жителів | 700 | 520 |
| 28 | Поточний ремонт водогінної мережі с. Пилипонка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення соціально – побутових умов жителів | В межах фінансових можливостей | х |
| 29 | Ремонт артезіанської свердловини с. Соловіївка, вул. Дачна |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Відновлення джерела водопостачання з метою зниження екологічних ризиків | В межах фінансових можливостей | х |
| 30 | Проведення благоустрою паркової зони с. Карабачин |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Покращення життєдіяльності мешканців громади села | В межах фінансових можливостей | х |
| 31 | Встановлення в’їзного та виїзного знаків: с. Карабачин, с. Старицьке, с. Хом’янка |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Поліпшення благоустрою населених пунктів | В межах фінансових можливостей | х |
| 32 | Проведення експертної оцінки об’єктів комунальної власності |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  | Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності | 30 | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20730 | 5090 |
|  |  |  |  | Пожежна та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення підрозділів місцевої пожежної охорони |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  |  | Зниження ймовірного ризику загибелі людей на пожежах | В межах фінансових можливостей | х |
| 2 | Обладнання систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  |  | Зниження ймовірного ризику загибелі людей на пожежах, мінімізація матеріальних втрат | В межах фінансових можливостей | х |
| 3 | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  |  | Забезпечення сил цивільного захисту засобами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | В межах фінансових можливостей | х |
| 4 | Створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення щодо виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради |  |  | Забезпечення інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | В межах фінансових можливостей | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| Екологія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення рекультивації порушених земель площею 2,7 га в смт. Брусилів |  |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради | Поліпшення стану та продуктивності порушених земель | 3000 | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | х |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення заходів із землеустрою на території громади |  |  |  | 2017 |  |  | Виконавчий комітет селищної ради | Ефективне використання земельних ресурсів | 5000 | х |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | х |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36354 | 9137 |

Додаток 3

Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів,

що будуть фінансуватись за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури Брусилівської селищної ради

| № з/п | Найменування інвестиційного проекту | Період реалізації | Відповідальні за виконання | Результативність реалізації проекту |  | Орієнтовний обсяг фінансування у 2017 році, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вартість усього | в т.ч. будівельно-монтажних робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термомодернізація будівлі початкової ланки Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2017 | Відділ освіти та спорту селищної ради |  | Забезпечення та створення умов для навчання дітей, економія енергоресурсів та бюджетних коштів | 1640 | 1215 |
| Всього |  |  |  |  |  | 1640 | 1215 |

Додаток 4

Перелік

діючих програм Брусилівської селищної ради

- Програма соціального захисту населення на 2017-2018 рр.

- Програма благоустрою населених пунктів Брусилівської селищної ради на 2017 рік.

- Програма розвитку архівної справи комунальної установи «Брусилівський районний трудовий архів» на 2012-2020 роки.

- Комплексна Програма підвезення учнів, вихованців дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Брусилівської селищної ради на 2017-2019 роки.

- Програма зайнятості населення на 2017 рік.

- Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Брусилівської селищної ради  від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки.

- Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки.

- Програма фінансової підтримки об’єкта спільної комунальної власності сіл,  селища Брусилівського району – КП «Брусилівська районна аптека №13» на  2017 рік.

- Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово  окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Брусилівської селищної ради, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році у новій редакції.

- Цільова Програма «Репродуктивне та статеве здоров’я населення  Брусилівської селищної ради» на 2017-2018 роки.

- Цільова Програма надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Брусилівської селищної ради на   2017-2018 роки.