***Звіт про виконання у 2019 році Плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії Розвитку Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громадина період до 2027 року***

**Звіт щодо реалізованих заходів (і таких, що в стадії реалізації) ключових стратегічних проєктів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Операційна ціль: 1.1. Покращення інвестиційного та бізнес-клімату** | | | | | | | |
|  | ***Назва діяльності/завдання та коротка характеристика*** | ***Статус реалізації*** | ***Очікуваний показник оцінювання результату***  ***(відповідно до вказаного у проекті)*** | ***Отриманий показник оцінювання результату*** | ***Фінансування, згідно плану,***  ***тис. грн*** | ***Фактичні фінансові витрати, тис. грн.*** | ***Труднощі,*** *що виникли під час реалізації* | ***Примітка***  ***(виконавці)*** |
| *1.* | *1.1.1. Інвентаризація нерухомого майна і земельних ділянок, визначення інвестиційно-привабливих* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1.Проведення інвентаризації земельних ділянок та будівель на території громади* | *В процесі реалізації* | *Використання незадіяних земель та об’єктів нерухомості комунальної власності. Будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів.* | *Проведено інвентаризацію об’єктів нерухомого майна. Рішенням 33 сесії 7 скликання від 10.06.2019р. № 1014 затверджено уточнений перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності Брусилівської селищної ради. Всього об’єктів, одиниць: адміністративні приміщення 16, культури – 21, житлових приміщень – 28, нежитлових приміщень – 51, охорони здоров’я – 27. Станом на 16.12.2019р. заключено 35 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності.*  *Інвентаризації земельних ділянок не проводилось у зв’язку з недостатністю фінансових ресурсів.* | ***10*** | ***-*** | ***-*** |  |
| *2.* | *1.1.3. Розробка містобудівної документації Брусилова та населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1.Розроблення містобудівної документації смт Брусилів* | *В процесі реалізації* | *Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання території селища Брусилів.* | *Виконано в повному обсязі роботи по розробленню генерального плану смт Брусилів, а саме: текстові та графічні матеріали ( схема розташування населеного пункту в системі розселення, план існуючого використання території, генеральний план (основне креслення), схема вулично-дорожньої мережі селища, схема інженерної підготовки та захисту території). На даний час проходить процедура затвердження генерального плану смт Брусилів.* | ***550*** | ***244*** | *-* |  |
|  | **Операційна ціль: 1.2. Створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу** | | | | | | | |
| *3* | *1.2.1. Покращення механізму співпраці влади з бізнесом («Гаряча лінія для бізнесу» на сайті громади, щоквартальні консультації бізнесу з владою)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Створення «гарячої лінії» підтримки бізнесу на офіційному сайті громади; | *У процесі реалізації* | *Збільшення кількості СПД в громаді та відповідно збільшення надходжень від податків до бюджету. Зменшення відсотка тіньового бізнесу в громаді, активніша участь молоді у підприємницькій діяльності.*  *Зменшення кількості безробітних.* | *Під час звернень підприємців (усних та в телефонному режимі) відділом економічного розвитку, торгівлі та інвестицій селищної ради (в межах компетенції відділу) надавались консультації підприємцям. Проблеми, порушені під час телефонного спілкування, стосувалися актуальних питань розвитку підприємництва. На всі запитання відділом надано усні роз’яснення та поінформовано про можливі шляхи їх вирішення. Також державним реєстратором відділу ЦНАП Брусилівської селищної ради надаються консультації громадянам під час реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.* | *8* | *-* | *-* |  |
| * 2.Організація семінарів та проведення консультацій з представниками СПД | *У процесі реалізації* | *Впровадження інноваційних підходів до ведення господарської діяльності СПД. Покращення ведення бізнесу СПД. Зменшення кількості безробітних. Зменшення відсотка тіньового бізнесу в громаді. Підвищення довіри бізнесу до місцевої влади.* | *На офіційному вебсайті селищної ради постійно розміщуються новини та оголошення щодо участі у різних форумах, семінарах, де підприємці, у разі їхньої зацікавленості, можуть ознайомитись з актуальною економічною ситуацією та основними аспектами ведення бізнесу, отримати консультації щодо інвестиційних можливостей, а також провести ділові зустрічі та переговори згідно з профілем діяльності підприємства.* | *5* | *-* | *-* |  |
| *4* | *1.2.2.Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та переробки с/г продукції в громаді* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Сприяння розвитку кооперації на селі | *В процесі реалізації* | *Забезпечення власникам особистих селянських господарств в послідуючому отримання вищого прибутку від господарської діяльності, можливість максимально зосередити увагу на ефективному використанні свого виробничого потенціалу.* | *Розвиток кооперації на селі гальмується низкою*  *чинників, насамперед це недосконалість державного законодавства, відсутність належ-*  *ної допомоги товаровиробникам; пасивність*  *сільського населення та відсутність лідерів, слабкість соціального капіталу на селі;*  *нестача фінансових ресурсів для створення*  *та ефективного функціонування сервісних*  *кооперативних формувань.* | *5* | *-* | *-* |  |
| *5* | *1.2.3. Проведення навчання для виробників сільськогосподарської продукції з метою покращення ефективності їх роботи і збуту продукції (ягідництво, заготівля молока, кооперативи)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1. Проведення циклу навчальних семінарів для виробників сільськогосподарської продукції |  | *Підвищено зацікавленість населення у виробництві екологічно чистої продукції. Підвищено економічну активність населення. Підвищено рівень доходів населення громади. Створено базу для переробних підприємств с/г продукції. Створено пакет навчально-методичних матеріалів.* | *У червні 2019 року департаментом агропромислового розвитку та економічної політики ОДА було проведено семінар з питань дотримання порядків використання коштів за програмами аграрного розвитку для суб’єктів господарювання усіх форм власності агропромислового комплексу. Також проведено семінар з питань застосування аграрних розписок для керівників та фахівців сільськогосподарських підприємств.* | *10* | *-* | *-* |  |
|  | **Операційна ціль: 1.3. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу** | | | | | | | |
| *6* | *1.3.1.Розробка туристичної промопродукції та туристичного розділу на сайті громади* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1. Створення бренду Брусилівської ОТГ | *У процесі реалізації* | *Розроблено бренд, що включає:*  *Опис концепції бренду ОТГ.*  *Презентацію бренду громади.*  *План першочергових дій з розвитку бренду громади.*  *Пакет стратегічних ініціатив та проектів, спрямованих на просування бренду громади.* | *Триває розробка бренду громади* | *20* | *-* | *-* |  |
| *7* | *1.3.3.Створення та популяризація туристичних маршрутів* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1.Створення туристичного продукту «Огієнковими шляхами»* | *У процесі реалізації* | *Розроблено туристичний маршрут.*  *Проведено широке інформування потенційних споживачів туристичних послуг.* | *Створено рубрику «Брусилівщина туристична» на офіційному вебсайті Брусилівської селищної ради та розпочато наповнення інформаційними матеріалами.*  *У 2019 році проведено Всеукраїнський Фестиваль-конкурс української національно-патріотичної та духовної пісні «Огієнкові дзвони».* | *50* | *-* | *-* | *(відділ культури)* |
| *8* | *1.3.5. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Відновлення рекреаційної зони на території поруч з Карабачинським водосховищем; | *У процесі реалізації* | *Утворено центр дозвілля та відпочинку населення ОТГ.*  *Активно залучаються туристичні групи.*  *Об’єкт включений до транзитних туристичних маршрутів.*  *Поповнення бюджету селищної ради.* | *-* | *50* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * 2.Зона відпочинку «Гідропарк на цегельні» в смт Брусилів | *Не реалізовано* | *Покращення фізичного стану дітей та дорослих.*  *Налагодження дружніх відносин між дітьми, дорослими.*  *Розвиток зеленого туризму, рекреаційної зони, природоохоронна робота.*  *Спонукання людей бережливому ставленню до природи.* | *У 2019 році коштів, на впорядкування території* - зона відпочинку «Гідропарк на цегельні» в смт Брусилів *з селищного бюджету, не виділялось.* | *75* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
|  | ВСЬОГО по І стратегічній цілі |  |  |  | ***783*** | *244* |  |  |
|  | **Операційна ціль: 2.1. Покращення стану інженерної інфраструктури в населених пунктах громади** | | | | | | | |
| *9* | *2.1.1.Покращення стану транспортних комунікацій в громаді* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1. Капітальний ремонт дороги по вулиці Євгена Червонюка, смт Брусилів | *Реалізовано* | *Відремонтовано дорожнє покриття по вулиці Євгена Червонюка.*  *Покращено транспортну інфраструктуру смт Брусилів.*  *Підвищено рівень безпеки та благоустрою у Брусилові.* | *Проведено капітальний ремонт дороги по вулиці Євгена Червонюка смт Брусилів.* | *1500* | *1437,91* |  |  |
| *10* | *2.1.2.Забезпечення водопостачання та водовідведення в населених пунктах громади* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.«Чиста вода – джерело здоров’я» (Встановлення станції хімводоочистки у Брусилівській ЗОШ №1); | *Не реалізовано* | *Покращення якості питної води у школі.*  *Зменшення ризиків захворювань, спричинених вживанням неякісної води.* | *У 2019 році, коштів на встановлення станції хімводоочистки у Брусилівській ЗОШ №1, з селищного бюджету не виділялось.* | *120* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * 2. Придбання фільтрів до станції знезалізнення води в с. Привороття; | *Не реалізовано* | *Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:*  *забезпечить зменшення вмісту сполук заліза у воді для покращення її якості, очищення;*  *зниження енерговитрат;*  *знезараження води озоном.* | *Кошти з бюджету селищної ради не виділялись та відповідно придбання не здійснювалось.* | *400* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * 3.Реконструкція системи очистки централізованого водопостачання КП «Морозівське СКП» с. Морозівка; | *Не реалізовано* | *Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:*  *забезпечить зменшення вмісту сполук заліза у воді для покращення її якості, очищення;*  *зниження енерговитрат;*  *знезараження води озоном.* | *Кошти з бюджету селищної ради не виділялись та відповідно реконструкція не здійснювалась.* | *50* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * 4.Реконструкція системи очистки централізованого водопостачання Хомутецького КП «Джерельце» в смт Брусилів «Одеський масив»; | *Реалізовано* | *Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:*  *забезпечить зменшення вмісту сполук заліза у воді для покращення її якості, очищення;*  *зниження енерговитрат;*  *знезараження води озоном.* | *Проведено реконструкцію системи очистки централізованого водопостачання Хомутецького КП «Джерельце» в смт Брусилів «Одеський масив».* | *500* | *793,76* |  |  |
| * 5.Реконструкція системи централізованого водопостачання Хомутецького КП «Джерельце» с. Осівці. | *Реалізовано частково* | *Введення в дію резервної свердловини.*  *Покращення умов проживання мешканців громади.*  *Покращення стану забезпечення населення якісною питною водою та зменшення кількості аварійних ситуацій.* | *Проведено реконструкцію системи централізованого водопостачання Хомутецького КП «Джерельце» с. Осівці.* | *900* | *290,55* |  |  |
| *11* | *2.1.3.Модернізація та проведення мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Реконструкція вуличного освітлення с. Осівці | *Реалізовано* | *Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:*  *збереження життя та здоров’я населення;*  *зниження кількості ДТП за рахунок покращення освітлення;*  *забезпечено можливість мешканцям села комфортного та безпечного пересування вулицями населеного пункту в темну пору доби.* | *Проведено реконструкцію вуличного освітлення с. Осівці.* | *450* | *526,73* |  |  |
| *12* | *2.1.4.Покращення покриття території громади швидкісним Інтернетом та мобільним зв’язком* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1.Забезпечення доступом до мережі Інтернет «старостатів» та мешканців сільських територій Брусилівської ОТГ* | *Не реалізовано* | *Мешканці сільських територій знають та використовують можливості приєднання до мережі Інтернет.*  *Усі «старостати» у сільських населених пунктах будуть забезпечені доступом до Інтернету.*  *Мешканцями сільських територій отримано доступ до мережевих сервісів, у т.ч. з підтримки підприємницької діяльності і навчання.* |  | *100* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
|  | **Операційна ціль: 2.2. Покращення якості публічних послуг в громаді** | | | | | | | |
| *13* | *2.2.1.Підвищення якості медичних послуг* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Проведення комп’ютеризації закладу КНП «Брусилівська лікарня»; | *Реалізовано частково* | *Програмний комплекс дозволяє автоматизувати діяльність мед установи.*  *Підвищення ефективності роботи кожного лікаря, медсестри або адміністратора.* | *Придбано комп’ютерної техніки (системний блок – 5 шт., монітор – 2 шт.)* | *700* | *70* | *Для проведення комп’ютеризації закладу, в зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я лікарні необхідно придбати 30 комп’ютерів. У зв’язку з недостатністю фінансових ресурсів придбано лише 5.* |  |
| * 2.Поточний ремонт майданчика для збору твердих побутових відходів КНП «Брусилівська лікарня»; | *Реалізовано частково* | *Досягнуто достатній сучасний рівень належного поводження зі сміттям та відходами.*  *Відремонтовано майданчик, який буде відповідати сучасним санітарним вимогам.* | *Закуплено частину матеріалів та проводились роботи власними силами (залито бетоном площадку та встановлено металеві стовпчики для огорожі)* | *100* | *11,5* | *Недостатність фінансових ресурсів* |  |
| * 3.Придбання лабораторного обладнання для КНП «ЦПМСД» Брусилівської селищної ради; | *Реалізовано частково* | *Придбано гематологічний аналізатор ВК 6100.*  *Аналізатор сечі CL-50, НТФ, США* | *Придбано холтер та аналізатор сечі* | *520* | *101,6* | *Недостатність фінансового ресурсу, передбачалось забезпечити 4 АЗПСМ.* |  |
| * 4.Придбання лабораторного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії КНП «Брусилівська лікарня» | *Не реалізовано* | *Придбано чотирьохканальний коагулометр TS-4000, США.*  *Придбано аналізатор гематологічний MicroCC-20 Plus, НТІ, США.*  *Придбано імунологічний кількісний експрес аналізатор FIA – 8000. Придбано аналізатор сечі CITOLAB REAPER-300.*  *Придбано біохімічний аналізатор BiochemFC-120, НТІ, США.* |  | *870* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| *14* | *2.2.2.Підвищення якості освітніх послуг* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри з міні-футболу в КОЗНЗ «Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1», Брусилівської селищної ради, вулиця Небесної Сотні,17, смт Брусилів;* | *Реалізовано* | *Створення умов для цілорічних занять ігровими видами спорту, насамперед, дітей та молоді, а також фізичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.* | *20.11.2019 року введено в дію спортивний майданчик зі штучним покриттям, розміром 44х22 м, огороджений парканом та облаштований вуличним освітленням.* | *1500* | *1437*  *(747,5-держбюджет,*  *689,5-місцевий бюджет)* |  |  |
| * *2.Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі) Соловіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів;* | *Не реалізовано* | *Умови навчально-виховного процесу в осінньо-зимовий період відповідатимуть санітарно-гігієнічним вимогам у освітньому закладі.*  *Зменшаться витрати бюджетних коштів на енергоносії* | *-* | *1000* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * *3.Реконструкція приміщення адміністративного будинку Управління агропромислового розвитку під дошкільний навчальний заклад Брусилівської селищної ради вул. Базарна, 14 смт Брусилів* | *Не реалізовано* | *Зменшення навантаження закладу дошкільної освіти “Віночок” у селищі Брусилів.*  *Забезпечення дітей дошкільною освітою.* | *-* | *200* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| *15* | *2.2.3. Підвищення якості надання адміністративних послуг* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1. Капітальний ремонт будівлі та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради за адресою: смт Брусилів, вул. Лермонтова, 7 Житомирської області | *Реалізовано частково* | *Проведено капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі*  *під ЦНАП.*  *Удосконалено функціонування системи надання адміністративних*  *послуг в громаді.*  *Підвищено якість, швидкість та прозорість надання адміністративних*  *послуг.* | *Проведено заміну покрівлі, підведено водопостачання, облаштовано внутрішній санвузол, облаштовано стоянку для автомобілів, проведено благоустрій території.* | *1500* | *1471,29* |  |  |
| *16* | *2.2.4. Створення умов для розвитку громадянського суспільства* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Реалізація та запровадження щорічного конкурсу проєктів «Громадський бюджет» | *В процесі реалізації* | *Розроблено Положення конкурсу “Громадський бюджет” та впроваджено на веб-сайті громади електронної платформи для відстеження всього циклу впровадження громадських проектів.*  *Сформовано фонд конкурсу “Громадський бюджет” на кожен рік відповідно до вимог Положення.*  *Вирішено нагальні проблеми громади за активної участі громадськості.* | *У 2019 році запроваджено щорічний конкурсний проєкт «Громадський бюджет». Всього було подано 11 пропозицій (проєктів) на участь у конкурсі проєктів місцевого розвитку. З них: 6 великих проєктів (вартість яких більше 50 тис. грн.) та 5 малих (вартість – менше 50 тис. грн.). Попередню позитивну оцінку та допущені до голосування 6 проєктів. Голосування відбувалося з 15 по 30 червня в режимі онлайн у відповідній рубриці «Громадський бюджет» на офіційному вебсайті селищної ради. Після проведеного голосування мешканцями громади, виконавчим комітетом прийнято рішення про фінансування усіх 6 проєктів на загальну суму 303 тис. 605 грн. (2 великих та 4 малі проєкти). На даний час ці проєкти не профінансовано.* | *500* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| *17* | *2.2.5. Забезпечення культурно-дозвільних потреб мешканців громади* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1. Дозвілля жителів села Хомутець – в руках активної молоді;* | *Реалізовано* | *Мотивація широкого кола молоді до активної роботи для громади села. Відродження та популяризація самобутності села Хомутець.*  *Надання якісних культурних послуг жителям села Хомутець.* | *Власними силами активної молоді проведено ремонт та облаштування тренажерами приміщення кімнати в сільському Будинку культури, де усі бажаючі мають можливість займатись на тренажерах. Також за фінансової підтримки ГО «Рідний дім Брусилівщина» встановлено дитячий майданчик біля сільського Будинку культури та замінено віка та двері в приміщенні.* | *50* | *35* |  |  |
| * *2.Реконструкція приміщення аптеки під універсальну публічну бібліотеку, смт Брусилів, вул. Митрополита Іларіона* | *Не реалізовано.* | *Відкриття у Брусилові молодіжного центру (сучасної публічної бібліотеки в комплексі із музичною школою, Центром дитячої та юнацької творчості “Мрія”, інтернет-кафе).* |  | *150* |  | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| *18* | *2.2.7.Покращення якості соціальних послуг у громаді* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Створення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання жителів, які опинилися в складних життєвих обставинах КУ «Центр соціальних послуг» Брусилівської селищної ради в с. Нові Озеряни | *Не реалізовано.* | *Забезпечено соціальною послугою стаціонарного догляду жителів, які опинились в складних життєвих обставинах в зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, бездомністю, стихійним лихом та не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.*  *Створено всі належні умови для їх життя, культурного дозвілля та духовного розвитку.* |  | *500* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
|  | **Операційна ціль: 2.3. Покращення рівня безпеки життя в громаді, у т.ч. екологічної** | | | | | | | |
| *19* | *2.3.2.Встановлення та розширення мережі камер зовнішнього відеоспостереження* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * 1.Встановлення мережі відеоспостереження в населених пунктах громади | *В процесі реалізації.* | *Встановлено 8 камер зовнішнього відеоспостереження.*  *Підвищено рівень безпеки в громаді, особливо в темну пору доби.* | *Селищною радою укладено договір з ТОВ «Страж Груп» про надання послуг відеоспостереження. Станом на 16.12.2019р. виконавцем - ТОВ «Страж Груп» ведуться роботи по встановленню та підключенню камер відеоспостереження в смт Брусилів.* | *300* | *-* |  |  |
| *20* | *2.3.4.Поліпшення управління твердими побутовими відходами* |  |  |  |  |  |  |  |
| **технічне завдання (ідеї проєктів)**   * *1. Придбання баків для роздільного збору сміття;* | *Не реалізовано.* | *Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради.* | *Кошти з бюджету селищної ради не виділялись і відповідно придбання баків для роздільного збору сміття не здійснювалось.* | *650* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * *2.Встановлення майданчиків для розміщення баків для роздільного збору сміття;* | *Не реалізовано.* | *Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради.* | *Кошти з бюджету селищної ради не виділялись і відповідно облаштування майданчиків не здійснювалось.* | *1625* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
| * *3.Придбання спец автомобіля для вивозу твердих побутових відходів* | *Не реалізовано.* | *Покращення благоустрою та екологічного стану населених пунктів селищної ради.* | *Кошти з бюджету селищної ради не виділялись і відповідно придбання спец автомобіля для вивозу твердих побутових відходів не здійснювалось.* | *2500* | *-* | *Відсутність фінансових ресурсів* |  |
|  | ***ВСЬОГО по 2 стратегічній цілі*** |  |  |  | ***16685*** | *6175,34* |  |  |
|  | ***ВСЬОГО по плану реалізації*** |  |  |  | ***17468*** | *6419,34* |  |  |