**TRYZUB**

**УКРАЇНА**

**П’ядицька сільська рада**

**Виконавчий комітет**

**РІШЕННЯ**

від 13.10. 2021 № 89 с. П’ядики

**Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади на 2022 рік**

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, виконавчий комітет П’ядицької сільської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади на 2022 рік (далі – План заходів додаток №1)

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Оксані Чигрові, начальникам відділів сільської ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану Чигрову.

**Сільський голова Петро ГАЙДЕЙЧУК**

Додаток №1

До рішення виконавчого комітету № 89 від 13.10.2021р.

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із складання проекту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади на 2022 рік.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Термін виконання\*** | **Відповідальні за виконання\*\*** |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Мінфіном | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені галузевими міністерствами | Структурні підрозділи П’ядицької сільської ради, фінансовий відділ |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюжету П’ядицької сільської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Друга половина серпня | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам | До 1 вересня | Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Підготовка проекту рішення виконавчого органу місцевої ради щодо створення робочої групи з питань складання проекту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади | Друга половина серпня | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області:  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;  - методики їх визначення;  - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;  - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - інструкції з підготовки бюджетних запитів;  - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;  - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Друга половина вересня | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів до фінансово відділу П’ядицької сільської ради | Друга половина жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади |  | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області:  - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;  - текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні. | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Доведення виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад та виконавчим органам рад територіальних громад, районним державним адміністраціям відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | У триденний строк з дня отримання таких документів від Мінфіну | Обласна державна адміністрація |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету П’ядицької сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад | Виконавчий комітет П’ядицької сільської ради, фінансовий відділ, головні розпорядники коштів |
|  | Підготовка проекту рішення П’ядицької сільської ради про бюджет П’ядицької сільської територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому органу місцевої ради | До 17 листопада | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Схвалення проекту рішення П’ядицької сільської ради про бюджет П’ядицької сільської територіальної громади | До 01 грудня | Виконавчий комітет П’ядицької сільської ради |
|  | Направлення схваленого виконавчим комітетом проекту рішення П’ядицької сільської ради про сільський бюджет до П’ядицької сільської ради | У 2-денний термін після схвалення | Виконавчий комітет П’ядицької сільської ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання сільській раді проекту рішення про сільський бюджет | Головні розпорядники коштів |
|  | Оприлюднення проекту рішення П’ядицької сільської ради про бюджет П’ядицької сільської територіальної громади , схваленого виконавчим комітетом | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет П’ядицької сільської ради |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доопрацювання проекту рішення П’ядицької сільської ради про сільський бюджет П’ядицької сільської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень | Фінансовий відділ П’ядицької сільської ради |
|  | Супровід розгляду проекту рішення П’ядицької сільської ради про бюджет П’ядицької сільської територіальної громади у П’ядицькій сільській раді | Відповідно до Регламенту ради | Представники  виконавчого комітету сільської ради, фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Оприлюднення рішення П’ядицької сільської ради про бюджет П’ядицької сільської територіальної громади на плановий рік на офіційному сайті П’ядицької сільської ради | В 10-денний термін з дня прийняття | Відділ загальної та організаційної роботи П’ядицької сільської ради |

**Заступник сільського голови**

**з питань діяльності виконавчих**

**органів ради Оксана ЧИГРОВА**