

**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Сільської цільової програми**

**«Соціальне таксі» на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Сільської цільової програми «Соціальне таксі» на 2018-2020 роки (додаток 1).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прав людини, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Турченкова Т.О.)

**Сільський голова М.О. Лях**

Додаток 1

**Звіт про виконання**

**Сільської цільової програми**

**«Соціальне таксі» на 2018-2020 роки**

Сільська цільова програма «Соціальне таксі» на 2018-2020 роки (далі – Програма) (затверджена рішенням сесії Студениківської сільської ради № 260 від 10.07.2018 року) була направлена на задоволення потреби населення Студениківської територіальної громади з обмеженими фізичними можливостями на вільне та зручне пересування спеціалізованим автомобільним транспортом для вирішення нагальних потреб та відчуття гідності у суспільстві.

Комунальне підприємство «Господар» Студениківської сільської ради отримало спецавтотранспорт **09 серпня 2019 року**.

За цей час було здійснено **18 виїздів** спецавтотранспортом:

* у межах ОТГ – 2 рази;
* у межах району – 10 разів;
* до м. Києва – 6 разів.

Профінансовано паливно-мастильні матеріали на суму **42,5 тис. грн.,** на обробку спецавтотранспорту **- 3,0 тис. грн.**

Нараховано заробітна плата водія за час користуванням спецавтотранспортом становить 81535 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програмивідзначення державних, обласних,**

**сільських та професійних свят, ювілейних дат,**

**заохочення за заслуги перед об’єднаною**

**територіальною громадою с. Студеники,**

**здійснення представницьких та інших заходів на**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед об’єднаною територіальною громадою с. Студеники, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки (додаток1)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прав людини, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Турченкова Т.О.)

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання «Програмивідзначення**

**державних, обласних,сільських та професійних свят,**

**ювілейних дат,заохочення за заслуги перед об’єднаною**

**територіальною громадою с. Студеники,**

**здійснення представницьких та інших заходів на**

**на 2018-2020 роки»**

Програма відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед об’єднаною територіальною громадою с. Студеники, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

Об’єднана територіальна громада с. Студеники відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій сільського, державного і обласного значення. Здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, які досягають високого професіоналізму, визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, здійснили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед громадою. Це потребує визначення та систематизації таких заходів у окрему Програму, а також виділення бюджетних асигнувань, тобто необхідно саме прийняття Програми.

**Заходи щодо реалізації Програми**

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

2. Відзначення сільських свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень сільського голови із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради, відзначення Почесних громадян сіл.

3. Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

5. Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

6. Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород.

7. Виготовлення бланків Почесних грамот і Подяк сільської ради.

1. Придбання цінних подарунків, сувенірів, святкових листівок та вітальних адрес для урочистих заходів та представницьких цілей.
2. Придбання квіткової продукції до заходів, що проводяться.

10. Оренда приміщень для проведення заходів.

11.Окремі витрати, пов’язані з похованням працівників сільської ради, Почесних жителів сіл, громадських діячів, учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції.

12. Виготовлення друкованої продукції, у тому числі поліграфічні послуги.

13. Обслуговування заходів транспортними засобами, страхові послуги, послуги по технічному забезпеченню звуковим обладнанням, відео технікою інші послуги для проведення свят.

14. Представницькі витрати посадових осіб та офіційних делегацій відповідно до чинного законодавства.

Для реалізації Програми в 2018 році використано коштів в розрізі сіл :

Студеники – 22 500.0 тис. грн.

Переяславське – 15 100.0 тис. грн.

Соснова – 21 200.0 тис. грн.

Сомкова Долина – 13 900.0 тис.грн.

Козлів – 9 700.0 тис. грн.

Для реалізації Програми в 2019 році використано коштів в розрізі сіл:

Студеники – 69 811 тис. грн.

Переяславське – 92 077 тис. грн.

Соснова – 2000.0 тис грн.

Сомкова Долина – 15 602.0 тис грн.

Козлів – 21 517.0 тис. грн.

Профінансовано поїздку на фестиваль - 35 689.0 тис. грн.

Страхові кошти – 10 000 тис грн.

Для реалізації Програми за 9 міс. 2020 року використано коштів в розрізі сіл:

Студеники – 7 042 тис.грн.

Переяславське – 11 542 тис.грн.

Соснова – 7 716 тис. грн.

Сомкова Долина – 2 061.тис. грн.

Козлів – 1 051 тис.грн.

Відзначення переможців Конкурсу до Дня Святого Миколая – 1000.0 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Комплексної програми розвитку культури**

**в Студениківській громаді**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Комплексної програми розвитку культури

в Студениківській громаді на 2018-2020 роки , затвердженої рішенням сесії №313-12-7 від 16.08.2018р. (додаток 1)

1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прав людини, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Турченкова Т.О.)

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання «Комплексної програми розвитку культури в Студениківській громаді на 2018-2020 р.»**

16.08.2018 року рішенням № 313 сесії Студениківської сільської ради було затверджено «Комплексну програму розвитку культури в Студениківській громаді на 2018-2020 р.»

**Згідно даної Програми у 2018 році** установи культурипо загальному фонду профінансовані на 1 761, 5 тис. грн, що становить 93,8%до уточнених планових призначень.

Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну платуз нарахуваннями та енергоносії. На вказані цілі направлено 915.9 тис. грн. (відповідно 886,8тис грн. та 29,4 тис. грн.).

В Будинку Культури с. Студеники встановлено вікна та двері на суму 103, 2 тис грн., проведено поточний ремонт на 28,6 тис. грн. В Клубі с. Сомкова Долина встановлено вікна та двері на суму 14,5 тис. грн. на поточний ремонт глядацької зали використано 200.0 тис .грн., на придбання штор та стільців – 52,6 тис. грн.

Придбано ялинкові прикраси – 113, 9 тис. грн.

За запис програми «Доля Надвечір”я» перераховано 74,5 тис. грн.

На проведення заходів галузі культури спрямовано 154,3 тис грн.

За рахунок спеціального фонду для дитячого танцювального колективу. Переяславське придбано сценічні костюми на суму 22,5 тис. грн.

На придбання музичної апаратури використано – 199, 6 тис грн.

**Згідно Програми у 2019 році** установи культури по загальному фонду профінансовані на 3 514,5 тис. грн.

Установи с. Студеники – 1231,3 тис. грн.

С.Переяславське – 710, 2 тис. грн.

С.Соснова – 302,5 тис. грн.

С. Сомкова Долина – 718,6 тис.грн.

С.Козлів – 360.0 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено1 676, 5 тис.грн., на енергоносії – 142, 8 тис. грн.

В Будинку культури с. Студеники встановлено вікна та двері на суму 90,9 тис. грн., проведено поточний ремонт на 161,2 тис. грн., на ремонт хореографічної зали витрачено 160, 0 тис. грн.

В Будинку культури с. Переяславське проведено поточний ремонт на суму 199,6 тис. грн..

В клубі с. Сомкова Долина проведено ремонт на 200.0 тис грн, в бібліотеці – 199,3 тис. грн., встановлено вікна на суму 41, 5 тис.

В Клубі с. Козлів встановлено вікна на суму 55,5 тис. грн.

За транспортні послуги перераховано 54, 9 тис. грн., за друк оголошень – 39, 4 тис. грн., за відеозйомки – 77,9 тис. грн., за інформаційний бюлетень – 27,7 тис грн.

На проведення заходів у галузі культури спрямовано 247,9 тис. грн. ( в т. ч. за участь у фестивалі танцювального колективу с. Переяславське – 49,4 тис. грн, поїздки художніх колективів – 46,1 тис. грн.).

За рахунок спеціального фонду придбано сценічні костюмина суму 199,8 тис.грн.( для вокальних колективів с. Козлів – 51,0 тис. грн., Сомкова Долина – 76, 6 тис. грн., с. Студеники 23 тис. грн., с. Переяславське 49, 2 тис. грн)

Придбано музичну апаратуру на суму 190.1 тис.грн. (с.Студеники та с. Переяславське), баян для с.Козлів – 58.0 тис.грн., гармонь для с. Студеники – 18,7 тис.грн.

Поповнено бібліотечний фонд на суму 69,4 тис. грн.

В Будинку культури с.Переяслаське проведено капітальний ремонт на суму 160,0 тис.грн.

**За 9 міс. 2020 року** : установи культури по загальному фонду профінансовані на 2028,8 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено1450,7 тис. грн., на енергоносії – 124,3 тис.грн.

За музичну апаратуру перераховано 9.0 тис. грн., жалюзі – 13 тис. грн. , транспортні послуги – 11,2 тис. грн., відео зйомки -47, 5 тис. грн., за інформаційний бюлетень – 71, 2 тис. грн.

Поведено поточний ремонт Будинку культури с. Студеники на суму 40,0 тис. грн., та ремонт системи опалення в приміщенні клубу с. Сомкова Долина на суму 183, 4 тис. грн.

На проведення заходів по культурі спрямовано 29, 4 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду придбано та встановлено котелв приміщенні Клубу с. Сомкова Долина на суму 149,7 тис. грн.

Придбано сценічні костюми на суму 106,6 тис. грн. (для художніх колективів с.Сомкова Долина -1,8 тис. грн., с.Соснова – 12,0 тис. грн., с. Студенки 92,8 тис.грн., )

Придбано музичну апаратуру на суму 163, 9 тис. грн., (с.Соснова 23,0 тис. грн , Студеники 89,0 тис. грн., с. Сомкова Долина -51,9 тис грн)



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми Молодь Студениківської громади**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми Молодь Студениківської громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії №207-8-7 від 29.05.2018.р. (додаток 1)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прав людини, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Турченкова Т.О.)

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання Комплексної програми розвитку та підтримки молоді «Молодь Студениківської громади»**

**на 2018-2020 роки**

29.05.2018.року рішенням сесії №207-8-7 Студениківської сільської ради

було затверджено Комплексну програму розвитку та підтримки молоді

« Молодь Студениківської громади» на 2018-2020 роки

Основними завданнями Програми є:

сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості діяльності молодіжних об'єднань;

підвищення рівня відповідальності при реалізації молодіжної політики, сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка молодіжних ініціатив;

сприяння розвитку органів учнівського самоврядування у навчальних закладах громади;

утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, популяризація національної культури;

формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка творчих ініціатив молоді та активностей у різних сферах життєдіяльності суспільства;

розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;

активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до занять спортом;

впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі;

сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та відповідального батьківства;

створення єдиного молодіжного інформаційного простору шляхом забезпечення функціонування молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту Київської області.

За час дії Програми в 2018 -2020 роках молодь громади брала активну участь в розбудові та розвитку культури громади, силами Молодіжної ради в Студениках організовувались дозвіллєві заходи для молоді, облаштовувалась зала для проведення заходів на другому поверсі БК Студеники, молодіжний фольклорно-етнографічний колектив молоді готував та проводив обрядове дійство на Щедрий вечір для жителів громади.

До участі в проведенні великих мистецьких заходів в Громаді активно залучались молоді родини, родини з дітьми, спортсмени. Проводились конкурси «Тато, мама, я – спортивна сім’я», Конкурси молодих мам «Моя мама- найкраща», онлайн конкурс фото « Моя щаслива родина», День молоді.

Молодь брала активну участь в посадці лісу.

В 2019 році старшокласники громади взяли участь в обласній конференції Активної молоді Київщини.

В 2019 році за організації Управління молодіжної політики та Управління агропромислового комплексу Київської області проведено культурно-інформаційну зустріч молодих лідерів нашої громади з Молодіжно. Радою Яготина: була проведена зустріч за круглим столом, старшокласники відвідали музей Катерини Білокур, поспілкувалися з молодим успішним підприємцем, який розповів про можливості ведення сільськогосподарського підприємництва в Україні.

Для ознайомлення молоді з проектною діяльністю Київський обласний молодіжний центр проводив для нашої молоді громади 2 виїздних тренінги.

Влітку 2019 року школярі зі Студеників, Козлова, Соснови, Сомкової Долини взяли участь в обласній таборівці «Школа виживання» та «Тренінговій програмі розвитку лідерських якостей», організованих Київським обласним молодіжним центром. Впродовж 4-х та 5-ти днів наші діти жили в палатках, вчилися орієнтуватися в лісі, добувати воду, розводити вогонь, добувати їжу, готувати їжу в польових умовах та ін.

Проведення заходів такого формату планувалось на літо 2020 року на території громади – та через пандемію перенесено на інший час.

Згідно даної Програми у 2019 році на потреби молоді використано

- 6 000.0 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про затвердження звіту про виконання**

**Програми розвитку фізичної культури і спорту**

**«Студениківська громада спортивна» на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту «Студениківська громада спортивна» на 2018-2020роки , затвердженої рішенням сесії № 208-8-7 від 29.05.2018р. (додаток 1)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прав людини, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Турченкова Т.О.)

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту «Студениківська громада спортивна»**

**на 2018-2020 роки**

Програма розвитку фізичної культури і спорту «Студениківська громада спортивна» на 2018-2020роки , затверджена рішенням сесії № 208-8-7 від 29.05.2018р.

Реалізація Програми здійснювалася за такими напрямами:

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів громади , за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

Забезпечення розвитку резервного спорту, спорту , спорту ветеранів та інвалідів.

Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

За час дії Програми 2018-2020 роки в Студениківській громаді за умовами співфінансування збудовано :

* Футбольний майданчик з штучним покриттям на базі Переяславського НВО – 1 496 436.62 грн. з них 746 984.31грн. – кошти громади ;
* Багатофункціональний майданчик для занять кількома видами спорту на базі Студениківського опорного закладу освіти, майданчик з вуличними тренажерами на базі Студениківського опорного закладу освіти – 2324033.0 грн., з них 1160500.0 – кошти громади.

Поповнено тренажерну залу новим обладнанням для занять спортом на суму – 200.0 грн.

Введено посади керівників спортивних гуртків в с. Соснова, Переяславське, Студеники.

В 2018-2019 роках на території громади проводились спортивні змагання з футболу, волейболу, тенісу, шахів, гирьового спорту, армреслінгу, перетягуванні канату та ін.

В 2019 році проводились спортивні змагання серед дошкільників громади до Дня фізичної культури і спорту.

Спортивні команди громади брали участь в районних та обласних змаганнях та спортивних заходах.

2018 р. –на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань витрачено - 10.6 тис. грн.

2019 р.

- закуплено спортивну форму та взуття для футбольної команди громади - .23 418. 0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25 607.0 тис .грн.

- інші матеріали – 1 189.9 тис. грн.

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 6.411.0 тис. грн.

2020 рік послуги перевезення команд – 8,5 тис. грн. (КП Господар)

* Придбання спортивного обладнання та інвентарю – 10980.95 тис. грн.