ПРОЄКТ



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Про виконання Програми**

**розвитку освіти Студениківської сільської ради**

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Програми розвитку освіти Студениківської сільської ради.
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Програми розвитку освіти Студениківської сільської ради на затвердження сесії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток до рішення

№

від

**Звіт про виконання**

**Програми розвитку освіти**

**Студениківської сільської ради на 2018-2020 роки**

Програма розвитку освіти Студениківської сільської ради на 2018-2020 роки (затверджена рішенням сесії Студениківської сільської ради № 256 від 10.07.2018 року, з наступними змінами – рішення сесії №993 від 11.12.2019) складається з 6 розділів, кожен з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти. Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, є право і можливість на формування власної і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення громади.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення громади сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу та збереження здоров’я дітей шляхом поновлення обладнання та навчально – методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів, технологічного обладнання їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, приведення у відповідність систем протипожежного захисту об’єктів навчальних закладів відповідно з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил.

На території Студениківської сільської ради функціонує чотири заклади освіти:

* Студениківський ЗДО «Малятко»;
* Студениківський опорний ЗЗСО І-ІІІ ст;
* Переяславське НВО «ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО»;
* Соснівське НВО «ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО».

**Загальний прогнозований обсяг програми становить 22134,0 тис. грн.**

**Фактично використано за 2018-2020 роки – 17792,7 тис.грн.**

Основними завданнями напряму «Дошкільна освіта» є:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності дошкільної освіти дітям дошкільного віку шляхом збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів;

- створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

Збереження і розвиток мережі закладів дошкільної освіти, покращення матеріальної бази забезпечує розділ «Створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти». Згідно програми на даний напрямок за 2018-2020 роки профінансовано 2628,0 тис.грн. З них:

* **2018 рік – 614,9 тис.грн**.

Протипожежні заходи по ЗДО «Малятко» - :

* встановлено протипожежну сигналізацію – 115,1 тис. грн.
* обробка горища вогнезахисним розчином – 21,208 тис. грн
* облаштування  приладами блискавкозахисту – 156,3 тис. грн.

Заміна вікон і дверей ЗДО «Малятко» - 87,9 тис.грн.

Харчування- 185,0 тис.грн.

Закупівля предметів, матеріалів, обладнання – 39,5 тис.грн.

Підписка преси – 9,6 тис. грн.

* **2019 рік – 1447,9 тис.грн.:**

Закуплено меблі - 94,3 тис.грн.

Заміна вікон і дверей – 114,9 тис.грн

Закуплено сантехніку – 21,5 тис. грн.

Ремонт групи – 199,9 тис. грн.

Ремонт системи опалення - 196,7 тис. грн.

Ремонт топкової – 86,9 тис. грн.

Благоустрій території – 48,6 тис. грн.

Закуплено котел – 113,8 тис.грн.

Харчування – 220,1 тис.грн.

Проектна документація на капітальний ремонт – 277,8 тис. грн.

Закупівля предметів, матеріалів, обладнання – 62,3 тис.грн

Підписка – 8,5 тис.грн.

Перезарядка вогнегасників – 2,6 тис. грн.

* **2020 рік – 566,1 тис.грн.**

Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО «Малятко»- 345,00 тис.грн

Заміна технологічного обладнання ЗДО «Малятко» - 70,00 тис.грн.

Харчування – 92,3 тис.грн.

Закупівля предметів, матеріалів, інвентарю – 48,6 тис.грн.

Підписка преси – 10,2 тис.грн.

Розділи «Покращення якості шкільної освіти», «Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти», «Енергозбереження та енергоефективність» спрямовані на розвиток мережі закладів загальної середньої освіти з метою їх відповідності потребам учасників освітнього процесу, формування засад здорового способу життя, забезпечення гарячим харчуванням, регулярного безкоштовного підвезення школярів до місця навчання і додому. Значна увага у Програмі відводилась на оснащення навчальних закладів сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, навчально-наочними посібниками і підручниками, комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною та побутовою технікою. Загалом на заклади загальної середньої освіти за 2018-2020 роки використано **15164,7 тис.грн**. З них:

**2018 рік – 5257,1 тис.грн.**

* Ремонт кабінету хімії Студениківського ОЗЗСО – 135 тис. грн.
* Утеплення фасаду Студениківського ОЗЗСО – 1499,4 тис.грн.
* Проектна документація на ремонт даху Студениківського ОЗЗСО – 154,1 тис. грн.
* Ремонт Інклюзивно-ресурсного центру – 140 тис. грн.
* Заміна вікон і дверей ЗДО «Малятко» - 87,9 тис.грн.
* Проект на встановлення модульної котельні Соснівського НВО – 30,4 тис. грн.
* Реконструкція Переяславського НВО – 1210,6+62,6 тис. грн.
* Ремонт ресурсної кімнати Студениківського ОЗЗСО – 75,1 тис. грн.
* Закуплено котел для Переяславського НВО – 51,5 тис. грн.
* Реконструкція тепломережі Переяславського НВО – 189,8 тис. грн.
* Облаштування майданчика для зберігання вугілля – 336,5 тис. грн.
* Ремонт покрівлі бойлерної Переяславського НВО – 143,2 тис. грн
* Субвенція НУШ – 135,9 тис. грн.+Співфін. з місцевого бюджету- 138,1 тис.грн.(закуплено 24 комплекти одномісних парт і 24 стільці; 2 мультимедійні комплекти в складі інтерактивної дошки, короткофокусного проектора, ноутбука, документ-камери, 3 БФП(принтери),дидактичні матеріали)
* Забезпечення підвозу дітей –292,1 тис. грн.
* Харчування – 530,1 тис. грн.
* Відшкодування педагогічним працівникам вартості проїзду – 74,6 тис.грн.
* Медикаменти – 4,8 тис.грн.
* - Підписка – 26,7 тис.грн.
* Відрядження педпрацівників – 74,6 тис.грн.
* **2019 рік** - **5797,3 тис.грн**.
* Харчування – 790, 0 тис.грн.
* Закупівля приладів, обладнання, інвентарю – 148, 7 тис.грн.
* Забезпечення підвозу дітей – 393,0 тис.грн
* Відшкодування педагогічним працівникам вартості проїзду- 103,1 тис.грн.
* Підписка – 52,9 тис.грн.
* Відрядження – 36,1 тис. гр.
* Закуплено жалюзі – 21,5 тис. грн.
* Ремонт групи ЗДО – 199,9 тис.грн.
* Дитячий ігровий майданчик – 58,6 тис.грн.
* Придбано котел – 156,9 тис.грн.
* Капітальний ремонт бойлерної – 216,1 тис.грн.
* Капітальний ремонт благоустрою території школи – 1049, 9 тис. грн.
* Ремонт системи опалення – 138,9 тис. грн.
* Модульна котельня – 1460,9 тис. грн.
* Придбано модульну котельню для Соснівського НВО – 812,7 тис.грн
* Субвенція НУШ – 147,7 тис.грн+158,01 тис.грн. співфін. з місцевого бюджету (БФП – 3 шт.; 2 мультимедійні комплекти в складі інтерактивної дошки, короткофокусного проектора, ноутбука, документ-камери, дидактичні матеріали, 25 комплектів одномісних парт і стільчиків).

**2020 рік – 4110,3 тис.грн.**

* Субвенція НУШ 154,2 тис. грн.+52,6 тис.грн. співфінансування (закуплено 24 парти і 24 стільці, 2 вчительські столи, 2 меблеві стінки, мультимедійний комплекс в складі інтерактивної дошки, короткофокусного проектора, ноутбука, документ-камери, БФП.
* На залишки освітньої субвенції закуплено 7 мультимедійних комплексів, 2 ноутбука,10 комп’ютерів.
* Капітальний ремонт даху Студениківського ОЗЗСО – 2600,00 тис. грн.
* Благоустрій території Переяславського НВО – 42,7 тис. грн.
* Встановлення охоронної і пожежної сигналізації в Студениківському ОЗЗСО - 252,1 тис.грн.
* Закупівля матеріалів, інвентарю, обладнаня – 399,1 тис. грн.
* Закуплено меблі в Соснівське НВО для ЗДО- 24,5 тис.грн.
* Закуплено засоби для індивідуального захисту маски медичні, антисептики, безконтактні термометри – 47,4 тис.грн.
* Забезпечення підвозу дітей – 443,6 тис. грн.
* Відшкодування педагогічним працівникам вартості проїзду – 99,3 тис. грн.
* Харчування – 138,8 тис. грн.
* Підписка преси – 10,2 тис.грн.

Розділ «Обдаровані діти» мав на меті створення сприятливих умов для відбору, навчання та виховання талановитої учнівської молоді, забезпечення цілісного процесу розвитку дитячої обдарованості. Зокрема за рахунок даного розділу забезпечено виплату стипендії для обдарованих учнів. Всього за 2018-2020 роки виплачено 21680 грн. З них:

* 2018 рік –3680 грн.
* 2019 рік – 9600 грн.
* 2020 рік - 8400 грн.

Згідно розділу «Забезпечення матеріальної підтримки дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку» виплачено одноразову допомогу чотирьом дітям даної категорії на загальну суму 7240 грн.

ПРОЄКТ



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Програми оздоровлення та відпочинку**

**дітей Студениківської сільської ради**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Студениківської сільської ради на 2018-2020 роки (додаток 1).
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Студениківської сільської ради на 2018-2020 роки
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток

**Звіт**

**про виконання «Програми оздоровлення та відпочинку дітей**

**на 2018-2020 рік»**

29.05.2018 року рішенням № 210 сесії Студениківської сільської ради було затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки. Прогнозований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становив 1 млн.грн.

Згідно даної програми у 2018 році на оздоровлення та відпочинок дітей використано 191 300 грн (придбання путівок до дитячого оздоровчого табору «Наталія» (Закарпаття) та 32 500 на функціонування пришкільних таборів оздоровлення та відпочинку.

27 дітей шкільного віку пільгових категорій (списки затверджувались виконавчим комітетом) відпочили за кошти місцевого бюджету:

* Переяславське НВО – 8 дітей
* Соснівське НВО – 6 дітей
* Студениківський ОЗЗСО - 13 дітей.

У 2019 році на придбання путівок до дитячого оздоровчого табору «Маяк» (с. Рибаківка Миколаївської обл.) використано 191 520 грн та 35 тис грн на функціонування пришкільних таборів оздоровлення та відпочинку.

30 дітей пільгових категорій отримали безкоштовно путівки. З них:

* Студениківський ОЗЗСО – 15 дітей
* Переяславське НВО – 8 дітей
* Соснівське НВО – 7 дітей.

Окрім цього, на виконання основних завдань Програми, діти пільгових категорій були оздоровлені за кошти обласного бюджету в таборах «Артек» (Пуща Водиця), «Дніпро», «Зоряний» Київської обл. та «Рассвет» Одеської області.

**2018 рік:**

«Рассвет» - 6 дітей

**2019 рік:**

«Артек» - 15 дітей

«Дніпро» -1 дитина

**2020 рік:**

«Артек» - 2 дітей

«Зоряний» - 1 дитина

«Рассвет» - 14 дітей.

*проєкт*

****

**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БОРИСПІЛІСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Про результати діяльності**

**Студениківського інклюзивно-ресурсного центру за 2020 рік**

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішень Студениківської сільської ради VII скликання від 23.02.2018 року № 38-IV-VII «Про внесення змін до рішення №27 від 05.01.2018 року «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Студениківського НВК «Загальноосвітня ЗОШ І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад», від 11.10.2018 року № 371-XIV-VII «Про затвердження статуту в новій редакції», відповідно до п.п.2.2.13 та 6.6.7. Статуту Студениківського інклюзивно-ресурсного центру, враховуючи рекомендації членів постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, фізичного виховання, молоді, культури, депутатської етики та регламенту Студениківської сільської ради, виконавчого комітету Студениківської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ**:

1. Схвалити звіт про результати діяльності Студениківського інклюзивно-ресурсного центру за 2020 рік (презентація додається).
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про результати діяльності Студениківського інклюзивно-ресурсного центру за 2020 рік на затвердження сесії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О. Лях**



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Студениківської сільської комплексної**

**програми «Турбота» на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1.Схвалити звіт про виконання Студениківської сільської комплексної програми «Турбота» на 2018-2020 роки (додаток 1).

2.Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Студениківської сільської комплексної програми «Турбота» на 2018-2020 роки на затвердження сесії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О. Лях**

Додаток

**Звіт про виконання**

**Студениківської сільської комплексної програми**

**«Турбота» на 2018-2020 роки**

Студениківська сільська комплексна програма «Турбота» на 2018-2020 роки (далі – Програма) (затверджена рішенням сесії Студениківської сільської ради № 113 від 30.03.2018 року, з наступними змінами – рішення сесії №1051 від 11.12.2019 р.) була направлена на:

* надання соціальної допомоги й підтримки сім’ям з дітьми, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю;
* підтримку осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, дітей війни, учасників бойових дій;
* підтримку одиноких непрацездатних громадян, що проживають на території Студениківської об’єднаної територіальної громади;
* надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю з метою їх підтримки.

При розробці Програми враховані наступні обставини:

* доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищеним громадянам;
* необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених жителів сіл.

Відповідно до Програми було надано одноразову матеріальну допомогу у сумі **1 541,2 тис. грн.**, з них:

За 2018 рік – 305 тис. грн;

За 2019 рік – 831 тис. грн.

За 2020 рік – 405,2 тис. грн

Надано одноразову матеріальну допомогу учасника АТО в сумі **85,0 тис. грн.**

За 2018 рік – 26,0 тис. грн.

За 2019 рік – 30,0 тис. грн.

За 2020 рік – 29,0 тис. грн.

Виплачено щорічну одноразову адресну грошову допомогу на проїзд транспортом загального користування, учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО у сумі **85,5 тис. грн.**

За 2019 – 42,0 тис. грн.

За 2020 – 43,5 тис. грн.

Передана субвенція до районного бюджету на обслуговування одиноких та непрацездатних осіб у сумі **1 135,5 тис. грн.**

За 2018 рік – 250,0 тис. грн.

За 2019 рік – 396,0 тис. грн.

За 2020 рік – 489,5 тис. грн.

Передана субвенція до районного бюджету для надання пільг у сумі **62840,74 тис. грн.** з них:

За 2018 рік – 30,0 тис. грн.

Пільги особам з інвалідністю по зору – 8,6 тис. грн., на оплату жкп учасників АТО – 861,0 грн., пільги по зв’язку – 20579,0 тис. грн.

За 2019 рік – 30,0 тис. грн

Пільги особам з інвалідністю по зору – 9, 0 тис. грн., на оплату жкп учасників АТО – 1000,0 грн., пільги по зв’язку – 20,0 тис. грн.)

За 2020 рік – 20840,74 грн.

Пільги особам з інвалідністю по зору – 336,74 тис. грн., на оплату жкп учасникам АТО – 4,0 грн., пільги по зв’язку – 20500,0 тис. грн.)

Надано власних коштів на оплату жкп особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи, особам з інвалідністю І групи загального захворювання у сумі – **8570,91 грн.**

Передана субвенція до районного бюджету на компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги у 2020 році у сумі **48,0 тис. грн.**

Загальний обсяг Студениківської сільської комплексної програми «Турбота» на 2018-2020 роки становить **2 966611,65 грн.**



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Сільської цільової програми**

**«Соціальне таксі» на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Сільської цільової програми «Соціальне таксі» на 2018-2020 роки (додаток 1).
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Сільської цільової програми «Соціальне таксі» на 2018-2020 роки на затвердження сесії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О. Лях**

Додаток 1

**Звіт про виконання**

**Сільської цільової програми**

**«Соціальне таксі» на 2018-2020 роки**

Сільська цільова програма «Соціальне таксі» на 2018-2020 роки (далі – Програма) (затверджена рішенням сесії Студениківської сільської ради № 260 від 10.07.2018 року) була направлена на задоволення потреби населення Студениківської територіальної громади з обмеженими фізичними можливостями на вільне та зручне пересування спеціалізованим автомобільним транспортом для вирішення нагальних потреб та відчуття гідності у суспільстві.

Комунальне підприємство «Господар» Студениківської сільської ради отримало спецавтотранспорт **09 серпня 2019 року**.

За цей час було здійснено **18 виїздів** спецавтотранспортом:

* у межах ОТГ – 2 рази;
* у межах району – 10 разів;
* до м. Києва – 6 разів.

Профінансовано паливно-мастильні матеріали на суму **42,5 тис. грн.,** на обробку спецавтотранспорту **- 3,0 тис. грн.**

Нараховано заробітна плата водія за час користуванням спецавтотранспортом становить 81535 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання Програми**

**відзначення державних, обласних,**

**сільських та професійних свят, ювілейних дат,**

**заохочення за заслуги перед об’єднаною**

**територіальною громадою с. Студеники,**

**здійснення представницьких та інших заходів на**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Програми відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед об’єднаною територіальною громадою с. Студеники, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки (додаток1)
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Програми відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед об’єднаною територіальною громадою с. Студеники, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки на затвердження сесією.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання «Програмивідзначення**

**державних, обласних,сільських та професійних свят,**

**ювілейних дат,заохочення за заслуги перед об’єднаною**

**територіальною громадою с. Студеники,**

**здійснення представницьких та інших заходів на**

**на 2018-2020 роки»**

Програма відзначення державних, обласних, сільських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед об’єднаною територіальною громадою с. Студеники, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

Об’єднана територіальна громада с. Студеники відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій сільського, державного і обласного значення. Здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, які досягають високого професіоналізму, визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, здійснили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед громадою. Це потребує визначення та систематизації таких заходів у окрему Програму, а також виділення бюджетних асигнувань, тобто необхідно саме прийняття Програми.

**Заходи щодо реалізації Програми**

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

2. Відзначення сільських свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень сільського голови із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради, відзначення Почесних громадян сіл.

3. Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

5. Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

6. Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород.

7. Виготовлення бланків Почесних грамот і Подяк сільської ради.

1. Придбання цінних подарунків, сувенірів, святкових листівок та вітальних адрес для урочистих заходів та представницьких цілей.
2. Придбання квіткової продукції до заходів, що проводяться.

10. Оренда приміщень для проведення заходів.

11.Окремі витрати, пов’язані з похованням працівників сільської ради, Почесних жителів сіл, громадських діячів, учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції.

12. Виготовлення друкованої продукції, у тому числі поліграфічні послуги.

13. Обслуговування заходів транспортними засобами, страхові послуги, послуги по технічному забезпеченню звуковим обладнанням, відео технікою інші послуги для проведення свят.

14. Представницькі витрати посадових осіб та офіційних делегацій відповідно до чинного законодавства.

Для реалізації Програми в 2018 році використано коштів в розрізі сіл :

Студеники – 22 500.0 тис. грн.

Переяславське – 15 100.0 тис. грн.

Соснова – 21 200.0 тис. грн.

Сомкова Долина – 13 900.0 тис.грн.

Козлів – 9 700.0 тис. грн.

Для реалізації Програми в 2019 році використано коштів в розрізі сіл:

Студеники – 69 811 тис. грн.

Переяславське – 92 077 тис. грн.

Соснова – 2000.0 тис грн.

Сомкова Долина – 15 602.0 тис грн.

Козлів – 21 517.0 тис. грн.

Профінансовано поїздку на фестиваль - 35 689.0 тис. грн.

Страхові кошти – 10 000 тис грн.

Для реалізації Програми за 9 міс. 2020 року використано коштів в розрізі сіл:

Студеники – 7 042 тис.грн.

Переяславське – 11 542 тис.грн.

Соснова – 7 716 тис. грн.

Сомкова Долина – 2 061.тис. грн.

Козлів – 1 051 тис.грн.

Відзначення переможців Конкурсу до Дня Святого Миколая – 1000.0 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Комплексної програми розвитку культури**

**в Студениківській громаді**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської рад

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Комплексної програми розвитку культури

в Студениківській громаді на 2018-2020 роки (додаток 1)

1. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Комплексної програми розвитку культури в Студениківській громаді на 2018-2020 роки на затвердження сесією
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання «Комплексної програми розвитку культури в Студениківській громаді на 2018-2020 р.»**

16.08.2018 року рішенням № 313 сесії Студениківської сільської ради було затверджено «Комплексну програму розвитку культури в Студениківській громаді на 2018-2020 р.»

**Згідно даної Програми у 2018 році** установи культурипо загальному фонду профінансовані на 1 761, 5 тис. грн, що становить 93,8%до уточнених планових призначень.

Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну платуз нарахуваннями та енергоносії. На вказані цілі направлено 915.9 тис. грн. (відповідно 886,8тис грн. та 29,4 тис. грн.).

В Будинку Культури с. Студеники встановлено вікна та двері на суму 103, 2 тис грн., проведено поточний ремонт на 28,6 тис. грн. В Клубі с. Сомкова Долина встановлено вікна та двері на суму 14,5 тис. грн. на поточний ремонт глядацької зали використано 200.0 тис .грн., на придбання штор та стільців – 52,6 тис. грн.

Придбано ялинкові прикраси – 113, 9 тис. грн.

За запис програми «Доля Надвечір”я» перераховано 74,5 тис. грн.

На проведення заходів галузі культури спрямовано 154,3 тис грн.

За рахунок спеціального фонду для дитячого танцювального колективу. Переяславське придбано сценічні костюми на суму 22,5 тис. грн.

На придбання музичної апаратури використано – 199, 6 тис грн.

**Згідно Програми у 2019 році** установи культури по загальному фонду профінансовані на 3 514,5 тис. грн.

Установи с. Студеники – 1231,3 тис. грн.

С.Переяславське – 710, 2 тис. грн.

С.Соснова – 302,5 тис. грн.

С. Сомкова Долина – 718,6 тис.грн.

С.Козлів – 360.0 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено1 676, 5 тис.грн., на енергоносії – 142, 8 тис. грн.

В Будинку культури с. Студеники встановлено вікна та двері на суму 90,9 тис. грн., проведено поточний ремонт на 161,2 тис. грн., на ремонт хореографічної зали витрачено 160, 0 тис. грн.

В Будинку культури с. Переяславське проведено поточний ремонт на суму 199,6 тис. грн..

В клубі с. Сомкова Долина проведено ремонт на 200.0 тис грн, в бібліотеці – 199,3 тис. грн., встановлено вікна на суму 41, 5 тис.

В Клубі с. Козлів встановлено вікна на суму 55,5 тис. грн.

За транспортні послуги перераховано 54, 9 тис. грн., за друк оголошень – 39, 4 тис. грн., за відеозйомки – 77,9 тис. грн., за інформаційний бюлетень – 27,7 тис грн.

На проведення заходів у галузі культури спрямовано 247,9 тис. грн. ( в т. ч. за участь у фестивалі танцювального колективу с. Переяславське – 49,4 тис. грн, поїздки художніх колективів – 46,1 тис. грн.).

За рахунок спеціального фонду придбано сценічні костюмина суму 199,8 тис.грн.( для вокальних колективів с. Козлів – 51,0 тис. грн., Сомкова Долина – 76, 6 тис. грн., с. Студеники 23 тис. грн., с. Переяславське 49, 2 тис. грн)

Придбано музичну апаратуру на суму 190.1 тис.грн. (с.Студеники та с. Переяславське), баян для с.Козлів – 58.0 тис.грн., гармонь для с. Студеники – 18,7 тис.грн.

Поповнено бібліотечний фонд на суму 69,4 тис. грн.

В Будинку культури с.Переяслаське проведено капітальний ремонт на суму 160,0 тис.грн.

**За 9 міс. 2020 року** : установи культури по загальному фонду профінансовані на 2028,8 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено1450,7 тис. грн., на енергоносії – 124,3 тис.грн.

За музичну апаратуру перераховано 9.0 тис. грн., жалюзі – 13 тис. грн. , транспортні послуги – 11,2 тис. грн., відео зйомки -47, 5 тис. грн., за інформаційний бюлетень – 71, 2 тис. грн.

Поведено поточний ремонт Будинку культури с. Студеники на суму 40,0 тис. грн., та ремонт системи опалення в приміщенні клубу с. Сомкова Долина на суму 183, 4 тис. грн.

На проведення заходів по культурі спрямовано 29, 4 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду придбано та встановлено котелв приміщенні Клубу с. Сомкова Долина на суму 149,7 тис. грн.

Придбано сценічні костюми на суму 106,6 тис. грн. (для художніх колективів с.Сомкова Долина -1,8 тис. грн., с.Соснова – 12,0 тис. грн., с. Студенки 92,8 тис.грн., )

Придбано музичну апаратуру на суму 163, 9 тис. грн., (с.Соснова 23,0 тис. грн , Студеники 89,0 тис. грн., с. Сомкова Долина -51,9 тис грн)



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Програми Молодь Студениківської громади**

**на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Програми Молодь Студениківської громади на 2018-2020 роки, (додаток 1)
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Програми Молодь Студениківської громади на 2018-2020 роки на затвердження сесією.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання Комплексної програми розвитку та підтримки молоді «Молодь Студениківської громади»**

**на 2018-2020 роки**

29.05.2018.року рішенням сесії №207-8-7 Студениківської сільської ради

було затверджено Комплексну програму розвитку та підтримки молоді

« Молодь Студениківської громади» на 2018-2020 роки

Основними завданнями Програми є:

сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості діяльності молодіжних об'єднань;

підвищення рівня відповідальності при реалізації молодіжної політики, сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка молодіжних ініціатив;

сприяння розвитку органів учнівського самоврядування у навчальних закладах громади;

утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, популяризація національної культури;

формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка творчих ініціатив молоді та активностей у різних сферах життєдіяльності суспільства;

розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;

активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до занять спортом;

впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі;

сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та відповідального батьківства;

створення єдиного молодіжного інформаційного простору шляхом забезпечення функціонування молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту Київської області.

За час дії Програми в 2018 -2020 роках молодь громади брала активну участь в розбудові та розвитку культури громади, силами Молодіжної ради в Студениках організовувались дозвіллєві заходи для молоді, облаштовувалась зала для проведення заходів на другому поверсі БК Студеники, молодіжний фольклорно-етнографічний колектив молоді готував та проводив обрядове дійство на Щедрий вечір для жителів громади.

До участі в проведенні великих мистецьких заходів в Громаді активно залучались молоді родини, родини з дітьми, спортсмени. Проводились конкурси «Тато, мама, я – спортивна сім’я», Конкурси молодих мам «Моя мама- найкраща», онлайн конкурс фото « Моя щаслива родина», День молоді.

Молодь брала активну участь в посадці лісу.

В 2019 році старшокласники громади взяли участь в обласній конференції Активної молоді Київщини.

В 2019 році за організації Управління молодіжної політики та Управління агропромислового комплексу Київської області проведено культурно-інформаційну зустріч молодих лідерів нашої громади з Молодіжно. Радою Яготина: була проведена зустріч за круглим столом, старшокласники відвідали музей Катерини Білокур, поспілкувалися з молодим успішним підприємцем, який розповів про можливості ведення сільськогосподарського підприємництва в Україні.

Для ознайомлення молоді з проектною діяльністю Київський обласний молодіжний центр проводив для нашої молоді громади 2 виїздних тренінги.

Влітку 2019 року школярі зі Студеників, Козлова, Соснови, Сомкової Долини взяли участь в обласній таборівці «Школа виживання» та «Тренінговій програмі розвитку лідерських якостей», організованих Київським обласним молодіжним центром. Впродовж 4-х та 5-ти днів наші діти жили в палатках, вчилися орієнтуватися в лісі, добувати воду, розводити вогонь, добувати їжу, готувати їжу в польових умовах та ін.

Проведення заходів такого формату планувалось на літо 2020 року на території громади – та через пандемію перенесено на інший час.

Згідно даної Програми у 2019 році на потреби молоді використано

- 6 000.0 грн.



**СТУДЕНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Проєкт**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**Від 2021 року №**

**Про виконання**

**Програми розвитку фізичної культури і спорту**

**«Студениківська громада спортивна» на 2018-2020 роки**

Керуючись ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту «Студениківська громада спортивна» на 2018-2020роки (додаток 1)
2. Відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення подати звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту «Студениківська громада спортивна» на 2018-2020роки на затвердження сесією.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, охорони здоров’я, молоді і спорту, культури, туризму та соціального захисту населення.

**Сільський голова М.О.Лях**

Додаток 1

**Звіт**

**про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту «Студениківська громада спортивна»**

**на 2018-2020 роки**

Програма розвитку фізичної культури і спорту «Студениківська громада спортивна» на 2018-2020роки , затверджена рішенням сесії № 208-8-7 від 29.05.2018р.

Реалізація Програми здійснювалася за такими напрямами:

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів громади , за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

Забезпечення розвитку резервного спорту, спорту , спорту ветеранів та інвалідів.

Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

За час дії Програми 2018-2020 роки в Студениківській громаді за умовами співфінансування збудовано :

* Футбольний майданчик з штучним покриттям на базі Переяславського НВО – 1 496 436.62 грн. з них 746 984.31грн. – кошти громади ;
* Багатофункціональний майданчик для занять кількома видами спорту на базі Студениківського опорного закладу освіти, майданчик з вуличними тренажерами на базі Студениківського опорного закладу освіти – 2324033.0 грн., з них 1160500.0 – кошти громади.

Поповнено тренажерну залу новим обладнанням для занять спортом на суму – 200.0 грн.

Введено посади керівників спортивних гуртків в с. Соснова, Переяславське, Студеники.

В 2018-2019 роках на території громади проводились спортивні змагання з футболу, волейболу, тенісу, шахів, гирьового спорту, армреслінгу, перетягуванні канату та ін.

В 2019 році проводились спортивні змагання серед дошкільників громади до Дня фізичної культури і спорту.

Спортивні команди громади брали участь в районних та обласних змаганнях та спортивних заходах.

2018 р. –на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань витрачено - 10.6 тис. грн.

2019 р.

- закуплено спортивну форму та взуття для футбольної команди громади - .23 418. 0 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25 607.0 тис .грн.

- інші матеріали – 1 189.9 тис. грн.

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 6.411.0 тис. грн.

2020 рік послуги перевезення команд – 8,5 тис. грн. (КП Господар)

* Придбання спортивного обладнання та інвентарю – 10980.95 тис. грн.