УКРАЇНА
МАР’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2020 року									№ 19

село Велика Виска

Про Програму розвитку медичної галузі на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки.

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект Програми розвитку медичної галузі на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки, з метою залучення молодих спеціалістів-лікарів на територію та зменшення смертності населення села шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та високоякісної первинної медичної допомоги,

сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку медичної галузі на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки (додається).

2. Виконавчому комітету сільської ради щорічно інформувати Мар’янівську сільську раду про хід виконання Програми.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Мар’янівський сільський голова						А. Флоря

ПАСПОРТ
Програми розвитку медичної галузі
на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Мар’янівська сільська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативно-правові акти щодо розроблення Програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» Основи законодавства України про охорону здоров'я |
| 3 | Розробник Програми | Мар’янівська сільська рада |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Мар’янівська сільська рада |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 6 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми | 407,385 тис. грн. |
| 7 | Основні джерела фінансування Програми | Місцевий бюджет; інші джерела не заборонені законодавством |

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Мар’янівської сільської ради
від 10.12.2020 року № 19

Програма
розвитку медичної галузі на території Мар’янівської сільської ради
на 2021-2023 роки

Одним з основних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Поліпшення стану здоров’я населення територіальної громади шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтовної на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

В Україні існує нерівність у доступності первинної допомоги для населення, насамперед для сільських жителів, що зумовлено територіальною віддаленістю закладів вторинної ланки від місць проживання населення та порушення нормативів навантаження на лікарів первинної ланки.

Станом на 01 грудня 2020 року на підвідомчій території в первинній ланці відсутні сімейні лікарі.

У 2018 році за кошти державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету по провулку Шкільному, 9а, в селі Велика Виска Маловисківського району Кіровоградської області була побудована амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з житлом для лікаря, розрахована на роботу двох лікарів.

Також, на підвідомчій території знаходяться три фельдшерсько-акушерські пункти, необладнані пандусами.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є залучення молодих спеціалістів-лікарів на територію та зменшення смертності населення села шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та високоякісної первинної медичної допомоги, підтримка місцевої служби екстреної медичної допомоги.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов ефективного функціонування галузі медицини в селі;

- забезпечення медичних закладів первинної ланки лікарями;

- забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку 1.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється з бюджету громади а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Розрахунки коштів, необхідних для реалізації пунктів 1-2 заходів Програми, викладені у додатку 2 до цієї Програми.

ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу покращити якість надання медичних послуг населенню за рахунок підвищення ефективності роботи та покращення соціального захисту медичних працівників.

Додаток 1

до Програми

Заходи щодо реалізації
Програми розвитку медичної галузі
на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки

| № з/п | Зміст заходів Програми | Відпові-дальні за виконання | Строки вико-нання | Вид бюджету | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки лікарям в розмірі 5000 гривень на місяць протягом трьох років роботи у сільської лікарської амбулаторії | Мар’янівська сільська рада | 2021-2023 | місцевий бюджет | 219,6 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| 2 | Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам – лікарям загальної практики сімейної медицини в розмірі п’яти посадових окладів, з укладанням договору на термін не менше 5-ти років | Мар’янівська сільська рада | 2021 | місцевий бюджет | 22,785 | 22,785 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечення безперешкодного доступу маломобільних верств населення до закладів охорони здоров’я | Мар’янівська сільська рада | 2021 | місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 4 | Надання субвенції Центру екстреної медицини та медицини катастроф | Мар’янівська сільська рада | 2021 | місцевий бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 407,385 | 160,985 | 123,2 | 123,2 |

Додаток 2

До Програми

Розрахунок коштів,
необхідних для реалізації заходів
Програми розвитку медичної галузі
на території Мар’янівської сільської ради на 2021-2023 роки

До пункту 1

Розмір надбавки сімейного лікаря становить 5 тисяч гривень на місяць.

Розмір надбавки для одного лікаря на рік:

5000 грн.×12 місяців=60000 грн.

22% – єдиний соціальний внесок

1,1 тис. грн.×12 місяців=13200 грн.

Разом 60000+13200=73200 грн.

Загальний розмір надбавки:

2021 рік – 73200×1 лікаря = 73200 грн.

2022 рік – 73200×1 лікаря = 73200 грн.

2023 рік – 73200×1 лікаря = 73200 грн.

Усього на 2021-2023 роки: 219600 грн.

До пункту 2

Надання одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам – лікарям загальної практики – сімейної медицини в розмірі п’яти посадових окладів, з укладанням договору на термін не менше 5-ти років:

2021 рік – 4557×5 = 22785 грн.

Секретар ради					О. Яковлєва