ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету  Новоархангельської селищної ради

від  08 червня 2021 року №52

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Новоархангельської   селищної   територіальної громади на 2022 рік               та його прогнозу на 2023-2024 роки

| № п\п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень- червень 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 2 | Прогнозування обсягів доходів бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу соціально-економічного розвитку та території, аналізу виконання бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня | Фінансовий відділ селищної ради |
| 3 | Доведення до ГРК організаційно-методологічних засад складання Прогнозу, визначених Міністерством фінансів , та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу | У 5 -ти денний термін після затвердження Мінфіном | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади на середньостроковий період | У 5 -ти денний термін після затвердження Мінфіном | Фінансовий відділ селищної ради |
| 4 | Надання місцевому фінансовому органу пропозицій до Прогнозу | До 15 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Здійснення аналізу поданих ГРК пропозицій до Прогнозу на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 25 липня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 6 | Прийняття рішення про включення пропозицій ГРК до Прогнозу бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади | До 01 серпня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 7 | Проведення погоджувальних нарад з ГРК щодо узгодження показників Прогнозу бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади | До 05 серпня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради,головні розпорядники бюджетних коштів,інші учасники бюджетно процесу |
| 8 | Доопрацювання Прогнозу за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів та інших виконавчих органів селищної ради | До 12 серпня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 9 | Складання Прогнозу за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України | До 14 серпня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів |
| 10 | Подання Прогнозу виконавчому комітету міської ради | До 15 серпня 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 11 | Розгляд та схвалення Пронозу | До 01 вересня 2021 року | Виконавчий комітет селищної ради |
| 12 | Подання Прогнозу разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення | Виконавчий комітет селищної ради |
| 13 | Супровід розгляду питання щодо Прогнозу постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою | Відповідно до регламенту ради | Представники виконавчого комітету місцевої ради,головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ селищної ради |
| II. Організаційні засади складання проекту селищного бюджету на 2022 рік |  |  |  |
| 1 | Проведення розрахунків показників дохідної та видаткової частин бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади на 2022 рік, виходячи з прогнозних розрахунків Міністерства фінансів України із визначення міжбюджетних трансфертів, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та області на 2022 рік | Вересень-жовтень 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | У 5-ти денний термін після затвердження Мінфіном | Фінансовий відділ селищної ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; | У 5-ти денний термін після затвердження Мінфіном | Фінансовий відділ селищної ради |
| 4 | Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2022 рік | Жовтень 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 5 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2021 рік; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів | Жовтень 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 6 | Відповідно до вимог ст. 91 Бюджетного кодексу України, для планування в проекті місцевого бюджету на 2022 рік видатків, на реалізацію Програм, затверджених селищною радою, привести заходи програм у відповідність, а також тих програм, які вичерпали термін дії та винести їх на затвердження сесією селищної ради. | Липень – серпень 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, розробники місцевих програм |
| 7 | Надання переліку програм, які будуть діяти у 2022 році, а також на 2023-2024 роки та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм. Надання переліку об’єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, в частині будівництва, реконструкції, капремонту, внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єктів господарювання. Надання переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий 2022 бюджетний період та на наступні за плановим два бюджетні періоди | Липень – серпень 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради ,головні розпорядники бюджетних коштів, інші учасники бюджетного процесу |
| 8 | Організація роботи з підготовки бюджетних запитів на 2022 (2023-2024) роки головними розпорядниками коштів бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади з врахуванням особливостей гендерно-орієнтованого бюджетування | До 01 листопада 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади |
| 9 | Проведення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади | До 10 листопада 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 10 | Узагальнення поданих матеріалів, підготовка проекту рішення «Про бюджет Новоархангельської селищної територіальної громади на 2022 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | Листопад 2021 року | Фінансовий відділ селищної ради |
| 11 | Схвалення проекту рішення селищної ради про селищний бюджет | Не пізніше 20 листопада | Виконавчий комітет селищної ради |
| 12 | Направлення схваленого проекту рішення селищної ради про бюджет до міської ради | Не пізніше 25 листопада | Виконавчий комітет селищної ради |
| 13 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про бюджет Новоархангельської селищної територіальної громади | Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету Новоархангельської селищної територіальної громади |
| 14 | Затвердження проекту рішення “Про бюджет Новоархангельської селищної територіальної громади на 2022 рік” | До 25 грудня 2021 року | Новоархангельська селищна рада |
| 15 | Забезпечення оприлюднення рішення “Про бюджет Новоархангельської селищної територіальної громади на 2022 рік ” в засобах масової інформації | Не пізніше, ніж через десять днів з дня затвердження рішення | Фінансовий відділ селищної ради |

Керуючий справами   виконавчого комітету селищної ради                                                            Світлана БІЛОУС