| ПРОЕКТ «Погоджено»; «Затверджено». Голова комісії з питань земельних відносин, стратегічного розвитку, будівництва, архітектури та охорони навколишнього середовища Красненської селищної ради; Рішенням Красненської селищної ради № ___ від «___» __________ 2021р. _____________ Р.Я. Фурда. ________________ А.І.Мандій. «____» ___________ 2021 р.. «Погоджено»; «Погоджено». Голова комісії з питань планування, інвестицій, бюджету та фінансів Красненської селищної ради; Начальник відділу фінансів Красненської селищної ради. ____________ Р.С. Миляновський; ____________ М.М.Гавінський. «____» ___________ 2021 р.; «____» ___________ 2021 р.. |  |  |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАМА

створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп)

в Красненській територіальній громаді

на 2021-2025 роки

2021 рік

ПАСПОРТ

Програми

створення та забезпечення функціонування системи збирання та

утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп) в Красненській територіальній громаді

на 2021-2025 роки

1.Ініціатор розроблення програми      Красненська селищна рада

Золочівського району Львівської області

2.  Дата, номер документа                     Рішення Красненської селищної ради

про затвердження програми              № _____   від  _______________ 2021

3.  Розробник програми                       Красненська селищна рада

Золочівського району Львівської області

4. Відповідальні виконавці                    Відділ архітектури, містобудування,

житлово-комунального господарства

та благоустрою Красненської

селищної ради

Красненське СКП

5. Учасники програми                           Відділ архітектури, містобудування,

житлово-комунального господарства

та благоустрою Красненської

селищної ради

Красненське СКП

Відділ освіти, культури, розвитку

туризму, молоді та спорту

Красненської селищної ради

6. Термін реалізації програми                 2021 – 2025 роки

7.  Джерела фінансування                       Бюджет Красненської селищної ради,

інші джерела

8. Обсяги фінансування                         Обсяг бюджетних коштів  щорічно

визначається рішенням Красненської

селищної ради «Про селищний

бюджет Красненської  територіальної

громади Золочівського району»

ПРОГРАМА

створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп) в Красненській територіальній громаді на 2021-2025 роки

1.Загальна характеристика

Програма створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп) в Красненській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про відходи", інших законодавчих та нормативних актів у сфері поводження з побутовими відходами.

Проблема відходів в Красненській територіальній громаді має розглядатися як один із визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела, так і екологічно небезпечного чинника.

Узагальнення досвіду управління відходами дозволяє визначити, що використання відходів як вторинних ресурсів є довгостроковою стратегією економічного розвитку, яка спрямовується на розширення ресурсного потенціалу відходів і одночасно на підвищення інтегральної еколого-економічної ефективності їх використання.

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Одним із джерел забруднення довкілля є побутові хімічні джерела струму (батарейки, люмінесцентні лампи, тощо).

Відпрацьовані побутові хімічні джерела струму вже давно визнані ключовою проблемою сьогодення через стрімке зростання їхньої кількості та істотну загрозу для довкілля і здоров'я людей. Токсичні речовини, що містяться у цих відходах, забруднюють ґрунти та природні води, а ті, у свою чергу, передають їх рослинам, а відтак і тваринам. А вже токсичні речовини з м'яса і рослин перекочовують до організму людини, спричиняючи його отруєння.

Зовнішня оболонка звичайної батарейки руйнується приблизно за десять років, а її вміст вражає 20 м² землі або 400 літрів води.

Система збирання цих відходів, що утворюються у Красненській територіальній громаді, відсутня, в результаті чого зазначені відходи розпорошуються на території громади або попадають на полігон ТВП у складі побутових відходів та є джерелом забруднення довкілля.

На полігоні ТВП побутові хімічні джерела струму руйнуються, внаслідок чого хімічні елементи, присутні в їхньому складі, випаровуються та вимиваються в навколишнє середовище. Токсичні речовини переносяться повітряними потоками і випадають на землю, інколи неподалік від первинного джерела, а подеколи дуже далеко від нього, проникаючи глибоко в грунт і воду.

В той же час, ці відходи є не тільки забруднювачами навколишнього природного середовища, але і носіями корисних компонентів і можуть виступати як вторинні матеріальні ресурси. Утилізація побутових хімічних джерел струму це економічно вигідний та екологічно необхідний процес.

3.Мета та основні завдання програми

Головною метою Програми є запобігання негативного впливу відпрацьованих побутових хімічних джерел струму на здоров'я людини і навколишнє природне середовище, а також створення ефективної системи їх збирання, збільшення обсягів використання цих відходів як матеріальних ресурсів.

Досягнення зазначеної мети передбачає:

- створення ефективної системи роздільного збирання та транспортування відпрацьованих побутових хімічних джерел струму;

- створення системи моніторингу, інформування населення та інших зацікавлених суб’єктів про ситуацію у цій сфері.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Виконання Програми передбачає:

- охоплення системою збирання відпрацьованих побутових хімічних джерел струму із усієї території Красненської територіальної громади (батарейок, люмінесцентних ламп);

- організацію об’єктів тимчасового зберігання відходів та їх постачання на утилізацію (батарейок, люмінесцентних ламп);

- створення системи моніторингу у сфері поводження з відповідними видами відходів;

- проведення рекламно освітніх заходів стосовно поводження з відповідними видами відходів.

Всі заходи повинні забезпечувати максимальну вигоду щодо зменшення негативного впливу на довкілля.

5.Фінансове забезпечення програми

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Красненської селищної ради та інших джерел. Обсяг бюджетних коштів  щорічно визначається рішенням Красненської селищної ради «Про селищний  бюджет Красненської територіальної громади Золочівського району».

6. Термін реалізації Програми – 2021- 2025 роки.

7.Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на відділ архітектури,

містобудування,    житлово-комунального господарства  та благоустрою

Красненської селищної ради, Красненське селищне комунальне підприємство.

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну комісію Красненської селищної ради з питань земельних відносин, стратегічного розвитку, будівництва, архітектури та охорони навколишнього середовища.

Секретар селищної ради					                    Світлана Дідух

8. Заходи Програми

створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп) в Красненській територіальній громаді на 2021-2025 роки

| №№ | Найменування заходів | Термін впровадження, роки |  | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Очікувані результати | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | початок | закінчення |  |  |  |  |  |
| Заходи щодо створення та забезпечення системи збирання та вивезення відпрацьованих побутових хімічних джерел струму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація пунктів із збирання батарейок | 2021 | 2025 | 20,0 | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Забезпечення збирання та транспортування батарейок. Запобігання надходження в навколишнє природне середовище небезпечних речовин |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, Красненське СКП |
| 2. | Організація пунктів із збирання люмінесцентних ламп | 2022 | 2025 | 20,0 | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Забезпечення збирання та транспортування відпрацьованих люмінесцентних ламп. Запобігання надходження в навколишнє природне середовище небезпечних речовин |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, Красненське СКП |
| 3. | Придбання пластмасових боксів для збору відпрацьованих хімічних джерел струму (батарейок, люмінесцентних ламп) | 2021 | 2025 | 40,0 | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Запобігання забруднення довкілля небезпечними хімічними речовинами |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, Красненське СКП |
| 4. | Організація об’єктів тимчасового зберігання відпрацьованих побутових хімічних джерел струму та забезпечення їх постачання (батарейок, люмінесцентних ламп) | 2021 | 2025 | 15,0 | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Забезпечення зберігання відпрацьованих побутових хімічних джерел струму |  | Красненське СКП |
| 5. | Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам відпрацьованих хімічних джерел струму | 2021 | 2025 | Згідно з кошторисом | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Забезпечення зберігання відпрацьованих побутових хімічних джерел струму, їх постачання на утилізацію |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, Красненське СКП |
| 6. | Проведення рекламно - освітніх заходів стосовно поводження з відпрацьованими побутовими хімічними джерелами струму | 2021 | 2025 | 5,0 | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Залучення населення громади до вирішення проблеми поводження з відпрацьованими побутовими хімічними джерелами струму |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради |
| 7. | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо реалізації Програми у сфері поводження з відпрацьованими побутовими хімічними джерелами струму | 2021 | 2025 |  | Бюджет Красненської селищної ради, інші кошти | Висвітлення інформаційно-аналітичних матеріалів щодо реалізації Програми та стану у сфері поводження з відпрацьованими побутовими хімічними джерелами струму |  | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради, |

Секретар селищної ради					                                                                               Світлана Дідух