***Звіт з реалізації Стратегії розвитку Мостівської територіальної громади***

*Станом на: 25.09.2021*

**1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії**(всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада з різноманітним екологічно чистим підприємництвом на основі сільськогосподарського, переробного та туристичного потенціалу забезпечує роботу та доходи мешканцям та приїжджим, які є представниками різних професій.** | | | | | | | | | | |
|  | **Операційна ціль 1.1. Створення організаційних умов для розвитку економічного потенціалу громади Мостове, зростання місцевого підприємництва та залучення інвестицій.** | | | | | | | | | | |
|  | ***Завдання / захід*** | ***Стан реалізації:*** | | | | ***Якщо завдання не реалізується/ не реалізовано, з якими проблемами зіштовхнулися при його реалізації; способи їх вирішення*** | | | | ***Чи діяльність / захід є актуальним в оновленій стратегії*** | |
| *реалізовано повністю* | *на етапі реалізації/ реалізується постійно* | *не реалізується/ не реалізовано* | |
|  | Розробка інвестиційного паспорту Мостівської сільської ради  **(Інвестиційний паспорт — 1 документ, також у електронній версії на інтернет-сторінці громади).** | *Реалізовано*  Оновлений інвестиційний паспорт громади розміщено на офіційному сайті громади: <https://mostivska.dosvit.org.ua/documents/cktb550ongmys0763y7l3780s> |  |  | |  | | | | Інвестиційний паспорт оновлюється 1 раз на півріччя.  Актуальність зберігається | |
|  | Просторове планування території громади  **(Генеральні плани – 15 документів, План Мостівської об’єднаної громади – 1 документ. Текстові та графічні матеріали документів доступні в паперовій та електронній формі, в тому числі на офіційній сторінці в Інтернет).** |  | *Виготовлені генеральні плани населених пунктів: Мостове, Лідіївка, Суха Балка, Олександрівка. Козубівка в процесі роботи.* |  | | *В зв’язку з не перспективністю маленьких населених пунктів громади ген. плани не будуть виготовлятись.* | | | |  | |
|  | Створення місцевої нормативної бази регулювання земельних відносин на території громади  **База даних земельних ділянок; діюча інформаційна система; розроблені і прийняті сільською радою Правила регулювання забудови та правила землекористування – 2 документи).** |  | *Протягом 2020 року був створений відділ земельних ресурсів архітектури та містобудівного господарства. Відділом було напрацьовано нормативну базу земельних ділянок розташованих на території громади. В процесі розробки та напрацювань правила регулювання забудов .* |  | |  | | | |  | |
|  | Промоція інвестиційних можливостей Мостівської громади  **(База даних інвесторів, поновлювана щоквартально; щонайменше, 2 варіанти презентаційних пакетів та 2 види сувенірної продукції; участь, щонайменше, в трьох значних презентаційних заходах щорічно)** | *реалізовано* |  |  | |  | | | | Інвестиційний паспорт оновлюється 1 раз на півріччя.  Актуальність зберігається | |
|  | Рада із залучення інвестицій та сприяння розвитку підприємництва при виконкомі сільської ради  **(Рада ускладі, щонайменше, 7 осіб, Положення про діяльність та План роботи).** | *Реалізовано*  *Створена рада із залучення інвестицій ( розпорядження сільського голови від 15.05.2019 року №21-0). Розробляється Положення та план роботи ради* | *.* |  | |  | | | |  | |
|  | «Підприємницька світлиця» – консультативно-дорадчий центр для підтримки малого бізнесу в громаді  **(«Підприємницька світлиця», умебльована та забезпечена доступом до Інтернету у Мостовому з філіями в Сухій Балці та Олександрівці; План заходів та Порядок користування).** |  |  | *Не реалізоване в зазначений термін* | |  | | | | *Актуальність зберігається,*  *В 2020 році було придбано приміщення магазину (власник Мостівський ССТ)біля приміщення головного офісу сільської ради в якому при наявності фінансових можливостей буде проведено капітальний ремонт ,закуплено меблі,необхідне технічне обладнання та буде вирішуватись питання про створення «Підприємницької світлиці»* | |
|  | **Операційна ціль 1.2. Диверсифікований розвиток сільського господарства та переробки на основі сучасних технологій та згідно із засадами екологічної відповідальності.** | | | | | | | | | | |
|  | Розвиток кооперації у громаді з метою підвищення доданої вартості продукції малих сільськогосподарських виробників та ефективності їх діяльності  **(Група фахівців з питань кооперації, 2 кооперативи/об’єднання/угоди).** |  |  | *Не реалізовано* | | *Відсутні фахові консультанти та ініціатива дрібних сільськогосподарських виробників* | | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення системи консультативної підтримки місцевого малого агровиробництва.  **(Графік та тематика консультацій для малих агровиробників).** | . | *Ведуться перемовини із представниками місцевого малого агровиробництва про створення громадської ради.* |  | |  | | | |  | |
|  | Сприяння відновленню порушених земель та збереженню родючості ґрунтів, вдосконалення структури посівів та насаджень**.**  **Програма — 1 документ, щонайменше 3 консультаційні зустрічі в процесі підготовки Програми).** |  | *До основних повноважень працівників відділу земельних ресурсів входять питання постійного контролю за збереженням родючості грунтів , вдосконалення структури посівів та насаджень. Проводиться постійно моніторинг та об’Їзд полів з дотриманням норм агровиробництва та норм чинного законодавства. Складаються акти порушень, які розглядаються на засіданнях адміністративної комісії.* |  | |  | | | |  | |
|  | Відновлення вівчарства, як традиційного для території громади виду сільськогосподарської діяльності  **(Перелік вівчарських господарств, з якими налагоджений контакт, щонайменше 1 навчально-стажувальна поїздка, в якій взяли участь, щонайменше 5 осіб з громади; щонайменше 10 господарств розводять овець)** |  |  | *Не реалізовано* | | *Завдання втратило актуальність.*  *Вилучити завдання із стратегії розвитку в зв’язку з неможливістю відновлення вівчарства на території громади (Відсутність на території громади масових площ для випасання овець)* | | | | *Не актуальне* | |
|  | Запровадження у практику землеробства на території громади вирощування нових культур  **(Промоційні та навчальні заходи – щонайменше, 3 на рік, запроваджені, щонайменше, 3 нових напрямки рослинництва).** | Реалізовано  *Протягом 2020-2021 року розпочали роботу побудовані теплиці на території СПРаТ Україна, в яких вирощується зелень ,помідори, огірки ,редиска та кабачки. Планується вирощування квітів протягом зимового періоду .* |  |  | |  | | | | *Актуальність зберігається. Потрібна підтримка дорадників і консультантів* | |
|  | **Операційна ціль 1.3. Розвиток агропродовольчої переробки, збільшення виробництва екологічно чистих продуктів харчування**. | | | | | | | | | | |
|  | «Мостівський кухонний інкубатор»  **(«Мостівський кухонний інкубатор» - 1 приміщення з обладнанням; Регламент використання; щонайменше одна навчальна поїздка організаторів інкубатора).** |  | *В 2020 році було придбано приміщення в Мостівського ССТ , в якому при наявності фінансових можливостей буде проведено капітальний ремонт приміщення та буде вирішуватись питання про створення «Мостівського кухонного інкубатора»* | |  | | |  | | | *Актуальність зберігається* |
|  | Створення торгової марки та базових елементів фірмового стилю для продуктів та послуг, вироблених на території Мостівської громади  **(1 конкурс творчих робіт; визначена назва торгової марки; ескіз логотипу та опис фірмового стилю; Правила використання марки).** | *Реалізовано*  *На кожному заході та різноманітних зустрічах, які проводяться в громаді та за її межами , продовжується промоція бренду створеного у 2019 році«Ерделівськийпряник», даруючи його як сувенір,або нагороду.*  *Продовжуються напрацювання із створення торгової марки та бренду медової продукції.* |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Операційна ціль 1.4. Підтримка несільськогосподарських галузей економічної діяльності, у тому числі виробництва відновлюваної енергії, торгівлі, послуг на основі місцевого потенціалу.** | | | | | | | | | | |
|  | Розвиток відновного енерговиробництва, в тому числі енергокооперації  **(Ініціативна група чисельністю, щонайменше, 5 осіб взяла участь у мінімум 2-х навчальних заходах, 1 енергокооператив).** |  |  | | *Не реалізоване* | | | *Потребує оцінки актуальності та доцільності реалізації подальшому* | |  | |
|  | Розвиток системи побутового сервісу  **Реєстр приміщень, придатних для організації надання побутових послуг, карта потреб мешканців у побутових послугах – розміщені на сайті громади).** | *реалізовано* | *Продовжуються напрацювання над реєстром приміщень придатних для розширення мережі побутового обслуговування.*  *Побудовано готель в с .Мостове по вул. Гетьмана Мазепи, який планується здати до експлуатації на кінець 2021 року.* | |  | | |  | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 1.5. Підтримка багатоаспектного туризму та діяльності у сфері реабілітації та оздоровлення.** | | | | | | | | | | |
|  | Підтримка розвитку сільського “зеленого” та інших інноваційних видів туризму  **(Програма розвитку туризму — 1 документ).** | *Реалізовано (реалізується систематично)* | *Третій рік поспіль ,до дня туризму на території громади в с. Мостове проводиться туристично-краєзнавчий фестиваль під відкритим небом (TURFESTOPENAIR), в якому активну участь приймають шкільні команди старостинських округів та села Мостове. При проведені турфесту у вересні 2021 роцізаплановано запросити представників 2-х громад Миколаївської області.*  *За кошти бюджету Мостівської сільської ради та Миколаївської облради на початку 2020 року було продовжено ремонті роботи по облаштуванню тротуарної доріжки в Мостівському історичному парку , які були завершені в жовтні 2020 року.*  *Налагоджується співпраця з місцевими підприємцями пророзвиток кулінарного туризму.* | |  | | |  | | *Актуальність зберігається.* | |
|  | Участь потенційних організаторів інноваційних видів туризму у вітчизняних та міжнародних проектах з навчання та стажування  **(Мінімум 7 осіб пройшли навчання, створені щонайменше 3 туристичні пропозиції).** |  |  | | *Не реалізовано* | | | *В зв’язку з карантинними обмеженнями було скасовано ряд запланованих зустрічей та домовленостей.* | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Туристично-екскурсійна та навчально-просвітницька діяльність на території парку-пам’ятки «Мостівський парк»  **Щонайменше, 3 туристично-екскурсійні пропозиції; карта старих дерев та об’єктів; 7 стендів; 3 пропозиції навчальних екскурсій).** | *Реалізовано, реалізується систематично* | *Протягом 2020-2021 років значно активізувалася робота краєзнавчого гуртка Мостівського НВК, на засіданнях якого були розроблені можливі маршрути туристичних напрямків по Мостівському заповіднику. В рамках реалізації проекту « Документальне кіно»ГО «Стабільний розвиток сіл»планується створити інформаційно-промоційний ролик про історичне минуле села Мостове.* | |  | | |  | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Оздоровчо-реабілітаційна діяльність на базі створеної у Мостовому філії Миколаївської обласної лікарні відновного лікування  **(Філія лікарні – реабілітаційне відділення у Мостовому - 1).** |  | *В процесі реалізації*  *В рамках Державної Програми «Нове Будівництво «в 2020 році розпочато будівництво нової амбулаторії в с. Мостове, яке планується завершити на кінець 2021 року. На базі бувшої амбулаторії планується відкрити оздоровчо-реабілітаційний центр , який планує свою роботу в активній співпраці з Миколаївською обласною лікарнею відновного лікування.* | |  | | |  | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення рекреаційно-оздоровчого осередку на березі річки Чичиклія  **(Рекреаційно-оздоровчий осередок – 1).** |  |  | | *Не реалізовано* | | | *Процесстворення рекреаційно-оздоровчого осередку на березі річки Чичиклія перенесено на 2023 рік в зв’язку з браком фінансування та не на часі.* | | *Актуальністьзберігається* | |
|  | **Стратегічна ціль 2: Громада з розгалуженою сучасною комунальною інфраструктурою забезпечує здорові умови життя у здоровому природному середовищі всім групам населення.** | | | | | | | | | | |
|  | **Операційна ціль 2.1. Покращення якості дорожньої інфраструктури та громадського транспорту у громаді.** | | | | | | | | | | |
|  | Покращення стану дорожнього покриття, забезпечення належного утримання доріг та тротуарів (прибирання, розмітка)  **(Реєстр та графік ремонтів – 1 документ; загальна протяжність відремонтованих вулиць 7 км.; протяжність капітально відремонтованих автошляхів 3,5 км.).** | *Реалізовано (на стадії завершення) За рахунок виділених коштів обласної субвенції буде проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Суха Балка протяжністю 600 м на загальну суму 2193,237 тис грн.*  *Згідно розпорядження МОДА №303-р від 29.07.2020 року « Про затвердження переліку обєктів по ремонту комунальних доріг Миколаївської області на 2020 рік та розподілу субвенції державного бюджету» були виділені кошти та проведено в жовтні 2020 року капітальний ремонт участка дороги (400 м) по вул. Степова в с.Мостове.* |  | |  | |  | | *Актуальність зберігається, потрібне нове формулювання продукту* | | |
|  | Створення групи лобіювання інтересів громади з питань критичного стану доріг районного та державного значення та транспортного сполучення  **(План лобістської кампанії – 1 документ, група лобіювання у складі щонайменше 7 осіб; щонайменше, 5 лобістських заходів).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Робота ведеться в інших формах.*  *На неодноразові звернення від мешканців громади (колективні) від депутатського корпусу та виконкому Мостівської сільської ради були надані відповіді від Миколаївського облавтодору про те,що необхідно виготовити протягом 2022-2023 років ПКД на трасу*  *Т 15-06, яка сполучає населені пункті громади з обласним центром. Після виготовлення ПКД буде розпочато капітальний ремонт даної дороги.* | |  | | |
|  | Покращення вуличного освітлення  **(Придбане обладнання та встановлені не менше 150 – ти ліхтарів вуличного освітлення від лічильника споживача).** | *Реалізовано*  *Протягом 2020-2021 років проведено капітальну реконструкцію вуличного освітлення в селах Олександрівка, Івано-Федорівка. При плануванні бюджету на 2022 рік та наявності бюджетних коштів планується реалізації другої послуги освітлення населених пунктів громади.* |  | |  | |  | | *Актуальність зберігається. Потрібне нове формулювання продукту* | | |
|  | Покращення транспортного сполучення на території громади  **(Відновлене регулярне автобусне сполучення маршрутом «Миколаїв – Миколаївка» через села Олександрівку та Мостове).** | *Реалізується, на завершальному етапі.*  *У вересні 2021 року за рахунок державної субвенції розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття до с. Олександрівка після закінчення ремонту дорожнього покриття буде вирішуватись питання про відновлення регулярного маршруту Миколаїв-Миколаївка.*  *Продовжує діяти постійний маршрут сполученням Доманівка–Олександрівка, через села Суха Балка та Мостове.*  *Регулярність перевезень 2 рази на тиждень.* |  | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | **Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення населення якісною питною водою.** | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкція системи водопостачання  **Відремонтовані 1 свердловина та водогони загальною протяжністю 5 км).** | *Реалізовано, на завершальному етапі*  *За рахунок співфінансування з обласного та місцевого бюджетів до кінця 2021 року буде реалізовано 2 проекти з водопостачання.:*  ***«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Миколаївка Мостівської ТГ Вознесенського району Миколаївської області»(299.040 тис.грн)***  ***«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Суха Балка Мостівської ТГ Вознесенського району Миколаївської області»(299.885тис. .грн.)***  *В квітні 2021 року розпочався капітальний ремонт водомережів с. Козубівка. Станом на 01.09.2021 року загальна протяжність нової водомережі становить 2 км 300 м. Ремонті роботи продовжуються.* |  | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Встановлення сучасних засобів фільтрування води та облаштування бюветів на території громади  **(Фільтрувальне обладнання - 5 установок, бювет – 3 шт.)** |  | *На початковому етапі.*  *За наявності фінансових коштів буде передбачено фінансування на встановлення сучасних засобів фільтрування води в школах та дошкільних закладах Мостівської громади.* | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Моніторинг стану джерел питної води, а також дослідження стану верховодки та відкритих водойм у тому числі річки Чичиклія.  **(1 угода, документи – план моніторингу та графік аналізів).** |  | *Реалізується частково. Систематично – щодо визначених джерел питної води.*  *Постійно проводиться перевірка стану джерел питної води, а саме до санепідемстанції здаються проби питної води на визначення аналізу відповідності до санітарних норм споживання.* | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Заходи із започаткування утилізації побутових стоків на території громади для захисту підземних водних ресурсів  **Програма захисту підземних водних ресурсів та утилізації побутових стоків – 1 документ, проект екологічної каналізації для одного з комунальних об’єктів - 1).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Продовжується поглиблене вивчення питання повноважень ТГ , щодо діяльності з охорони підземних водних ресурсів.* | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Операційна ціль 2.3. Інтеграція та розвиток системи управління наданням житлово-комунальних послуг, розвитком житлово-комунальної інфраструктури та заходами з енергоощадності. | | | | | | | | | | |
|  | Розширення функцій та покращення матеріально-технічного оснащення КП «Мостівський сількомунгосп»  **(Опрацьована та впроваджена організаційно-функціональна схема діяльності підприємства з розширеними функціями; 1 екскаватор з відповідним навісним обладнанням, 1 сміттєвоз).** |  | *Реалізоване частково*  *Був напрацьований грандіозний проект:»*Покращення послуг з утримання доріг місцевого значення для населення Мостівської та Прибузької громад задля збільшення інвестиційної привабливості, диверсифікації сільської економіки, створення нових робочих місць та покращення муніципальних послуг для мешканців.» *в рамках якого планувалось відремонтувати дороги між населеними пунктами громади ,що включало в себе придбанняекскакаватора з ковшом та насадок до нього для подальшого розвитку туристичних маршрутів та промоції громад, а також покращення матеріальної бази комунгоспів та розширення їх додаткових функцій. Донором виступала Програма DOBREна умовах співфінансування з місцевих бюджетів громад,але цей проект не пройшов конкурсного відбору.* | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Діяльність для енергозбереження та енергоефективності в будівлях комунальної власності  **(Виконані роботи з енергосанації у щонайменше, трьох будівлях комунальних закладів, які забезпечені енергоощадним опалювальним обладнанням).** | *Реалізовано*  *Реалізовано у 2021 проект* «Капітальний ремонт корпусу №3 Мостівського НВК по вул.. Степовій,60, в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області*». Відкореговано ПКД по проекту « Капітальний ремонт покрівлі та утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій в Сухобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Суха Балка, вул. Центральна, 1 Доманівського району Миколаївської області», який планується реалізувати протягом 2021-2022 років за рахунок коштів з субвенції державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету.* |  | |  | |  | | *Актуальність зберігається* | | |
|  | Створення системи управління багатоквартирним житлом  **(Громадські консультації - принаймні двічі на рік; інформаційні матеріали - 2 випуски, звіт, що містить економічні дані, що описують різні способи управління багатоквартирними будинками; рішення сільської ради).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Бракує ініціативи власників житла у багатоквартирних будинках* | | *Актуальність зберігається.* | | |
|  | Операційна ціль 2.4. Удосконалення та розвиток процесу управління відходами (збір, сегрегація, утилізація), благоустроєм та порядком у громаді. | | | | | | | | | | |
|  | Облаштування полігону твердих побутових відходів у громаді  **(Облаштований відповідно до законодавчих та санітарних норм полігон твердих побутових відходів).** |  | *Згідно рішення 6 сесії від 18.03.2021 року №5 була виділена земельна ділянка в постійне користування КП «Сількомунгосп» для розташування місця під сміттєзвалище в центральних садибах Мостівської ТГ.* | |  | |  | | |  | |
|  | Розробка за участю громадськості пропозицій щодо схеми, правил та графіків вивезення сміття на території громади  **Щонайменше 5 консультаційних заходів, які проведені в інтерактивній формі, в різних населених пунктах громади; пропозиції за результатами заходів).** | *Реалізоване*  *Згідно рішення 10 сесії від 23.06.2021 року №80 було прийнято схеми та правила санітарного очищення населених пунктів Мостівської ТГ.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Розробка Схем санітарного очищення територій населених пунктів громад із урахуванням роздільного збирання сміття  **(Схеми – 12, оприлюднені на інтернет-сторінці громади).** | *Реалізоване*  *Рішення сесії оприлюднено на сайті громади.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Запровадження роздільного збирання та централізованого вивезення сміття  **(КП «Мостівськийсількомунгосп» з відповідним обладнанням – сміттєвоз, технологічна інфраструктура – контейнерні майданчики з контейнерами, угодами на централізований вивіз сміття охоплені .75 % мешканців).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *В зв’язку з відсутністю фінансових можливостей запровадження роздільного збирання та централізованого вивезення сміття на даний момент не є можливим.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Інформаційна кампанія щодо роздільного збирання сміття  **(Щонайменше 5 інформаційно-промоційних заходів, з яких 3 за ініціативою та за участю старшокласників; документ про заходи із заохочення за ретельне сортування сміття).** |  |  | | *Не реалізовано* | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Благоустрій та облаштування громадських просторів  **(Щонайменше 5 інформаційно-промоційних заходів, з яких 3 за ініціативою та за участю старшокласників; документ про заходи із заохочення за ретельне сортування сміття).** |  |  | | *Не реалізовано* | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Покращення естетичного вигляду населених пунктів громади  **(Впорядковані, естетично привабливі садиби, вулиці, села громади; 1 Конкурс щорічно).** | *Реалізовано*  *На черговій сесії сільської ради було виділено земельну ділянку в селі Суха Балка для облаштування скверу. Завершено облаштування зони відпочинку в історичному парку в с.Мостове. Реалізація проекту «Створення ринкової площі-трансформеру» в рамках якого було реконструйовану ринкову площу в с. Мостове та значно покращено естетичний вигляд ринкової площі ,а саме: укладенорізнокольорову тротуарну плитку, встановлено торгівельні ятки, встановлена сучасна сцени, дитячогий майданчик, лавочки та урни, облаштовано громадську вбиральню з усіма зручностями. Біля приміщення сільської ради висаджена алея троянд та різноманітні екзотичні кущі та дерева,* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Інвентаризація та благоустрій місць поховань в громаді  **(Впорядковані кладовища; документація місць поховань вгромаді – 1 документ).** |  | *Реалізоване частково*  *Мостівське КП «Сількомунгосп» вивчає питання можливої інвентаризації місць поховань в громаді. Постійно проводиться благоустрій кладовищ громади та території навколо , інших місць поховань.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 2.5. Захист навколишнього природного середовища та розвиток рекреаційного потенціалу громади, зокрема парку у Мостовому** | | | | | | | | | | |
|  | Упорядкування території парку-пам'ятки «Мостівський парк» та адаптація його для туристично-екскурсійної і навчально-просвітницької діяльності.  **(Програма співпраці – 1 документ; щонайменше 15 об’єктів адаптованих – упорядкованих, маркованих тощо – для проведення заходів).** |  | *В процесі реалізації*  *За кошти бюджету Мостівської сільської ради та Миколаївської облради на початку 2020 року було продовжено ремонті роботи по облаштуванню тротуарної доріжки, які були завершені в кінці 2020 року. Продовжуються напрацювання із розробки та благоустрою маршрутів території парку пам’ятки «Мостівський парк». Традиційно в квітні-травні на території парку проводяться толоки, до яких залучаються працівники установ ,організацій, Мостівського НВК та ДНЗ,мешканці громади.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Захист лісових насаджень на території громади, в тому числі ґрунтозахисних лісосмуг, від знищення  **(Щонайменше, 4 заходи на рік, перебіг та результати яких висвітлюються на офіційній сторінці громади).** |  |  | | *Не раілізовано* | | *Продовжується робота та ретельне вивчення питання по напрацюванню нормативної бази з питань прийняття полезахисних смуг на баланс сільської ради.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Стратегічна ціль 3: Здорова, добре освічена, культурна, інтегрована та активна спільнота всіх населених пунктів та соціальних груп має відчуття безпеки та впливу на ситуацію у громаді.** | | | | | | | | | | |
|  | **Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи охорони здоров'я, просвіти та профілактики, а також здорового способу життя.** | | | | | | | | | | |
|  | Будівництво нового приміщення для амбулаторії  **(Побудована та оснащена нова амбулаторія).** | *Реалізовано, на завершальному етапі*  *В рамках Програми «Нове Будівництво» в 2020 році розпочато будівництво нового приміщення для амбулаторії в с. Мостове, яке планується завершити в 2021 році.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Капітальний ремонт історичних будівель колишньої лікарні, нині амбулаторії у Мостовому  **(Відремонтований 1 будинок, кількість місць для стаціонарного перебування збільшена до 35).** |  | *На етапі реалізації*  *Після закінчення будівництва нового приміщення амбулаторії , у бувшому приміщення планується провести реконструкцію,капітальний ремонт та переоснащення для відкриття реабілітаційного центру.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Поточні ремонти та оснащення сучасним медичним обладнанням амбулаторії у Мостовому та ФАП-ів у Сухій Балці, Лідіївці та Олександрівці.  **(Амбулаторія та ФАП-и (з 2019 – «Пункти здоров'я») відремонтовані оснащені необхідним обладнанням).** | *Реалізовано, робота систематична В «Пунктах здоров’я», які функціонують на території громади , постійно проводяться поточні ремонти приміщень та за наявності необхідного фінансового забезпечення оснащуються сучасним медичним обладнанням.Необхідними медикаментами в рамках швидкої допомоги пункти громади забезпечені в повному обсязі* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення системи заохочення та забезпечення умов для сімейного лікаря, який працює в громаді  **(1 службове помешкання, 1 документ - зразок угоди, пакет рекламних матеріалів).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Протягом 2020-2021 р.Мостівська сільська рада не перебрала на себе повноваження в галузі охорони здоров’я.*  *Питання потребуєдовивчення* | | | *Актуальність питання участі громади в організації надання медичних послуг зберігається* | |
|  | Забезпечення громади ефективним медичним транспортом  **(Придбаний автомобіль).** | *Реалізовано, на завершальному етапі*  *При будівництві нової амбулаторії передбачено сучасний транспортний засіб для обслуговування мешканців громади. Мостівська амбулаторія в другому півріччі 2021 року отримала транспортний засіб, а саме автомобіль марки RenaultDuster.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Профілактика залежностей, соціальних захворювань, промоція здорового способу життя та дбайливого ставлення до власного здоров’я  **(Мобільна медична бригада, щонайменше, раз на рік відвідує кожний населений пункт, 2 інформаційні кампанії щорічно).** |  |  | | *Не реалізоване* | | *Згідно карантинних обмежень протягом 2020 року відмінено подвірні обходи,мобільне флюорографічне обстеження не проводилось з 2016 року в зв’язку з медичною реформою.*  *Реалізація завдання потребує пошуку нових форм* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Впровадження сучасних інформаційних технологій до функціонування закладів охорони здоров'я  **(Система електронного обслуговування пацієнтів).** | *Реалізується, на завершальному етапі*  *Мостівська амбулаторія забезпечена комплексом «Телемедицина»,який буде встановлено при відкритті нової амбулаторії,також амбулаторія в своїй роботі використовує*  *сучасні електронні засоби ,а саме електронні рецепти,електронні лікарняні листки,електронні направлення.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | **Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та сприяння різноманітній креативності мешканців** | | | | | | | | | | |
|  | Створення при сільському голові Громадської ради з питань освіти та виховання  **(Рада налічує 17 членів, представляє всі школи, що працюють у громаді, зустрічається не рідше ніж 4 рази кожного року).** | *Реалізовано*  *Згідно рішення №6 створено а затверджено Наглядову (піклувальну) раду закладів освіти Мостівської ТГ.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Залучення вчительських команд з навчальних закладів до європейського освітянського руху  **(Щонайменше 3 національні та/або міжнародні проекти щорічно, до яких долучається мінімум 9 вчителів з громади).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *В зв’язку з карантинними обмеженнями дане завдання не реалізовано.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Розробка програми розвитку культури в Мостівській громаді  **(Програма – 1 документ).** | *Реалізоване*  *https://mostivska.dosvit.org.ua/documents/ckir33xnotb3v0763uttijzfz* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Забезпечення мешканців громади старшого віку послугами у сфері освіти, культури, фізичної активності та дозвілля  **(Діючий Університет дозволяє людям старшого віку брати активну участь у життєдіяльності громади).** | *Реалізовано*  *В 2020 році за ініціативи та фінансової підтримки керівника СПРаТ України було відкрито сучасний тренажерний зал, який радо відвідують мешканці громади різних вікових категорій. Після реконструкції стадіону в с. Мостове щотижнево проводяться різні турніри, спортивні змагання та футбольні матчі із залученням мешканців старостинських округів. Було проведено тренінги для мешканців громади старшого віку з механізмів залучення. В рамках проекту «Старіти? Немає часу!»був створено інформаційно-ресурсний центр з сучасним технічним обладнанням на базі Мостівської бібліотеки – філії та функціонує клуб для мешканців похилого віку «Неспокійні серця». Учасники клубу розширюють свій інформаційний кругозір та вчаться комп’ютерній обізнаності,навчаються практично застосовувати набуті знання.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Пристосування якості будинків та оснащення закладів освіти до освітніх потреб мешканців громади  (Відремонтовані історичні будинки школи у Мостовому, відремонтовані ДНЗ у Мостовому, Сухій Балці, Сухобалківська школа, систематично проводяться поточні ремонти, проводиться заміна меблів у класах – кожного року один клас у кожній школі).  **Відремонтований будинок культури у Мостовому має кінозал, ремонти у Сухій Балці та Олександрівці дозволяють розширити діяльність закладів культури новими проектами).** | *Реалізовано значною мірою*  *Впроваджуючи в громаді першу послугу «Покращення надання освітніхпослуг» був реалізований проект «STEMkids» метою якого було створення сучасного простір зі стем освіти в класах шкіл Мостівської громади. Завдяки виділеним коштам з Програми DOBRE та спів фінансування з місцевого бюджету стало можливим проведення технічного оснащення класів сучасними технічними засобами .Протягом 2020-2021 р.р.проведені поточні ремонти в усіх освітніх закладах громади. Протягом 2020 року був проведений ремонт в приміщенні корпусу №1 Мостівського НВК ,а саме переоснащення пічного опалення на опалення централізоване. Був проведений за рахунок місцевого бюджету поточний ремонт в Козубівській ЗОШ(приєднаний старостинський округ).* | *Поточні ремонти в закладах культури протягом 2020-2021 р.р не проводились.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Підтримка самостійної активності молоді  **(Створена та працює Молодіжна рада та Центр розвитку молоді).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Протягом 2020 року проведення активностей для молоді було обмежене в зв’язку з карантинними заходами.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 3.3. Запобігання загрозам соціального виключення та посилення почуття економічної та соціальної безпеки** | | | | | | | | | | |
|  | Розробка плану діяльності у сфері соціальної політики після передачі завдань з районного рівня  **(Програма – 1 документ).** |  | *На етапі реалізації. Продовжується розробка плану діяльності.* | |  | |  | | |  | |
|  | Забезпечення підтримки особам, які потребують допомоги, в Мостівській громаді  **(Угода з Доманівською селищною радою – 1 документ).** | *Реалізоване*  *Був заключений договір від 24 грудня 2020 року між Мостівською сільською радою та Доманівською селищною радою « Про передачу коштів субвенції з бюджету Мостівської територіальної громади до бюджету Доманівської ТГ на утримання окремих установ соціально культурної сфери та виконання селищних програм.» в якому прописано механізм утримання мешканців громади та внесок фінансування в Доманівському будинку престарілих громадян.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення при сільському голові Громадської ради з питань гендерної рівності та запобігання дискримінації  **(Рада з положенням та програмою діяльності).** | *Реалізоване в іншій формі*  *Функціонування робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації дає змогу для усунення спірних питань з гендерної рівності.* |  | |  | |  | | |  | |
|  | Розробка та впровадження для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослих мешканців  **(Діючий центр дозволяє дорослим мешканцям брати участь у дистанційних курсах).** | *Реалізовано*  *В рамках реалізації проекту «Старіти? Немає часу!» для підвищення кваліфікації дорослих мешканців створено інформаційно-ресурсний центр для розвитку ,розширення кругозору знань різних вікових категорій придбано ноутбук , принтер та заплановано проведення швидкісного інтернету.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Соціальна допомога, соціальна та психологічна реабілітація учасників воєнних подій  **(Послуги у сфері психологічної та юридичної допомоги, побутових послуг для учасників воєнних подій та членів їхніх родин у системі соціальної допомоги).** | *Реалізується систематично*  *Згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантіях соц. захисту «постійно реалізується в рамках повноважень та згідно чинного законодавства.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 3.4. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивних заходів жителів** | | | | | | | | | | |
|  | Підтримка створення та діяльності спортивних команд та клубів з різних дисциплін  **(Щонайменше 2 команди на рік беруть участь у спортивних змаганнях принаймні обласного рівня).** | *Реалізується систематично*  *Футбольна команда с. Мостове постійно приймає участь в обласних змаганнях з футболу. ФК с.Суха Балка та с.Козубівка постійно приймають участь у районних змаганнях та турнірах займаючи призові місця.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Реконструкція та оснащення стадіонів у Мостовому та Сухій Балці  **(Проведена реконструкція стадіонів у Мостовому та Сухій Балці).** | *Реалізується, на завершальному етапі*  *Частково проведена реконструкція та оснащення стадіонів у Мостовому та Сухій Балці. При плануванні бюджету на 2022 рік будуть виділені кошти на подальшу реконструкцію та оснащення стадіону в с. Мостове.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Оснащення спортивної зали у школі у Лідіївці  **(Відремонтована, пристосована та оснащена зала використовується дітьми та дорослими).** |  |  | | *Не реалізоване* | | *В зв’язку з тим що школа в селі Лідіївка малокомлектна та під загрозою закриття немає сенсу проводити капітальний ремонт спортивної зали.* | | | *Питання актуалізації потребує вивчення* | |
|  | Залучення мешканців всіх вікових категорій до занять спортом та фізичною активністю  **(Мінімум дві великі події на рік).** | *Реалізовано*  *Реалізований проект « За здоров’ям на сучасний спортивний майданчик» дає змогу у весняно-літній період користуватись безкоштовно вуличним тренажерами. Також на стадіонах в селах Мостове, Суха Балка проводяться різноманітні спортивні змагання.*  *Забезпечує проведення спортивних занять тренажерний зал в с. Мостове.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення місць рекреації та відпочинку для різних категорій мешканців громади та туристів.  **(Щонайменше, 10 нових об’єктів).** | *Реалізовано*  *Реконструкція та відновлення візитівки села Мостове – водокачки;*  *Реконструкція ринкової площі.*  *Закінчення облаштування зони відпочинку в парку с.Мостове,*  *Реконструкція стадіонну в с.Мостове,с.Суха Балка,*  *Облаштування площадки з вуличними тренажерами та варкаут,*  *Облаштування алеї троянд та алеї екзотичних кущів , дерев,*  *Встановлення дитячого майданчика в с.Олександрівка;*  *Встановлення дитячого майданчика в с.Лідіївка;*  *Встановлення дитячого майданчика в с.Суха Балка;*  *Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ с.Мостове;* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 3.5. Організація цивільної оборони та підвищення безпеки місцевої спільноти.** | | | | | | | | | | |
|  | Створення системи цивільного захисту  **(Програма – 1 документ з пакетом інформаційних матеріалів).** | *Реалізоване*  *На 5 позачерговій сесії С/ради , рішення №3 від 11.02.2021 року було прийнято Комплексну цільову програму «Захист населення і територій Мостівської ТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки»* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Забезпечення безпеки мешканців громади  **(Утворений та оснащений Центр безпеки).** | *Реалізоване, на завершальному етапі*  *Продовжується облаштування поліцейської станції в с. Мостове (виділено приміщення, проведено косметичний ремонт та придбано технічне оснащення).* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Зовнішнє спостереження на території громади  **(20 камер у різних пунктах громади).** |  | *В процесі реалізації*  *В рамках проекту «За здоров’ям на сучасний спортивний майданчик» було встановлено 3 відеокамери. Планується облаштування зовнішнього спостереження на всіх навчальних закладах громади , (виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 99000тис.грн).* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 3.6. Підвищення прозорості діяльності органів та інституцій місцевого самоврядування, розвиток їх кадрового, інституційного потенціалу та покращення матеріального забезпечення** | | | | | | | | | | |
|  | Створення ефективної системи підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування та депутатів сільської ради  **(План та правила участі, річний графік підвищення кваліфікації. Принаймні 30% працівників та працівниць беруть участь у навчаннях щорічно).** |  | *Підвищення кваліфікації здійснюється згідно планів Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації спеціалістів ОМС. З березня 2021 року підвищують кваліфікацію 6 осіб із складу ради. Захист дипломних робіт планується в жовтні 2021 року.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Організація ефективної та двосторонньої комунікації місцевої влади з мешканцями  **(Функціонує та є відомою активним мешканцям сторінка з новими функціями та оновлені інформаційні дошки).** | *Реалізується, робота носить систематичний характер*  *В кожному населеному пункті громади встановлено інформаційні дошки оголошень, які регулярно оновлюються. В приміщенні Мостівської с/р встановлено інформаційну дошку оголошень та встановлено скриньку для скарг та пропозицій. На офіційному сайті громади існує електрона Е-петиція, офіційна сторінка у ФБ.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з місцевими пунктами обслуговування клієнтів у Олександрівці та Сухій Балці  **(Центр оснащений сучасним комп’ютерним обладнанням та Інтернет-зв’язком, 2 філії).** |  | *У 2020 році було створено сучасний ЦНАП в с.Мостове.*  *Створення сучасних центрів з надання адмін послуг в населених пунктах громади на даному етапі неможливо в зв’язку з відсутністюі спеціалістів з відповідною освітою.*  *В майбутньому планується реалізовуватись завдання за наявності спеціалістів відповідної кваліфікації* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 3.7. Інтеграція місцевої громади, посилення почуття громадянської та суспільної ідентичності** | | | | | | | | | | |
|  | Створення та діяльність Клубу громадського діалогу за участю мешканців усіх сіл, що входять до складу громади  **(Клуб існує, зустрічається щонайменше 5 разів на рік, обговорюється не менше 7 питань, важливих для громади).** |  | *Актив МостівськоїТГ постійно залучається до складу робочих груп з вирішення та напрацювання з тих чи інших питань, також до складу груп залучаються активні мешканці громади ,фермери, підприємці, депутати с/р,керівники установ,організацій,підприємств.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Підтримка створення та функціонування громадських організацій  **(Повноважний представник з визначеним обсягом обов’язків, ухвалена Карта, щорічний грантовий конкурс)** | *реалізовано* | *В рамках проекту було проведено облаштування приміщення громадської організації ГО « Стабільний соціально-економічний розвиток сіл» , проведено поточний ремонт приміщення, закуплено сучасні меблі та придбано необхідне технічне обладнання. Сільська рада постійно співпрацює з діючою ГО реалізовуючи спільні проекти на умовах співфінансування та участю та залученням* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Підтримка для створення об’єднань шанувальників сіл у Мостовому, Лідіївці Олександрівці та Сухій Балці  **(Існує 4 сільських об'єднання).** |  |  | | *Не реалізовано* | |  | | | *Актуальність потребує довивчення* | |
|  | Організація місцевих та спільних для всієї громади заходів, які гуртують мешканців громади.  **(Щонайменше 12 заходів спільних для громади, свято села у кожному селі).** | *Реалізовано, ведеться систематична робота*  *Проходить постійне згуртування громади, а саме: проведення спільних толок, святкування днів села, Християнських свят, відзначення державних свят , професійних свят, ярмарків та фестивалів.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Спільне візуальне оформлення сіл з урахуванням естетичної самобутності кожного  **(Художня концепція – документ з картами та ілюстраціями, впровадження у щонайменше 5 населених пунктах, 1 конкурс на рік)** |  | *Згідно рішення сесії с/р був затверджений герб та прапор , а також логотип громади. Розроблений бренд Ерделівського пряника, який використовується в якості сувенірів та нагород.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Впровадження та систематична реалізація Бюджету участі  **(1 конкурс щорічно дозволяє реалізувати 1 проект за пропозицією громадськості у кожному старостинському окрузі та 1 загальний).** | *Реалізується*  *У 2020 році був проведений конкурс проектів Бюджету участі. Було визначено 6проектів- переможців на загальну суму 260 тис.грн. але за браком коштів у місцевому бюджеті реалізація проектів Бюджету участі відтермінованона листопад-грудень 2021 року.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Стратегічна ціль 4: Громада – активний учасник місцевих, регіональних, національних та міжнародних мереж комунікації та співпраці місцевих органів влади, соціальних груп та спільнот.** | | | | | | | | | | |
|  | **Операційна ціль 4.1. Участь у місцевих, регіональних, національних та міжнародних партнерствах та організаціях та створення власних партнерств для набуття досвіду та розвитку**. | | | | | | | | | | |
|  | Систематична промоція громади в Україні та за кордоном.  **(Програма інформаційної політики – 1 документ; мінімум 5 різноманітних заходів щорічно).** |  |  | | *Не реалізована* | | *У зв’язку карантинними обмеженнями, участь спеціалістів громади в тренінгах, навчаннях та навчальних поїздках по Україні та за кордон були скасовані. Семінари й навчання проводились онлайн. В рамках промоції громади був створений відеоролик про досягнення Мостівської громади та її славне історичне минуле.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Розвиток співпраці з сусідніми громадами для спільного вирішення проблем  **(Підписані угоди).** | *Реалізується*  *В 2020 році був заключений договір з міжмуніципальної співпраці з Прибузькою громадою в галузі розвитку туризму на території двох громад. На теперішній час ідуть напрацювання в рамках співпраці громад Вознесенського району з розвитку туризму, історичних та архітектурних пам’яток громад.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Встановлення партнерських контактів з закордонними місцевими спільнотами, зокрема самоврядними громадами  **(1 партнерська угода з самоврядною громадою у Європі).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Карантинні обмеження не дали змогу повноцінного встановлення партнерських контактів.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Започаткування та підтримання сталої співпраці з вищими навчальними закладами.  **(Угоди, підписані з щонайменше 3 навчальними закладами різних спеціальностей).** | *Реалізоване,ведеться систематична робота*  *Начальником відділу освіти ведеться тісна співпраця з Миколаївською філією Київського державного університету культури та в 2021 році активно ведуться перемовини про співпрацю з Чорноморським університетом ім. Петра Могили та Миколаївським НАУ. Миколаївським аграрним університетом з питань подальшого вступу та навчання випускників шкіл Мостівської громади в даних вузах.* |  | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | **Операційна ціль 4.2. Розвиток комунікаційної інфраструктури громади та просвіти місцевої спільноти у сфері цифрових технологій.** | | | | | | | | | | |
|  | Обладнання громадських інституцій (сільська рада, школи, будинки культури тощо) сучасним комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням  **(У Мостовому, Олександрівці та Сухій Балці працює Інтернет з сучасними параметрами пропускної здатності, в кожному будинку культури створені загальнодоступні пункти користування комп’ютерним обладнанням).** |  | *В процесі реалізації*  *Кожний спеціаліст с/ради забезпечений технічним оснащенням з ліцензійними програмами.*  *В рамках реалізації Державної Програми Міністерством Цифрової трансформації до кінця 2021 року буде реалізовано проект « Послуги підключення закладів соціальних структур до широкого смугового доступу до інтернету».* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Простори вільного доступу до Інтернету  **(Мінімум 4 простори з доступом до Інтернет).** |  | *В процесі реалізації*  *При наявності бюджетних коштів будуть створенні в усіх центральних садибах старостинських округів Мостівської громади простори вільного доступу до інтернету.* | |  | |  | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Комп’ютерні курси для старших жителів громади 50+  **(Мінімум 2 курси щорічно).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Після реалізації проекту «Старіти? Немає часу!» передбачались проведення комп’ютерних курсів для категорії 50+, але в зв’язку з карантинними обмеженнями та відсутністю швидкісного інтернету курси на високому рівні не проводились.* | | | *Актуальність зберігається* | |
|  | Конкурс на найцікавішу презентацію громади з використанням сучасних електронних засобів.  **(1 конкурс щороку, розроблений регламент, мінімум 7 конкурсних пропозицій).** |  |  | | *Не реалізовано* | | *Оголошення конкурсу планується у 2022 році ( розробляється регламент та положення конкурсу).* | | | *Актуальність зберігається, потрібна зміна термінів* | |
|  | ***Попередні пропозиції завдань / заходів до оновленої стратегії*** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| *1.* | *З врахуванням приєднання до Мостівської громади Козубівськогостаростиського округу будуть враховані пропозиції та побажання мешканців приєднаного округу,потреби та відповідно будуть внесені додаткові операційні цілі в Стратегію.* Провести засідання робочої групи в Козубівськомустаростинському окрузі з запрошенням активу та мешканців округу . Планується провести декілька тренінгів в січні-лютому 2022 року із залученням спеціаліста відносно напрацювань до Стратегії розвитку Мостівської громади за темами:   1. Активізувізація мешканців Козубівськогостаростинського округу до прийняття рішень в громаді.   *Підвищення активності мешканців округу шляхом взаємодії з владою та відпрацювання нових шляхів розвитку сіл Козубівськогостаростинського округу* | | | | | | | | | | |

**2. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.**

В подальшому заплановано засідання робочої групи проводити в старостинських округах та протоколювати *кожне засідання. Моніторити виконання заходів Стратегії один раз на півріччя ,але раз на місяць збирати на засідання робочу групу з моніторингу стратегії розвитку Мостівської ТГ. Переглядати виконання Стратегії відповідно до актуальності намічених заходів та вирішення проблем з їх виконання.*

Інші коментарі:*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

**3. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:**

***A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?***Відповідь (так/ні): …так……….

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.*

***B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?***

Відповідь (так/ні): ………ні….

*Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.*

***C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?***

Відповідь (так/ні): ……так…….

*Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:*

Дата засідання …01.06.2020 року…………; Учасники:Робоча група в кількості -14 чол.

Дата засідання …19.04.2021…………; Учасники: Робоча група в кількості-14 чол

Дата засідання ……-………; Учасники: ……………-……….

***D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?***

Відповідь (так/ні): ……ні…….

*Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.*

***E) Чи було проведено акуталізацію документу Стратегії?***Відповідь (так/ні): ……ні…….

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії*

***F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?***

Відповідь (так/ні): ……так…….

*Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.*

*Звіт про виконання Стратегії був розміщений на офіційному сайті Мостівської сільської ради*