Додаток №1

до рішення VІІ сесії VІІІ скликання

від 18.06.2021 року № 3

**Звіт із реалізації Стратегії розвитку громади Прибужанівська ОТГ на 2017 – 2025 роки**

**станом на 30 травня 2021 р.**

**1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (усі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1. Створення умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади** | | | | | | | | |
| **Операційна ціль 1.1. Покращення умов та якості роботи освітніх закладів** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 1.1.1.  Модернізація спортивних пришкільних майданчиків  із забезпеченням вільного доступу мешкаців села, у т.ч. – жінок, матерів із дітьми та осіб старшого віку | | 2017-2020 | | Реалізовано частково | | Відсутність коштів місцевого бюджету. Подані два проєкти на щорічний обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування. | Встановлено 2 майданчики з 6 запланованих. Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 2. | 1.1.2.  Забезпечення роботи існуючих спортивних об’єктів (враховуючи потреби осіб з інвалідністю та особливими потребами із врахуванням виду інвалідності) | | 2018-2020 | | Реалізується | | Відсутність коштів місцевого бюджету. | Фінансується виключно поточне утримання об’єктів. Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 3. | 1.1.3.  Придбання шкільних автобусів | | 2018-2019 | | Виконано | |  | За участі в обласній Програмі «Шкільний автобус». 50/50 % придбано шкільний автобус для перевезення дітей до Яструбинівської ЗОШ. Виключити як реалізований. |
| 4. | 1.1.4.  Забезпечення повноцінного оснащення закладів освіти, у т.ч. інноваційного обладнання (інтерактивні дошки, проектори, тощо) | | 2018-2020 | | Реалізується | | Подані чотири проекти на щорічний обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування. | Постійно оновлюється матеріально технічна база закладів освіти як за рахунок місцевого бюджету так і за кошти конкурсів та грантів, субвенції з обласного бюджету. Реалізовано проєкт «Якісна освіта – запорука успіху. Комп’ютерний клас майбутнього» (оновлення кабінету інформатики в Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ступенів) Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 5. | 1.1.5.  Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів освіти (у т.ч. Wi-Fi) | | 2017-2020 | | Виконано | |  | Усі заклади освіти мають доступ до мережі інтернет. Виключити як реалізований. |
| 6. | 1.1.6.  Забезпечення роботи позашкільної освіти: гуртків для обдарованої та слабовстигаючої учнівської молоді, художніх, спортивних та інших секцій, додаткові заняття з іноземних мов | | 2018-2020 | | Не реалізується | | Відсутність коштів місцевого бюджету. Відсутність кадрів. | Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 7. | 1.1.7.  Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників та впровадженню сучасних методів навчання | | 2017-2020 | | Реалізується | |  | Педагогічні працівники постійно підвищують кваліфікацію. Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| **Операційна ціль 1.2. Покращення умов та якості роботи закладів культури** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | | Запланований  термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 1.2.1.  Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів культури | | 2017-2020 | | Реалізовано частково | |  | Із 7 закладів культури до інтернету підключені 6. Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 2. | 1.2.2.  Створення на базі бібліотек Інформаційних центрів | | 2018-2020 | | Реалізується | |  | У 2020 році в рамках «Бюджету участі» реалізовано проєкт Бібліотека – інформаційний центр сучасності  (Покращення матеріально-технічної бази Новосілківської бібліотеки) Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 3. | 1.2.3.  Сприяння повноцінній діяльності гуртків, секцій, самодіяльних та творчих колективів (у т.ч. враховуючи інтереси молодих хлопців та дівчат, жінок та чоловіків, осіб похилого віку) | | 2017-2020 | | Реалізується | |  | У рамках Академії жіночого лідерства впроваджено проєкт Кімната розваг у Прибужанівській громаді  Створено жіночий вокальний колектив «Надія»  Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| 4. | 1.2.4.  Сприяння у створені та модернізації центрів молодіжного дозвілля | | 2017-2020 | | Реалізується | |  | У 2019 році покращена матеріально-технічна база Яструбинівського ЦД: у рамках Бюджету участі придбано 80 стільців. У рамках Академії жіночого лідерства впроваджено проєкт Fitnes Woman (придбані тренажери). Встановлені нові двері. У рамках Програми DOBRE створено на базі 6 будинків культури Центри дозвілля та отримано обладнання для них. Продовжуємо реалізацію до 2023 року. |
| **Операційна ціль 1.3. Розвиток спорту на території громади** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 1.3.1.  Встановлення та модернізація дитячих та спортивних майданчиків (враховуючи потреби людей із інвалідністю, з особливими потребами та осіб старшого віку) | | 2017-2020 | | Реалізується | | Недостатньо власних коштів. Участь у конкурсах, клопотання на депутатів Миколаївської ОДА щодо сприяння субвенцій, робота по наповненню бюджету | Продовжуємо реалізацію до 2023 року. Поданий проєкт на щорічний обласний конкурс проєктів та програм місцевого самоврядування. |
| 2. | 1.3.2.  Розробка та забезпечення діяльності системи організації масового спорту | | 2018 | | Реалізовано | |  | Створено план проведення спортивних заходів, проведено 6 заходів. Продовжуємо реалізацію до 2023 року |
| 3. | 1.3.3.  Забезпечення проведення спортивних змагань | | 2018 | | Реалізовано | |  | Проводиться на території ОТГ для збірних команд сіл у різних видах спорту, призи і кубки за рахунок місцевого бюджету та спонсорів Продовжуємо реалізацію до 2023 року |
| 4. | 1.3.4.  Організація заходів, спрямованих на внутрішню інтеграцію громади | | 2017-2020 | | Реалізується | | Недостатність коштів | Проводяться здебільшого культурні заходи у центрі громади, де беруть участь представники усіх старостинських округів. Продовжуємо реалізацію до 2023 року |
| **Операційна ціль 1.4. Забезпечення доступу до високої якості охорони здоров’я та ведення здорового способу життя** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 1.4.1.  Забезпечення сучасним оснащенням закладів охорони здоров’я (ФАПів та амбулаторій ) | | 2018-2020 | | Реалізується | | Сільська рада не перебрала на себе повноваження по медицині | Сільська рада надає субвенцію Центру ПМСД – на поточну діяльність та оснащення. За кошти держава та співфінансування сільської ради в с. Мартинівське будується нова амбулаторія. Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 1.4.2.  Організація роботи центру ПМСД та швидкої допомоги | | 2018-2020 | | Не реалізується | | Сільська рада не перебрала на себе повноваження по медицині | По кількості населення створення Центру ПМСД вважається недоцільним.  Видаляємо з Стратегії як неактуальне |
| 3. | 1.4.3.  Розробка та реалізація програми Здорового способу життя (з врахуванням інтересів жінок та чоловіків, молоді та людей старшого віку) | | 2018 | | Реалізується | |  | Проводяться заходи на базі клубів та бібліотек, ЗОШ на тему «Здоровий спосіб життя». Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 4. | 1.4.4.  Розробка та реалізація програми Профілактики та запобігання виникненню шкідливих звичок у хлопців та дівчат, у жінок та чоловіків | | 2018 | | Реалізується | |  | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Стратегічна ціль 2. Сприяння розвитку інноваційного економічного потенціалу громади** | | | | | | | | |
| **Операційна ціль 2.1. Підтримка розвитку існуючих та створення нових виробничих фірм та надавачів послуг** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 2.1.1.  Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та приміщень (сонячні панелі, пелетний завод, нових виробництв для використання наявних корисних копалин, траса з мотокросу тощо) та створення Інвестиційної карти | | 2018-2020 | | Реалізується | |  | Продовжуємо реалізацію до 2023 року |
| 2. | 2.1.2.  Проведення дослідження стану трудових ресурсів у громаді | | 2018 | | Не реалізовано | | Відсутність власних спеціалістів | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 3. | 2.1.3.  Сприяння підвищенню обізнаності та кваліфікації підприємців та сільгоспвиробників, у т.ч. – проведення навчань для жінок | | 2018-2020 | | Реалізується | |  | Сільська рада сприяє підвищенню обізнаності та кваліфікації підприємців та сільгоспвиробників: проводяться навчання й тренінги. Надаються приміщення, комп’ютерна та оргтехніка. Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 4. | 2.1.4.  Розробка та прийняття програми пільгового оподаткування та стимулювання підприємництва | | 2018 | | Не реалізовано | | Відсутність власних спеціалістів | Видаляємо як неактуальне |
| 5. | 2.1.5.  Інвестиційна промоція громади – розробка програми і її реалізація | | 2018 | | Не реалізовано | | Відсутність власних спеціалістів. Планується залучення зовнішніх експертів | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Операційна ціль 2.2. Підтримка розвитку водної туристики та зеленої туристики** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 2.2.1.  Розробка Програми розвитку туризму Прибужанівської ОТГ | 2018 | | Не реалізовано | | Відсутність власних спеціалістів. Планується залучення зовнішніх експертів | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 2.2.2.  Сприяння в створенні центру зимового відпочинку (виділення ділянки) | 2018-2020 | | Не реалізовано | | Відсутність інвесторів | | Видаляємо як неактуальне |
| 3. | 2.2.3.  Облаштування пляжів, створення зон відпочинку в с. Прибужани та с. Яструбинове | 2018-2020 | | Реалізується | |  | | Проєкт «Створення зони відпочинку на березі р. Південний Буг у с. Прибужани» реалізується в рамках програми DOBRE. Встановлення альтанок, вуличних тренажерів, поле для міні-волейболу, дитяча зона, зона барбекю. Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 4. | 2.2.4.  Сприяння у облаштуванні зони відпочинку біля озера Лі | 2018-2020 | | Не реалізовано | | Відсутність інвестора. | | Виключити із стратегії як неактуальне |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя мешканців** | | | | | | | | |
| Операційна ціль 3.1. Розбудова транспортної інфраструктури на території громади | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.1.1.  Розробка програми інвентаризації та аналізу потреб ремонту дорожньої мережі та визначення черговості її реалізації (у т.ч. укріплення водостоків) | 2018 | | Не реалізовано | | Відсутність фахівців. Планується залучення зовнішніх експертів | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 3.1.2.  Відновлення тротуарів біля доріг та автобусних зупинок (з врахуванням потреб людей з інвалідністю та проїзду дитячих візочків) | 2018-2020 | | Не реалізується | | Відсутність коштів місцевого бюджету | | Виключити із стратегії як неактуальне |
| 3. | 3.1.3.  Облаштування велодоріжок біля доріг в межах населених пунктів | 2019-2020 | | Не реалізується | | Відсутність коштів місцевого бюджету | | Виключити із стратегії як неактуальне |
| 4. | 3.1.4.  Забезпечення освітлення населених пунктів ОТГ | 2017-2020 | | Реалізується | |  | | Реалізовано сім проєктів вуличного освітлення. Встановлено 165 ліхтарів на ПЛ та чотири модулі на сонячних батареях. Оновлена програма вуличного освітлення. Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Операційна ціль 3.2. Розбудова системи водопостачання та каналізації стоків** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.2.1.  Розробка Програми забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ | 2018 | | Реалізується | |  | | Програма є. Оновлюються заходи. Завершено проект «покращення послуги водопостачання в с. Мартинівське та в с-щі Мартинівське» -DOBRE. Встановлено дві нові башти Рожновського в с. Прибужани. Отримано субвенцію на реалізацію проєкту по встановленню нової башти в с-щі Новосілка.  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 3.2.5.  Розробка ПКД та подальша модернізація каналізаційної мережі БОС с. Мартинівське та в с. Яструбинове | 2017-2018 | | Реалізується | |  | | Проводяться тільки поточні ремонти найбільш проблемних відрізків. Отримані комерційні пропозиції від НИП ООО«ЕКОФЛОК» та компанії Облтепло.  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 3. | 3.2.6.  Аналіз роботи та оптимізація діяльності КП з метою забезпечення надання якісних послуг та підвищення ефективності їх роботи | 2017 | | Реалізується | |  | | Прийнята Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Прибужанівської сільської ради»  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Операційна ціль 3.3. Організація системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ)** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.3.1.  Створення полігону ТПВ та затвердження програми поводження з ТПВ | 2017-2018 | | Реалізується | |  | | Затверджена програма. Планується закриття старого полігону та паспортизація нового згідно генерального плану  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 3.3.2.  Впровадження програми екологічної освіти та поводження з ТПВ у закладах шкільної та дошкільної освіти | 2017-2018 | | Не реалізується | | Не розроблена програма | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Операційна ціль 3.4. Організація роботи муніципальної поліції та пожежної охорони на території громади** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.4.1.  Створення місцевої пожежної дружини (купівля пожежної машини) | 2018-2020 | | Реалізовано | |  | | Створено пожежний пост в с. Мартинівське. Машину отримано від Посольства Польщі. Виключити як реалізований. |
| 2. | 3.4.2.  Створення муніципальної варти | 2018 | | Не реалізується | | Відсутність можливостей та власних ресурсів для реалізації | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| **Операційна ціль 3.5. Ефективне управління та суспільна інтеграція громади** | | | | | | | | |
|  | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.5.1.  Розробка аналізу та програми оптимізації використання комунальних об’єктів, в подальшому – реалізація програми | 2017-2018 | | Реалізується | |  | | Затверджена Програма управління активами громади. Створений та постійно оновлюється реєстр комунального майна громади.  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 2. | 3.5.2.  Розробка програми використання альтернативних джерел енергії, у подальшому – реалізація програми | 2017-2020 | | Не реалізується | | Відсутність фахівців. Планується залучення зовнішніх експертів. | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 3. | 3.5.3.  Розробка програми реконструкції, ремонту та комплексної термомодернізації та ефективного опалення комунальних об’єктів (школи, ДНЗ, БК, СБК, ФАП тощо), у подальшому – реалізація програми | 2017-2020 | | Не реалізується | | Відсутність фахівців. Планується залучення зовнішніх експертів. | | Плануємо розробку програми до кінця 2021 р. за умови залучення спеціалістів |
| 4. | 3.5.4.  Інвентаризація невикористаних житлових приміщень з метою їх подальшого використання, у т. ч. під створення комунального житла для молодих спеціалістів, у подальшому – ремонт вибраних приміщень | 2018-2020 | | Реалізується | |  | | Створено реєстр комунального майна.  Планується оцінка приміщень щодо ремонту.  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 5. | 3.5.5.  Купівля автомобіля для потреб адміністрації ОТГ | 2017 | | Реалізується | |  | | Придбано автомобіль «Ford»  Виключити як реалізований |
| 6. | 3.5.6.  Впровадження комплексу заходів з метою зменшення кількості незареєстрованих мешканців ОТГ, які фактично проживають | 2018-2020 | | Не реалізується | | Відсутність фахівців. Планується залучення зовнішніх експертів. | | Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 7. | 3.5.7.  Розробка та впровадження програми Бюджету громадських ініціатив з дотриманням принципів ґендерної рівності під час визначення переможців | 2017-2020 | | Реалізується | |  | | Впроваджено 6 проектів Бюджету участі у 2020. Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 8. | 3.5.8.  Планування та реалізація заходів, що сприяють внутрішній інтеграції громади | 2017-2020 | | Реалізується | | Відсутність фахівців. Планується залучення зовнішніх експертів. | | Наразі переважно реалізуються заходи у сфері культури за участі представників усіх населених пунктів ОТГ.  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |
| 9. | 3.5.9. Розробка та затвердження генерального плану ОТГ | 2017-2018 | | Реалізується | |  | | Реалізовано проект «Створення документації з просторового планування території та землевпорядних робіт в ОТГ – комплексне просторове планування»  Продовжуємо реалізацію до 2023 р. |

Секретар ради: З.А.Алексєєва