ПРОЕКТ

Затверджено:

рішенням Прибужанівської сільської ради    сесії      скликання  від   .    .2017 року   №

- ПЛАН

соціально-економічного розвитку Прибужанівської

сільської ради

на 2017 -2020 роки.

- ЗМІСТ

| 1. | Вступ……………………………………………………………………3 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Аналітична частина…………………………………………………..4 | 4 |
| 3. | Цілі та пріоритети розвитку Прибужанівської сільської ради……21 |  |
| 4. 5. | Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально-економічного розвитку Прибужанівської сільської ради…………23 Перелік діючих та перспективних проектів розвитку Прибужанівської об'єднаної територіальної громади…………..…47 |  |
| 6. | Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану……….51 Додаток.1 Орієнтовний перелік показників соціально - економічного розвитку Прибужанівської сільської ради………….52 |  |

- Вступ

В Україні розпочалася довгоочікувана реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.

Прибужанівська сільська рада утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації  № 346-р від  12.09.2016 року «Про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад» , в рамках адміністративно-територіальної реформи 2016 року.

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Прибужанівської сільської ради розроблено План соціально-економічного розвитку на 2017- 2020 роки (надалі-План) відповідно до законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних  рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

План  розроблений  виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

План розроблено з урахуванням завдань і положень Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16.04.2015  № 9.

Основною метою Плану є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної громади, зокрема через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних проблем у  Плані визначено чіткі цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Прибужанівської сільської ради на 2017-2020 роки.

- Аналітична частина.

2.1.Географічне розташування, опис суміжних територій.

Громада розташована у центрально-південній частині України, в Миколаївській області, Вознесенському районі, близько 4 км на південь від районного центра м. Вознесенськ, над річкою Південний Буг. Межує з адміністративними межами Доманівського та Веселинівського р-нів. Її площа становить 363,6 км2.

Колишні сільські ради і населені пункти, які тепер входять до складу ОТГ (загалом 8.241 жителів), це:

- Прибужанівська сільська рада (село Прибужани, село Вільне, село Глюгове, село Криворучка, село Мартинівське, смт. Мартинівське) – 4.149 жителів.

- Тімірязєвська сільська рада (смт. Тімірязєвка, село Андрійчикове, село Вокзал, село Кам’яна Балка) – 885 жителів.

- Дмитрівська сільська рада (село Дмитрівка, село Бакай, село Новобілоусівка, село Рюмівське) – 905  жителів.

- Яструбинівська сільська рада (село Яструбинове, село Новопристань) – 1.142 жителів.

Новосілківська сільська рада (смт. Новосілка, село Манне, село Нове, село Очаківське) – 1.160 жителів.

2.2.Демографічна ситуація, ринок праці.

Вікова структура населення ОТГ є наступною:

- 0-18 років  – 23,1%

- 19-35 років  – 21,7%

- 36-50 років  – 22,5%

- Старші 50 років  – 32,7%.

Кількість чоловіків становить 3.767 (45,7%), натомість жінок – 4.474 (54,3%). Причиною такої диспропорції є як висока смертність, так і більший масштаб еміграції на заробітки серед чоловіків.

Кількість багатодітних сімей (як мінімум 3 дитини) в окремих громадах є наступною:

- Прибужанівська сільська рада – 53

- Тімірязєвська сільська рада – 10

- Дмитрівська сільська рада – 12

- Яструбинівська сільська рада – 8

- Новосілківська сільська рада – 11.

Кількість населення змінюється незначною мірою – значна еміграція на заробітки і від’ємний природний приріст збалансовуються переселенням жителів із міста Вознесенська.

Динаміка основних показників, що характеризують демографічну ситуацію в 2014-2016рр.

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2014 рік) | Значення показника у попередньому році (2015 рік) | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Приріст (скорочення) показника, % | Приріст (скорочення) показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2015/ 2014 роки | на 2016/ 2015 роки |
| 11 | Чисельність постійного населення | осіб | 7602 | 7536 | 8241 | 99,1% | 109,4% |
| 22 | Чисельність постійного населення віком 16-59 років | осіб | 5040 | 5143 | 5464 | 102,0% | 106,2% |
| 33 | Кількість дітей віком до 16 років | осіб | 1582 | 1627 | 1681 | 102,8% | 103,3% |
| 44 | Природний приріст (скорочення ) населення | осіб | -62 | -78 | -32 | 125,8% | 41,0% |

Хоча протягом всього досліджуваного періоду мало місце природне скорочення населення, і в 2014-2015рр. цей фактор привів до зниження чисельності постійного населення загалом, в 2016 році за рахунок зовнішньої міграції (в основному військовослужбовців і членів їх сімей до військової частини в с. Мартинівське), мала місце позитивна динаміка показника «загальна чисельність населення». Також мали місце позитивні тенденції в групах

працездатного населення та дітей віком до 16 років, що свідчить про певне омолодження населення громади та про те, що економічний потенціал громади покращується.

На території ОТГ проживають нечисленні молдавська, російська, румунська, ромська, курдська та вірменська меншини, однак вони не утворюють жодних згромаджень. Кількість переселенців (зі Східної України) невелика – 8 осіб.

Основні галузі економіки – це:

Сільське господарство – рослинництво і тваринництво

- Торгівля (магазини продовольчих і промислових товарів) і послуги (телекомунікаційні)

- Громадське харчування, заклади проживання

- Будівництво

- Пасажирські перевезення

- Комунальні послуги.

Динаміка показників економічного розвитку в 2014-2016рр

| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2014 рік) | Значення показника у попередньому році (2015 рік) | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Приріст (скорочення) показника, % | Приріст (скорочення) показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015/2014 роки | на 2016/2015 роки |
| Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення | одиниця | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 97,6% | 103,7% |
| Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади у тому числі за рахунок: | одиниця | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% |
| коштів державного фонду регіонального розвитку |  | - |  |  |  |  |
| коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  | - |  |  |  |  |
| Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади | грн. | 61490 | 91480 | 911000 | 148,8% | 995,0% |
| За рахунок державного бюджету | грн. | - |  |  |  |  |
| За рахунок місцевого бюджету | грн. | - |  |  |  |  |

Загальна кількість малих та середніх підприємств залишається протягом 2014-2016 рр. в цілому сталою, що свідчить про те, що загальні кризові явища в економіці хоч і вплинули на підприємства громади, проте, враховуючи, що більшість з них задіяні в сфері сільськогосподарського виробництва, це не призвело до їх закриття та припинення діяльності.

У свою чергу, найбільші підприємства – це:

- Прибужанівська сільська рада – 22 ферми, 111 індивідуальних фермерських господарств, великі фірми «Нібулон»  і «Стан», транспортна фірма

- Тімірязєвська сільська рада – 14 підприємців, транспортна фірма, 3 магазини

- Дмитрівська сільська рада – 8 ферм, 1 підприємець, транспортна фірма

- Яструбинівська сільська рада – 1 велика сільськогосподарська фірма, багато людей мають теплиці, у яких вирощують овочі, що продають у Вознесенську

- Новосілківська сільська рада – 11 ферм, у тому числі «Нібулон» і «Стан», ковбасний цех, транспортна фірма.

Близько від Прибужан діє сучасний елеватор фірми «Нібулон», який є важливим роботодавцем для жителів громади і спонсором багатьох інвестицій у комунальну інфраструктуру.

Безробіття на території ОТГ є дуже високе і у середньому становить близько 35-40%, при цьому найнижче воно на території поблизу районного центру. Серед осіб, котрі зареєстровані як безробітні, значна частина працює у власних присадибних господарствах і продають з них продукти на ринку у Вознесенську (молоко, м'ясо, мед, овочі, фрукти).

Велика кількість осіб виїхала на роботу як на території України (Київ, Одеса, Миколаїв), так і за кордон (Росія, Польща). Наприклад, із Дмитрівки виїхала 291 особа з 549 осіб працездатного віку.

Жінки на ринку праці зайняті насамперед у бюджетній сфері (адміністрація, освіта, охорона здоров’я), торгівлі (магазини) та громадському харчуванні.

- 2.3.Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт

На території Прибужанівської сільської ради розташовані дороги загального користування державної форми власності, утримання та експлуатацію яких здійснює Служба автодоріг у Миколаївській області.

На території Прибужанівської сільської ради здійснюють перевезення пасажирів такі перевізники, як: ПП Ярошенко І.Т., ТДВ «Вознесенськавтотранс».

Разом з тим, завдяки вигідному територіальному місцезнаходженню на автошляху через  село Прибужани проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне перевезення пасажирів (на Одесу, Київ, Миколаїв). Завдяки цьому задовольняються потреби жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення.

2.3.2. Водопостачання та водовідведення.

Прибужанівська сільська рада має 2 свої комунальні підприємства:

- «Нептун» - відповідає за водопостачання (6 водозаборів, 23 км мереж, 394 споживачі, до решти воду привозять автомобілем-цистерною) і каналізацію

- Мартинівське – відповідає за водопостачання (28 км, 1.163 споживачів) і каналізацію.

Окрім того, частину села Мартинівське обслуговує комунальне підприємство із Вознесенська (водопостачання). У решті колишніх сільських рад водопроводи обслуговує це саме підприємство.

Найбільші інфраструктурні проблеми громади стосуються водопостачання і каналізації. Даються взнаки значні недоліки водопровідної мережі. Також існують труднощі із водопостачанням (часто надто низький тиск води). Незначний ступінь охоплення громади центральним водовідведенням.

Динаміка показників, пов’язаних з створенням комфортних умов для життя в 2014-2016рр.

| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2014 рік) | Значення показника у попередньому році (2015 рік) | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Приріст (скорочення) показника, % | Приріст (скорочення) показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015/2014 роки | на 2016/2015 роки |
| Частка домогосподарств, забезпечених централізоване водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади | % | 36,8 | 45 | 45,3 | 122,3% | 100,7% |
| Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючи об організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади | % | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% |

Хоча частка домогосподарств, що підключені та підключаються до централізованого водопостачання збільшується протягом 2014-2016рр., проте вона залишається меншою за 50%, що свідчить про необхідність будівлі нових мереж та вдосконалення існуючих.

Ситуацію  з вивезенням твердих побутових відходів можна назвати критичною, оскільки централізовано вони вивозяться лише в с-щі Мартинівське, в районі багатоквартирних будинків. Інші мешканці громаді викидають сміття деінде, провокуючи створення несанкціонованих звалищ. Тому дуже нагальним є створення полігону ТПВ та зміцнення матеріальної бази існуючих комунальних підприємств відповідною технікою та організація по-дворового вивозу сміття.

    - Стан навколишнього природного середовища, екологія

Каналізація доступна тільки в багатоквартирних будинках у селі Мартинівське; це дуже мала частина загальної кількості домогосподарств.

Газове опалення є тільки у деяких селах Прибужанівської (85%), Новосілківської (Новосілка, Манне – близько 90%, Нове, Очаківське – немає), Тімірязєвської сільських рад (Тімірязєве, Кам’яна Балка – 90%, Вокзал, Андрійчикове – нема). У Дмитрівській та Яструбинівській сільських радах газу немає.

На території громади немає підприємств, які негативно впливали б на забруднення повітря і води.

Через територію громади протікає річка Південний Буг. Її було очищено і поглиблено (з метою забезпечення транспортування зерна), а також зариблено фірмою «Нібулон».

Береги річки становлять популярне місце для відпочинку, що зумовлює їх забруднення.

Природні переваги ОТГ – це:

- річка (з рибою) та рекреаційна територія на її берегах;

- джерело «Прибужанівське»;

- озера і ліси;

- степова природа;

- місце стоянки козаків (1725 р.), інші історичні місця;

- палац Окстера.

Природні ресурси (корисні копалини) включають пісок (колись здійснювалось видобування) та вапняк черепашковий.

Організованого вивезення твердих побутових відходів на аналізованій території майже не існує:

- Тімірязєвська сільська рада – не вивозиться, є несанкціоноване сміттєзвалище

- Прибужанівська сільська рада – не вивозиться (крім села Мартинівське), є несанкціоноване сміттєзвалище

- Дмитрівська сільська рада – не вивозиться

- Яструбинівська сільська рада – не вивозиться

- Новосілківська сільська рада – не вивозиться.

2.3.4. Освіта та Дитячі садочки

Шкільні заклади функціонують, звичайно, у кожній колишній сільській раді:

- Прибужани (1-3 ступенів) – 180 учнів на 360 планових місць, Мартинівське (1-3 ступенів) – 168 учнів на 300 місць

- Тімірязєвка (1-3 ступенів) – 86 учнів, 360 місць

- Дмитрівка (1-2 ступенів) – 44 учнів, 196 місць

- Яструбинове – школа 1-3 ступенів, 107 учнів, 420 місць

- Новосілка – 1 школа (1-3 ступенів), 78 дітей, 580 місць.

На території ОТГ діють 6 дошкільних закладів – у кожній із колишніх сільських рад:

- Прибужанівська сільська рада – 2 дитячі садки (Прибужани i Мартинівське), відповідно по 55 i 56 дітей, тоді як запланована місткість – по 60 дітей. У садочку в Прибужанах ще існує можливість збільшити кількість місць – 3-й поверх у дитячому садку зачинений і не опалюється.

- Тімірязєвська сільська рада – 1 дитячий садок, 41 дитина, 83 місця

- Дмитрівська сільська рада – 1 дитячий садок, 36 дітей, 28 місць, 10 дітей у черзі

- Яструбинівська сільська рада – 1 дитячий садок, 27 дітей, 90 місць

- Новосілківська сільська рада – 1 дитячий садок, 51 дитина, 70 місць.

2.3.5.Охорона здоров’я .

Подібно, як у випадку дитячих садків і шкіл, заклади охорони здоров’я присутні у кожній колишній сільській раді:

- Прибужани – 2 амбулаторії i 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 22,5 ставки

- Тімірязєвка – 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 2 ставки

- Дмитрівка – 1 фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), 2,5 ставки, немає медсестри з огляду на відсутність житла для неї

- Яструбинове – 1 амбулаторія, 6 ставок

- Новосілка – 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 2,75 ставки.

Динаміка показників якості та доступності публічних послуг в 2014-2016рр.

| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2014 рік) | Значення показника у попередньому році (2015 рік) | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Приріст (скорочення) показника, % | Приріст (скорочення) показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015/2014 роки | на 2016/2015 роки |
| Забезпеченість населення лікарями загальної практики-сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року | осіб | 0,52 | 0,39 | 0,24 | 75,0% | 61,5% |
| Середня наповнюваність групи дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади | осіб | 204 | 230 | 258 | 112,7% | 112,2% |
| Середня наповнюваність класів ЗОШ об’єднаної територіальної громади | осіб | 690 | 673 | 663 | 97,5% | 98,5% |

Показник забезпечення населення лікарями знаходиться на стабільно низькому рівні, що пов’язано, здебільшого, з небажанням молодих лікарів їхати працювати в села. Можливо забезпечення молодих лікарів житлом зможе позитивно вплинути на ситуацію.

Нажаль зменшується кількість учнів шкіл, що пов’язано як з демографічними факторами, так і недостатньою якістю надання освітніх послуг.

Краща ситуація з наповненістю ДНЗ громади, в деяких селах навіть існують черги. Тому нагальним є необхідність капітальних вкладень в існуючі ДНЗ з метою розміщення всіх охочих діток.

2.3.6. Соціальний захист

Дані щодо кадрового складу установ соціального захисту та кількості жителів, охоплених підтримкою, наведено нижче:

- Прибужани – охоплює 903 жителів, у закладі соціального захисту налічується 14 ставок

- Тімірязєвка – 42 жителів, 0,5 ставки

- Дмитрівка – 43 жителів, 0,75 ставки

- Яструбинове – 127 жителів, 3,5 ставки

- Новосілка – 45 жителів, 1,5 ставки.

2.3.7.Культура і спорт.

Головним організатором культурного життя виступають школи, будинки культури і бібліотеки. У школах діють мистецькі колективи, гуртки за інтересами, і навіть музейні кімнати. Заклади культури знаходяться в усіх 5 колишніх сільських радах:

- Прибужанівська сільська рада – 2 будинки культури (зали на 500 і 150 місць), 2 клуби, штат – 4,75 ставки

- Тімірязєвська сільська рада – 1 будинок культури (зал на 500 місць), 1 клуб, штат – 2,5 ставки

- Дмитрівська сільська рада – штат – 1,25 ставки, 4 колективи, у тому числі танцювальний колектив, вокальний колектив (зал на 200 місць)

- Яструбинівська сільська рада – штат – 1 ставка, 1 колектив (зал на 300 місць); на даний час клуб перебуває у стані, що не дозволяє його використання, тому він не працює.

- Новосілківська сільська рада – зал на 250 місць, штат – 1,25 ставки, 219 місць, 1 колектив.

Всі ці об’єкти збудовані 40-50 років назад, а глядацькі зали у них надто великі, як на теперішні потреби. Їхній стан вимагає генерального ремонту. З огляду на великі витрати, взимку вони не опалюються, а їхня діяльність перенесена до приміщень шкіл та бібліотек. Бібліотеки діють переважно у закладах культури:

- Прибужанівська сільська рада – 2 бібліотеки (8.200 книжок, зал на 20 місць, 580 читачів/6.000 книжок, 15 місць, 250 читачів), штат - 2 ставки

- Тімірязєвська сільська рада – штат - 0,5 ставки, 520 читачів

- Дмитрівська сільська рада – штат - 0,5 ставки, 500 читачів, працює на базі будинку культури

- Яструбинівська сільська рада – штат - 1 ставка, 200 читачів, працює в будинку школи

- Новосілківська сільська рада – штат - 0,5 ставки, 509 читачів.

У селах багато осіб займаються мистецькою діяльністю – насамперед, живописом, різьбою, вишивкою. Однак це тільки діяльність для задоволення (хобі), продукти якої не призначаються на продаж.

Організаторами спортивного життя виступають переважно школи. Окрім того, діють:

- Футбольна команда (дорослі) у Прибужанах;

- Футбольний клуб «Нібулон – Зорі»;

- Спортивне товариство «Колос» у місті Вознесенськ (багато команд та секцій, серед іншого, шахова), до якого приїжджають діти та молодь з території аналізованих громад.

У селах є футбольні поля (занедбані, відсутні спортивні інструктори).

В окремих селах декілька разів на рік відбуваються заходи, у яких беруть участь члени місцевої громади, однак у більшості випадків ці заходи організовуються не самими жителями. Наприклад, це День Незалежності, свято Перемоги, свято села.

За останні роки алкоголь став меншою проблемою.

2.4.Фінансово – бюджетна ситуація Прибужанівської сільської ради (ОТГ).

Нижче представлено план бюджету ОТГ на 2017 рік. Доходи мають становити загалом 32,11 млн. грн., у тому числі:

Із наведеної вище діаграми випливає, що найважливіше значення для доходів громади мають податки і місцеві збори. Серед них найбільші надходження забезпечує податок на доходи фізичних осіб та податок на нерухоме майно, які разом дають майже 64% цієї статті доходів. Про обмежений бюджетний потенціал громади свідчить факт отримання вирівнюючої дотації.

Заплановані доходи бюджету в перерахунку на одного жителя у 2017 році становлять 3.896,37 гривень.

Видатки у 2017 році повинні становити загалом стільки ж, скільки й доходи, тобто 32,11 млн. грн., у тому числі:

Витрати на адміністрацію

6,5%

Освіта (шкільна)

29,5%

Освіта

(дошкільна)

16,0%

Культура

1,5%

Охорона  здоров’я

19,2%

Благоустрій

3,5%

Інше

3,6%

Дотації на КП

0,7%

Проекти, програми

1,6%

Резервний бюджет

0,0%

Дотації на утримання

закладів освіти та охорони

здоров’я районного рівня

6,6%

Дотації на утримання

закладів культури та

спорту районного рівня

-

10,6%

Дотації на утримання

закладів опіки над дітьми

- інвалідами

районного рівня

0,6%

Із наведеного вище графіку випливає, що переважна частина видатків громади здійснюється на освіту – загалом 45,6%, що становить рівень, наближений до багатьох польських гмін.

Кошти на освіту, культуру і охорону здоров’я до часу прийняття цих повноважень громадою  будуть спрямовуватися у бюджет району, але громада хоче прийняти від району ці повноваження якнайшвидше.

Видатки на адміністрацію органу самоврядування становлять лише 6,5% всіх видатків.

Динаміка показників фінансової самодостатності в 2014-2016рр

| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2014 рік) | Значення показника у попередньому році (2015 рік) | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Приріст (скорочення) показника, % | Приріст (скорочення) показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015/2014 роки | на 2016/2015 роки |
| Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 110,9 | 171,8 | 304,5 | 154,9% | 177,2% |
| Капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади(без трансфертів) на 1 особу | грн. | 35,9 | 34,7 | 6,42 | 96,7% | 18,5% |
| Частка базової дотації в доходах загального бюджету об’єднаної територіальної громади(без урахування субвенцій | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об’єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 39 | 20 | 2,1 | 51,3% | 10,5% |
| Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи осіб на 1 особу | грн. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу | грн. | 81,7 | 116,6 | 237 | 142,7% | 203,3% |
| Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу | грн. | 23,2 | 36,3 | 47,7 | 156,5% | 131,4% |
| Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу | грн. | 0 | 10,5 | 13,19 |  | 125,6% |
| Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу | грн. | 0 | 6,8 | 3,8 |  | 55,9% |

За вказаний період відбувалося як збільшення доходів загального фонду місцевого бюджету так і більшості доходних джерел, що було пов’язано зі змінами податкового законодавства та розширенням бази оподаткування. Проте сума та доля капітальних видатків в структурі бюджету має постійну тенденцію до зниження, що значною мірою пов’язано зі збільшенням витрат на енергоресури, та як наслідок, збільшенням витрат на поточне утримання об’єктів та дефіцитом коштів на розвиток. Подібна ситуація, коли переважна більшість коштів спрямовується на проїдання, а не на розвиток, призводить до занепадання та руйнування інфраструктури та, в майбутньому, до виникнення аварійних ситуацій, які треба буде ліквідовувати швидко та значнішими коштами.

2.5.Результати SWOT – аналізу

SWOT- аналіз це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації плану соціально – економічного розвитку. Практичне застосування методик SWOT- аналізу показало, що найкраще визначення для сильних та слабких сторін це – певні реально існуючі на момент здійснення аналізу фактори, які громада отримала від природи чи історії - кліматичні умови, географічне розташування, стан економіки, інфраструктура та природне середовище, склад населення, а також існуючих передумов для якихось позитивних чи негативних процесів.

Можливості та загрози - фактори, які можуть (хоча і не обов’язково) виникнути незалежно від громади як наслідок її зусиль чи бездіяльності, а на момент здійснення аналізу вони або взагалі не існують, або дають про себе знати у вигляді тенденцій, несуттєвих проявів.

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Воля до проведення змін, покращення соціально-економічної ситуації громад - Жителі в цілому задоволені роботою адміністрації (згідно анкетування) - Наявність працівника з залучення інвестицій та проектної діяльності - Наявність у своєму розпорядженні комунальних об’єктів (у разі потреби) - Розвинена мережа доріг (місцевого значення) - Поштові відділення у кожній колишній сільраді - Розташування біля міста середнього розміру і біля доріг державного значення, залізниці, річки (судноплавної) - Невелике безробіття у Прибужанах - Добре сполучення з Одесою (електропоїзди) та Миколаєвом (автобуси) - Доступність об’єктів соціальної інфраструктури в великих селах громади (школи, садочки, ФАПи, пошта, будинки культури). - Дешева робоча сила - Потенціал сільського господарства - На території Прибужанівської громади був військовий аеродром, є шанси на його розвиток - На території Прибужанівської громади розташований центр для нелегальних мігрантів – потенційні робочі місця - Природні ресурси – сипучі будівельні матеріали, черепашковий вапняк - Відсутність фірм, які б негативно впливали на довкілля - Чисте навколишнє середовище - Значний туристичний потенціал - Привабливе розташування зелених територій з точки зору залучення потенційних туристів із районного центру - Немає проблем на національному на релігійному ґрунті, люди спокійні - Люди, котрі залишились, люблять село, не хочуть виїжджати - Школи – мистецька та спортивна діяльність - Активність частини жителів (Мартинівське) | - Обмежені кошти громади на реалізацію власних завдань - Низький рівень заробітної плати в органі самоврядування - Відсутність відповідно підготованих кадрів - Недостатність інформації на Інтернет-сторінці громади (створено в лютому 2017 р.) - Відсутність громад-партнерів (побратимів) - Відсутність спеціалістів, наприклад лікарів - Водопостачання і каналізація - Відсутність водопроводів в деяких частинах сіл громади, слабка якість води, проблема із низьким тиском - Дорожня та супутня інфраструктура - дуже поганий стан дороги Дмитрівка – Тімірязєвка - Поганий стан решти доріг - Недостатнє вуличне освітлення - Відсутні тротуари - Опалення будинків культури (відсутність коштів, відсутність сучасних рішень, відсутність термомодернізації) - Відсутність газу в частині громад - Є Інтернет, але досить низької якості - Надто велика кількість будинків порівняно із потребами - Незадовільний стан і обладнання будинків - Надто мала кількість і поганий стан об’єктів спорту і рекреації - Високий рівень безробіття у селах, розташованих далі від Вознесенська, що випливає з надто малої кількості робочих місць у тих населених пунктах - Мала кількість малих і середніх фірм - Низький рівень заробітків – зумовлює низький попит на товари/послуги місцевих фірм - Багато осіб виїхали на роботу (молоді, найбільш енергійні, фахівці) - Вирощування традиційних культур при низьких закупівельних цінах (зернові, соняшник), відсутність новизни - Слабо розвинута переробка сільськогосподарської продукції і молока, незважаючи на великий потенціал - Відсутність організованої системи вивезення сміття, люди його викидають, спалюють - Відсутність інфраструктури (місця для проживання, заклади харчування, стежки) та туристичного обслуговування (інформації, матеріалів) - Демографія – від’ємний природний приріст - У селах нема організаторів/аніматорів/лідерів - Численні крадіжки, проникнення зі зломом та вандалізм - Відсутність аптек у деяких селах |
| Шанси | Загрози |
| - Поруч велике місто – можливості роботи, покупок, відпочинку - Люди із Вознесенська і сіл купують будинки у Прибужанах, звідки близько до міста (молодші, багатші, енергійніші люди) - Законодавчі зміни, які стосуються громад: - справжня самостійність - більші кошти у розпорядженні - Об’єднання потенціалів менших органів самоврядування - Позабюджетні кошти - Поступове покращення економічної ситуації (а у зв’язку із цим соціально-побутової ситуації) жителів - Підвищення з 2017 р. мінімальної зарплати (вдвічі) – шанс для працівників - Формування громадянського суспільства, зростання активності жителів - Дальша підтримка громади фірмами | - Слабке, змінне законодавство, політичні пертурбації на національному рівні - Загальний слабкий стан економіки, низькі заробітки - Високі ціни електроенергії та газу (для фірм), що випливають із монополій в енергетиці - Високі податки - Бюрократія - 40-50% частка тіньової економіки - Низькі ціни скупки сільськогосподарської продукції - Підвищення з 2017 р. мінімальної зарплати (вдвічі) – загроза для працедавців, крім того на даний час некваліфіковані працівники отримують таку ж заробітну платню, як і кваліфіковані, що спричиняє відсутність мотивації у останніх - Суспільне невдоволення у випадку відсутності позитивних ефектів від створення ОТГ - Приєднання чергових громад |

3.Цілі та пріоритети розвитку Прибужанівської сільської ради

Формулювання найважливіших питань та цілей розвитку громади є довгостроковим завданням. В рамках реалізації цілей може проходити певна переоцінка, можуть з‘являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинно зазнавати суттєвих змін. Всі ці формулювання являють собою єдиний цільовий блок при пріоритетності бачення цілей та проблем. Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, доступ до культурних надбань, безпечне навколишнє середовище. Основою стабільного покращення якості життя має стати ефективна економіка, яка при зростанні продуктивності праці забезпечує розширення ринків збуту і появу нових продуктів і послуг, що дозволить зберегти високий рівень зайнятості. Заходи по підтримці економіки і становлення ринку стимулюватимуть працю, розширять зайнятість і споживання, дозволять перебороти тенденцію падіння виробництва і розпочати економічне зростання, що призведе до підвищення якості життя. Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів територіальної громади і бюджету. А для розвитку нематеріальних, не економічних складових (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), формування яких забезпечується використанням суспільних засобів.

- Стратегічні цілі:

1. Створення умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади

2. Сприяння розвитку інноваційного економічного потенціалу громади

3. Забезпечення розвитку територій, безпеки та інфраструктури

- Операційні цілі:

- 1. Створення умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади

1.1. Покращення умов та якості роботи освітніх закладів

1.2. Покращення умов та якості роботи закладів культури

1.3. Розвиток спорту на території громади

1.4. Забезпечення доступу до високої якості охорони здоров’я та ведення здорового способу життя

- 2. Сприяння розвитку інноваційного економічного потенціалу громади

2.1. Підтримка розвитку існуючих та створення нових виробничих фірм та надавачів послуг

2.2. Підтримка розвитку водної туристики та зеленої туристики

- 3. Забезпечення розвитку територій, безпеки та інфраструктури

3.1. Розбудова транспортної інфраструктури на території громади

3.2. Розбудова системи водопостачання та каналізації стоків

3.3. Організація системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ)

3.4. Організація роботи муніципальної поліції та пожежної охорони на території громади

3.5. Ефективне управління та суспільна інтеграція громади

4 . Основні  завдання  та  механізм  реалізації  Плану  соціально  – економічного  розвитку    Прибужанівської сільської ради:

- 1. Створення умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади

- 1.1. Покращення умов та якості роботи освітніх закладів

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Модернізація спортивних пришкільних майданчиків | Модернізовані майданчики (6 шт.) | Забезпечення проведення занять з фізичного виховання на відповідному рівні. Створення можливості привабливого та безпечного проведення вільного часу. Суспільна інтеграція | Кількість користувачів Кількість організованих секцій та спортивних заходів. Спортивні досягнення учнів. Рівень задоволення мешканців | Протоколи прийому робіт Звіти шкіл Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (старости) | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.1.2. Забезпечення роботи існуючих спортивних об’єктів (враховуючи потреби осіб з інвалідністю та особливими потребами) | Заходи, що реалізуються в спортивних об’єктах (тренування, змагання, т.і.) (кількість об’єктів – 1 кількість занять щорічно - 150, кількість спортивних працівників - 1) | Створення можливості привабливого та безпечного проведення вільного часу. Суспільна інтеграція | Кількість працівників Кількість користувачів Кількість організованих секцій та заходів. Рівень задоволення мешканців | Звіти з використання об’єктів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг. | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 150 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 рр. |
| 1.1.3. Придбання шкільних автобусів | Закуплені шкільні автобуси (2 шт.) | Забезпечення безпечного та комфортного довезення учнів. Скорочення часу підвезення учнів. Зменшення вартості підвезення. | Час підвезення новими автобусами. Кошти підвезення. Рівень задоволення учнів. | Протоколи закупки автобусів. Фінансова звітність з експлуатації автобусів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 3500 | Власні кошти ОТГ, кошти державного бюджету | 2018-2019 |
| 1.1.4. Забезпечення повноцінного оснащення закладів освіти, в т.ч. інноваційного обладнання (інтерактивні дошки, проектори, тощо) | Кількість оснащених шкіл (3) Кількість комплектів закупленого обладнання (6) | Забезпечення гарних умов навчання та науки. Отримання високих результатів тестувань та предметних олімпіад учнями шкіл громади | Оцінки, отримані учнями. Результати тестів та предметних олімпіад. | Протоколи закупівлі обладнання. Інформація з шкіл про реалізацію занять з використанням закупленого обладнання. Звіти з результатів тестування та олімпіад. | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 рр. |
| 1.1.5. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів освіти (в т.ч. Wi-Fi) | Кількість шкіл з інтернетом (6) | Забезпечення гарних умов навчання та науки а також роботи шкільних адміністрацій. Отримання гарних результатів тестів | Оцінки, отримані учнями. Результати тестів та предметних олімпіад. | Протоколи закупки обладнання. Інформація з шкіл про заняття з використанням Інтернету. Звіти з результатів тестів та олімпіад. | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 30 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.1.6. Забезпечення роботи позашкільної освіти – гуртків для обдарованої та невстигаючої учнівської молоді, художніх та спортивних секцій. | Реалізовані додаткові заняття (кількість шкіл, в яких організовані - 3, сумарна кількість годин занять щотижня - 15, кількість учнів, що скористались 90) | Забезпечення можливості розвитку обдарованих учнів, вирівняння шансів для слабших учнів, навчання іноземним мовам | Результати навчання в школах. Результати предметних олімпіад | Звіти шкіл та олімпіад | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 80 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018-2020 рр. |
| 1.1.7. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників та впровадженню сучасних методів навчання | Кількість вчителів, що беруть участь в діяльності (20) | Підвищення кваліфікації вчителів. Краща праця вчителів | Кількість вчителів з професійними досягненнями. Результати науки в школах. Результати предметних олімпіад. | Угоди на реалізацію тренінгів. Отримані сертифікати. Звіти шкіл з результатів навчання та предметних олімпіад. | Виконком ОТГ (Відділ освіти) | 100 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2017-2020 рр. |

- 1.2. Покращення умов та якості роботи закладів культури

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів культури | Кількість будинків культури з Інтернетом (3) | Забезпечення добрих умов проведення занять та роботи працівників об’єктів культури | Кількість занять та інших заходів з використанням Інтернету | Протоколи закупівлі обладнання. Інформація з будинків культури про реалізацію занять з використанням Інтернету | Виконком ОТГ | 15 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.2.2. Створення на базі бібліотек Інформаційних центрів | Кількість бібліотек, перетворених на Інформаційні Центри (6шт.) | Розширення діяльності бібліотек та їх пристосування для потреб клієнтів. Збільшення кількості клієнтів. | Кількість клієнтів бібліотек. Рівень задоволення клієнтів бібліотек. | Звіти з діяльності бібліотек. Дослідження рівня задоволення клієнтів. | Виконком ОТГ | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 рр. |
| 1.2.3. Сприяння повноцінній діяльності гуртків, секцій, самодіяльних та творчих колективів (в т.ч. враховуючи інтереси молоді та людей похилого віку) | Кількість груп (секцій, колективів), що отримали підтримку (3) Кількість створених нових груп (секцій, колективів) (2) | Розширення культурної пропозиції. Збільшення активності мешканців в сфері культури. | Кількість мешканців, що користуються пропозицією закладів культури. Рівень задоволення мешканців з доступності різних форм культурної пропозиції. | Звіти з діяльності закладів культури. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Старости) | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.2.4. Сприяння у створені та модернізації центрів молодіжного дозвілля | Кількість створених центрів – 5, кількість модернізованих центрів - 1 | Розширення культурної пропозиції. Альтернатива для проведення вільного часу для молоді | Кількість молоді, що користуються пропозицією закладів культури. Рівень задоволення молоді з доступності різних форм культурної пропозиції. | Звіти з діяльності закладів культури. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |

- 1.3. Розвиток спорту на території громади

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Встановлення та модернізація дитячих та спортивних майданчиків (враховуючи потреби людей з інвалідністю, з особливими потребами та осіб старшого віку) | Створення дитячих майданчиків (5 шт.) Модернізовані дитячі майданчики 1 шт.) Збудовані спортивні майданчики (6 шт.) | Створення можливості привабливого і безпечного проведення вільного часу дітьми та молоддю. Суспільна інтеграція. | Кількість користувачів. Кількість матчів на стадіонах. Рівень задоволення мешканців з пропозиції. | Протоколи прийому робіт. Звіти з діяльності об’єктів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Старости, відділ освіти) | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.3.2. Розробка та забезпечення діяльності системи організації масового спорту | Опрацьований план підтримки масового спорту (1 шт.) | Збільшення кількості мешканців, що займаються масовим спортом. Суспільна інтеграція. | Кількість мешканців, що займаються масовим спортом. Кількість спортивних заходів. Рівень задоволення мешканців з пропозиції. | Рішення ради, що затверджує план. Звіти з заходів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти, | 2018 |
| 1.3.3. Забезпечення проведення спортивних змагань | Опрацьований план організації та підтримки спортивних заходів (1 шт.) | Забезпечення організації заходів на відповідному рівні. Збільшення кількості заходів та мешканців, що беруть в них участь. Суспільна інтеграція | Кількість спортивних заходів. Кількість мешканців, що беруть участь в спортивних заходах. Рівень задоволення мешканців з спортивної пропозиції. | Рішення ради, що затверджує план. Звіти з заодів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти, | 2018 |
| 1.3.4. Організація заходів, спрямованих на внутрішню інтеграцію громади | Організовані заходи інтеграційного характеру (2 шт. щорічно) | Покращення рівня інтеграції мешканців | Кількість мешканців, що беруть участь в інтеграційних заходах. Відсоток мешканців, що мають відчуття життя в інтегрованій громаді | Звіти з інтеграційних заходів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг. | Виконком ОТГ (Старости, відділ освіти) | 100 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |

- 1.4. Забезпечення доступу до високої якості охорони здоров’я та ведення здорового способу життя

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Забезпечення сучасним оснащенням закладів охорони здоров’я (ФАПів та амбулаторій ) | Добре оснащені заклади охорони здоров’я (6 шт.) | Забезпечення мешканцям доступу до охорони здоров’я високого рівня | Кількість і специфікація закупленого обладнання. Рівень задоволення мешканців з пропозиції закладів охорони здоров’я. | Протоколи отримання обладнання. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Відділ охорони здоров’я) | 3000 | Власні кошти ОТГ, кошти ДФРР, субвенції, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 рр. |
| 1.4.2. Організація роботи центру ПМСД та швидкої допомоги | Центр ПМСД та швидкої допомоги, що управляються громадою (1 шт.) | Забезпечення мешканцям доступу до охорони здоров’я високого рівня. | Рівень задоволення мешканців з пропозиції охорони здоров’я | Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Відділ охорони здоров’я) | 1700 | Власні кошти ОТГ, кошти ДФРР, субвенції, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 рр. |
| 1.4.3. Розробка та реалізація програми Здорового способу життя (з врахуванням інтересів жінок, молоді та людей старшого віку) | Підготовлена програма (1 шт.) | Наявність запланованих заходів в сфері пропаганди здорового способу життя мешканців громади. Покращення стану здоров’я мешканців | Показники, заплановані в програмі. Кількість заходів в сфері пропагування здорового способу життя та кількість їх учасників. Рівень задоволення мешканців з доступності пропозиції профілактичних заходів | Рішення ради про затвердження програми. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Відділ охорони здоров’я) |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018 |
| 1.4.4. Розробка та реалізація програми Профілактики та запобігання виникненню шкідливих звичок | Підготовлена програма (1 шт.) | Наявність запланованих заходів в сфері запобігання і профілактики шкідливих звичок. Покращення якості здоров’я мешканців. | Показники, передбачені в програмі. Кількість заходів в сфері запобігання і профілактики шкідливих звичок. Кількість осіб з шкідливими звичками на території громади. | Рішення ради про затвердження програми. Звіти з реалізації програми. | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018 |

- 2. Сприяння розвитку інноваційного економічного потенціалу громади

- 2.1. Підтримка розвитку існуючих та створення нових виробничих фірм та надавачів послуг

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та приміщень (сонячні панелі, пелетний завод, нових виробництв для використання наявних корисних копалин, траса з мотокросу і т.і.) та створення Інвестиційної карти | Виділення та оснащення інвестиційних ділянок (кількість ділянок - 10, їх сумарна площа - 40 га) Пропозиція інвестиційних ділянок (1 комплект.) | Створення можливості заснування нового або розвитку існуючого бізнесу на території громади. Зацікавлення потенційних інвесторів отриманням інвестиційних ділянок в громаді. Покращення умов розвитку підприємництва в громаді. | Кількість i площа наданих в оренду або проданих ділянок на території громади – розвиваючихся або нових фірм. Кількість нових місць праці. Рівень задоволення підприємців підтримкою, що надається підприємцям громадою. | Реєстр умов оренди або продажу ділянок. Записи в ЄДРПОУ. Звіти фірм про кількість працівників. Дослідження умов ведення бізнесу на території громади. | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018-2020 |
| 2.1.2. Проведення дослідження стану трудових ресурсів в громаді | Рапорт з проведеного дослідження (1 шт.) | Інформація про профіль працівників та безробітних на території громади для існуючих та потенційних роботодавців. | Ріст рівня працевлаштування на території громади. Рівень задоволення підприємців підтримкою з боку громади. | Звіти фірм про кількість працівників. Дослідження умов ведення бізнесу на території громади. | Виконком ОТГ | 10 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018 |
| 2.1.3. Сприяння підвищенню обізнаності та кваліфікації підприємців та сільгоспвиробників | Кількість проведених навчань (не менше ніж 3 шт. щорічно) Кількість осіб, які скористались навчаннями (не менше 60 люд. щорічно) | Підвищення кваліфікації керівництва та працівників фірм та фермерів. Зменшення рівня безробіття. Покращення умов розвитку підприємництва на території громади. | Покращення результатів діяльності суб’єктів господарювання на території громади. Кількість створених робочих місць. | Звіт з діяльності органу, що відповідає за реалізацію заходів. Дослідження умов ведення бізнесу на території громади. | Виконком ОТГ | 50 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018-2020 |
| 2.1.4. Розробка та прийняття програми пільгового оподаткування та стимулювання підприємництва | Наявність податкової стратегії по відношенню до інвесторів та інших механізмів стимулювання бізнесу (1 шт.) | Збільшення кількості інвесторів. Покращення умов розвитку підприємництва на території громади. | Кількість нових інвесторів. Рівень задоволення підприємців з підтримки, що надається громадою. | Рішення ради, що затверджує стратегію. Звітність господарської діяльності. Дослідження умов ведення бізнесу. | Виконком ОТГ |  |  | 2018 |
| 2.1.5. Інвестиційна промоція громади – розробка програмиі її реалізація | Наявність плану інвестиційної промоції громади (1 шт.) | Наявність графіку промоційних заходів. Збільшення кількості інвесторів на території громади. Покращення умов розвитку підприємництва на території громади. | Кількість нових інвесторів. Рівень задоволення підприємців Рівень задоволення підприємців підтримкою з боку громади. | Звітність господарської діяльності. Дослідження умов ведення бізнесу на території громади. | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018 |

- 2.2. Підтримка розвитку водної туристики та зеленої туристики

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Розробка Програми розвитку туризму Прибужанівської ОТГ | Розроблена програма (1 шт.) | Наявність переліку визначних та туристичних об’єктів на території громади Інформація про напрямки та способи розвитку туризму | Показники, зазначені в програмі. Кількість туристів. Кількість фірм та осіб, що працюють в туризмі. | Рішення ради, що затверджує програму. Звіти з реалізації програми. | Виконком ОТГ | 10 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018 |
| 2.2.2. Сприяння у створенні центру зимового відпочинку (виділення ділянки) | Виділена ділянка під центр (2 га). | Створення центру зимнього відпочинку | Кількість нових робочих місць. Кількість клієнтів . Рівень задоволення мешканців з нової пропозиції. | Документи про виділення ділянки. Протокол передачі робіт. Звіти підрозділу – власника центру. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018-2020 |
| 2.2.3. Облаштування пляжів, створення зон відпочинку в с. Прибужани та с. Яструбинове | Створення зони відпочинку (2 шт.) | Створення можливості привабливого та безпечного проведення часу. Суспільна інтеграція | Кількість користувачів Кількість нових робочих місць. Рівень задоволення мешканців. | Протоколи прийому робіт. Звітність підрозділів, що управляють відповідними зонами. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Старости) | 400 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 |
| 2.2.4. Сприяння у облаштуванні зони відпочинку біля озера «Лі» | Модернізована зона відпочинку (1 шт.) | і Створення можливості привабливого та безпечного проведення часу Суспільна інтеграція | Кількість користувачів Кількість нових робочих місць Рівень задоволення мешканців | Звіти підрозділів, що управляють зоною відпочинку. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ |  | кошти спонсорів | 2018-2020 |

- 3. Забезпечення розвитку територій, безпеки та інфраструктури

- 3.1. Розбудова транспортної інфраструктури на території громади

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Розробка програми інвентаризації та аналізу потреб ремонту дорожньої мережі та визначення черговості її реалізації | Розроблена програма (1 шт.) | Інформація щодо наявних доріг та їх стану. Будівництво та ремонт доріг, тротуарів, велодоріжок, освітлення. Покращення умов життя. | Показники, визначені в програмі. Збудована та відремонтована інфраструктура (довжина, площа). Рівень задоволення мешканців. | Рішення ради про затвердження програми. Протоколи передачі робіт. Дослідження умов життя та якості надання послуг. | Виконком ОТГ (Старости) | 10 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018 |
| 3.1.2. Відновлення тротуарів біля доріг та автобусних зупинок (з врахуванням потреб людей з інвалідністю та проїзду дитячих візочків) | Збудовані тротуари (сумарна довжина - 500 м) | Покращення безпеки та комфорту життя. | Кількість ДТП за участі пішоходів. Рівень задоволення мешканців. | Протокол прийому інвестиції. Рапорти поліції. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг. | Виконком ОТГ (Старости) | 400 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 |
| 3.1.3. Облаштування вело доріжок біля доріг в межах населених пунктів | Збудовані велодоріжки (сумарна довжина – 5 км) | Зменшений час поїздки. Покращення комфорту поїздок. Підвищення безпеки. | Кількість ДТП за участі велосипедистів. Рівень задоволення мешканців. | Протокол прийому інвестиції. Рапорти поліції. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг. | Виконком ОТГ (Старости) | 3000 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів, субвенції | 2019-2020 |
| 3.1.4. Забезпечення освітлення населених пунктів ОТГ | Встановлені лампи (300 шт.) | Підвищення громадської безпеки. Покращення умов життя | Кількість правопорушень та злочинів на території громади, де встановлено лампи. Рівень задоволення мешканців. | Протоколи прийому робіт Рапорти поліції. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ (Старости) | 1800 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів, субвенції, кошти ДФРР | 2017-2020 |

- 3.2. Розбудова системи водопостачання та каналізації стоків

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Розробка Програми забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ та подальше її впровадження | Програма забезпечення водопостачання (1 шт.) | Інформація щодо стану водопроводів в громаді та потреб в модернізації та інвестиціях. Наявність графіку робіт. В результаті реалізації програми – забезпечення постачання якісної води. Покращення умов життя. | Показники, вказані в програмі. Відремонтований водопровід (сумарна довжина ділянок). Параметри, що стосуються складу води в порівнянню до даних перед ремонтом. Кількість аварій. Кількість абонентів, підключених до водогону. Рівень задоволення мешканців. | Рішення ради про затвердження програми Протокол приймання інвестиції. Угоди з абонентами. Результати аналізу складу води. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг. | Виконком ОТГ (Старости) | 1000 | Власні кошти ОТГ, гранти, | 2018 |
| 3.2.5. Розробка ПКД та подальша модернізація каналізаційної мережі БОС с. Мартинівське та в с. Яструбинове | Модернізована каналізаційна мережа (650 м) | Забезпечення відбору стоків. Покращення стану навколишнього середовища. | Кількість підключених абонентів. Кількість каналізованих стоків. Рівень задоволення мешканців | Протоколи приймання інвестиції. Угоди з абонентами. Звіти КП. Дослідження умов життя та якості надання послуг | Виконком ОТГ | 50 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів | 2017-2018 |
| 3.2.6. Аналіз роботи та оптимізація діяльності КП з метою забезпечення надання якісних послуг та підвищення ефективності їх роботи, зміцнення матеріальної бази КП | Проведений аналіз та план заходів (1 шт.) Закуплена техніка для потреб КП (5 од.), відремонтоване приміщення (1) | Наявність інформації про шляхи оптимізації роботи КП. Забезпечення ефективного надання комунальних послуг мешканцям. нові робочі місця | Показники, зазначені в плані. Рівень задоволення мешканців з наданих комунальних послуг. | Рішення ради громади про затвердження плану. Звіти про діяльність КП. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ | 4500 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів | 2017-2019 |

- 3.3. Організація системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ)

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Створення полігону ТПВ та затвердження програми поводження з ТПВ | Створений сертифікований полігон ТПВ (1 шт.) Ємність полігону (6000000м3) | Забезпечення можливості безпечного захоронення ТПВ з території громади. Зменшення кількості відходів, що забруднюють середовище. | Кількість захоронених ТПВ на полігоні щорічно. | Звіти з роботи полігону. | Виконком ОТГ | 3000 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів | 2017-2018 |
| 3.3.2. Впровадження програми екологічної освіти та поводження з ТПВ в закладах шкільної і дошкільної освіти | Підготовлена програма (1 шт.) | Підвищення екологічної свідомості мешканців громади. Зменшення негативного впливу мешканців на середовище. | Кількість проведених екологічних акцій. Кількість їх учасників. Підвищення рівня сегрегації сміття. | Документ про затвердження програми (рішення ради, розпорядження). Звіти з реалізації програми. | Виконком ОТГ (Відділ освіти) |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2017-2018 |

- 3.4. Організація роботи муніципальної поліції та пожежної охорони на території громади

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Створення місцевої пожежної дружини (купівля пожежної машини) | Організована 1 пожежна команда на території громади. Закуплений пожежний автомобіль (1 шт.). | Забезпечення можливості виконання громадою функцій по наданню допомоги в надзвичайних ситуаціях. Підвищення відчуття безпеки у мешканців громади. | Кількість виїздів протягом року. Кількість врятованих осіб. Вартість врятованого майна. Рівень задоволення мешканців | Юридичний документ, що створює підрозділ пожежної служби. Угоди на роботу. Протокол отримання автомобіля. Звіти з діяльності пожежної служби. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ | 1000 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів | 2018-2020 |
| 3.4.2. Створення муніципальної варти | Створений підрозділ муніципальної варти (1 шт.) | Підвищення відчуття громадської безпеки. Підвищення рівня відчуття безпеки мешканцями громади. | Кількість правопорушень та злочинів. Рівень задоволення мешканців. | Юридичний документ, що створює підрозділ. Звіти про стан безпеки в громаді. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів |  |

- 3.5. Ефективне управління та суспільна інтеграція громади

| Заходи діяльності | Індикатор реалізації діяльності (продукт) | Ефект від реалізації діяльності (результат) | Індикатор оцінки результату діяльності | Джерело перевірки показників | Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. Розробка аналізу та програми оптимізації використання комунальних об’єктів, в подальшому –реалізація програми | Розроблений аналіз та програми оптимізації використання комунальних об’єктів (1 шт.) | Оптимізоване використання комунальних об’єктів | Показники, визначені в програмі. Сумарні кошти утримання об’єктів. | Рішення ради про затвердження програми. Звіти з реалізації програми. | Виконком ОТГ |  | Власні кошти ОТГ, гранти | 2017-2018 |
| 3.5.2. Розробка програми використання альтернативних джерел енергії, в подальшому –реалізація програми | Розроблена програма. (1 шт.) Кількість об’єктів, де впроваджено використання альтернативних джерел енергії (3 шт.) | Зменшення коштів експлуатації об’єктів. Зменшення забруднення навколишнього середовища. | Показники, визначені в програмі. Сумарні кошти утримання об’єктів. Показники забруднюючих викидів. | Рішення ради про затвердження програми. Звіти з реалізації програми. Бюджетна звітність громади. Результати вимірювання шкідливих викидів. | Виконком ОТГ | 100 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів , кошти ДФРР | 2017-2020 |
| 3.5.3. Розробка програми реконструкції, ремонту та комплексної термомодернізації та ефективного опалення комунальних об’єктів (школи, ДНЗ, БК, СБК, ФАП та т.і.), в подальшому –реалізація програми | Розроблена програма ремонтів та термомодернізації комунальних об’єктів (1 шт.) Відремонтовані комунальні об’єкти (20) шт. | Покращення стану комунальних об’єктів. Зменшення експлуатаційних видатків. Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. | Показники, визначені в програмі. Сумарні кошти утримання об’єктів. Показники рівня забруднення шкідливими викидами. Рівень задоволення мешканців з отриманих послуг. | Рішення ради про затвердження програми. Звіти з реалізації програми. Бюджетна звітність громади. Результати вимірювання шкідливих викидів. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ | 1000 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів , кошти ДФРР | 2017-2020 |
| 3.5.4. Інвентаризація невикористаних житлових приміщень з метою їх подальшого використання, в т.ч. під створення комунального житла для молодих спеціалістів, в подальшому –ремонт вибраних приміщень | Наявність інвентаризації невикористовуваних житлових приміщень (1 шт.) Приміщення, підготовлені для проживання (3 шт.) | Збільшення кількості молодих спеціалістів, що проживатимуть на території громади. Забезпечення кращого рівня надання послуг. Стимулювання економічного розвитку. | Кількість молодих спеціалістів, що проживатимуть на території громади. Кількість створених нових робочих місць. Рівень задоволення мешканців з наданих послуг. | Інвентаризаційний документ. Протоколи прийому робіт Аналіз використання житлових приміщень. Аналіз економічної діяльності. Дослідження умов життя та якості надання публічних послуг | Виконком ОТГ | 100 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2018-2020 |
| 3.5.5. Купівля автомобіля для потреб адміністрації ОТГ | Куплений автомобіль (1 шт.) | Забезпечення транспортом для службових поїздок працівників громади. Зниження коштів поїздок. | Кількість кілометрів, що проїхали щорічно. Заощаджені на поїздках кошти. | Протокол закупки автомобіля. Бюджетна звітність громади. | Виконком ОТГ | 500 | Власні кошти ОТГ, субвенції | 2017 |
| 3.5.6. Впровадження комплексу заходів з метою зменшення кількості незареєстрованих мешканців ОТГ, які фактично проживають | Запроваджені заходи, що мають на меті збільшення кількості прописок в громаді (100 нових прописаних осіб) | Збільшення кількості прописаних мешканців на території громади. Збільшення бюджетних надходжень громади. | Збільшення кількості прописок. Збільшення бюджетних надходжень. | Перепис населення в громаді. Бюджетна звітність громади. | Виконком ОТГ (Старости) | 30 | Власні кошти ОТГ | 2018-2020 |
| 3.5.7. Розробка та впровадження програми Бюджету громадських ініціатив | Запроваджений бюджет громадських ініціатив. (1 шт.) | Підвищення громадської активності мешканців. Збудження почуття співучасті в прийнятті рішень щодо справ громади. Реалізація заходів, важливих з точки зору мешканців. | Сума бюджету громадських ініціатив. Кількість поданих ініціатив. Кількість i вартість реалізованих проектів. Рівень задоволення мешканців з впровадження бюджету. | Рішення ради, що запроваджує бюджет громадських ініціатив. Звітність з реалізації бюджету громадської участі. Результати дослідження думки мешканців. | Виконком ОТГ (Старости) | 1000 | Власні кошти ОТГ, кошти спонсорів | 2017-2020 |
| 3.5.8. Планування та реалізація заходів, що сприяють внутрішній інтеграції громади | Розроблений план дій щодо інтеграції мешканців громади. (1 шт.) Продукти реалізації плану – кількість організованих заходів (не менше 3 заходів щороку), кількість учасників (1000) Створення молодіжної ради | Підвищення почуття інтегрованої громади. Підвищення рівня задоволення мешканців щодо проживання в громаді. | Показники – відчуття інтегрування та задоволення щодо проживання на території громади. | Рішення ради громади, що затверджує план. Звіти з реалізації планів. Результати дослідження думки мешканців. Рішення щодо створення молодіжної ради | Виконком ОТГ (Старости) | 200 | Власні кошти ОТГ, кошти спонсорів | 2017-2020 |
| 3.5.9 Розробка та затвердження генерального плану ОТГ | Розроблений генеральний план (1шт). | Належне просторове планування, можливість виділення земельних ділянок | Кількість впорядкованих та виділених земельних ділянок | Рішення ради щодо затвердження генерального плану | Підрядник | 1500 | Власні кошти ОТГ | 2017-2018 |

5 . Перелік діючих та перспективних проектів розвитку Прибужанівської об'єднаної територіальної громади

5.1. Перелік діючих проектів розвитку Прибужанівської об'єднаної територіальної громади.

- З листопада 2016 року Прибужанівська громада активно співпрацює в рамках проекту DOBRE з USAID. Програма DOBRE, що фінансується USAID, має на меті допомогти новим місцевим адміністраціям  ефективно керувати цими новими обов'язками та підтримувати розвиток посиленої спільноти громад шляхом залучення громадян до цих нових громад. DOBRE зосередить свою діяльність на найнижчому рівні, зокрема надаючи змогу новоствореним консолідованим громадам (КК) краще керувати ресурсами, підвищити якість державних послуг, стимулювати місцеву економіку та покращити взаємодію громадян. DOBRE допоможе КС процвітати та процвітати через посилення місцевого управління та кращих умов для розвитку, слугуючи моделлю та мотивацією для інших громад, які прагнуть об'єднатись.

- В рамках проекту DOBRE очікується виконання наступних заходів:

| Заходи діяльності | Назва проекту | Ініціатор проекту | Обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування | Терміни реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. Забезпечення роботи позашкільної освіти – гуртків для обдарованої та невстигаючої учнівської молоді, художніх та спортивних секцій. | «Центр дозвілля-альтернатива алкоголю та шкідливим звичкам» | Виконком ОТГ | 80 | Власні кошти ОТГ, гранти | 2018-2020 рр. |
| 1.2.1. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет для закладів культури |  | Виконком ОТГ | 15 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.2.3. Сприяння повноцінній діяльності гуртків, секцій, самодіяльних та творчих колективів (в т.ч. враховуючи інтереси молоді та людей похилого віку) |  | Виконком ОТГ | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.2.4. Сприяння у створені та модернізації центрів молодіжного дозвілля |  | Виконком ОТГ | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 1.3.1. Встановлення та модернізація дитячих та спортивних майданчиків (враховуючи потреби людей з інвалідністю, з особливими потребами та осіб старшого віку) | Проект встановлення дитячих майданчиків | Виконком ОТГ | 300 | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів | 2017-2020 рр. |
| 3.2.1. Розробка Програми забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ та подальше її впровадження | Покращення послуги водопостачання Прибужанівської ОТГ | Виконком ОТГ | 1000 | Власні кошти ОТГ, гранти, | 2017-2018 |
| 3.2.6. Аналіз роботи та оптимізація діяльності КП з метою забезпечення надання якісних послуг та підвищення ефективності їх роботи, зміцнення матеріальної бази КП | Зміцнення матеріальної бази комунального підприємства для потреб всієї громади (ремонт приміщень та закупівля 2 автомобілів) | Виконком ОТГ | 1600 | Власні кошти ОТГ, гранти, субвенції, кошти спонсорів | 2017-2018 |

5.2. Перелік перспективних проектів розвитку Прибужанівської об'єднаної територіальної громади.

| Заходи діяльності | Назва проекту |  |  | Ініціатор проекту |  | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Джерело фінансування |  | Терміни реалізації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. Забезпечення освітлення населених пунктів ОТГ | - «Хай буде світло!». Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення, пер.Фонтанний, вул. Одеська (ТП-517), частини вул. Поляшко (ТП-259), частини вул. Поляшко, вул.Бр.Бреславских (ТП-313), с. Прибужани - Забезпечення освітлення села та селища Мартинівське - Забезпечення освітлення с. Прибужани |  |  | Виконком -..- -..- |  | 229 290 357 |  | Власні кошти ОТГ, гранти, кошти спонсорів, субвенції, кошти ДФРР Власні кошти ОТГ, гранти Власні кошти ОТГ, гранти, |  | 2017-2018 2018 2018 |  |
| 3.2.6. Аналіз роботи та оптимізація діяльності КП з метою забезпечення надання якісних послуг та підвищення ефективності їх роботи, зміцнення матеріальної бази КП |  | Зміцнення матеріальної бази комунального підприємства для потреб всієї громади (закупівля екскаватора-навантажувача, асенізаторської машини, машини для мобільної ремонтної бригади, трактора з причепом |  | Виконком ОТГ |  | 3600 |  | Інфраструктурна субвенція |  | 2017 |  |
| 3.4.1. Створення місцевої пожежної дружини (купівля пожежної машини) |  |  | Закупівля пожежного автомобіля |  | Виконком ОТГ |  | 700 |  | Інфраструктурна субвенція, власні кошти, гранти |  | 2017-2018 |
| 3.5.3. Розробка програми реконструкції, ремонту та комплексної термомодернізації та ефективного опалення комунальних об’єктів (школи, ДНЗ, БК, СБК, ФАП та т.і.), в подальшому –реалізація програми |  |  | Ремонт та термомодернізація Тимірязєвської ЗОШ |  | Виконком ОТГ |  | 1448 |  | Інфраструктурна субвенція, власні кошти, |  | 2017 |
| 3.5.9 Розробка та затвердження генерального плану ОТГ |  |  | Генеральні плани для населених пунктів ОТГ, з врахуванням раніше розроблених |  | Виконком ОТГ |  | 926 |  | Інфраструктурна субвенція |  | 2017 |

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізацію Плану

Моніторинг реалізації Плану буде здійснюватися щорічно. Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.

Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок:

- Державного фонду регіонального розвитку;

- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій;

- коштів інвесторів у тому числі, на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;

- інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей.

Моніторингові звіти будуть відкритими документами.

- Додаток 1

Орієнтовний перелік показників соціально - економічного розвитку Прибужанівської сільської ради

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника у попередньому році (2016 рік) | Значення показника у звітному році (2017) | Прогнозні показники на 2018 рік | Прогнозні показники на 2019 рік | Прогнозні показники на 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Демографічна ситуація |  |  |  |  |  |  |
|  | Чисельність постійного населення | осіб | 8241 | 8691 | 8840 | 8900 | 9000 |
|  | Чисельність постійного населення віком 16-59 років | осіб | 5464 | 5736 | 5834 | 5874 | 5940 |
|  | Кількість дітей віком до 16 років | осіб | 1681 | 1801 | 1820 | 1840 | 1850 |
|  | Природний приріст (скорочення ) населення | осіб | -32 | -52 | -50 | -45 | -40 |
|  | Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об’єднаної територіальної громади | осіб | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| II | Економічна ефективність |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення | одиниця | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
|  | Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади у тому числі за рахунок: | одиниця | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|  | коштів державного фонду регіонального розвитку |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  | - | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади | грн. | 911000 | 6244200 | 6473800 | 7406400 | 7300000 |
|  | За рахунок державного бюджету | грн. | - | 6244200 | 6428200 | 7197000 | 7100000 |
|  | За рахунок місцевого бюджету | грн. | - | 0 | 45600 | 209400 | 200000 |
| III | Фінансова самодостатність |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу | грн. | 304,5 | 1421,70 | 1515,83 | 1573 | 1611,11 |
|  | Капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади(без трансфертів) на 1 особу | грн. | 6,42 | 75,82 | 113,12 | 168,53 | 222,22 |
|  | Частка базової дотації в доходах загального бюджету об’єднаної територіальної громади(без урахування субвенцій | % | 0 | 17,7 | 17 | 16 | 15 |
|  | Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об’єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ) | % | 2,1 | 5,3 | 6 | 8 | 10 |
|  | Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи осіб на 1 особу | грн. | 0 | 893,45 | 904,97 | 932,58 | 955,55 |
|  | Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу | грн. | 237 | 339,43 | 395,92 | 415,73 | 433,33 |
|  | Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу | грн. | 47,7 | 179,34 | 181 | 179,77 | 177,77 |
|  | Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу | грн. | 13,19 | 7,59 | 7,92 | 7,86 | 7,77 |
|  | Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу | грн. | 3,8 | 1,69 | 1,7 | 1,68 | 1,66 |
| IV | Якість та доступність публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість населення лікарями загальної практики-сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року | осіб | 0,24 | 0,36 | 0,5 | 0,75 | 1 |
|  | Середня наповнюваність групи дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади | осіб | 258 | 265 | 270 | 280 | 300 |
|  | Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об’єднаної територіальної громади | осіб | 663 | 670 | 670 | 700 | 730 |
| V | Створення комфортних умов для життя |  |  |  |  |  |  |
|  | Частка домогосподарств, забезпечених централізоване водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади | % | 45,3 | 46 | 50 | 55 | 60 |
|  | Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючи об організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади | % | 5 | 5 | 40 | 50 | 60 |