Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання сільської  Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на2021 рік

| Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування показника | Значення показника . . . . . ... .. .. і |  | Відповідальні виконавці | Відмітка про виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за роками |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість моніторингових заходів (візити в АЗПСМ, ФАП, ПЗ Синюхино-Брідської сільської ради заслуховування завідуючих АЗПСМ на медичних радах, апаратних нарадах тощо) | 12 | 12 | Завідуючий АЗПСМ, ФАП, ПЗ КП «ПРЦПМСД» |  |  |
| _ _ | 2) Підготовка матеріалів та участь у засіданні координаційних рад при Синюхино-Брідській сільській раді з питань протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу _ __ _ | Кількість засідань координаційної ради | 4 | 4 | Завідуючий АЗПСМ, ФАП, ПЗ КП «ПРЦПМСД» |  |  |

- Продовження додатку 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3)Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ позитивних і хворих на СПІД | Кількість консультацій | 2 | 2 | Завідуючий АЗПСМ, ФАП, ПЗ КП «ПРЦПМСД», відділ у справах сім’ї та дітей |  |  |
|  | 4)Забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВЛ- інфекціі/СНІДу | Кількість робочих груп за напрямами щодо виконання Програми | 4 | І | Завідуючий АЗПСМ, ФАП, ПЗ КП «ПРЦПМСД» служба у справах сім’ї та дітей., відділ освіти, культури, молоді та спорту, МВ УМВС Первомайського району (за узгодженням) |  |  |
|  | 5) Розроблення сільської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2021 рік з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми | Кількість розпоряджень | 1 | 1 | Синюхино-Брідська сільська рада |  |  |
|  | 6) Подання до управління охорони здоров’я облдержадміністрації щороку до 20 січня звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Кількість звітів | 1 | 1 | Завідуючий АЗПСМ, ФАП, ПЗ КП «ПРЦПМСД» служба у справах сім’ї та дітей., відділ освіти, культури, молоді та спорту Синюхино-Брідська сільська рада |  |  |

| 2. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1)Удосконалення кадрового та матеріально- технічного забезпечення кабінету «Довіра» Первомайської центральної районної лікарні | Кількість кабінетів | 1 | 1 | КП «ПРЦПМСД» КНП «Первомайська ЦРЛ», |  |  |  |
|  | 2)Забезпечення у межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в Первомайській центральній районній лікарні | Кабінет «Довіра» Первомайської центральної районної ні карні | 1 | 1 | КП «ПРЦПМСД» КНП «Первомайська ЦРЛ», |  |  |  |
| 3. Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на районному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення проведення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми | Кількість звітів | 1 | 1 | КНП «Первомайська ЦРЛ»,. відділ соціального захисту, обслуговування населення, КП «ПРЦПМСД» служба у справах дітей та сім’ї.,., відділ освіти, культури, молоді та спорту МВ УМВС Первомайського району (за узгодженням Синюхино-Брідська сільська рада., громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», відділ соціального захисту, обслуговування населення, КП «ПРЦПМСД» служба у справах дітей та сім’ї., відділ освіти, культури, молоді та спорту ,МВ УМВС Первомайського району (за узгодженням Синюхино-Брідська сільська рада., громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |

| 4.Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) Забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців управління соціального захисту населення ,відділ соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу з питань |  |  |  |  |  | КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД» , відділ соціального захисту, обслуговування населення,, Синюхино-Брідська сільська рада |  |  |  |  |  |  |
|  | консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання | 2 |  | 2 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД», Синюхино-Брідська сільська рада, громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
|  | лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників) | кількість осіб, які пройшли навчання | 2 |  | 2 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» ,Синюхино-Брідська сільська рада (за узгодженням), громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
|  | профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання | 4 |  | 4 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД», Синюхино-Брідська сільська рада, громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
|  | надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників) | Кількість осіб, які пройшли навчання | 2 |  | 2 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» Синюхино-Брідська сільська рада, громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
| 5.Формування толерантного ставлення до людей, якіживуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: | Кількість заходів | 2 |  | 2 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» Синюхино-Брідська сільська рада, громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
|  | інформування населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику | Кількість заходів | 2 |  | 2 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» Синюхино-Брідська сільська рада, громанські організації |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Розроблення профілактичних програм з питань формування мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки 3 використанням інноваційних технологій | Кількість заходів | 4 |  | 1 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД» , служба у справах дітей та сім’ї., ї., відділ освіти, культури, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини | Кількість заходів | 3 |  | 3 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» відділ соціального захисту, обслуговування населення,, Синюхино-Брідська сільська рада, громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також ув’язнених, дітей в сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей, які не отримують належного батьківською піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа ¦представників груп підвищеною ризику (щодо інфікування ВІЛ до лікувально- профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | Відсоток осіб (від загальної кількості виявлених під час тестування випадків ВІЛ інфікування), яким було забезпечено супровід |  |  |  | 100 | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД», Громадські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належною батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям тотальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно- профілакіичних заходів | Кількість охоплених дітей |  |  |  | 251 | відділ соціального захисту, обслуговування населення, служба у справах дітей та сім’ї.,., відділ освіти, культури, молоді та спорту Синюхино-Брідська сільська рада, громанські організації (за узгодженням) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації цих послуг через мережу центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення безперешкодного доступу В1Л- інфікованих вагітних жінок, які вживають ін'єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід | Відсоток вагітних хворих на опіоідну залежність, яким показано га призначено ЗПТ |  |  |  | 100 | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |
| 9 Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Здійснення заходів із профілактики передачі В1Л- інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я ; А - Тест системами для планової діагностики ВІЛ- інфекції вагітних жінок та їх партнерів | Відсоток передачі ВІЛ- інфекції, від матері до дитини Кількість тест систем | 50 |  |  | 1 50 | КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |
|  | Б - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями В - Запровадження доступу до терапії ВІЛ негативних осіб з дискордантних пар | Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими і матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочнимисумішами на безкоштовній Оплаті Відсоток забезпечення |  |  |  | 100 100 | КП «ПРЦПМСД», служба у справах дітей та сім’ї., КНП «Первомайська ЦРЛ», |  |  |  |  |  |  |
| 10. Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці соціального захисту та обов'язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ- інфекцй/СНІДу | Відсоток договорів |  |  |  | 100 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ» |  |  |  |  |  |
| 11. Надання медикаментозної пост контактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВШ- інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів | Відсоток охоплення осіб, які потребують ПКП |  |  |  | 100 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення засобами індивідуального . захисту1, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання | Відсоток забезпеченняслужбових обов’язків |  |  |  | 100 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» Синюхино-Брідська сільська рада (за узгодженням) |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику, щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів | Кількість осіб |  |  |  | 1000 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення проведення експрестестування донорської крові 3 метою виявлення ВІЛ | Кількість кровоздач |  |  |  | 300 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |
| 13.Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВіЛ-інфікованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами | Кількість осіб |  |  |  | 70 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, ]для груп [підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які | Кількість осіб, якіживуть з ВІЛ |  |  |  | 500 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» Громадські організації за узгодженням |  |  |  |  |  |
| ІІІ.ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-іНфекції, формування прихильності до АРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії | Загальна кількість |  |  |  | 221 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |
|  | 2)3абезцечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ у хворих на ВІЛ- інфекцію | Загальна кількість осіб |  |  |  | 221 |  | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |
| IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб | Загальна кількість курсів |  |  |  | 152 | КНП «Первомайська ЦРЛ», КП «ПРЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |
| V.ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ | Відсоток охоплення |  |  |  | 100 | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації (за узгод) КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД», відділ соціального захисту, обслуговування населення,, |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Забезпеченняорганізаціїта доступу до паліативноїтахоспісноїдопомоги людей, якіживуть з ВІЛ (у тому числідітей) | Відсоток охоплення |  |  |  | 100 | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації (за узгод) КНП «Первомайська ЦРЛ»,, КП «ПРЦПМСД», відділ соціального захисту, обслуговування населення, |  |  |  |  |  |  |

-