Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ПЗ “LOGICA” | До 31 травня 2021 р | Всі учасники бюджетного процесу |
| 2. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Липень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 3. | Доведення до головного розпорядника коштів інструкції щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету ТГ | Травень - червень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | Липень | Структурні підрозділи, |
| 5. | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення | Липень | Відділ перспективного розвитку і сільського господарства |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку громади, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Липень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | Серпень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 8. | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | Липень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | Серпень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | Серпень – жовтень | Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів місцевої роади, виконавчого органу місцевої ради | Серпень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 12. | Подання прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету Любашівської селищної ради | До 15 серпня | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 13. | Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Любашівської селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 1 вересня | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 14. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою | До 20 листопада |  |
| 15. | Розгляд прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки. | До 1 жовтня 2021 р | Любашівська селищна ради |
| 16. | Подання інформації на Мінфін , що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022-2024 р через «LOGICA» | До 30 вересня 2021 р | Фінансове управління Любашівської селищної ради |

Начальник фінансового управління                                                      О.Л. Вітвіцька

|  | Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з МФУ | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Після отримання розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До серпня 2021 року | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту селищного бюджету | Друга половина жовтня | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 7. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 р | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | При отриманні обсягів міжбюджетних трансфертів з МФУ в одноденний термін | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 9. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту місцевого бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Листопад | Виконавчий комітет Любашівської селищної ради, Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники коштів |
| 10. | Підготовка проекту рішення селищної ради про селищний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Любашівської селищої ради | Листопад -грудень | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 11. | Схвалення проекту рішення селищною радою про місцевий бюджет | До 25 грудня 2021 р. | Виконавчий комітет, Любашівська селищна рада |
| 12. | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 р | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 13. | Оприлюднення проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим комітетом та Любашівською селищною радою | Вересень | Любашівська селищна рада виконавчий комітет Любашівської селищної ради |
| 14. | Доопрацювання проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Після затвердження закону України «Про Державний бюджет України» | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 15. | Оприлюднення рішення селищної ради про місцевий бюджет на плановий рік у засобах масової інформації | Не пізніше ніж через 10 днів з дня затвердження рішення | Любашівська селищна рада |

Начальник фінансового управління                                                   О.Л. Вітвіцька

|  | Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації виконання місцевого бюджету

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погодження мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) та подання до органу Казначейства | До 15 грудня | Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 2. | Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет) | До 25 грудня | Фінансове управління Любашівської селищної ради, структурні підрозділи, виконавчі органи місцевої ради |
| 3. | Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису | Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 4. | Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування | У двотижневий термін після затвердження бюджету | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 5. | Подання фінансовому управлінню уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228 | Після отримання лімітних довідок в тижневий термін | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Затвердження кошторисів бюджетних установ, помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів селищного бюджету на 2022 рік . | Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису бюджету | Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |
| 7. | Подання інформації, що міститься в розписах місцевого бюджету на 2022 р через ПЗ “LOGICA” | В терміни встановлені законодавством | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 8. | Затвердження за погодження з фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм | Протягом 45 днів від дня набрання чинності рішення про селищний бюджет | Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Оприлюднення паспортів бюджетних програм | У мтриденний термін з дня затвердження паспортів бюджетних програм | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Подання інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів на 2022 рік через ПЗ “LOGICA”. | В терміни встановлені законодавством | Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ | В терміни встановлені законодавством | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 12. | Подання фінансовому управлінню узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм, складання звіту по паспортах бюджетних програм | В терміни встановлені законодавством | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету | На протязі року | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 14. | Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань | Протягом бюджетного періоду | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду селищного бюджету | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 16. | Внесення змін до рішення селищної ради про місцевий бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України) | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 17. | Внесення змін до розпису селищного бюджету | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 18. | Подання квартального звіту про виконання селищного бюджету до Департаменту фінансів | В термін визначений Департаментом фінансів | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 19. | Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема: - рішення місцевої ради про внесення змін до рішення про місцевий бюджет; - інформації про виконання місцевого бюджету | Протягом бюджетного періоду | Учасники бюджетного процесу |
| 20. | Інформування громадськості з питань використання коштів місцевого бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Протягом бюджетного періоду | Фінансове управління Любашівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |

Начальник фінансового управління                                                  О.Л. Вітвіцька

|  | Додаток 4 до рішення виконавчого комітету Любашівської селищної ради |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання селищного бюджету за 2021 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подання місцевому фінансовому органу звітів про виконання паспортів бюджетних програм | У термін визначений для подання подання зведенної річної звітності | Головні розпорядники коштів |
| 2. | Подання інформації, що міститься в звітах про виконання паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік через ПЗ “LOGICA”. | У термін визначений законодавством | Головні розпорядники коштів |
| 3. | Подання управлінню фінансів КМР узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм за 2021 р | Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспортів бюджетних програм | Головні розпорядники коштів |
| 4. | Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання селищного бюджету | Січень-лютий | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 5. | Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах | Січень-лютий | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 6. | Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах | Січень-лютий | Фінансове управління Любашівської селищної ради |
| 8. | Опублікування інформації про: - виконання селищного бюджету за підсумками року; - час і місце публічного представлення такої інформації | До 25 лютого | Любашівська селищна рада |

Начальник фінансовго управління                                               О.Л. Вітвіцька