Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Тараканівської сільської ради

від 18 червня 2025 року № 106

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади

на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Тараканівської сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Липень 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | В одноденний термін після отримання їх від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| 3 | Прогнозування обсягів доходів бюджету Тараканівської сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період, розрахунку орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 01 липня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 4 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2026-2028 роки | До 15 липня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| 5 | Підготовка та надання фінансовому відділу сільської ради бюджетних пропозицій та обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період згідно Типової форми, доведеної Міністерством фінансів України | Не пізніше 30 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6 | Здійснення аналізу, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, бюджетних пропозицій на відповідність доведеним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету та вимогам доведених інструкцій | Не пізніше 05 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| 7 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | Не пізніше 05 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради; головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Доопрацювання прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів | Не пізніше 12 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| 9 | Подання прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки до виконавчого комітету Тараканівської сільської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 10 | Подання на затвердження виконавчому комітету Тараканівської сільської ради Плану пріоритетних публічних інвестицій Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 01 вересня 2025 року | Відповідальний орган з питань економічного розвитку територіальної громади |
| 11 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки | Не пізніше 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Тараканівської сільської ради |
| 12 | Подання прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки до Тараканівської сільської ради для його розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 06 вересня 2025 року) | Виконавчий комітет Тараканівської сільської ради |
| 13 | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки постійними комісіями ради та на пленарному засіданні сільської ради в порядку, визначеному радою | Відповідно до регламенту ради | Фінансовий відділ Тараканівської сільської ради; головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Оприлюднення рішення виконавчого комітету про прогноз бюджету Тараканівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки на офіційному сайті сільської ради або оприлюднення його в інший спосіб | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Тараканівська сільська рада |

Сільський голова                                                           Наталія СОРОЧИНСЬКА