

Стратегія розвитку Локницької сільської ради на 2020-2025 роки

2020 рік

**Зміст**

[Перелік скорочень 3.](#_Toc526178190)

[Вітальне слово сільського голови](#_Toc526178191) 4

[1. ВСТУП 5.](#_Toc526178192)

[2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 6.](#_Toc526178193)

[3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 9](#_Toc526178194)

[3.1. Природніі ресурси 11**.**](#_Toc526178195)

[3.2. Демографічна ситуація 12**.**](#_Toc526178196)

[3.3. Інфраструктура Локницької сільської ради 13.](#_Toc526178197)

[3.4. Господарський комплекс 16**.**](#_Toc526178198)

[4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 19](#_Toc526178199)

[4.1. Деякі прогнози розвитку Локницькької громади до 2025 року 19](#_Toc526178200)

[4.2. Сценарії розвитку Локницької громади 20](#_Toc526178201)

[4.3. Стратегічне бачення розвитку Локницької громади 22](#_Toc526178202)

[4.4. SWOT/TOWS-аналіз Локницької громади 22](#_Toc526178203)

[5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 27](#_Toc526178204)

[Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток 29](#_Toc526178205)

[Операційна ціль 1.1. Розвиток малого та середнього бізнесу. 30](#_Toc526178206)

[Операційна ціль 1.2. Розвиток сільського господарства та агропереробки 31](#_Toc526178207)

[Операційна ціль 1.3. Розвиток туризму 32](#_Toc526178208)

[Операційна ціль 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді 32](#_Toc526178209)

[Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя](#_Toc526178210) 33

[Операційна ціль 2.1. Покращення інфраструктури у громаді (освітлення, дороги)](#_Toc526178211)  …33

[Операційна ціль 2.2. Покращення медичних послуг **.**](#_Toc526178212)34

[Операційна ціль 2.3. Модернізація освітніх закладів **.**](#_Toc526178213)35

[Операційна ціль 2.4. Розвиток культури та спорту **.**](#_Toc526178214)36

[6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 38](#_Toc526178216)

[Часові рамки і засоби реалізації 38](#_Toc526178217)

[Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Сталий економічний розвиток 39](#_Toc526178218)

[Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Підвищення якості життя…….](#_Toc526178219) 41

[Припущення та ризики 42](#_Toc526178220)

[Рекомендації 43](#_Toc526178221)

[7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 44](#_Toc526178222)

[Управління процесом реалізації стратегії 44](#_Toc526178223)

[Процедура моніторингу стратегії 45](#_Toc526178224)

[8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 46](#_Toc526178225)

[Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 1. «Сталий економічний розвиток» 46](#_Toc526178226)

[Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 2. «Розвиток територій» **.**](#_Toc526178227)63

**Перелік таблиць**

[Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку **.**](#_Toc526177846)6

[Таблиця 2. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії .](#_Toc526177847)6

[Таблиця 3. Стратегічні, операційні цілі та завдання 28](#_Toc526177848)

[Таблиця 4. Стратегічна програма 1. «Сталий економічний розвиток» та території впливу 38](#_Toc526177849)

[Таблиця 5. Орієнтовний фінансовий план Програми «Сталий економічний розвиток» 39](#_Toc526177850)

[Таблиця 6. Стратегічна програма 2. «Розвиток територій» та території впливу](#_Toc526177851) 40

[Таблиця 7. Орієнтовний фінансовий план Програми «Розвиток територій» 41](#_Toc526177852)

# Перелік скорочень

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВРП – валовий регіональний продукт

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ЄС – Європейський Союз

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання

ЗУ – Закон України

КУВ – Комітет з управління впровадженням стратегічного плану

МСБ – малий та середній бізнес

МТД – міжнародна технічна допомога

ОДА – обласна державна адміністрація

ОМС – органи місцевого самоврядування

ОТГ – об‘єднана територіальна громада

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади

РДА – районна державна адміністрація

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

ТЗ – технічне завдання на проект місцевого розвитку

ТПВ – тверді побутові відходи

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

# Вітальне слово сільського голови

Шановні мешканці об’єднаної громади!

Локницька  об’єднана територіальна громада утворена 24 травня 2016 року в рамках адміністративно-територіальної реформи та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». До її складу увійшли 4 сільські ради та 14 населених пунктів. Адміністративний центр громади розташований у селі Локниця.

Процес об’єднання супроводжувався різними труднощами, які вдалось подолати. Зараз ми знаходимось на важливому етапі свого розвитку, адже існуємо вже не просто як окремі населені пункти, а як об’єднана територіальна громада.

Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу об’єднаної територіальної громади, до об’єднання мав свої власні пріоритети розвитку та власну систему ціностей щодо управління ресурсами. Після об’єднання ці пріоритети мають бути переглянуті та вироблені єдині підходи до управління «об’єднаними» ресурсами громади. Стала очевидною потреба формування стратегії розвитку громади, яка б з’єднала території колишніх сільських рад не тільки у вигляді адміністративно-територіального утворення, а сприяла усвідомленню людей жити однією великою родиною. Виникла необхідність розробити документ, який розглядає процес стратегічного управління територією об’єднання територіальної громади в єдності всіх населених пунктів.

При розробці Стратегії розвитку громади необхідно врахувати пропозиції, думки, бачення розвитку всіх верств населення, тому була створена робоча група, в яку увійшли представники громадкості,адміністративних одиниць, які увійшли до складу Локницької об’єднаної територіальної громади, депутатів, громадських активістів, фахівців та органівмісцевого самоврядування. Загалом, це соціально актині люди різних професій та вікових категорій. Окрім того, у громаді провели опитування мешканців, які висловили свою думку щодо проблем розвитку та бачення того, якою має бути наша громада у майбутньому. Всі думки були враховані під час підготовки цього документу.

Процес стратегування відбувався за експертної підтримки, забезпеченої Рівненським відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», що працює в рамках програми «U-LEAD з Європою» та фінансується Європейським Союзом і його державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією та надає підтримку українському уряду в здійсненні важливої реформи децентралізації в Україні. Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже важливою і потрібною.

Заходи, які передбачаються Стратегією, будуть щорічно розглядатись виконавчим комітетом під час розвитку щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Виконання заходів, які заплановані в Стратегії, вимагає швидких темпів економічного розвитку і значної мобілізації бюджетних коштів, тому виконавчий комітет бере на себе зобов’язання створити необхідні передумови для виконання поставленої мети.

У результаті роботи зі стратегічного планування розвитку Локницька громада отримує документ, завдяки якому зможе раціонально організувати свою діяльність та стратегічно розподілити обмежені ресурси. Наявність стратегії розвитку громади дасть змогу об’єктивно оцінити соціально-економічний та ресурсний потенціали території та сформувати її інвестиційну привабливість.

Бажаю усім нам наполегливості у розвитку та зміцненні нашої громади.

Запрошую до співпраці всіх не байдужих громадян.

З повагою,

Сільський голова

Петро Харковець

# 1. ВСТУП

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до утворення   
28 серпня 2016 року Локницької сільської об’єднаної територіальної громади.

Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

* відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами.
* потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,
* збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.

У більш широкому контексті Локницька громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.

Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегуванняЛокницької ОТГ, переважно, використовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади». Однак, цей термін («стратегічне планування») не може бути повноцінно застосованим на першому етапі створення ОТГ(у 2016-2019 рр.) з наступних причин:

* Однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий (понад 5 років) період планування. У новоствореної Локницької ОТГ, умовно кажучи, відсутня «історія», тобто, неможливо відстежити поведінку територіальної громади як цілісної територіальної соціально-економічної системи за попередні періоди, а період ідентифікації базових умов, які матимуть суттєвий вплив на подальшу суб‘єктність ОТГ, відбуватиметься упродовж 2020-2025 років.
* Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області, країни. Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період до 2020 року, розробляються до 2025р.

# 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та Інститутом громадянського суспільства (м. Київ).

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, - як це викладено в таблиці.

1. Принципи місцевого розвитку

|  |  |
| --- | --- |
| **Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів** | **Здорова і справедлива громади** |
| * покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання * поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь | * забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції * Забезпечення рівних шансів для всіх |
| **Стала економіка** | **Практика належного управління** |
| * створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання * створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється | * постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян |

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці­кавлених представників громади. Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміц­нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

Локницька сільська рада Зарічненського району Рівненської області розпорядженнясільського голови від 04 жовтеня 2018 року №80 було затвердженоПоложення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Локницької сільської ради на 2019-2024 роки та визначено персональний склад робочої групи.

1. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я та по батькові учасника робочої групи | Місце роботи, посада |
|  | Харковець Петро Степанович | Локницька сільська рада, сільський голова |
|  | Швайко Олена Олександрівна | Локницька сільська рада, заступник сільського голови |
|  | Микитин Тарас Миронович | Радникз питань регіонального розвитку Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» |
|  | Палей Ірина Михайлівна | Локницька сільська рада, секретар |
|  | Вакуліч Жанна степанівна | Локницька сільська рада, староста сіл Кухче, Новосілля, Радове |
|  | Вовчук Альона Михайлівна | Локницька сільська рада, староста сіл Кутин, Задовже, Заозер’я, Кутинок, Любинь |
|  | Ташликович Валентина Валентина Миколаївна | Локницька сільська рада, староста сіл Нобель, Дідівка, Млин, Котира |
|  | Павлович Тетяна Михайлівна | Локницька сільська рада, головний бухгалтер |
|  | Алексіюк Ірина Адамівна | ЛокницькаЛАЗПСМ, медична сестра |
|  | Курин Наталія Сергіївна | Локницька сільська рада, головний спеціаліст з питань культури, сім’ї, молоді та спорту |
|  | Харковець Галина Василівна | Локницька сільська рада, діловод |
|  | Кушнерук Людмила Дмитрівна | Локницька публічно-шкільна бібліотека, бібліотекар |
|  | Селевчук Анатолій Григорович | Локницька сільська рада, депутат |
|  | Данілович Олена Адамівна | Локницька сільська рада, головний спеціаліст з питань землевпорядкування та архітектури |
|  | Редько Марія Михайлівна | Сільськогосподарське комунальне підприємство «Обрій», директор |
|  | Харковець Людмила Яківна | КЗ «Храпинська ЗОШ І-ІІ – спупенів», директор |
|  | Проневич Надія Миколаївна | КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ –ступенів», директор |
|  | Данілович Мирослава Русланівна | РДГУ, студентка |
|  | Троневич Віталій Сергійович | КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ – ступенів», учень 11 класу |
|  | Данілович Аліна Олександрівна | РДГУ, студентка |

Підготовка стратегічного плану розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, який включав у себе:

* дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктівЛокницької ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади,
* проведення у травні-серпні 2019 року опитування 3 000 мешканців та 20 представників бізнесу.

**16 жовтня 2018 року** в приміщенні сільської ради с.Локницявідбулося **перше** засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:

* презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади,
* формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,
* проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Локницької громади.

**10 січня 2019 року** в приміщенні сільської ради відбулося **друге** засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:

* визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,
* оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.


Упродовж січня-березня 2019 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії. Усього за цей період зацікавленими у розвитку Локницької громади, представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було підготовлено 5 ідей, загальна вартість яких перевищує 3 млн. грн.

**21 березня 2019 року** відбулося **третє** засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.


Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки Стратегічного плану представники Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечував Тарас Микитин, радник з питань регіонального розвиткуРівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

# 3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ



**Рис. 1. Адміністративна мапа**



**Рис.2. Мапа Локницької об’єднаної територіальної громади**

Локницьку об’єднану територіальну громаду (ОТГ)утворено відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровіль об'єднання територіальних громад» від 24 травня 2016 року № 36 з центром в с.ЛокницяЗарічненського району Рівненської області, шляхом об'єднання Локницької, Кутинської, Кухченської та Нобельської сільських рад.

До складу Локницької сільської ради увійшли населені пункти: с. Локниця, с.Храпин, с.Кутин, с.Любинь, с.Кутинок, с.Задовже, с.Заозер’я, с.Нобель, с.Млин, с.Дідівка, с.Котира, с.Кухче, с.Новосілля, с.Радове з адміністративним центром у с. ЛокницяЗарічненського району Рівненської області.

Перші вибори сільського голови та депутатів ради відбулися 28 серпня 2016 року.

**Таблиця 3. Населені пункти Локницької ОТГ та їх характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 01.01.2020 | Відстань до адміністративного центру територіальної громади, км |
| 1. | Локницькасільська рада: | 1467 | - |
|  | село Локниця | 1076 | - |
|  | село Храпин | 391 | 5 |
| 2. | Кутинськасільська рада: | 1220 | - |
|  | село Кутин | 447 | 8 |
|  | село Любинь | 164 | 10 |
|  | село Кутинок | 69 | 13 |
|  | село Задовже | 209 | 13 |
|  | село Заозер’я | 331 | 13 |
| 3. | Нобельськасільська рада: | 585 | - |
|  | село Нобель | 285 | 16 |
|  | село Млин | 118 | 17 |
|  | село Дідівка | 112 | 14 |
|  | село Котира | 70 | 15 |
| 4. | Кухченськасільська рада: | 1739 | - |
|  | село Кухче | 795 | 14 |
|  | село Новосілля | 146 | 12 |
|  | село Радове | 798 | 17 |

Адміністративний центр Локницької сільської ради розташований у с.Локниця по вулиці Центральна, 55. Село Локниця розташоване на північному заході Зарічненського району Рівненської області за 220 кілометрів від обласного центру м.Рівне та за 23 км від районного центру смт.Зарічне.

Локницька селища об’єднана територіальна громада розташована у північно-західній частині Зарічненського району Рівненської області. Рельєф території населених пунктів рівниний. Грунтовий покрив представлений дерново-підзолистими грунтами.

Межує з Любешівським районом Волинської області, Морочненською, Новорічицькою, Сенчецькою, Кухітською-Вільською сільськими радами.

## 3.1. Природніі ресурси

Територія сільської ради становить 26,672 тис гектара (18% від загальної території Зарічненського району). Земельний фонд ОТГ складає 23,458 тис гектара (87,9%) з них:сільськогосподарські угіддя – 11,929 тис гектара (51%), землі лісового призначення – 9,658 тис гектара (41,1%), землі житлової та громадської забудовани – 0,55 тис гектара (2,3%), землі водного фонду – 1,322 тис гектара (5,6%).

**Рис.3. Структура земельного фонду Локницькоїсільської ради**

Територія Локницькоїсільської ради є найбільшою в районі за площею. Населених пунктів – 14. Питома вага сільської ради в Зарічненському районі за територією – 18%, населеня – 14,5%.

Загальна протяжність сільської ради від населеного пункту Локниця до всіх крайніх населених пунктів становить 16,5 км.

Площа лісів становить 9,658 тис гектара, лісистість 41,1 %. Середня забезпеченість лісом на одного жителя громади становить 1,9 гектара.ЛокницькаОТГ багата водними ресурсами. Територією ОТГ протікає три річки: Веселуха, Стохід,Прип′ять та є чотири озера: Задовження, Посвідське, Засвідське, Нобельське.

Територією сільської ради проходить траса державного значення Любешів-Морочнне-Пінск.

Сільська рада має зручне географічне положення, автошляхи дають змогу дістатись до обласного центру – м. Рівне, автомобільнними шляхами – 220 км.

## 3.2. Демографічна ситуація

Населення сільської ради станом на 1 січня 2020 року становило 5,011тис.осіб населення. Щільність населення – 0.05 осіб на 1 кв.км.

Загальна чисельність пенсіонерів сільської ради станом на 01.01.2020 становила 1,186 тис осіб.

З 2016 року спостерігається зниження чисельності населення за рахунок скорочення народжуваності та значних міграційних процесів. За цей період кількість населення громади зменшилася – на 76 осіб або 1,5%.

Демографічне навантаження в громаді становить на 1000 осіб працездатного віку 26,8%.

## 3.3. Інфраструктура Локницькоїсільської ради

Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення сільської ради здійснюється автомобільним видом транспорту. Територією громади проходить траса державного значення Любешів – Морочне – Пінск. Крім того, ціла мережа інших доріг в населених пунктах та між ними з твердим покриттям, щебеневим, гравійним, шлаковим. Протяжність автомобільних шляхів загального користування – 47,6 кілометра з них: з твердим покриттям – 23,0 км(асфальтне покриття - 12.6 км, щебеневе, гравійне, шлакове покриття – 10,54 км).

Перевезення пасажирів проводять приватні перевізники. Автомобільний транспорт мережі приміський та міжміських автобусних маршрутів забезпечує перевезення пасажирів в межах громади та зв’язує з: смт. Зарічне, м. Дубровиця, м. Сарни, м. Рівне. Автобусним сполученням охоплено всі населені пункти.

За останні роки спостерігається позитивна динаміка у сфері телекомунікаційних, поштових послуг, в основному за рахунок збільшення надання послуг мобільного зв’язку.

Населення має можливість отримувати аудіовізуальну інформацію національних мовників через супутникове та ефірне мовлення.

Населені пункти територіальної громади електрифіковані. Послуги мобільного зв’язку в громаді надають ПРАТ «Київстар», ПРАТ «ВФ Україна». Кількість абонентів мобільного зв’язку становить близько 4,4 тис одиниць.

Значне зростання показує проникнення Інтернету в населені пункти громади. Проводовий доступ наявний майже у всіх населених пунктах. Безпровідний доступ надає ТОВ «Інтертелеком», «Київстар», «ВФ Україна» стабільне покриття наявне на території сільської ради.

Мережа об’єктів поштового зв’язку нараховує 6 відділень зв’язку «Укрпошта». Найбільшу частину загального фінансового обсягу «Укрпошти» складають кошти, що зосереджені у секторі фінансових послуг: виплата пенсій, грошової допомоги, відправлення поштових переказів, приймання платежів та торговельної виручки. Однією з традиційних і пріорітетних послуг «Укрпошти» є організація передплати у населених пунктах громади та доставка споживачам періодичних видань.

Електропостачання в сільській раді зхдійснює ПАТ «Рівнеобленерго».

В населених пунктах об'єднаної територіальної громади використовується пічне опалення та твердопаливні котли.

Набуває поширення використання твердопаливних котлів, як серед населення, так і в бюджетних установах. Починаючи з 2017 року в закладах соціальної сфери, що перебувають в управлінні сільської ради, встановлено 6 твердопаливних котлів загальною потужністю   
350 МВт. Це дозволяє використовувати місцеві види палива.

У системі освіти на території сільської ради функціонують 5 закладів загальної освіти, 4 з них загальноосвітні школи І-ІІІ - ступенів, одна ЗОШ І-ІІ – спупенів. В школах навчається 698 учніву 56 класах, навчальний процес забезпечує 200 працівників, з них 130 вчителів.Є 5 закладів дошкільної освіти, з них 4 дошкільних навчальних закладів з короткотривалим перебуванням. Дошкільну освіту отримують 156 вихованці у 6 групах, виховний процес забезпечує 20 працівників, з них 15 осіб педагогічного складу.

Заклади дошкільної освіти охоплюють 59% дітей дошкільного віку, при цьому середня наповнюваність групи становить 20,5 осіб.

Мережа закладів охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади, що обслуговує населення Локницької сільської ради Зарічненського району Рівенської області складає   
10 закладів охорони здоров’я – 7 ФАПів та 3 лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини та7 фельдшерсько-акушерські пункти, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Населенню громади надається необхідна безоплатна медична допомога з «Програмою надання громадянам гарантованої державною безоплатної медичної допомоги», яка затверджена Постановою КМУ № 955 від 11.07.2002.

На території Локницької сільської ради функціонує 9 закладів культури (1 будинок культури та 8 сільських клубів), в яких працює 11 штатних одиниць. В закладах культу діє 26 об'єктів дозвілля. Усі клубні установи забезпечені технічними засобами, обладнанням та апаратурою, що сприяє ефективній роботі у підготовці та проведені культурно-масових заходів. Для задоволення культурних естетичних та духовних потреб населення в закладах культури функціонує 25 аматорських формувань, в якиї займається 206 учасників різновікових категорій. Два аматорських формування (фолькльорний та драматичний) мають звання «народний».На протязі року працівниками культури та учасниками художньої самодіяльності було підготовлено та проведено концерти та вистави в загальній кількості 83 заходи. Працівниками культури проведено 1064 культурно-освітніх та розважальних заходів (в т.числі вечори відпочинку), 65 суспільно-політичних заходів. Організовано та проведено 21 виставку творів мистецтва місцевих майстрів (8 майтрів мистецтва). Загальна сума надходжень: 1 975 грн, витрати: 1 973 грн.Клубні заклади діють з метою духовного розвитку особистості, формування громадської думки, сприяють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів національних меншин України. Створюють умови для розвитку народної творчості, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення громади.

В об'єднаній територіальній громаді функціонує 6 - публічно-шкільних бібліотек, із загальною штатною чисельністю 8 одиниць. Загальна площа приміщень бібліотеки 417 кв.м. Зареєстрованих користувачів бібліотек, згідно з єдиною реєстраційною картотекою протягом року 3573 осіб. Зареєстровано 3861 користувачів, які відвідали бібліотеку протягом року, 30462 – квідвідувань бібліотеки протягом року зареєстрованих користувачів. Кількість відвідуваних масових заходів, організованих бібліотекою 4776. На протязі 2019 року до бібліотечного фонду надійшло 3332 примірники. Загальна сума надходжень за 2019 рік – 433197 грн, використаних коштів – 438067 грн.

При Локницькій об'єднаній територіальній громаді створено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (ПК «ІІС «Соціальна громада»») – це клієнт сервісний WEB додаток, який розроблено з метою наближення адміністративних послуг соціального характеру до мешканців об'єднаних територіальних громад (далі ОТГ). ПК «ІІС «Соціальна громада»» об'єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт» - офіси прийом документів від населення.

Переваги для населення громади:

1.Можливість оформити та отримати адміністративну послугу соціального характеру ближче до місця проживання, а не їхати за нею до УСЗН – у районний центр.

2.Пришвидшення процесу прийому заяв від громадян шляхом формування електронних заяв, як для призначення усіх видів соціальних допомог та компенсаційних виплат, так і для взяття пільговика на облік, призначення житлової субсидії. Електронна заява друкується та підписується заявником.

3.Можливість відстеження стану розгляду заяв після звернення до «фронт» – офісу.

При Локницькій ОТГ функціонує пожежне депо, на балансі- 1 пожежний автомобіль ГАЗ - 53,кількість штатних одиниць – 1.Фінансове   забезпечення  здійснюється  за рахунок  коштів місцевогосільського бюджету.Створення пожежного депо сприяє суттєвій мінімалізації часу прибуття пожежно-рятувальної служби до місця надання допомоги та підвищує рівень безпеки у навколишніх населених пунктах громади. Також це сприяє зменшенню випадків травмувань людей та зменшує матеріальні збитки внаслідок пожеж, ліквідація яких розпочинається на початковій стадії виникнення.

На території громади функціонує ДП «Зарічненський лісгосп» Локницьке лісництво з загальною чисельністю 17 працівників.Загальна площа лісництва 9902 гектара. Локницьке лісництво за рік реалізовало 16 000 м3 продукції. Розмір вирощуваної лісовідновлюючої території 45 гектра.Основні лісоутворюючі породи посадочного матеріала: сосна – 155 000 шт, дуб черешчатий – 6 000 шт, дуб червоний – 6 000 шт, горобина чорноплідна – 7 000 шт. Проводиться переробка шишок сосни – 15 тонн в рік з виходом насіння сосни 160 кг. На балансі лісництва: 2 – трактора, ЗІЛ 131 грузовий, автомобіль УАЗ, пожежний автомобіль ГАЗ - 66.

В галузі впроваджуються сучасні технології: комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет 5 шкіл. Функціонує вільна зона wi-fi на території всіх шкіл громади. Підключено та функціонує вільна зона wi-fi на території адмінприміщень: Кухченського старостинського округу, Кутинського старостинського округу, Нобельського старостинського округу та Локницької сільської ради.

На території громади запровадилифестиваль «Гостина громада» тасвято «День села Кухче» не тільки задля відпочинку, а й для згуртування мешканців громади.Фактор згуртування ОТГ вкрай необхідний. Адже вирішення багатьох питань тепер покладається на громаду та її мешканців. Такі свята необхідні, бо вони згуртовують людей.

Локницька територіальна громада має значний рекреаційний потенціал. В селі Заозер'я: озеро «Задовження» - 65,1 гектара, озеро «Посвідське» - 6,5 гектара. В селі Нобель: озеро «Засвітське» - 21,3 гектара, озеро «Нобельське» - 500,00 гектара.

На території Локницької об'єднаної територіальної громади створено Нобельський національний природний парк з метою збереження, відтворення та ефективного використання типових і унікальних природніх комплексів Західного Полісся, які мають особливу природохорону, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну ціність. В межах національного парку розташовані озера Нобель, Засвітське. До території національного природного парку включено 25318,81 гектара земель державної власності.

## 3.4. Господарський комплекс

Провідне місце в економіці сільської ради займає сільське господарство.Основними напрямками є вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур.

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить – 11,929 тис гектара (51%).

На території сільської ради обробіток землі ведуть 3 агроформувань.Товариство з обмеженою відповідальністю «Діва-Агролан» взято в оренду: рілля – 1263,019 гектара. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофілд Україна» взято в оренду: рілля - 516,9010 гектара. Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Полісся»взято в оренду: рілля - 1013,7917 гектара, сіножатті - 1089,1909 гектара, пасовища - 567, 6210 гектара.

Галузі промисловості – лісопильне та стругальне виробництво,на території ЛокницькоїОТГ зареєстровано 5 підприємств.

У сфері торговельного обслуговування населення мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства сільської ради становить 28 підприємств різних форм власності.

Підприємницькою діяльністю в ОТГ займаються 36 малих підприємств, а також 24 фізичних осіб-підприємців.

## 3.5. Фінансово-бюджетна сфера

Основною метою діяльності Локницької об’єднаної територіальної громади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріорітетних напрямків соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Сутність фінансово-бюджетної політики заключається в поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені задачі.

Обсяг доходів Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області на   
2020 рік становить 36033,100 тис. грн., у тому числі власні доходи – 7200 тис. грн., освітня субвенція – 18412,0 тис. грн., медична субвенція – 888 тис. грн., базова дотація – 7323,8 тис. грн., додаткова дотація – 2408,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в обсязі власних доходів складає податок на доходи з фізичних осіб – 37,5%, податок на майно – 38,5%, єдиний податок – 15,9%, акцизний податок – 0,8%, рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 4,4%.

Із загального обсягу видатків бюджету сільської ради 36033,1 тис.грн., найбільший обсяг видатків на утимання загальноосвітніх навчальних закладів – 23442,5 тис. грн. (64,78 %), видатків на дошкільну освіту 1553,5 тис. грн., (4,31%) видатки на утримання установ культури – 1126,7 тис. грн. (3,12%), апарат управління – 3025 тис.грн (8,39%).

**Обсяг бюджету загального фонду Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області на 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік** |
| **1** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **2700** |
| **2** | **Рентна плата спеціальне використання лісових ресурсів** | **317,0** |
| **3** | **Акцизний податок** | **58,0** |
| **4** | **Податок на прибуток підприємств** | **5,0** |
| **5** | **Податок на майно, в т.ч.:** | **2778** |
|  | *Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки* | *145,5* |
|  | *Земельний податок з юридичних та фізичних осіб* | *195,5* |
|  | *Орендна плата з юридичних та фізичних осіб* | *2437,0* |
| **6** | **Єдиний податок** | **1145,0** |
| **7** | **Адміністративні збори та платежі** | **2,8** |
| **8** | **Державне мито** | **-** |
| **9** | **Екологічний податок** | **-** |
| **10** | **Інші надходження** | **-** |
|  | **РАЗОМ** | **7000,8** |
| **11** | **Базова дотація** | **7324,0** |
| **12** | **Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | **18412,0** |
| **13** | **Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | **888,0** |
| **14** | **Інші субвенції сільського бюджету** | **-** |
| **15** | **Додаткова дотація** | **2408,5** |
|  | **Всього доходів:** | **36033,100** |
| 16 | Спрямований вільний залишок бюджетних коштів | - |
| 17 | Кошти передані із загального фонду бюджету дор бюджету розвитку (спеціального фонду) | - |

**Обсяг видатків загального фонду бюджету Локницької сільської ради Зарічненського району Рівненської області на 2020 рік**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** |
| 1 | **Державне управління, в т.ч.:** | **3025** |
|  | Органи місцевого самоврядування | 3025 |
| **2** | **Освіта, в т.ч.:** | **25088,8** |
|  | *Дошкільні заклади освіти* | *1553,5* |
|  | *Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий аадок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми в т. ч.:* | *23342,5* |
|  | *Інші освітні програми* | *192,8* |
| **3** | **Охоронва здоров'я в т.ч.:** | **509,0** |
|  | *Центри ПМСД* | *-* |
|  | *Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров»я* | *509,0* |
| **4** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | **85,0** |
| **5** | **Житлово-комунальне господарство в т.ч.:** | **1232,330** |
|  | Благоустрій міст, сіл, селищ | 1232,330 |
| **6** | **Культура і мистецтво в т.ч.:** | **1176,7** |
|  | *Бібліотеки* | *459,7* |
|  | *Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу* | *667,0* |
|  | *Інші заходи в галузі культури і мистецтва* | *50,0* |
| **7** | **Фізична культура і спорт** | **30,0** |
| **8** | **Розробка містобудівної документації (генеральні плани населених пунктів)** | **676,633** |
| **9** | **Інші послуги пов'язані із економічною діяльністю** | **-** |
| **10** | **Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика** | **-** |
| **11** | **Цільові фонди** | **-** |
| **12** | **Видатки не віднесені до основних груп в т.ч.:** | **3676,4** |
|  | Резервний фонд | - |
|  | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 888,0 |
|  | Інші субвенції з сільського бюджету районному бюджету | 919,975 |
|  | Пожежна охорона | 104,2 |
| **Всього видатків:** | | **36033,1** |

**Рис.5. Структура власних доходів за 2020року**

# 4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

## 4.1. Деякі прогнози розвитку Локницької громади до 2025 року

Як вже було зазначено у вступній частині, складність аналізу соціально-економічних тенденцій, і, тим більше, їх прогнозування, для новоутворених об’єднаних територіальних громад полягає у тому, що громади як цілісні соціально-економічні системи поки що не мають своєї спільної «історії», хоча кожен населений пункт громади має свою окрему «історію». Тому, вивчаючи соціально-економічні тенденції новоутвореної ОТГ, ми розуміємо певну умовність тих даних, які складає математична сукупність даних населених пунктів – суб’єктів нової ОТГ. Наприклад, сумуючи статистичні демографічні дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось села, проте виходимо на певні узагальнення картини по всій громаді. Така методологія дослідження ретроспективи соціально-економічних процесів, які відбувалися на території ОТГ до її юридичного визначення і фактичного становлення, доволі умовна, але іншої не існує. Тому, такий аналіз «сукупності даних», не будучи у строгому сенсі науковим, все ж дозволяє побачити якусь загальну картину, а відтак - і побудувати якісь прогнози на період планування.

**Рис 6. Статево-вікова піраміда наявного населення Рівненської області.**

Демографічні процеси відзначаються великою інерційністю, а отже, якісь значні демографічні кризи, які відбуваються в певний історичний період, відбиваються на демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні був різкий спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, що був спричинений різким падінням рівня життя населення.

Наступні діаграми ілюструють ці процеси.

У старших вікових групах (понад 46 років) спостерігається дисбаланс між чисельністю чоловічого та жіночого населення за рахунок кількісної переваги жінок. Найбільше диспропорція між чоловічим і жіночим населенням є помітною у віковій групі старше 59 років та понад 67 років. При цьому, у віці понад 67 років чисельність жінок перевищує чисельність чоловіків майже вдвічі. Відслідковується розширення діаграми у віковій групі 26 - 29 років (переважно за рахунок чоловічої частини населення), 52 - 55 років та 71 - 76 років – за рахунок жінок.

Область характеризується суттєвими відмінностями у віковій структурі населення від вікової структури населення України (станом на 01.01.2013).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Чисельність постійного населення  (тис. осіб)** | | | | **Частка населення** | | |
| Всього | 0 - 17 років | 16 - 59 років | 60 років і старше | 0 – 17 років | 16 – 59 років | 60 років і старше |
| Область | 1155,8 | 273,4 | 717,4 | 196,0 | 23,6 | 62,1 | 17,0 |
| Україна | 45372,7 | 7990,4 | 28622,9 | 9702,1 | 17,6 | 63,1 | 21,4 |

Зокрема, частка населення працездатного віку та осіб, старших 60 років, в області нижча від середньоукраїнського показника. Проте, частка дітей віком до 18 років значно вища, ніж в середньому по Україні.

## 4.2. Сценарії розвитку Локницької громади

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору.

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

Зважаючи на те, що для новоствореної ОТГ дуже мало даних для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів, повноцінне формулювання сценаріїв у 2018 році неможливе (стане можливим під час наступних періодів стратегічного планування – через 3-5 років). Таким чином, наведені нижче елементи сценарного моделювання відображають, передусім вплив на громаду зовнішніх факторів.

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) та модернізаційний(реалістичний).

**Інерційний сценарій розвитку.**

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: **громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.**

**Інерційний сценарій**

Базові припущення – національний рівень:

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується
2. Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК
3. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію
4. Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються до 2020р.
5. ВВП країни продовжує падіння.
6. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція
7. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів
8. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає
9. Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу
10. Доходи населення не зростають
11. В умовах суттєвої корекції тарифів на газ підвищується вірогідність збільшення рівня неплатежів населення, що призводить до поглиблення кризи в ЖКГ.

Базові припущення – місцевий рівень:

1. Ідентичність громади визначається лише сільським господарством на шкоду іншим галузям економіки
2. Бізнес-клімат у громаді на тому ж рівні
3. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується
4. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади дещо покращується внаслідок створення ОТГ

Що відбувається:

Населення громади до 2020 року суттєво не скорочується. До 2020 року спостерігатиметься зменшення кількості дітей шкільного віку майже на 5% у порівнянні з 2010 р., тому постане проблема з оптимізацією шкіл.

Малий і середній бізнес не розвивається. Доходів бюджету ОТГ недостатньо для суттєвого покращення інфраструктури громади – локальне покращення благоустрою спостерігається лише на території с. Локниця, що не може суттєво поліпшити загальний візуальний образ громади. Сільські території надалі розвиваються мляво, фінансування відбувається за залишковим принципом.

**Модернізаційний сценарій**

Модернізаційний (реалістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: **громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.**

Базові припущення – національний та регіональний рівень:

1. Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
4. ВВП країни зростає.
5. Гривня стабільна
6. Інвестиційна привабливість країни покращується
7. Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво покращити стан доріг та дорожньої інфраструктури
8. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні»
9. Доходи населення поступово зростають
10. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги
11. Ефективно працює ДФРР
12. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку

Базові припущення – місцевий рівень:

1. Суворо дотримується правоохоронне законодавство в галузі – ліквідовуються наслідки порушень.
2. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт громади.
3. Створюється на території громади Нобельський національний природний парк, у наслідок чого у громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає привабливою для туристів та інвесторів.
4. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, в аграрному секторі
5. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку регіону та, відповідно, реціпієнтом Державного Фонду регіонального розвитку
6. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури
7. Дещо покращується інфраструктура внаслідок надходжень додаткових коштів до бюджету в рамках фінансової децентралізації

Що відбувається:

Громада позиціонує себе як екологічно чисту територію в мальовничому природному регіоні, в основі економіки якої – розвиток органічного сільського господарства та переробки вирощеної продукції та розвиток сільського зеленого туризму. Внаслідок злагодженої політики регіону і громади формуються і просуваються на інвестиційні ринки привабливі інвестиційні пропозиції. Залучення стратегічних інвесторів дозволить радикально змінити образ громади. Супутніми послугами у новоствореному Нобельському національному парку стають екологічний, зелений сільський туризм, що забезпечить додаткові надходження для мешканців громади. Зросте кількість робочих місць та рівень доходів населення. Малий і середній бізнес активно розвивається.

Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями в аграрний сектор, підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та неаграрними видами бізнесу.

Активна діяльність громади у залученні позабюджетних коштів, зокрема з ДФРР, дозволить поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру.

## 4.3. Стратегічне бачення розвитку Локницької громади

(за результатами засідання робочої групи 16 жовтня 2018 року)

|  |
| --- |
| * Локницька громада – активна інвестиційно-приваблива та водночасекологічно чиста територіяагропромисловогорозвитку. Туристичноприваблива громада, затишна і комфортна для проживання з щирими, добрими, привітними людьми. |

## 4.4. SWOT/TOWS-аналіз Локницької громади

**Таблиця 4.Фактори SWOT** **Локницької громади (за результатами засідання робочої групи 16 жовтня 2018року)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Прикордонне положення. Громада знаходиться на відстані 17 км від границі з Білорусією.  2. Привабливе природне середовище (ліси, озера).  3. Наявність вільних земельних ділянок.  4. Лісистість території складає 4500 га.  5. Наявність родовищ корисних копалин (торф, пісок).  6. Розвинуті народні промисли (вишивка, бджільництво, ткацтво).  7. Наявність Національного природного парку Нобельський. | 1. Низька якістьавтомобільнихдоріг.  2. Низька якість мобільного зв’язку, відсутній швидкісний інтернет.  3. Відсутність містобудівної документації населених пунктів громади.  4.Віддаленість громади від залізничного сполучення та магістральних автодоріг.  5.Наявність територій, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.  6. Високий рівень безробіття у громаді.  7. Недостатня матеріальна база рекреації.  8. Низькопродуктивні землі.  9. Відсутність центру швидкої допомоги |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Економічне піднесення у державі.  2. Зростання популярності внутрішнього туризму.  3. Зростання інвестиційної привабливості України.  4. Зростаннясвітовогопопиту на продовольство та органічнупродукцію.  5. Поглиблення співпраці з ЄС.  6. Популяризаціяекологічного способу життя.  7. Збільшення квот ЄС на вивіз продукції.  8. Будівництво транспортного коридору. | 1. Продовження війни на сході України.  2. Корупція та кругова порука в державі.  3. Нестабільна політична ситуація у державі.  4. Високий податковий тиск.  5. Старіння населення.  6. Природні катаклізми.  7. Міграція населення. |

SWOT/TOWS-аналіз виявляєвзаємозв‘язки сформульованих факторів через матрицю SWOT/TOWS та дозволяє визначити,як саме виявлені комбінації факторів впливають на вибір тої чи іншої стратегії, які «точки зростання» формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів SWOT, які конкурентні переваги території та зовнішні викликимають стратегічне значення для Локницької громади. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати **порівняльніпереваги, виклики і ризики**, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий.

Сектор **«Порівняльні переваги».** Тип стратегії – агресивна, наступальна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сильні сторони**  **Підтримують** |  | **Можливості** |
| 1. Прикордонне положення. Громада знаходиться на відстані 17 км від границі з Білорусією. |  | 1. Економічне піднесення у державі. |
|  |  |  |
| 2.Привабливе природне середовище (ліси, озера). |  | 2. Зростання популярності внутрішнього туризму. |
|  |  |  |
| 3. Наявність вільних земельних ділянок. |  | 3. Зростання інвестиційної привабливості України. |
|  |  |  |
| 4. Лісистість території складає 4500 га. |  | 4. Зростання світового попиту на продовольство та органічну продукцію. |
|  |  |  |
| 5. Наявність родовищ корисних копалин (торф, пісок). |  | 5. Поглиблення співпраці з ЄС. |
|  |  |  |
| 6. Розвинуті народні промисли (вишивка, бджільництво, ткацтво). |  | 6. Популяризація екологічного способу життя. |
|  |  |  |
| 7. Наявність Національного природного паркуНобельський. |  | 7. Збільшення квот ЄС на вивіз продукції. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 8. Будівництво транспортного коридору. |

**Рис. 7. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Порівняльні переваги»**Сектор «**Виклики».** Тип стратегії – динамічна, конкурентна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони** | **Зменшують** | **Можливості** |
| 1. Низька якість автомобільних доріг. |  | 1. Економічне піднесення у державі. |
|  |  |  |
| 2. Низька якість мобільного зв’язку, відсутній швидкісний інтернет. |  | 2. Зростання популярності внутрішнього туризму. |
|  |  |  |
| 3. Відсутність містобудівної документації населених пунктів громади. |  | 3. Зростання інвестиційної привабливості України. |
|  |  |  |
| 4. Віддаленість громади від залізничного сполучення та магістральних автодоріг. |  | 4. Зростання світового попиту на продовольство та органічну продукцію. |
|  |  |  |
| 5.Наявність територій, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС |  | 5. Поглиблення співпраці з ЄС. |
|  |  |  |
| 6. Високий рівень безробіття у громаді. |  | 6. Популяризація екологічного способу життя. |
|  |  |  |
| 7. Недостатня матеріальна база рекреації. |  | 7. Збільшення квот ЄС на вивіз продукції. |
|  |  |  |
| 8. Малопродуктивні землі. |  | 8. Будівництво транспортного коридору. |
|  |

|  |
| --- |
| 9.Відсутність центру швидкої допомоги |

**Рис. 8. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Виклики»**

Сектор «**Ризики**». Тип стратегії – оборонна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони**  **Посилюють** |  | **Загрози** |
| 1. Низька якість автомобільних доріг. |  | 1. Продовження війни на сході України. |
|  |  |  |
| 1. Низька якість мобільного зв’язку, відсутній швидкісний інтернет. |  | 2. Корупція та кругова порука в державі. |
|  |  |  |
| 1. Відсутність містобудівної документації населених пунктів громади. |  | 3. Нестабільна політична ситуація у державі. |
|  |  |  |
| 1. Віддаленість громади від залізничного сполучення та магістральних автодоріг. |  | 4. Високий податковий тиск. |
|  |  |  |
| 1. Наявність територій, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС. |  | 1. Старіння населення. |
|  |  |  |
| 1. Високий рівень безробіття у громаді. |  | 1. Природні катаклізми. |
|  |  |  |
| 1. Недостатня матеріальна база рекреації. |  | 1. Міграція населення. |
|  |  |  |
| 1. Малопродуктивні землі. |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Відсутність центру швидкої допомоги |

**Рис. 9. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Ризики»**

**Висновки та ідентифікація пріоритетів ровитку:**

**Порівняльні переваги**

***(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)***

* Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть покращенню бізнес-клімату та зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням таких сильних сторін Локницької громади, як розвинуте лісове господарство, значний туристичний потенціал, наявність достатньої кількості трудових ресурсів, наявність достатньої кількості сільськогосподарських земель та земель не с\г призначення, такі можливості стимулюватимуть підтримку розвитку сільського органічного землеробства, що разом з очікуваним підвищенням доходів населення та зацікавленістю європейських споживачів, призведе до зростання рівня зайнятості та рівня доходів населення Локницької громади.
* Серед населення України та Європи зростає популярність **сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму**, чим може скористатися Локницька громада, у якій находиться Національний природний парк Нобельський, природні озера, має пам’ятки історії та архітектури.
* Зростання попиту на продовольство на світовому ринку може **привабити інвесторів в аграрний сектор на сільських територіях громади, стимулюватиме розвиток наявних у громаді підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової промисловості**.

**Виклики**

***(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)***

* **Низький рівень побутового забезпечення у більшості сільських поселеннях громади, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами** в середньостроковій перспективі можуть бути частково усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, а також фінансовими ресурсами з ДФРР.
* Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату може сприяти **підвищенню підприємницької активності у громаді** та, в якійсь мірі, покращання якості надання адміністративних послуг. Водночас, активне використання механізмів державної підтримки громад (пряма бюджетна підтримка та ДФРР) дозволить набути досвіду у залученні й позабюджетних коштів.
* **Підвищення підприємницької активності також може збільшитися за рахунок створення Національного природного парку Нобельський, зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму**.

**Ризики**

***(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)***

* Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової підтримки ОТГ обмежуватиме реконструкцію доріг.

# 5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT/TOWS-аналізу та висновках, члени робочої групи обрала як базову динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином були обрані дві головні сфери зосередження зусиль на розвиток Локницької громади:

***1. Сталий економічний розвиток***, оскільки наявний у громадипотенціал та підприємницька ініціатива надають широкі можливості для свого розвитку, додатково сільські території мають великий потенціал для включення в економіку рекреаційно-туристичної сфери громади.

***2. Підвищення якості життя***, оскільки саме там існує найбільше відставання, що призводить до негативних соціальних та демографічних наслідків, але разом з тим сільські території мають великий потенціал щодо залучення інвестицій та включення в економіку громади, зокрема, у сектор виробництва та переробки екологічної с/г продукції.

Для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:

**Локницька громада - активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста територія агропромислового розвитку. Туристично приваблива громада, затишна і комфортна для проживання з щирими, добрими, привітними людьми.**

**1. Сталий економічний розвиток**

**1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу**

**2.1. Покращення інфраструктури у громаді(освітлення, дороги).**

**1.2. Розвиток аграрного вироб-ництва і переробки с/г продукції**

**2.2. Покращення медичних послуг**

**2. Підвищення якості життя**

**2.3. Модернізація освітніх закладів.**

**1.3. Розвиток сільського зеленого туризму**

**1.4. Впровадження енергоефектив-них технологій у громаді**

**2.4. Розвиток культури та спорту**

**Рис. 10. Стратегічне бачення, стратегічні та операційні цілі**

Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.

Таблиця 5. Стратегічні, операційні цілі та завдання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** | **Завдання** |
| 1. Сталий економічний розвиток | 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу | 1.1.1. Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок |
| 1.1.2. Здійснити вибір земельної ділянки та торги під заправку |
| 1.1.3. Здійснити інвентаризацію комунального майна  1.1.4. Виготовлення генерального плану населених пунктів громади  1.1.5. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу |
| 1.2. Розвиток аграрного вироб-ництва і переробки с/г продукції | 1.2.1. Придбати для комунального підприємства холодильні установки для заморозки дикоросів |
| 1.2.2. Відкриття міні-пекарні на території громади  1.2.3. Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунального підприємства |
| 1.3. Розвиток сільського зеленого туризму | 1.3.1. Проведення благоустрою територій  1.3.2. Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми  1.3.3. Розробка та створення екологічних стежок |
| 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді | 1.4.1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери  1.4.2.Встановлення системи опалення у будинку культури с.Локниця  1.4.3. Капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів |
| 2. Підвищення якості життя | 2.1. Покращення інфраструктури у громаді(освітлення, дороги). | 2.1.1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади  2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення  2.1.3. Проведення капітального ремонту комунальнихдоріг на території громади |
| 2.1.4. Проведення поточного ремонту комунальних доріг об'єднаної територіальної громади  2.1.5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |
|  |
| 2.2. Покращення медичних послуг | 2.2.1. Капітальний та поточнийремонт медичних закладів  2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів |
| 2.2.3. Придбання автомобіля в Кухченську ЛАЗПСМ  2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів |
| 2.3 Модернізація освітніх закладів. | 2.3.1. Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти  2.3.2. Модернізація системи опалення в закладах освіти.  2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти  2.3.4. Будівництво освітнього закладу |
| 2.4.1. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади  2.4.2. Встановлення та облаштування спортивних майданчиків  2.4.3. Встановити та облаштувати міні-футбольне поле  2.4.4. Створення можливостей для забезпечення культурних та спортивних потреб населення громади  2.4.5. Капітальний та поточний ремонт закладів культури  2.4.6. Модернізація інфраструктури закладів культури та спорту |
| 2.4. Розвиток культури та спорту |

## Стратегічна ціль 1. Сталий економічний розвиток

СелоЛокниця, а зараз вже й Локницька об’єднана територіальна громада, зовні асоціюється, насамперед, з Поліссям, де розміщено озеро Нобель, проходить найдовша у Європі вузькоколійка Зарічне – Антонівка. Більшість робочих місць створюють лісогосподарські та переробні підприємства – 17% та 57% відповідно. Решта робочих місць – у бюджетній сфері, будівництві, торгівлі, а також самозайнятість у малому бізнесі та одноосібному с/г виробництві.

У середньостроковій перспективі економічний профіль Локницької громади будуть формувати активний розвиток сільського зеленого туризму та екологічне сільськогосподарське виробництво та переробка с/г продукції.

Аналіз виявляє потенційну економічну нішу у сфері туризму: його базою є значна кількість об’єктів природно-заповідного фонду на території громади (пізнавальний туризм, подієвий туризм),екологічно чиста та водночас унікальна за мальовничістю територія, наявність Нобельського національного природного парку.

Більшої ваги в економіці громади повинен набути малий і середній бізнес як обслуговуючий кластер сільського господарства, тому завданням громади є розвиток інфраструктури підтримки бізнесу.

Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи зі стратегічного планування та знайшли відображення у 4 операційних цілях та 14 завданнях, через які планується досягати цілі.

Діяльність у межах стратегічної цілі 1 повністю узгоджується зі стратегічними цілями 1 і 2 Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через наступну структуру операційних цілей та завдань.

### Операційна ціль 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Ціль скерована на посилення ролі малого і середнього бізнесу в економіці громади, а також на підвищення її інвестиційної привабливості. Проведення аудиту земельних ресурсів у громаді допоможе знайти інвестиційно привабливі території, які будуть виставлені на продаж для залучення інвестицій. Доцільно створити спеціалізовані організації з професійними та мотивованими спеціалістами можуть суттєво активізувати процеси економічного розвитку на території громади.

**Завдання 1.1.1. Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок.**

Проведення аудиту земельних ресурсів у громаді допоможе знайти інвестиційно привабливі території, які будуть виставлені на продаж для залучення інвестицій. Доцільно створити спеціалізовані організації з професійними та мотивованими спеціалістами можуть суттєво активізувати процеси економічного розвитку на території громади. Їх ключовими функціями зазвичай є:

* формування інвестиційних пропозицій громади;
* просування інвестиційних пропозицій на інвестиційні ринки;
* пошук, залучення та супровід інвестора;
* промоція та маркетинг інвестиційного потенціалу громади;
* підтримка малого і середнього бізнесу;
* координація заходів з реалізації Стратегії розвитку громади

**Завдання 1.1.2. Здійснити вибір земельної ділянки та торги під заправку.**

Вибрати земельну ділянку на території с.Локниця для виставки на торги під заправку.Реалізація цього проекту дасть можливість виведення з «тіні» продажу пального. Збільшення фінансових надходжень до бюджету.

**Завдання 1.1.3. Здійснити інвентаризацію комунального майна**

Для активізації підприємницької дільності потрібно в першу чергу провести інвентаризацію в громаді. Виявити наявні ресурси та перевірити ефективність їх використання. На основі цього зстворити базу комунального майна. Майно яке не використовується ефективно передати в оренду підприємцям.

**Завдання 1.1.4. Виготовлення генерального плану населених пунктів громади**

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівноїдокументації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтуваннядовгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

На даний час немає генеральних планів населених пунктів громади. Що спричиняє чимало незручностей (не можна оформити право власності).

У звязку із відсутністю генплану сільськарада не може виділяти нові земельні ділянки для потреб жителівгромади та інвесторів, що спричиняє чимало незручностей та підвищуєсоціальну напругу в громаді. Тому сьогодні виникла необхідність виготовлення, сучасного генерального плану населених пунктів громади.

**Завдання 1.1.5. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу**

Створення центру надання адміністративних послуг дозволить Локницькій ОТГ забезпечити якісне надання адміністративних послуг населенню, що сприятиме формуванню у нього позитивного іміджу влади; стане однією з інституцій інфраструктури ОТГ та дасть нові робочі місця.ЦНАП стане важливою складовою у системі інституційної підтримки економічної та соціальної активності мешканців Локницької ОТГ.

### Операційна ціль 1.2. Розвиток сільського господарства та агропереробки

Ціль є ключовою в стратегії Локницької громади. Критично важливим для економічного розвитку громади є не лише підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а й їх глибинна переробка на території громади з метою подальшого збуту за її межі та виходу на регіональний та національний ринки, хоча частина сільгоспродукції буде споживатися на внутрішньому ринку мешканцями та туристами. Переробні підприємства планується створити за кошти приватних інвесторів (агрофірми).

**Завдання 1.2.1. Придбати для комунального підприємства холодильні установки для заморозки дикоросів**

Це початок утворення на території громади нового напрямку підприємства. Це дасть змогу розвиватися сільській місцевості, залучати міжнародні інвестиції, покращувати співпрацю громади та влади у формуванні перспектив розвитку громади та збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету.

**Завдання 1.2.2. Відкриття міні-пекарні на території громади**

Закупити та встановити обладнання для роботи міні-пекарні. Підібрання та навчання персоналу для роботи в пекарні.

Створена міні-пекарня дасть можливість забезпечити свіжою та якісною хлібобулочною продукцією всіх жителів громади.

**Завдання 1.2.3. Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунального підприємства**

Гілкоподрібнювач на трактор в комунальних господарствах виконує прибирання та подріблення відходів при благоустрої територій. Потрібно поріодично проводити розчищення від пошкоджених і хворих дерев, і гілкоподрібнювач на трактор відмінно справляється з такою роботою. Подрібнювач безпосередньо на місці перетворює зрізані гілки в сировину, яке в подальшому можна використовувати за призначенням. Перероблена сировина використовується для виговлення ДСП, благоустрій територій, як підстилки для тварин і як альтернативне паливо.

Придбання причіпу до трактора дозволить забезпечити ефективне функціонування об'єктів комунального господарства, виконувати роботи з найменшим витратами бюджетних коштів. Сприятиме підвищенню якості надання комунальних послуг мещканцям громади .

### Операційна ціль 1.3. Розвиток туризму

Сільський зелений туризм –цевид туризму, що передбачає відпочинок у сільській чи природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення. Практика розвитку зеленого туризму в Україні показує, що найбільші перспективи він має на природоохоронних та курортних територіях (Українські Карпати, гирло Дніпра, Дунайський біосферний заповідник тощо). Потенціал зеленого туризму на території Локницької громади базується на мальовничих ландшафтах Полісся, унікальних озерах, які входять до Нобельського національного природного парку.

Підтримка розвитку зеленого туризму повинна реалізуватись через навчання власників садиб та популяризацію громади як курорту та туристично привабливої екологічно чистої території.

**Завдання1.3.1. Проведення благоустрою територій**

Збільшення кількості туристів у громаді на перший план виносить питання благоустрою території населених пунктів громади. Планується розробити програму благоустрою території населених пунктів громади, графік її реалізації.

**Завдання 1.3.2. Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми**

Створення та облаштування рекреаційних зон відпочинку для проведення дозвілля в комфортних умовах туртам та всім категоріям населення громади.

Підвищиться рівнь екологічної культури та міжособистісного спілкування туристів та жителів громади. Збільшиться кількість відпочиваючих на озері Нобель та інших озерах Локницької ОТГ.

Створити відповідну інфраструктуру для туристів, які приїзжають відпочивати на озеро Нобель та інші озера громади.

**Завдання 1.3.3. Розробка та створення екологічних стежок**

Розробка та створення екологічних стежок – навчальна база для проведення природоохорониих акцій, практичних та пропагандистичних робіт учнів та захисників природи, блакитних і зелених патрулів, екологічних патрулів, агітбригад. Робота на екологічній стежці дає змогу розрити свої творчі можливості, поєднати розумову та фізичну працю з вивченням оцінки стану і охорони навколишнього середовища.

### Операційна ціль 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді

Заміна старих дерев'яних вікон та дверей на сучасні металопластикові з 6 - камерним енергозберігаючим склопакетом дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях та рекраеціях закладів, поліпшити умови та стане одним із заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності дітей та педагогів, всіх працівників громади.

Встановлення сучасної системи опаленя дасть можливість підтримання відповідного температурного режиму, який би відповідав санітарним вимогам, покращання умови праці.

**Завдання 1.4.1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери**

Питання енергозбереження у закладах соціальної сфери є найбільш актуальним для громади, оскільки саме вона відповідає за її забезпечення. Громада має певний позитивний досвід, щодо встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери.

**Завдання 1.4.2. Встановлення системи опалення в будинку культури с.Локниця**

Встановлення опалення будинку культури у с.Локниця допоможе громаді у забезпеченні культурних потреб. Встановлення сучасної системи опаленя дасть можливість підтримання відповідного температурного режиму, який би відповідав санітарним вимогам.Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, дискотеки, лекції та бесіди.Дасть змогу для покращення умов роботипублічно-шкільної бібліотеки, яка розміщена в будівлі

**Завдання 1.4.3. Капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів**

Буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:

Ремонт пристосованого для надання та отримання якісних адміністративних послуг.Будуть нормальні умови для праці робітникам та виконання їх обов'язків.Збереження і поліпшення існуючого комунального майна, внаслідок покращиться якість адміністративних та інших послуг.

## Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя

В аграрному секторі працевлаштовано лише 10% працездатного населення. Сільські території останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду проблем, серед яких – втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами, слабка інформатизація погане забезпечення питною водою. Ці проблеми є головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.

В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного села. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у сільській місцевості, яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й обмеженими економічними можливостями, характеризується також низьким рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденного життя – освітніх, культурних, дозвільних, охорони здоров‘я. Стратегія розвитку Локницької громади передбачає проведення ряду проектів, які можуть вплинути на підвищення якості життя в селах. Особливий акцент таких проектів повинен робитися на залучення молоді до суспільно-виробничих та підприємницьких процесів у сільській місцевості, оскільки молодше населення є критично важливим для збереження села.

Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку структуру операційних цілей та завдань:

**Операційна ціль 2.1. Покращення інфраструктури у громаді (освітлення, дороги).**

Вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території громади встановлення, та ремонт освітлення, та капітальні і поточні ремонти комунальних доріг.Встановлення на території громади кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: пластику та скла.

**Завдання 2.1.1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади**

Встановлення на території громади кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: пластику та скла. Щоб жителі громади не путали, куди що кидати, контейнери матимуть різні кольори і спеціальні таблички з написом «Пластик», «Скло».

Проведення заходів екологічного спрямування серед населення. Проведення інформаційних лекцій серед жителів громади про сортування побутових відходів.

**Завдання 2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення**

Важливою складовою безпеки дорожнього руху по населених пунктах громади є встановлення вуличного освітлення.

**Завдання 2.1.3. Проведення капітального ремонту комунальних доріг**

Протяжність автодоріг комунальної власності становить 47,6 км.Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади (школи, лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, заклади культури тощо).

Першочерговими роботами визначено ремонт центральних вулиць сіл та під’їзних автомобільних доріг, оскільки ці ділянкизабезпечують проїзд мешканців населених пунктів та їх доступ до закладів соціальної сфери Локницької громади. Наступними за значенням для реконструкції було визначено дороги, через які проходять комунікації з рештою населених пунктів громади.

**Завдання 2.1.4. Проведення поточного ремонту комунальних доріг**

Передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території села, яка перебуває у незадовільному технічному стані.

Дорога забезпечує проїзд мешканців населеного пункту, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери.

**Завдання 2.1.5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ**

Проведення робіт по впорядкуванюпаспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. Покращання екологічної ситуації на території об'єднаної територіальної громади. Інформування громадкості про результати реалізації проведених робіт. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади щодо паспортизованих сміттєзвалищ.

**Операційна ціль 2.2. Покращення медичних послуг**

Основні сучасні потреби системи охорони здоров’я – слабка матеріально-технічна база, застаріла інфраструктура, які не дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях, а також проводити профілактику для недопущення захворювань. Основний акцент розвиток первинної медико-санітарної ланки та акцентування на профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної людини за місцем її проживання.

**Завдання 2.2.1. Капітальний та поточний ремонт медичних закладів.**

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Потребують капітальних ремонтних робіт амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ФАПи, недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити протягом останніх 10 років.

**Завдання 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів**

Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають на території громади, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.

Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов.

**Завдання 2.2.3. Придбання автомобіля в Кухченську ЛАЗПСМ**

Забезпечення перевезення хворих мешканців до лікарні та підвезення медичного персоналу до пацієнтів, які потребують медичної допомогиЗабезпечення перевезення хворих мешканців до лікарні та підвезення медичного персоналу до пацієнтів, які потребують медичної допомоги

**Завдання2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів**

Основним завданням медичних закладів є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають на території громади, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.

Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням.

**Операційна ціль 2.3 Модернізація освітніх закладів.**

Відповідно до державної концепції реформування середніх загальноосвітніх навчальних закладів, проводиться оптимізація мережі. Надання повної загальної середньої освіти буде зосереджене в опорних школах, які зможуть забезпечити порівняно вищу якість послуг. Відповідно, у разі оптимізації мережі початкова ланка шкільної освіти залишиться без змін, а для учнів середнього та старшого шкільного віку буде забезпечене довезення автобусами до опорних шкіл. В рамках завдання передбачено покращити матеріально-технічну базу потенційних шкіл громади. Зокрема, обладнати кабінети потенційних опорних шкіл спеціалізованим інвентарем.Передбачається модернізація системи опалення, реконструкція фасадів, будівель, спортзалів, дахів дошкільних закладів, шкіл.

**Завдання 2.3.1. Проведення капітального та поточного ремонтів закладів освіти.**

Передбачається реконструкція фасадів, будівель, спортзалів, дахів дошкільних закладів, шкіл.

**Завдання 2.3.2. Модернізація системи опалення закладів освіти.**

Встановлення системи опалення та використовуючи енеогозберігаючі технології, зможемо отримати належні умови для роботи учителів та учнів. З'явиться можливість задавати необхідну температуру та тиск в системі, яку можна відрегулювати, в залежності від годин доби та температури повітря, виключиться можливість аварійних ситуацій. Збільшитьсястрок експлуатації споруди навчального закладу.Зменшатьсянераціональні витрати теплової енергії.

**Завдання 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-технічноїбази закладів освіти**

На даний час школа не повністю забезпечена оргтехнікою, класи мають застарілі меблі.

Вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу.

**Завдання 2.3.4. Будівництво освітнього закладу.**

Наявне приміщення школи не забезпечує потреби школярів. Тому планується будівництво нової школи.

**Операційна ціль 2.4. Розвиток культури та спорту**

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічного розвитку сфери культури та спорту серед населення. Створення умов для залучення широких верств населення до спорту, популяризації здорового способу життя та розвитку здібностей обдарованої молоді та дітей.

**Завдання 2.4.1. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади**

В селах громади проживає багато дітей.Діти не мають можливості активно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території громади відсутні спеціально облаштовані місця для дитячих ігор, розваг та занять спортом.

**Завдання 2.4.2. Встановлення та облаштування спортивних майданчиків**

Мешканці населених пунктів громади не мають можливості займатися спортом та змістовно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території відсутні спеціально облаштовані місця для занять спортом.

**Завдання 2.4.3. Встановити та облаштувати міні-футбольне поле**

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол створить для населення можливість займатись фізичною культурою та спортом.

**Завдання 2.4.4. Створення можливостей для забезпечення культурних та спортивних потреб населення громади**

Головною метою проекту є встановлення спортивних тринажерів відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя, забезпечення населення громади можливістю повноцінного тренування у будь-який час та пору року.Проект направлений на пропаганду здорового способу життя та покращення можливостей проведення активного дозвілля мешканців різних вікових категорій. Культурно-спортивний комплекс відкриває можливості не лише для професійних занять спортом, але і для масового залучення населення до активного відпочинку. Молодь, учні та доросле населення отримають можливість вільного доступу для безкоштовних занять спортом. Всі бажаючі зможуть прийняти участь у спортивних змаганнях.Вирішення проблем рухової активності і здоров'я підростаючого покоління, сприяння їх фізичному й розумовому розвитку, а також соціальній адаптації. Зацікавлення дітей різних вікових категорій та дорослих спортивними іграми, пропаганда культури активного та здорового відпочинку. Розвиток спортивного руху та покращення здоров’я великої кількості мешканців громади.Вирішення актуальних проблем незайнятості дітей, підлітків, молоді через забезпечення належними та стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я.

**Завдання 2.4.5. Капітальний та поточний ремонт закладів культури**

Існуючими потребами та проблемами громади залишаються: капітальні та поточні ремонти закладів культури, вирішення питань по благоустрою (утеплення горища, цоколю, відмостка, заміна покрівлі на кольоровий профлист), впровадження енергозберігаючих технологій.

Капітально відремонтованіта облаштовані заклади культури, створять можливості для охоплення значної кількості дітей позашкільного та шкільного віку та створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей, функціонування закладів культури позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади.

**Завдання 2.4.6. Модернізація інфраструктури закладів культури та спорту**

Існуючими потребами та проблемами громади залишається: забезпечення інфраструктури закладів культури та шкільно-публічних бібліотек.

Забезпечити заклади культури музичною апаратурою, оргтехнікою та стільцями, спортивним інвентарем.Створить можливості для охоплення значної кількості молоді, дітей позашкільного та шкільного віку та створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей, функціонування закладів культури позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади.

# 6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 04 жовтня 2018 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Локницької громади.

## Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається з двох Стратегічних програм у відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через відповідно 8 та 33 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ) упродовж 2020–2025 років. Впровадження проектів обидвох програми можливе через:

* внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;
* фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;
* залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

**Стратегічна програма 1. Сталий економічний розвиток**

Таблиця 6. Стратегічна програма 1. «Сталий економічний розвиток» та території впливу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Назва проекту** | **Територія впливу** |
| **Напрям 1.1.Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу** | | | |
|  | 1.1.1. | Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок | Локницька ОТГ |
|  | 1.1.2. | Здійснити вибір земельної ділянки та торги під заправку | Локницька ОТГ |
|  | 1.1.3. | Здійснити інвентаризацію комунального майна | Локницька ОТГ |
|  | 1.1.4. | Виготовлення генерального плану населення пунктів громади | Локницька ОТГ |
|  | 1.1.5. | Покращення інфраструктури підтримки бізнесу | Локницька ОТГ |
| **Напрям 1.2. Розвиток аграрного виробництва і переробки с/г продукції** | | | |
|  | 1.2.1. | Придбати для комунального підприємства холодильні установки для заморозки дикоросів | Локницька ОТГ |
|  | 1.2.2. | Відкриття міні-пекарні на території громади | Локницька ОТГ |
|  | 1.2.3. | Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунального підприємства | Локницька ОТГ |
| **Напрям 1.3. Розвиток сільського зеленого туризму** | | | |
|  | 1.3.1. | Проведення благоустроютериторій | Локницька ОТГ |
|  | 1.3.2. | Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми | Локницька ОТГ |
|  | 1.3.3. | Розробка та створення екологічних стежок | Локницька ОТГ |
| **Напрям 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді** | | | |
|  | 1.4.1. | Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери | Локницька ОТГ |
|  | 1.4.2. | Встановлення системи опалення в будинку культури с.Локниця | с. Локниця |
|  | 1.4.3. | Капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів | Локницька ОТГ |

## Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Сталий економічний розвиток

Реалізація Стратегічної програми 1 «Сталий економічний розвиток» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів:

* розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;
* залучення інвестицій;
* збільшення обсягів виробництва та експорту;
* створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади;
* зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;
* зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу:**

* Наявність електроної бази інвестиційно-привабливих ділянок;
* Наявність земельної ділянки під заправку;
* Наявність електронної бази комунального майна, зданого у оренду;
* Наявність генерального плану населених пунктів громади;

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.2. Розвиток аграрного виробництва і переробки с/г продукції**

* Кількість створених нових напрямків підприємств;
* Кількість відроджених ремесел;
* Кількість придбаного нового обладнання для комунального підприємства.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.3. Розвиток сільського зеленого туризму**

* Кількість створених агросадиб на території громади;
* Кількість туристів, які відвідали громаду за туристичний сезон;
* Кількість підприємств, які задіяні у обслуговуванні туристів;
* Кількість створених нових туристичних маршрутів.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді**

* Кількість зекономлених енергоносіїв;
* Кількість закладів соціальної сфери, які опалюються;
* Кількість адмінприміщень в яких зроблено капітальний та поточний ремонт.

**Орієнтовнийфінансовий план**

Таблиця 7. Орієнтовний фінансовий план Програми «Сталий економічний розвиток»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **2020** | **2021** | **2022** | **Вартість, тис. грн.** |
| 1. Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок |  | 20 |  | 20 |
| 1. Здійснити вибір земельної ділянки та торги під заправку |  |  | 20 | 20 |
| 1. Здійснити інвентаризацію комунального майна |  |  | 20 | 20 |
| 1. Виготовлення генерального плану населених пунктів громади | 620 |  |  | 620 |
| 1. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу | 200 | 400 | 300 | 900 |
| 1. Придбати для коммунального підприємства холодильні установки для заморозки дикоросів |  | 200 | 400 | 600 |
| 1. Відкриття міні-пекарні на території громади | 150 | 250 | 500 | 900 |
| 1. Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунольного підприємства |  | 110 | 200 | 310 |
| 1. Проведення благоустрою територій |  | 150 | 150 | 300 |
| 1. Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми | 93 | 100 |  | 193 |
| 1. Розробка та встановлення екологічних стежок |  |  | 70 | 70 |
| 1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери | 250 | 50 | 50 | 350 |
| 1. Встановлення системи опалення в Локницькому будинку культури |  | 160 | 50 | 210 |
| 1. Капітальний ремонт адмінприміщень старостинських округів | 250 | 250 |  | 500 |
| **ВСЬОГО:** | **1563** | **1690** | **1760** | **5013** |

**Стратегічна програма 2. Підвищення якості життя**

Таблиця 8. Стратегічна програма 2. «Підвищення якості життя» та території впливу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Завдання** | **Назва проекту** | **Територія впливу** |
| **Напрям 2.1. Покращення інфраструктури у громаді(освітлення, дороги).** | | | | |
|  | | 2.1.1. | Встановлення контейнерів дляроздільного збору сміття на території громади | Локницька ОТГ |
|  | | 2.1.2. | Встановлення вуличного освітлення на території громади | Локницька ОТГ |
|  | | 2.1.3. | Проведення капітального ремонту комунальних доріг | Локницька ОТГ |
|  | | 2.1.4. | Проведення поточного ремонту комунальних доріг | Локницька ОТГ |
|  | | 2.1.5. | Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанціонованих | Локницька ОТГ |
| **Напрям 2.2. Покращення медичних послуг** | | | | |
|  | 2.2.1. | | Капітальний та поточний ремонт медичних закладів | Локницька ОТГ |
|  | 2.2.2. | | Забезпечення водопостачанням ФАПів | Локницька ОТГ |
|  | 2.2.3. | | Придбання автомобіля в Кухченську ЛАЗПСМ | с.Кухче |
|  | 2.2.4. | | Забезпечення медичним обладнаннням лікувальних закладів | Локницька ОТГ |
| **Напрям 2.3. Модернізація освітніх закладів.** | | | | |
|  | | 2.3.1. | Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти | Локницька ОТГ |
|  | | 2.3.2. | Модернізація системи опалення закладів освіти | Локницька ОТГ |
|  | | 2.3.3. | Оснащення та забезпечення навчально-технічної бази закладів освіти | Локницька ОТГ |
|  | | 2.3.3. | Будівництво освітнього закладу | Локницька ОТГ |
| **Напрям 2.4. Розвиток культури та спорту** | | | | |
|  | | 2.4.1. | Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади | Локницька ОТГ |
|  | | 2.4.2. | Встановлення та облаштування спортивних майданчиків | Локницька ОТГ |
|  | | 2.4.3. | Встановити та облаштувати міні-футбольне поле | Локницька ОТГ |
|  | | 2.4.4. | Створення можливостей для забезпечення культурних та спортивних потребнаселення громади | Локницька ОТГ |
|  | | 2.4.5. | Капітальний та поточний ремонт закладів культури | Локницька ОТГ |
|  | | 2.4.6. | Модернізація інфраструктури закладів культури та спорту | Локницька ОТГ |

## Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Підвищення якості життя

**Реалізація стратегічної цілі 2 «Підвищення якості життя» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів:**

* покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу доріг та освітлення;
* зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії з міськими територіями, а отже, – підвищення якості життя сільського населення.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться донапряму 2.1. Покращення інфраструктури у громаді (освітлення, дороги).**

* Кількість ( шт) встановлених контейнерів дляроздільного збору сміття;
* Протяжність (у км) капітально відремонтованих доріг;
* Площа (у м кв) поточного ремонту комунальних доріг;
* Протяжність (у км) вулиць де проведено вуличне освітлення;
* Кількість впорядкованих сміттєзвалищ.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.2. Покращення медичних послуг**

* Кількість проведених капітальних та поточних ремонтів в медичних закладах;
* Кількість ФАПів забезпечено водопостачанням;
* Кількість придбаних автомобілів швидкої допомоги в медичні заклади;
* Кількість лікувальних закладів забезпечених медичним обладнанням.

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.3. Модернізація освітніх закладів.**

* Кількість закладів освіти, де проведено капітальний ремонт;
* Кількість навчальних закладів з модернізованою системою апалення;
* Кількість освітніх закладів забезпечених навчально-технічним обладнанням.
* Кількість збудованих закладів освіти

**Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.4. Розвиток культури та спорту**

* Кількість створених дитячих майданчиків;
* Кількість створених спортивних майданчиків
* Кількість встановлених та облаштованих міні-футбольних полів;
* Кількість створених культурних та спортивних комплексів;
* Кількість проведених капітальних та поточних ремонтів закладів культури;
* Кількість забезпечених обладнанням закладів культури.

**Орієнтовний фінансовий план**

Таблиця 9. Орієнтовний фінансовий план Програми «Підвищення якості життя»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **2020** | **2021** | **2022** | **Вартість, тис. грн.** |
| 1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади | 80 | 40 | 40 | 160 |
| 2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення | 190 | 100 | 600 | 890 |
| 3. Проведення капітального ремонту комунальних доріг | 150 | 60 | 50 | 260 |
| 4. Проведення поточного ремонту комунальних доріг | 120 | 80 | 150 | 350 |
| 5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 80 | 40 | 40 | 160 |
| 6. Капітальний та поточний ремонт медичних закладів | 200 | 100 | 60 | 360 |
| 7. Забезпечення водопостачанням ФАПів | 100 | 100 | 190 | 390 |
| 8. Придбання автомобіля в Кухченську ЛАЗПСМ | 350 |  |  | 350 |
| 9. Забезпечення медичним обладнаннням лікувальних закладів | 250 | 50 | 260 | 560 |
| 10. Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти | 1770 | 3020 | 2300 | 7090 |
| 11. Модернізація системи опалення закладів освіти | 80 | 80 | 100 | 260 |
| 12.Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | 260 | 190 | 150 | 600 |
| 13.Будівництво освітнього закладу | 2320 | 1020 | 1040 | 4380 |
| 14. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 15. Встановлення та облаштування спортивних майданчиків |  | 100 | 200 | 300 |
| 16. Встановити та облаштувати міні-футбольне поле |  | 850 | 650 | 1500 |
| 17. Створення можливостей для забезпечення культурних таспортивних потреб населення громади |  | 150 | 150 | 300 |
| 17.Капітальний та поточний ремонт закладів культури | 80 | 100 | 170 | 350 |
| 18. Модернізація інфраструктури закладів культури | 60 | 100 | 100 | 260 |
| **ВСЬОГО:** | **6190** | **6280** | **6350** | **18820** |

## Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в успішності задекларованих 2014-2015рр. Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для їх впровадження.

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Локницька громада раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів.

До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал всіх територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських кооперативів.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

* Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;
* Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад;
* Нехтування сільськими територіями на користь селища – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція.
* Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом.
* Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – уаграрному секторі.
* Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому.
* Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).
* Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення.

### 

## Рекомендації

* Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і приватних коштів на додаток до підтримки здержбюджету та програм МТД.
* Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.
* Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі.
* Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завданнята ідеї проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації стратегії.

# 7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому сільської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громадипитання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.

**Політичний** рівень забезпечує особисто сільський голова, виконком та сільська рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення)стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегіїна підставі пропозицій сільського голови.

**Технічний** рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням стратегії, який:

* забезпечує виконання завдань стратегіїзгідно затвердженого плану,
* здійснює моніторинг соціально-економічного стану громадиза визначеними показниками,
* аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),
* вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,
* формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,
* аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,
* формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегіїяк відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

## Управління процесом реалізації стратегії

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Локницької громади проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчимкомітетом та відповідними структурними підрозділами сільської ради.

З метою координації дій розпорядженням сільського голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ сільський голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням сільського голови. КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції:

* організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів сільської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, загальноміських програм та проектів.
* здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їхсільському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні сільської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.
* здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх сільському голові та презентує на засіданні виконкому.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану формуються фінансово-економічним відділом, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Локницької сільської ради один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

## Процедура моніторингу стратегії

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг стратегічного плану розвитку Локницької громади включає три рівні:

1). Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Рівненській області, які є стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2). Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:

* Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;
* Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення
* Середня місячна заробітна плата;
* Обсяг інвестицій в основний капітал.
* Загальний обсяг експорту;
* Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.
* Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;
* Кількість зареєстрованих безробітних;
* Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;
* Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;
* Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня)відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності повинні одержати моніторингові звіти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансово-економічний відділ виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій дляврахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

# 8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

## Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 1. «Сталий економічний розвиток»

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.1. Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Проведення інвентаризації вільних земельних ділянок на території Локницької ОТГ** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити єдину базу вільних земельних ділянок Локницької сільської ради для оперативного прийняття рішень і здачі в оренду | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Процес розвитку ОТГ потребує скоординованості зусиль усіх учасників та підтримки започаткованих ініціатив.  Нагальною проблемою Локницькоїсільської ОТГ є відсутність єдиної бази вільних земельних ділянок. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Буде проведено повну інвентаризацію вільних земельних ділянок громади; * Будуть створені зручні умови для потенційних інвесторів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Підготовчі роботи; * Створення робочої групи і визначення відповідальних за проведення інвентаризації; * Аналіз всіх вільних земельних ділянок і створення єдиної бази; * Підготовка та проведення інформаційної кампанії. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **20** |  |  |  | **20** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші позабюджетні кошти | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.2. Здійснити вибір земельної ділянки та торги під заправку | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Вибір земельної ділянки в с.Локниця та торги під заправку** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Вибрати земельну ділянку на території с.Локниця для виставки на торги під заправку. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницька об’єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3100 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Вибрати земельну ділянку на території с.Локниця для виставки на торги під заправку.  Визначення видів цільового призначення земельних ділянок здійснюється відповідно до видів економічної діяльності, зазначених в довідках, що видаютьсяюридичним особам державні органи статистики. Відповідно до роз'яснення Держземагенства від 30.11.2011 №18525/21/7-11. Класифікація видів цільового призначення земель (далі – КВЦПЗ), яка затверджена наказом Держкомзему України від 23.07.2010 № 548 та зареєстрована в Мінюсті 01.11.2010 за № 1011/18306, зіставлена з ДК 009:2005 (наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375), що дає змогу використовувати її для цілей визначення основного виду цільового призначення земельної ділянки. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація цього проекту дасть можливість виведення з «тіні» продажу пального. Збільшення фінансових надходжень до бюджету | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Вибір земельної ділянки під заправку * Проведення відкритих торгів * Визначення переможця | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **20** |  |  | **20** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** |  | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.1.3. Здійснити інвентаризацію комунального майна | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення єдиної бази комунального майна Локницької сільської ради для здачі в оренду** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити єдину базу комунального майна Локницької ОТГ.Виявити наявні ресурси та перевірити ефективність їх використання. На основі цього створити базу комунального майна. Майно яке не використовується ефективно передати в оренду підприємцям. | | | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Локницька сільська рада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 5011 – осіб, жителі Локниницької громади | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проблемою Локницької ОТГ є відсутність єдиної бази інветаризації комунального майна громади.  Виявлення наявних ресурсів та перевірити ефективність їх використання. На основі цього створити базу комунального майна. Майно яке не використовується ефективно передати в оренду підприємцям. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | - Буде проведено повну інвентаризацію комунального майна громади.  - Створення єдиної бази комунального майна для здачі в оренду. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Створення робочої групи для проведення інвентаризації  - Аналіз всього комунального майна і створення єдиної бази | | | | | |
| **Період здійснення** | **2020-2024 роки** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **20** |  |  | **20** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Місцеві жителі,органи місцевого самоврядування. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.4. Виготовлення генерального плану населених пунктів громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Виготовлення генерального плану населених пунктів**  **с. Локниця, с. Кухче, с. Кутин та с. Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Виготовитисучаснігенеральні плани населених пунктів  с. Локниця, с. Кухче, с. Кутин, та с. Нобель;  - Врахування в документірозширених меж населенихпунктівізвключеннямтериторіїнаселеного пункту вулиць,які на даний час знаходяться за межами сіл;  - Отриматиможливістьвиділятинові земельніділянки для потребжителівгромади в межах населеного пункту | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця, с. Кухче, с. Кутин, с. Нобель | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3150 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівноїдокументації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтуваннядовгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.  На даний час у с. Локниця, с. Кухче, с. Нобель немає генеральних планів даних населених пунктів. Що спричиняє чимало незручностей (не можна оформити право власності).  У звязку із відсутністю генпланогосільськарада не може виділяти нові земельні ділянки для потреб жителівгромади та інвесторів, що спричиняє чимало незручностей та підвищуєсоціальну напругу в громаді. Тому сьогодні виникла необхідність виготовлення, сучасного генерального плану населених пунктів: с. Локниця, с. Кухче, с. Нобель. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | - Виготовити генеральніплани с. Локниця, с. Кухче, с. Кутин, с. Нобель, у яких буде враховано не тільки побажання інвесторів з точки зору економічного розвитку населених пунктів і окремих його частин, але в них розраховується площа села житлової, промислової, комерційної, забудови, інженерна і соціальна інфраструктура,необхідна для функціонування, сталого та гармонійного розвиткупоселення. Також враховуються сучасні соціальні та екологічністандарти. До соціальних стандартів, для виконання якихрезервуються відповідні території, відносяться будівлі культурногота побутового обслуговування, навчальні заклади (школи, дитячісадки), приміщення та будівлі медичного обслуговування,комунальні об'єкти, що гарантують необхідний санітарний режиму населеному пункті і відповідають сучасним стандартамекологічної безпеки;  - Враховано в документіі розширені межі населеного пункту  с. Локниця, с. Кухче, с. Кутин, с. Нобель  - Жителі громади та інвестори отримали можливість отримати земельні ділянки в межах населених пунктів для власних потреб таведення бізнесу. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Розробкакартографічноїоснови;  - Розробка генерального плану;  - Виготовленнясхемизонування. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **620** |  |  |  |  | **620** |
| **Джерела фінансування:** | Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.5. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | 1. Забезпечення відкритості, прозорості та зрозумілості процедур надання адміністративних послуг. 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг, економія часу і коштів громадян. 3. Зростання підприємницької активності у громаді. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницька об’єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 осіб. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | У громаді є проблема забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 редакція від 20.01.2016, № 18-2016-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (ЦНАП).  Створення ЦНАПу, крім наближення послуг до громадян та економії їх часу та коштів, також значно сприятиме розвитку бізнесу, аджеж підприємницький потенціал ОТГ розкритий недостатньо через багато причин. Вагомою серед них - є невисока ефективність муніципальних послуг дозвільно-погоджувального характеру, тобто процедур реєстрації та надання дозвільно-погоджувальних документів, що відноситься до адміністративних послуг.  Проект скеровано на вирішення зазначених проблем через створення повноцінного ЦНАПу в центрі громади на базі адмінприміщеннясільської ради у с. Локниця площею \_\_\_ м2 (вул. Центральна 72), де планується облаштувати належно організовані та технічно і комунікаційно забезпечені 5 робочих місць для адміністраторів центру. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Реалізація проекту забезпечить виконання основних Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, інших НПА щодо надання адмінпослуг. * Суттєво наблизить адміністративні послуги до людей, зменшить їх витрати коштів і часу на отримання послуги, сприятиме формування позитивного іміджу влади, віри у реформи та у відродження самоврядування. * ЦНАП стане важливою складовою у системі інституційної підтримки економічної та соціальної активності мешканців Локницької ОТГ. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Розроблення та затвердженнядокументів, якірегулюютьдіяльністьЦНАПу. 2. Проведеннякапітального ремонту з переобладнаннямчастинибудинку культури під центр наданняадміністративнихпослуг. 3. Підготовка та обладнанняприміщень, комунікацій. 4. Підготовка штату спеціалістів з наданняадміністративнихпослуг. 5. Виділеннявідповіднихвидатківізбюджетіврізнихрівнів для належногоматеріально-технічного, організаційно кадрового забезпеченняЦНАПу. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **200** | **400** | **300** |  |  | **900** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Виконавчий комітет Локницькоїсільської ради;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |
| **Яку проблему вирішить цей проект:** | Створення центру надання адміністративних послуг дозволить Локницькійсільській ОТГ забезпечити якісне надання адміністративних послуг населенню, що сприятиме формуванню у нього позитивного іміджу влади; стане однією з інституцій інфраструктури ОТГ та дасть нові робочі місця. | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Розвиток аграрного виробництва і переробки с/г продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.1.Прибати для комунального підприємства холодильні установки для заморозки дикоросів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання для комунального підприємства «Обрій» холодильні установки для заморозки дикоросів** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Придбання холодильних установок для заморозки дикоросів; * Створенняновихробочихмісць; * Підвищеннямотиваціїсільського населення для вирощування різних сортів ягід в особистихгосподарствах. * Мотивація до збирання населенням громади різних видів ягід; * Збільшеннядоходівбюджетугромади. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницька об’єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 3000 осіб. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено на базі СКП «Обрій» установити холодні установки для заморозки дикоросів.На території Локницької ОТГ росте багато дикоросів. Основний напрямок діяльності зосереджений буде на заготівлі дикоростучих грибів та ягід. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Це початок утворення на території громади нового напрямку підприємства. Це дасть змогу розвиватися сільській місцевості, залучати міжнародні інвестиції, покращувати співпрацю громади та влади у формуванні перспектив розвитку громади та збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка і обладнанняприміщення * Підготовкаштатупрацівників * Підготовка технологій заморозки та збуту продукції | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **200** | **400** |  |  | **600** |
| **Джерела фінансування:** | місцевий бюджет Локницькоїсільської ради | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сілька рада, СКП «Обрій» | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.2. Відкриття міні-пекарні на території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та облаштування міні-пекарні на території Локницькоїсільської ради** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити та облаштувати міні-пекарню для забезпечення жителів громади хлібобулочними виробами | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницькаоб’єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Провести ремонт приміщення виділеного під міні-пекарню. Закупити та встановити обладнання. Підібрання та навчання персоналу для роботи в пекарні.  Створена міні-пекарня дасть можливість забезпечити свіжою та якісною хлібобулочною продукцією всіх жителів громади. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Проведений ремонт приміщення.  Забезпеченняобладнанням міні-пекарні.  Підбіраний та навчений персонал. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Закупівля та встановленняобладнання.  Підбір та навчання персоналу. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **150** | **250** | **500** |  |  | **900** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі кошти третіх осіб, незаборонені чинним законодавством України | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільської рада, СКП «Обрій» | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.3. Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунального підприємства | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання подрібнювача гілок для СКП «Обрій»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Придбання подрібнювача гілок для сільськогосподарського комунального підприємства «Обрій» з метою періодичного розчищення від пошкоджених і хворих дерев території громади. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 - осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Гілкоподрібнювач на тракторв комунальних господарствах виконує прибирання та подріблення відходів при благоустрої територій. Потрібно поріодично проводити розчищення від пошкоджених і хворих дерев, і гілкоподрібнювач на трактор відмінно справляється з такою роботою. Подрібнювач безпосередньо на місці перетворює зрізані гілки в сировину, яке в подальшому можна використовувати за призначенням. Перероблена сировина використовується для виговлення ДСП, благоустрій територій, як підстилки для тварин і як альтернативне паливо | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Прибдання та доставка гілкоподрібнювача на трактор * Передача .на баланс СКП «Обрій» гілкоподрібнювача * Переробка подрібнювачем гілок та хворих дерев | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання та доставка гілкоподрібнювача на трактор | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **110** |  |  |  | **110** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші позабюджетні кошти | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 1.2.3.Придбання подрібнювача гілок та іншого обладнання для комунального підприємства | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбати причіп для сількогосподарського комунального підприємства «Обрій»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Придбання та доставка причіпу для вивозу сміття на сміттєзвалище та інших робіт на території Локницької ОТГ | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницька об’єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 – осіб жителі ОТГ | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Придбання причіпу до трактора дозволить забезпечити ефективне функціонування об'єктів комунального господарства, виконувати роботи з найменшим витратами бюджетних коштів. Сприятиме підвищенню якості надання комунальних послуг мещканцям громади . | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * СКП «Обрій» зможе самостійно проводити роботи по благоустрою громади, надавати якісні послуги мешканцям. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання та доставка причіпу. * Передача на баланс СКП «Обрій» причіпу. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2023** | **Разом** |
|  |  | **200** |  |  | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.3. Розвиток сільського зеленого туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії,**  **якому відповідає проекту** | 1.3.1. Проведення благоустрою територій | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та облаштування зони відпочинку в с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення та облаштування зини відпочинку в селі Кухче для проведення відпочинку в комфортних умовах туристів та всіх жителів села Кухче | | | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | с. Кухче | | | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод** | 789 жителів | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створити та облаштувати зону відпочинку для проведення дозвілля в комфортних умовах туристам та всім категоріям населення та покращання естетичного вигляду території села. Підвищити рівень екологічної культури та міжособистіного спілкування, молоді та всього населення села | | | | | |
| **Очікуванні результати:** | * Створена зона відпочинку забезпечить комфортні умови для проведення відпочинку молоді та всім категоріям населення; * Покращання естетичного вигляду території села Кухче; * Створена зона відпочинку підвищить рівень культури міжособистісного спілкування, екологічну культуру молоді та жителів села, буде джерелом їх естетичного відпочинку; | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Створена зона відпочинку для молоді та всім категоріям; * Покращання естетичного вигляду території села Кухче; | | | | | |
| **Період здійснення:** | 2020 – 2022 роки: | | | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **150** |  |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Локницькасільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії,**  **якому відповідає проекту** | 1.3.1. Проведення благоустрою територій | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та облаштування зони відпочинку в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення та облаштування зони відпочинкудля проведення відпочинку в комфортних умовах туристів та всіх жителів села Локниця | | | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод** | 1194 жителів села Локниця | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створити та облаштувати зону відпочинку для проведення дозвілля в комфортних умовах туристам та всім категоріям населення та покращання естетичного вигляду території села. Підвищити рівень екологічної культури та міжособистіного спілкування, молоді та всього населення села | | | | | |
| **Очікуванні результати:** | * Створена зона відпочинку забезпечить комфортні умови для проведення відпочинку молоді та всім категоріям населення; * Покращання естетичного вигляду території села Кухче; * Створена зона відпочинку підвищить рівень культури міжособистісного спілкування, екологічну культуру молоді та жителів села, буде джерелом їх естетичного відпочинку; | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Створення зони відпочинку для молоді та всім категоріям населення; * Покращання естетичного вигляду території села Локниця; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **150** |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Локницькасільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.2. Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі озера Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Дати можливість для всіх категорій населення громади та туристів відпочивати в комфортних умовах на озері Нобель. | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | Локницька ОТГ | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Жителі громади – 5011, туристи – бл. 650 осіб. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В рамках проекту планується облаштувати зону відпчинку, закупити та встановити: альтанки, мангал, садову гойдалку, лавочки, урни для сміття та контейнр для пластикових відходів, зробити доріжки з бруківки, для комфортного відпочинку жителів громади та туристів біля водойми. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення та облаштування комфортної зони відпочинку.  Підвищить рівнь екологічної культури та міжособистісного спілкування жителів громади та туристів  Збільшення кількості відпочиваючих на озері Нобель. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Облаштування рекреаційної зони відпочинку.  Придбання та встановлення садово-паркових меблів та матеріалів. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **93** |  |  |  |  | **93** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, СКП «Обрій», КЗ « Нобельська ЗОШ І-ІІІ – ступенів» | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.2. Створення та облаштування рекреаційної зони відпочинку на березі біля водойми | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та облаштування зони відпочинку на озері Засвітське** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Облаштування прибережної території озера Засвітське для відпочинку жителів громади та туристів | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | Локницька сільська рада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Жителі громади – 5011, туристи – бл. 250 осіб. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В рамках проекту планується прибрати від сміття прилеглу територію до водойми та встановити альтанки та інші паркові меблі для комфортного відпочинку на озері Засвітське. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * благоустрій території прилеглої до водойми * збільшення кількості відпочиваючих | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * облаштування зони відпочинку | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Сільський бюджет, державний бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Виконавчі органи Локницькоїсільської ради | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.3. Розробка та створення екологічних стежок | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення екологічних стежок біля озера Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Ознайомити з типовими видами рослин нашої місцевості та угрупування водної рослинності. Вивчити природний комплекс Нобельського озера. Привернути увагу місцевих жителів та органів виконавчої влади до проблем охорони навколишнього середовища. Вивчити історичне минуле села Нобель та основні об’єкти екологічної стежки. Формувати бережливе ставлення до лікарських, рідкісних та зникаючих видів рослин. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницька ОТГ | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 осіб, які проживають на території Локницької ОТГ та осіб, що перебувають на відпочинку. | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основне призначення екологічних стежок – екологічна освіта та природоохоронне виховання лидей, ознайомлення їх з рідною природою, формування екологічної культури, екологічно-грамотної поведінки людини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу та людину як невід’ємну частку дозвілля.  Таким чином, екологічна стежка як комплекс екологічних об’єктів сприяє:  -проведенню освітньої та пропагандиської роботи з питань охорони природи;  -створення умов для виховання еколгічно-грамотної культури поведінки людини в оточуючому середовищі;  -вивченню та спостереженню об’єктів і явищ природи та подальшому знаходженню тем для майбутньої науково-дослідницької роботи. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Оволодіння науковими знаннями і вміннями з вивченням довкілля:  -Оволодіння навичками, дослідної роботи; збирання матеріалу, його обробка й оформлення.  -Визначення об’єкта природи, спостереження, запис результатів дослідів.  -з’ясування причинно-наслідкових зв’яків.  Досвід оцінних екологічних суджень, переконань:  -Оцінювання стану довкілля.  -Зіставлення проблем села, озера, джерел з національними глобальними проблемами.  Досвід вибору рішення:  -Дотримання етичних і правових норм поведінки.  -Обговорення наслідків діяльності людини, можливих варіантів використання природи.  -Інвентаризація природних об’єктів.  Оволодіння трудовими навичками і вміннями природоохоронного характеру:  -Складання карт, схем, таблиць, описів екологічної стежки.  -Збереження природних об’єктів, пропаганда природоохороних знань. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Екологічна стежка – навчальна база для проведення природоохорониих акцій, практичних та пропагандистичних робіт захисників природи, блакитних і зелених патрулів, екелогічних патрулів, агітбригад. Робота на екологічній стежці дає змогу розрити свої творчі можливості, поєднати розумову та фізичну працю з вивченням оцінки стану і охорони навколишнього середовища. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **70** |  |  | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ – ступенів. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.4. Впровадження енергоефективних технологій у громаді**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення енергозберігаючих вікон в КЗ «Кутинська ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Заміна старих дерев'яних вікон та дверей школі І-ІІІ – ступенів села Кутин на сучасні металопластикові з 6 - камерним енергозберігаючим склопакетом дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях та рекраеціях закладу, поліпшити умови для навчання і виховання школярів та стане одним із заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності дітей та педагогів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин,с. Любинь, с. Задовже, с. Заозер'я | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 198 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання учнів шляхом заміни старих вікон та дверей на сучасні металопластикові.   * + Зміцнення матеріальго-технічної бази школи;   + Економія споживання енергоносіїв;   + Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;   + Забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам. Що в свою чергу поліпшить внутрішню освітленість, створить умови для припливу свіжого повітря. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Заміна старих вікон . раціональнеспоживання тепла, естетичний вигляд школи та найголовніше - здоров'я всіх учасників навчального процесу.  Внаслідок модернізації вікон:   * Поліпшаться показники температурного режиму та здоров'я школярів в установі. * Відбудеться заміна та оновлення матеріально-технічної бази шкільних приміщень. * Буде забезпечено належні умови для покращання роботи працівників закладу. * Поліпшиться освітленість та шумопоглинання шкільних приміщень. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Покращання температурного режиму в приміщеннях школи * Доступ свіжого повітря. * Поліпшення освітленості. * Економія енергоресурсів, зменшення бюджетних витрат. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020-2022** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **150** |  |  |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; місцевий бюджет; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в клубу села Кутин** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення сприятливих умов для проведення дозвілля молоді шляхом заміни старих вікон та дверей на сучані металопластикові. Економія споживання енергоносіїв. Забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам в отоплювальний період, в свою чергу поліпшить внутрішню освітленість. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 639 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Заміна старих дере'яних вікон та дверей, дасть можливістьраціонального споживання тепла, естетичний вигляд клубу та найголовніше - здоров'я всіх учасників проведення дозвілля, впровадження енергозберігаючих технологій.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку територіальної громади села Кутин, створить належні умови для розвитку дітей та молоді їх творчих здібностей, функціонування клубу позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади с. Кутин. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищити культурно-естетичний та духовний рівень розвитку територіальної громади села Кутин.  Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:   1. Стане центром культурного дозвілля для жителів населеного пункту; 2. Створення комфортних умов праці працівників культури, роботи гуртків та зручного перегляду населенням запропонованих програм; 3. Підтримання відповідного температурного режиму, який би відповідав санітарним вимогам; 4. Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, лекції та бесіди. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Передбачаютьсянаступніроботи:  * Демонтаж дерев'яних вікон та дверей; * Встановлення металопластикових вікон та дверей. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **100** |  |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; місцевий бюджет; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.1. Встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в комунальних закладах соціальної сфери | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення енергозберігаючих вікон в КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ – ступенів» в приміщені школи початкових класів** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Заміна старих дерев'яних вікон та дверей школі І-ІІІ – ступенів села Кутин на сучасні металопластикові з 6 - камерним енергозберігаючим склопакетом дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях та рекраеціях закладу, поліпшити умови для навчання і виховання школярів та стане одним із заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності дітей та педагогів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 134 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення сприятливих умов для навчання учнів шляхом заміни старих вікон та дверей на сучасні металопластикові.   * + Зміцнення матеріальго-технічної бази школи;   + Економія споживання енергоносіїв;   + Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;   + Забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам. Що в свою чергу поліпшить внутрішню освітленість, створить умови для припливу свіжого повітря. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Заміна старих вікон . раціональнеспоживання тепла, естетичний вигляд школи та найголовніше - здоров'я всіх учасників навчального процесу.  Внаслідок модернізації вікон:   * Поліпшаться показники температурного режиму та здоров'я школярів в установі. * Відбудеться заміна та оновлення матеріально-технічної бази шкільних приміщень. * Буде забезпечено належні умови для покращання роботи працівників закладу. * Поліпшиться освітленість та шумопоглинання шкільних приміщень. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Покращання температурного режиму в приміщеннях школи * Доступ свіжого повітря. * Поліпшення освітленості. * Економія енергоресурсів, зменшення бюджетних витрат. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020-2022** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **50** | **50** |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; місцевий бюджет; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.2. Встановлення системи опалення в будинку культури с.Локниця | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення системи опалення в будинку культури с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Встановлення системи опалення в будиноку культури для створення комфортних умов праці працівників культури, учасників художньої самодіяльності, роботи гуртків та зручного перегляду населенням запропонованих програм та заощадження бюджетних коштів громади. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1194 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючою потреблемою села Локниця залишається: відсутність системи опалення будинку культури.  Встановлення системи опалення дасть змогу в комфортних умовах проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, дискотеки, лекції та бесіди.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку територіальної громади села Локниця. Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, дискотеки, лекції та бесіди.  Будинок культури, створить можливості для охоплення значної кількості дітей шкільного віку та молоді, створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей, функціонування будинку культури позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади с. Локниця. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищити культурно-естетичний та духовний рівень розвитку територіальної громади села Локниця.  Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:   * Створення комфортних умов праці працівників культури, учасників художньої самодіяльності, роботи гуртків та зручного перегляду населенням запропонованих програм; * Підтримання відповідного температурного режиму, який би відповідав санітарним вимогам; * Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, дискотеки, лекції та бесіди. * Дасть змогу для покращення умов роботипублічно-шкільної бібліотеки, яка розміщена в будівлі. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Демонтаж старої не працюючої системи опалення; * Встановлення системи опалення. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **160** | **50** |  |  | **210** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; місцевий бюджет; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.3. Капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт адмінприміщення Нобельського старостинського округу** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Капітальний ремонт адмінприміщення покращить існуючий стан будівлі, забезпечить енергозбереження, збільшить строк експлуатації будівлі. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Нобель | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 561 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами села Нобель залишається: завершення реконструкції адмінприміщення, вирішення питань по благоустрою (утеплення горища, заміна покрівлі на кольоровий профлист), впровадження енергозберігаючих технологій.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку села Нобель, капітально відремонтовано та облаштовано адмінприміщення Нобельського старостинського округу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:  1.Ремонт пристосованого для надання та отримання якісних адміністративних послуг.  2.Дасть нормальні умовидля праці робітникам та виконання їх обов'язків.  3.Збереження і поліпшення існуючого комунального майна, внаслідок покращиться якість адміністративних та інших послуг. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Утепленняперекриття; * Укріплення несучих стін; * Замінапокрівлі; * Іншіроботи(улаштуванняосновивідвимощення, улаштуванняпокриттів, плитибетонні, перевезеннясміття). | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **250** |  |  |  |  | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.4.3. Капітальний та поточний ремонт адмінприміщень старостинських округів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт адмінприміщення Кутинського старостинського округу** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Капітальний ремонт адмінприміщення покращить існуючий стан будівлі, забезпечить енергозбереження, збільшить строк експлуатації будівлі. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок, с. Задовже, с.Заозер’я. | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1896 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами села Кутин залишається: завершення реконструкції адмінприміщення, вирішення питань по благоустрою (утеплення горища, заміна покрівлі на кольоровий профлист), впровадження енергозберігаючих технологій.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку села Кутин, капітально відремонтовано та облаштовано адмінприміщення Кутинського старостинського округу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:  1.Ремонт пристосованого для надання та отримання якісних адміністративних послуг.  2.Дасть нормальні умовидля праці робітникам та виконання їх обов'язків.  3.Збереження і поліпшення існуючого комунального майна, внаслідок покращиться якість адміністративних та інших послуг. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Утепленняперекриття; * Укріплення несучих стін; * Замінапокрівлі; * Іншіроботи(улаштуванняосновивідвимощення, улаштуванняпокриттів, плитибетонні, перевезеннясміття). | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **250** |  |  |  | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

## Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 2. «Розвиток територій»

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1. Розвитокінфраструктури сільських територій**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення контейнерів для роздільного збору сміттяв с. Любинь,с. Млини, с. Котира, с.Кутинок** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Встановлення на території громади спеціалізованих контейнерів для окремого збору твердих іпобутових відходів та скла | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Любинь, с. Млини, с. Котира, с. Кутинок | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 859 – мешканці с. Любинь, с. Млини, с. Котира, с. Кутинок | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Встановлення на території громади кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: пластику та скла. Щоб жителі громади не путали, куди що кидати, контейнери матимуть різні кольори і спеціальні таблички з написом «Пластик», «Скло».  Проведення заходів екологічного спрямування серед населення. Проведення інформаційних лекцій серед жителів громади про сортування побутових відходів. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Навчити мешканців громади бути екосвідомими, для цього насамперед потрібні практичні навички правильного поводження зі сміттям. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Закупівля та встановлення контейнерів; * Виготовлення та розміщення інформаційних банерів; * Проведенняінформаційної кампанії. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **80** |  |  |  |  | **80** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття в с. Локниця, с. Храпин, с. Кухче, с. Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Встановлення на території громади спеціалізованих контейнерів для окремого збору твердих і побутових відходів та скла | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Локниця, с. Храпин, с. Кухче, с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3232 – мешканці с. Локниця, с. Храпин, с. Кухче, с. Радове | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Встановлення на території громади кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: пластику та скла. Щоб жителі громади не путали, куди що кидати, контейнери матимуть різні кольори і спеціальні таблички з написом «Пластик», «Скло».  Проведення заходів екологічного спрямування серед населення.Проведення лекцій для населення громади про сортування побутових відходів. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Навчити мешканців громади бути екосвідомими, для цього потрібно насамперед потрібні практичні навички правильного поводження зі сміттям. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Закупівля та встановлення контейнерів; * Виготовлення та розміщення інформаційних банерів; * Проведення інформаційної кампанії. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **40** |  |  |  | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття на території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття в с. Кутин, с. Задовже, с. Заозер′я,с. Нобель, с. Дідівка** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Встановлення на території громади спеціалізованих контейнерів для окремого збору твердих і побутових відходів та скла | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Локниця, с. Храпин, с. Кухче, с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 3232 – мешканці с. Локниця, с. Храпин, с. Кухче, с. Радове | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Встановлення на території громади кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: пластику та скла. Щоб жителі громади не путали, куди що кидати, контейнери матимуть різні кольори і спеціальні таблички з написом «Пластик», «Скло».  Проведення заходів екологічного спрямування серед населення.Проведення лекцій для населення громади про сортування побутових відходів. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Навчити мешканців громади бути екосвідомими, для цього потрібно насамперед потрібні практичні навички правильного поводження зі сміттям. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Закупівля та встановлення контейнерів; * Виготовлення та розміщення інформаційних банерів; * Проведення інформаційної кампанії. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **40** |  |  | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Влаштування вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення вуличного освітлення населеного пункту до належної якості та зручності у їх використанні. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1200 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території с. Локниця,освітлення на цій вулицівідсутнє.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців Локницькоїсільської об’єднаної територіальної громади, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери (заклади освіти, адміністративні будівлі тощо). | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям вул. Центральна, в с. Локниця на безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Замовлення ПКД; * Влаштування вуличного освітлення; * Налагоджувальні роботи. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **190** |  |  |  |  | **190** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Храпин** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення вуличного освітлення населеного пункту Храпин по вулиці Центральна для безпечного руху транспорту та пішоходів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Храпин | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 420 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території с. Храпин по вулиці Центральна,освітлення на цій вулицівідсутнє.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців Локницькоїсільської об’єднаної територіальної громади, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери (закладу освіти тощо). | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям на безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Замовлення ПКД; * Влаштування вуличного освітлення; * Налагоджувальні роботи. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Встановленнята ремонт вуличного освітлення | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення вуличного освітлення населеного пункту Кухче для безпечного руху автотранспорту та пішоходів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 400 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питання по встановленю освітлення та створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території по вулиці Центральна, села Кухче. Освітлення на цій вулиці відсутнє.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців Локницькоїсільської об’єднаної територіальної громади, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери (заклади освіти, адміністративні будівлі тощо). | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям на безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дороз. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Замовлення ПКД; * Влаштування вуличного освітлення; * Налагоджувальні роботи. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **200** |  |  | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Кутин** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення вуличного освітлення на вулиці Центральна населеного пункту Кутин для безпечного руху автотранспорту та пішоходів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 650 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території с. Кутин по вулиці Центральна,освітлення на цій вулицівідсутнє.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців Локницькоїсільської об’єднаної територіальної громади, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери (закладу освіти тощо). | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям на безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Замовлення ПКД; * Влаштування вуличного освітлення; * Налагоджувальні роботи. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **200** |  |  | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Встановлення та ремонт вуличного освітлення | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення вуличного освітлення по вулиці Центральна в с. Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення вуличного освітлення населеного пункту с. Нобель по вулиці Центральна для безпечного руху автотранспорту та пішоходів. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Нобель | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 561 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території с. Нобель по вулиці Центральна,освітлення на цій вулицівідсутнє.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців села Нобель, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери (закладу освіти тощо). | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям на безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Замовлення ПКД; * Влаштування вуличного освітлення; * Налагоджувальні роботи. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **200** |  |  | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.3. Проведення капітального ремонту комунальних доріг | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Провести капітальний ремонт дороги Кухче - Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення ремонту дороги населеного пункту до належної якості та зручності у використанні. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче, с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1500 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту на території села вказану ділянку дороги, яка перебуває у незадовільному технічному стані. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям навколишніх населених пунктів безпечний проїзд по автомобільній дорозі комунальної власності | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Створеня належних умов по забезпеченю безпечного руху транспорту | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **150** |  |  |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.3. Проведення капітального ремонту комунальних доріг | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення вулиці населеного пункту до належної якості та зручності у її використанні. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1046 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території села Локниця по вулуці Лесі Українки. Вказану ділянку дороги покрито білощебеневим покриттям, вказана ділянка дороги перебуває у незадовільному технічному стані.  На дорозі утворення значної ямковості, внаслідок чого експлуатувати дорогу небезпечно.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців населеного пункту Локницькоїсільської об’єднаної територіальної громади. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям навколишніх населених пунктів безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі комунальної власності. Підвищення якості дорожнього покриття, скорочення часу доїзду аварійних служб. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи проведені та передбачають наступні роботи:   * Влаштуванняодношаровоїосновиіз щебеню фр. 20-40 мм товщ. 0,12 м та отсіву * Плануванняузбіччя;   Довжина ділянки ремонту – 800 м. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **150** |  |  |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет МТД; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.1.4. Проведення поточного ремонту комунальних доріг | | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Проведення поточного ремонту дороги с. Локниця по вул. Молодіжна** | | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення вулиці населеного пункту до належної якості та зручності у використанні. | | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 600 осіб | | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території села Локниця по вул. Молодіжна, яка перебуває у незадовільному технічному стані.  Вказана ділянка дороги по вул. Молодіжна забезпечує проїзд мешканців населеного пункту, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери. | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям населеного пункту безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі комунальної власності | | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проектно-кошторисні роботи по проведенню ремонту дороги  Вирівнювання існуючого щебеневого покриття грейдером. | | | | | | |
| **Період здійснення:** | 2020 – 2022 роки: | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **60** | **50** |  |  | **110** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; місцевий бюджет; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницькасільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.4. Проведення поточного ремонту комунальних доріг | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Поточний ремонт дороги вулиці Вишнева с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Приведення вулиць населеного пункту до належної якості та зручності у їх використанні. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 500 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проектом передбачено вирішення питань по створенню належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів на території села, яка перебуває у незадовільному технічному стані.  Вказана ділянка дороги забезпечує проїзд мешканців населеного пункту, та забезпечує доступ громадян до закладів соціальної сфери. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Результатом виконання робіт буде забезпечено можливість мешканцям населеного пункту безпечний проїзд (прохід) по автомобільній дорозі комунальної власності | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення належних умов по забезпеченню безпечного руху автотранспорту та пішоходів | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **80** | **150** |  |  | **230** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада; підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищта ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ліквівдація несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Ліквідувати несанкціоновані та неконтрольовані сміттєзвалища, які існують на території громади | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | території Локницької громади | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 – мешканці Локницької ОТГ | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Багато продуктів купуються і більшість із них мають кілька шарів пакування, виготовлених із синтетичних полімерних матеріалів. Зміна умов споживання призвела до зростання кількості побутового сміття, а це в свою чергу – до появи несанкціонованих звалищ. Люди скидують сміття біля посадок, ярів. А де одна купа сміття, там відомо – багато. Часто для зменшення об'єму відходів звалища підпалюють. Такий підхід є неприпустимий, оскільки звалища є серйозним джерелом забруднення повітряного, і водного середовища. Викидання сміття у місцях, спеціально не пристосованих для цієї мети, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Зазвичай, власник відходів, що розміщені на несанкціонованих сміттєзвалищах, є невідомий. Тому такі відходи вважаються безхазяйними. У такому разі, відповідальність за безпечне поводження відходами та ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ на своїй території покладено на органи місцевого самоврядування. Крім того, до повноважень місцевих державних органів також належить забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, у разі якщо вони знаходяться за межами населеного пункту.  Проведення робіт по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.  Інформування громадкості про результати реалізації проекту. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади щодо несанкціонованих і паспортизованих сміттєзвалищ. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Підвищення рівня екологічної культури та свідомості жителів громади у сфері поводження з відходсми. * Покращання санітарного стану довкілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Ліквідація несанксіонованих сміттєзвалищ | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **80** |  |  |  |  | **80** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Впорядкування відходів паспортизованих сміттєзвалищ в с. Локниця та с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Провести роботи по підгортаню відходів паспортизованих сміттєзвалищ. | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | Локницької об'єднана територіальна громада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 – мешканці Локницької громади | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проведення робіт по підгортаню відходів на сміттєзвалищах села Локниця та села Кухче. Покращання екологічної ситуації на території об'єднаної територіальної громади. Інформування громадкості про результати реалізації проекту. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади щодо паспортизованих сміттєзвалищ. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проведення робіт по підгортаню відходів на сіттєзвалищах; * Підвищення рівня екологічної культури та свідомості жителів громади у сфері поводження з відходами; * Покращання санітарного стану довкілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Підгортання відходів на сміттєзвалищі | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **40** |  |  |  | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.5. Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Впорядкування відходів паспортизованих сміттєзвалищ в с. Кутин, с. Заозер'я та с. Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Провести роботи по підгортаню відходів паспортизованих сміттєзвалищ. | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Кутин, с. Заозер'я, с. Нобель | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 5011 – мешканці Локницької громади | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проведення робіт підгортаню відходів на сміттєзвалищах села Кутин, села Заозер'я та села Нобель. Покращання екологічної ситуації на території об'єднаної територіальної громади. Інформування громадкості про результати реалізації проекту. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади щодо паспортизованих сміттєзвалищ. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проведення робіт по підгортаню відходів на сіттєзвалищах; * Підвищення рівня екологічної культури та свідомості жителів громади у сфері поводження з відходами; * Покращання санітарного стану довкілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Підгортання відходів на сміттєзвалищі | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **40** |  |  | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.2. Покращення медичних послуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.1. Капітальний та поточний ремонт медичних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт ФАПу в с. Заозер'я** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Заозер'я | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Заозер'я | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Заозер'я, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення належних умов для праці обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Заозер'я. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; * здійснення реконструкції, перепланування та капітального ремонту ФАПу с. Заозер'я; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **200** |  |  |  |  | **200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.2.1. Капітальний та поточний ремонт медичних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт Кутинської ЛАЗПСМ** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Ільпибоки | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1150 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням амбулаторії є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | створення належних умов для праці лікаря і обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | здійснення реконструкції, перепланування та капітального ремонту лікарської амбулаторії с. Кутин; . | | | | | |
| **Період здійснення:** | 2020 – 2022 роки: | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** | **60** |  |  | **160** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Задовже** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Задовже | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с.Задовже | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селах Задовже, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | створення належних умов для праці обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів сіла Задовже. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **50** |  |  |  |  | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям сіл Нобель, Котира | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с.Нобель, с. Котира | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 561 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селах Нобель, Котира після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Нобель.   * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів сіл Нобель, Котира . | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **50** |  |  |  |  | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Дідівка** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям Дідівка | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Дідівка | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 261 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Дідівка після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Дідівка.   * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Дідівка. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **50** |  |  |  | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Млини** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителямсела Млини | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Млини | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 141 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Млини після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Млини.   * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Млини. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **50** |  |  |  | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Храпин** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Храпин | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Храпин | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 441 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Храпин після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Храпин.   * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села храпин. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **90** |  |  | **90** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.2. Забезпечення водопостачанням ФАПів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Радове | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 787 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Радове після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення водопостачанням ФАПу в с. Радове.   * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села храпин. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * забезпечення водопостачання; * забезпечення водовідведення; * побудова та облаштування санвузла; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **100** |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.3. Придбання автомобіля в Кухченську ЛАЗПСМ | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання автомобіля в Кухченську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення перевезення хворих мешканців до лікарні, лікарської амбулаторії та підвезення медичного персоналу до пацієнтів, які потребують швидкої медичної допомоги. | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | Села Кухче та Новосілля. | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1167 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Буде можливість швидко реагувати на виклики мещканців, які потребують медичної допомоги. Будуть здійснюватись послуги з підвезення хворих та медичного персоналу до мешканцяв, які потребують швидку медичну допомогу | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Придбання автомобіля * покращення якості надання послуг з перевезення * покращання якості медичних послуг * Реалізація даного проекту дасть можливість надання швидкої допомоги | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання 1 автомобіля * Оптимізація амбулаторії | | | | | |
| **Період здійснення:** | **20120 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **350** |  |  |  |  | **350** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджети | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту:** | Локницька сільська рада | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Задовже** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Задовже | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Задовже | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 457 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Задовже, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов для праці обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Задовже. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **100** |  |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницькасільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Заозер'я** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Заозер'я | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Заозер'я | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 557 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Заозер'я, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Заозер'я. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **150** |  |  |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Радове | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 787 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Радове, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Радове. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **50** |  |  |  | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Храпин** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Храпин | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Храпин | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 441 осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Храпин, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Храпин. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **30** |  |  | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Нобель** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Нобель та Котира | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Нобель та с. Котира | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 561осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Нобель та Котира, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Нобель та Котира. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **30** |  |  | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Дідівка** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Дідівка | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Дідівка | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 261осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Дідівка після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Дідівка. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **30** |  |  | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Ресурсне забезпечення медичним обладнанням ФАПу с. Млини** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Млини | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Млини | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 141осіба | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням фельдшерсько-акушерського пункту є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Млини, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення фельдшерсько-акушерського пункту необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села Млини. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **30** |  |  | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення медичним обладнання Кутинську ЛАЗПСМ** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Кутин, Любинь, Кутинок | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1150 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селах Кутин, Любинь, Кутинок, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення амбулаторії загальної практики сімейної медицини необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов для праці лікаря і обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів сіл Кутин, Любинь, Кутинок. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **70** |  |  | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | КНП «Центр ПМСД» Локницькоїсільської ради;  Виконавчий комітет Локницькоїсільської ради | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Забезпечення медичним обладнанням лікувальних закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Забезпечення медичним обладнанням Локницьку ЛАЗПСМ** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення якості надання первинної медичної допомоги жителям села Локниця | | | | | |
| **Територія впливу проекту:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1150 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Основним завданням лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини є проведення обстеження всіх категорій населення, які проживають у селі Локниця, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень.  Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * забезпечення амбулаторії загальної практики сімейної медицини необхідним медичним обладнанням. * створення належних умов для праці лікаря і обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів села локниця. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | матеріальне забезпечення лікувального закладу . | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **70** |  |  | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, сільський бюджет, кошти проектів МТД | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проекту** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.3. Модернізація освітніх закладів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт приміщення КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Проведення робіт по утепленю горища, заміні покрівлі, впровадження енергозберігаючих технологій, утеплення фасада. Забезпечення стабільним температурним режимом згідно з санітарними нормами призведе до істотного підвищення рівня комфортності школярів та вчителів в приміщеннях школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 265 особи | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ – ступенів» залишаються: проведення утеплення горища, фасада, заміна покрівлі на кольоровий профлист, впровадження енергозберігаючих технологій.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку громад села Локниця, капітально відремонтовано та облаштовано школу, створить можливості для дітей шкільного віку та створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:   1. Збільшить строки експлуатації споруди навчального закладу. 2. Зменшить нераціональнгі витрати теплової енергії 3. Забезпечить збереження здоров'я учнів та колективу школи, «тепла школа – запорука здоров'я – здорова нація». | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Утепленняперекриття; * Замінапокрівлі * Іншіроботи (улаштуванняосновивідвимощення, улаштуванняпокриттів, плитибетонні, перевезеннясміття). | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **1620** | **3020** | **2300** |  |  | **6940** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Поточний ремонт спортивної зали в «Нобельська ЗОШ І-ІІІ- ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створеннякомфортних умов для проведення занять з фізичного виховання школярів Нобельської школи | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Нобель, с. Дідівка, с. Котира, с. Млини | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 76 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час спортивна зала потребує ремонту .  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми створення хороших умов для занять фізкультурою та спортом учнів Нобельської школи відповідно до санітарно-гігієнічних норм; приведення приміщення у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачаєтьсядосягненняпотрібногорівня комфорту, створення умов для занять фізкультурою; * Збільшення рівня охоплення дітей фізичною культурою та спортом; * Підвищення успішності занять з фізичного виховання. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Діти зможуть займатись фізичною культурою і покращувати своє здоров'я. * Збільшення рівня охоплення дітей фізичною культурою. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **70** |  |  |  |  | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська ради  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.1. Проведення капітального та поточного ремонту закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Заміна підлоги в двох кімнатах дитячого садка «Малятко» с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення комфортних умов для проведення занять в дитячому садку «Малятко» | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче, с. Новосілля | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 120 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час потребує ремонту по заміні підлоги в двох кімнатах дитячий садок в с. Кухче .  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми створення хороших умов для занять дітей дошкільнят в с. Кухче відповідно до санітарно-гігієнічних норм; приведення приміщення у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення дітей навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачається створення сприятливих умов для досягнення потрібногорівня комфорту для занять дітей; * Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Покращаться умови для фізичного та духовного зросту дітей, умови їх виховання. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **80** |  |  |  |  | **80** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська ради  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.2. Модернізація системи опалення закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Модернізація системи опалення КЗ «Кутинська ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Модернізація системи опалення у загальноосвітній школі, економія бюджетних коштів на опалення | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок, с. Задовже, с. Заозер'я | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 321 особа | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Для забезпечення стабільного опалення в загальноосвітній школі опалювальної системи, зменшення витрат на опалювання, та економного витрачання теплоносіїв потрібно провести модернізацію уже існуючої системи теплопостачання, подолати негативні сторони застарілої системи опалення | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Використовуючи енеогозберігаючі технології, ми зможемо отримати належні умови для роботи учителів та учнів. З'явиться можливість задавати необхідну температуру та тиск в системі, яку можна відрегулювати, в залежності від годин доби та температури повітря, виключиться можливість аварійних ситуацій. Збільшитьсястрок експлуатації споруди навчального закладу.Зменшатьсянераціональні витрати теплової енергії. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Провівши термомодернізацію системи опалення, частково замінивши труби системи опалення ми зможемо досягти належного рівня опалення у приміщенні, заощаджуючи при цьому кошти. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **80** | **80** | **100** |  |  | **260** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання оргтехніки та меблів КЗ «Локницька ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створеннянеобхідних умов для повноцінногонавчанняучнівшколи; * Розвитокматеріально-технічноїбази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 256 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час школа не повністю забезпечена оргтехнікою, класи мають застарілі меблі.  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачаєтьсядосягненняпотрібногорівня комфорту, створення умов для організації якісного та доступного навчання дітей; * Придбання оргтехніки та меблів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання та встановлення меблів;  Придбання та підключення оргтехніки. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **100** |  |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання оргтехніки та меблів КЗ «Кутинська ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створення необхідних умов для повноцінного навчання учнів школи; * Розвиток матеріально-технічної бази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кутин, с. Любинь, с. Кутинок | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 216 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час школа не повністю забезпечена оргтехнікою, класи мають застарілі меблі.  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачається досягнення потрібного рівня комфорту, створення умов для організації якісного та доступного навчання дітей; * Придбання оргтехніки та меблів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання та встановлення меблів;  Придбання та підключення оргтехніки. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **160** |  |  |  |  | **160** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницької сільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання оргтехніки та меблів КЗ «Кухченська ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створення необхідних умов для повноцінного навчання учнів школи; * Розвиток матеріально-технічної бази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче, с. Новосілля, с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 236 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час школа не повністю забезпечена оргтехнікою, класи мають застарілі меблі.  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачається досягнення потрібного рівня комфорту, створення умов для організації якісного та доступного навчання дітей; * Придбання оргтехніки та меблів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання та встановлення меблів;  Придбання та підключення оргтехніки. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання оргтехніки та меблів КЗ «Храпнська ЗОШ І-ІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створення необхідних умов для повноцінного навчання учнів школи; * Розвиток матеріально-технічної бази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Хрпапин | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 96 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час школа не повністю забезпечена оргтехнікою, класи мають застарілі меблі.  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачається досягнення потрібного рівня комфорту, створення умов для організації якісного та доступного навчання дітей; * Придбання оргтехніки та меблів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання та встановлення меблів;  Придбання та підключення оргтехніки. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **90** |  |  |  | **90** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницької сільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.3. Оснащення та забезпечення навчально-матеріальної бази закладів освіти | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання оргтехніки та меблів КЗ «Нобельська ЗОШ І-ІІІ – ступенів»** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Створення необхідних умов для повноцінного навчання учнів школи; * Розвиток матеріально-технічної бази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Нобель, с. Дідівка, с. Котира, с. Млини | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 76 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | На даний час школа не забезпечена повністю оргтехнікою, класи мають застарілі.  Даний проект спрямований саме на вирішення проблеми розвитку матеріально-технічноїбази школи приведення приміщень у відповідність до сучасних естетичних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проектом передбачається досягнення потрібного рівня комфорту, створення умов для організації якісного та доступного навчання дітей; * Придбання оргтехніки та меблів. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Придбання та встановлення меблів;  Придбання та підключення оргтехніки. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **150** |  |  | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницької сільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.3.4. Будівництво освітнього закладу | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво школи в с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | * Збудована школа буде укомплектована сучасним шкільним обладнанням; * Розвитокматеріально-технічної бази школи. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче, с. Новосілля, с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Близько 334 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Задоволення потреби 334 учнів в с. Кухче через будівництво нової сучасної загальноосвітньої школи та введення її в експлуатацію. На даний час школа в не хорошому станіі має застаріле обладнання, класи мають застарілі меблі, приміщення перебуває у не відповідному естетичному стані, що створює негативний вплив школі.  Нова збудована школа стане центром для спортивного, творчого розвитку широкої аудиторії дітей, а також – центром отримання нових знань, реалізації реформи української освіти для вчителів та освітян громади.Будівництво нової сучасної школи у відповідність до сучасних вимог; створення умов для забезпечення учасників навчально-виховного процесу. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Будівництво нової сучасної школи та введення її в експлуатацію; * Проектом передбачаєтьсядосягненняпотрібногорівня комфорту, створення умов для організаціїякісного та доступного нгавчального процесу та вихованнядітей; * Усіроботивиконанізгідно ПКД. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту.  2. Виконання наступних заходів:  •проведення будівельно-монтажних робіт;  •внутрішньо-оздоблювальних робіт;  •введення об’єкту в експлуатацію | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2024 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **2320** | **1020** | **1040** |  |  | **4380** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет Локницькоїсільської ради, кошти інвесторів | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада  Причетні установи та організації  Підрядна організація | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

**Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.4. Розвиток культури та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування вуличного дитячого майданчика в с. Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для змістовного дозвілля дітей шляхом будівництва дитячого ігрового майданчика в с. Радове | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 787 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В селі Радове проживає 787 мешканців, з них 171 дитина.Діти не мають можливості активно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території села відсутні спеціально облаштовані місця для дитячих ігор, розваг та занять спортом.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для створення дитячого ігрового майданчика. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Діти отримають зручний майданчик для проведення дозвілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Залучити батьків дітей в кількості 50-70 чоловік до облаштування території в центрі села під ігровий майданчик. * Придбати та встановити споруди ігрових майданчиків. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **100** |  |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування вуличного дитячого майданчика в с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для змістовного дозвілля дітей шляхом будівництва дитячого ігрового майданчика в с. Кухче | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Кухче | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 893 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В селі Кухче проживає893 мешканця, з них 98 дітей. Діти не мають можливості активно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території села відсутні спеціально облаштовані місця для дитячих ігор, розваг та занять спортом.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для створення дитячого ігрового майданчика. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Діти отримають зручний майданчик для проведення дозвілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Залучити батьків дітей в кількості 40-50 чоловік до облаштування території в центрі села під ігровий майданчик. * Придбати та встановити споруди ігрових майданчиків. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** |  |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування вуличного дитячого майданчика в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для змістовного дозвілля дітей шляхом будівництва дитячого ігрового майданчика в с. Локниця | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1187 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В селі Локниця проживає 1187 мешканців, з них 105 дітей віком від 5-12 дитини.Діти не мають можливості активно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території села відсутні спеціально облаштовані місця для дитячих ігор, розваг та занять спортом.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для створення дитячого ігрового майданчика. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Діти отримають зручний майданчик для проведення дозвілля. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Залучити батьків дітей в кількості 50-60 чоловік до облаштування території в центрі села під ігровий майданчик. * Придбати та встановити споруди ігрових майданчиків. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  |  | **100** |  |  | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проект:** | 2.4.2. Встановлення та облаштування спортивних майданчиків | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування вуличного спортивного майданчика в с. Радове** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення умов для заняття спортом шляхом облаштування спортивного майданчика в с. Радове | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 787 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | В селі Радове проживає 787 мешканців, з них віком 13-40 рік 354 особи. Мешканці села Радове не мають можливості займатися спортом та змістовно проводити дозвілля, розвиватись фізично. На території села відсутні спеціально облаштовані місця для занять спортом.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для створення спортивного майданчика. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Діти, молодь та дорослі отримають зручний майданчик для проведення дозвілля та заняття спортом. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Залучити молодь в кількості 50-70 чоловік до облаштування території в центрі села під спортивний майданчик. * Придбати та встановити споруди спортивного майданчика. | | | | | |
| **Період здійснення:** | 2020 – 2022 роки: | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **100** | **200** |  |  | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.3. Встановити та облаштувати міні-футбольне поле | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Встановлення міні-футбольного поля з штучним покриттям в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпеченняміні-футбольним полем дітей та молоді для занять у футбол | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 1187 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами села Локниця залишається відсутність облаштованого футбольного поля.  У результаті реалізації проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку територіальної громади села Локниця, облаштовано футбольне поле. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол створить для населення можливість займатись фізичною культурою та спортом. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Виготовлення проектно-кошторисної документації; * Проведення робіт з облаштування міні-футбольного поля в с. Локниця; * Урочисте відкриття міні-футбольного поля. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2018 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **850** | **650** |  |  | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницькасільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії,**  **якому відповідає проекту** | 2.4.4. Створення можливостей для забезпечення культурних та спортивних потреб населення громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Створення та облаштування молодіжно-спортивного комплексу в с. Локниця** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Створення та облаштуваннямолодіжно-спортивного комплексу в с.Локницядля молоді та всіх категорій населення громади. | | | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | с. Локниця | | | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод** | 1194 жителів села Локниця | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Створення та облаштування молодіжно-спортивного комплексу для проведення дозвілля та заняття спортом для дітей та молоді, та всім категоріям населення громади. Сьогодні підростаюче покоління, замість активного заняття спортом чи простого проведення дозвілля на свіжому повітрі, обирає ігри за комп’ютером, а замість проведення свого вільного часу в колективі своїх однолітків, надає перевагу спілкуванню в соціальних мережах, а дорослих все частіше можна побачити з пляшкою пива в руці. Причина не лише в дітях та дорослих, а й в недостатній кількості спортивних залів, де діти та дорослі могли б займатися спортом. Проект розрахований для широкого кола населення різних вікових категорій жителів громади. Молодіжно-спортивним комплексом будуть користуватися діти, молодь та доросле населення як для активного проведення дозвілля, так і для занять спортом. | | | | | |
| **Очікуванні результати:** | * Головною метою проекту є встановлення спортивних тринажерів відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей, молоді та дорослих, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя, забезпечення населення громади можливістю повноцінного тренування у будь-який час та пору року. Проект направлений на пропаганду здорового способу життя та покращення можливостей проведення активного дозвілля мешканців різних вікових категорій.  Молодіжно-спортивний комплекс відкриває можливості не лише для професійних занять спортом, але і для масового залучення населення до активного відпочинку.  Молодь, учні та доросле населення отримають можливість вільного доступу для безкоштовних занять спортом. Всі бажаючі зможуть прийняти участь у спортивних змаганнях. Вирішення проблем рухової активності і здоров'я підростаючого покоління, сприяння їх фізичному й розумовому розвитку, а також соціальній адаптації. Зацікавлення дітей різних вікових категорій та дорослих спортивними іграми, пропаганда культури активного та здорового відпочинку. Розвиток спортивного руху та покращення здоров’я великої кількості мешканців громади. Вирішення актуальних проблем незайнятості дітей, підлітків, молоді через забезпечення належними та стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання та встановлення спортивних тренажерів; * Пропаганда здорового способу життя | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтована вартість**  **проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
|  | **150** | **150** |  |  | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний та місцевий бюджет | | | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проекту:** | Локницька сільська рада, підрядні організації | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.5. Капітальний та поточний ремонт закладів культури | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт клубу в с. Кухче** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпеченнянаселенняякіснимикультурними  тадуховнимипослугами. Проведенняурочистихзаходів та культурнихпрограм. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | с.Кухче, с.Радове | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 894 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами села Кухче залишаються: капітальний ремонт клубу, вирішення питань по благоустрою (утеплення горища, цоколю, відмостка, заміна покрівлі на кольоровий профлист), впровадження енергозберігаючих технологій.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку територіальної громади села Кухче, капітально відремонтовано та облаштовано клуб, створить можливості для охоплення значної кількості дітей позашкільного та шкільного віку та створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей, функціонування клубу позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади с. Кухче. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищити культурно-естетичний та духовний рівень розвитку територіальної громади села Кухче.  Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:  1.Стане центром культурного дозвілля для жителів населеного пункту;  2.Дасть змогу відвернути молодь від  шкідливих звичок;  3.Сприятиме формуванню здорового способу життя;  4.Сприятиме зменшенню правопорушень серед молоді;  5.Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, лекції та бесіди.  6.Дасть змогу для покращення умов роботи працівників клубу. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Передбачаютьсянаступніроботи:   * Утепленняперекриття; * Укріплення несучих стін; * Замінапокрівлі; * Утепленняцоколю; * Іншіроботи (улаштуванняосновивідвимощення, улаштуванняпокриттів,перевезеннясміття). | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **80** | **100** | **170** |  |  | **350** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет МТД; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.6. Модернізація інфраструктури закладів культури та спорту | | | | | |
| **Назва проекту:** | **Придбання музичної апаратури, оргтехніки та стільців для закладів культури, спортивного інвентаря** | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення закладів культури музичною апаратурою с.Локниця, ноутбук в сільський клуб с.Храпин та стільці, та придбання ноутбук в шкільну-публічну бібліотеку с. Кутин. Для проведенняурочистихзаходів та культурнихпрограм. | | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Локницькасільська рада | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 2740 осіб | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Існуючими потребами та проблемами громади залишаються: погане забезпечення інфраструктури закладів культури та бібліотек.  У результаті реалізації Проекту буде якісно та ефективно використано фінансові та майнові ресурси для розвитку територіальної громади, забезпечено заклади культури музичною апаратурою, оргтехнікою та стільцями, спортивним інвентарем.Створить можливості для охоплення значної кількості молоді, дітей позашкільного та шкільного віку та створить належні умови для розвитку їх творчих здібностей, функціонування закладів культури позитивно вплине як культурно-естетичного та духовного осередку розвитку територіальної громади. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищити культурно-естетичний та духовний рівень розвитку територіальної громади.  Післяреалізаціїданого проекту буде вирішено ряд соціальних проблем, а саме:  1.Стане центром культурного дозвілля для жителів населеного пункту;  2.Дасть змогу відвернути молодь від  шкідливих звичок;  3.Сприятиме формуванню здорового способу життя;  4.Сприятиме зменшенню правопорушень серед молоді;  5.Дасть змогу проводити сходи селян, тематичні вечори, дитячі конкурси, концерти митців аматорського мистецтва, виставки декоративно-прикладного мистецтва, лекції та бесіди.  6.Дасть змогу для покращення умов роботипублічно-шкільної бібліотеки. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Придбання музичної апаратури; * Придбання оргтехніки; * Придбання стільців; * Придбання спортивного інвентаря; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020 – 2022 роки:** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Разом** |
| **60** | **100** | **100** |  |  | **260** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет; Локницька сільська рада; донорські та інші кошти не заборонені законодавством. | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Локницька сільська рада, причетні установи та організації, підрядні організації. | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |