**Демидівська селищна рада**

**Придбання шкільного автобуса для підвозу учнів опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області**

**2019**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зміст проектної заявки | с.2 |
| 2 | Загальна характеристика проектної заявки | с.3 |
| 3 | Проект | с.5 |
| 3.1 | Анотація проекту | с.5 |
| 3.2 | Детальний опис проекту: | с.6 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.6 |
|  | мета та завдання проекту | с.6 |
|  | основні заходи проекту | с.7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.8 |
| 4 | Бюджет проекту | с.9 |
| 4.1 | Загальний бюджет проекту | с.9 |
| 4.2 | Розклад бюджету за статтями видатків | с.9 |
| 4.3 | Розрахунок вартості проекту | с.9 |
| 5 | Додатки | с.10 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | | Придбання шкільного автобуса для підвозу учнів опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | | | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | | Демидівська селищна рада | | | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | | Пункт 13.5 "Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до опорних закладів" Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік (затверджена рішенням селищної ради від 22.12.2018 №624) | | | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | | Закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів | | | |
| Мета та завдання проекту | | Мета проекту: забезпечення комфортних та безпечних умов підвезення дітей до навчальних закладів громади, що проживають за межею пішохідної доступності.  Завдання проекту:  - створення умов для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості для дітей з особливими освітніми потребами;  - сприяння подальшому удосконаленню мережі навчальних закладів;  - надання можливості учням повноцінно відвідувати позакласні заходи, факультативні та гурткові заняття. | | | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | | 5067 осіб | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік)) | | Жовтень – грудень 2019 р. | | | |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 555,0 | - | - | 555,0 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 1270,85 | - | - | 1270,85 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | | смт Демидівка Демидівського району Рівненської області | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | | Іщук Віктор Миколайович  тел. (03637) 61842,  e-mail: dem\_s\_rada@ua.fm | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | | Грицюта Олена Григорівна  тел. (03637) 61514, (098) 6417757,  e-mail: dem.osvita@ukr.net | | | |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | | Вальчун Олександр Дмитрович  тел. (03637) 61274, (067) 3622086  e-mail: demid\_licey@ukr.net | | | |
| Демидівський селищний голова | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | В.М.Іщук | | | | |

**3. ПРОЕКТ**

1. Анотація проекту (не більше 1 с.)

Ініціатором проекту є Демидівська селищна рада, площа території – 278,4 км2, населення 11300 осіб. Відстань від обласного центру (м. Рівне) до смт Демидівка, як центру об`єднаної територіальної громади становить 80 км.

Основною проблемою, на вирішення якої направлений проект є те, що діти з філій опорного закладу Демидівський ліцей не мають змоги відвідувати заняття в опорному закладі громади через відсутність умов для їх підвезення.

На даний час Демидівська селищна рада має в наявності 2 шкільні автобуси – при Вербенському і Пляшевському ліцеях, які не в змозі забезпечити потребу у підвезенні учнів. Окрім цього, автобуси вже фізично зношені та часто стоять на ремонтах, а діти змушені пішки, іноді в складних погодних умовах, добиратися до навчальних закладів. Реалізація проекту дасть можливість забезпечити комфортне підвезення школярів, які на сьогоднішній день користуються послугами підвезення та дасть можливість збільшити їх кількість за рахунок дітей з обмеженою здатністю до пересування.

Для реалізації проекту необхідно виконати наступні заходи:

1. Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування, громадськості та опорного закладу Демидівський ліцей. Робоча група має координувати реалізацію Проекту.

2. Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради.

3. Початок процедури закупівлі шкільного автобуса.

4. Придбання шкільного автобуса.

5. Передача придбаного автобуса на баланс опорного закладу Демидівський ліцей.

6. Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет.

Реалізація проекту «Придбання шкільного автобуса для підвозу учнів опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області» дасть можливість забезпечити підвезенням до навчальних закладів всі категорії школярів.

Очікуваними результатами проекту є:

Кількісні показники:

- придбано 1 одиницю техніки;

- забезпечення безперебійного підвозу дітей та вчителів до закладу освіти – не менше 30 учнів.

Якісні показники:

- створення умов для забезпечення сталого розвитку громади;

- заощадження фінансових ресурсів громади в результаті оптимізації закладів освіти.

Цільовими групами проекту є:

- діти, що навчаються в закладах загальної середньої освіти громади та проживають за межею пішохідної доступності;

- діти з обмеженою здатністю до пересування.

Загальна вартість проекту – 1825,85 тис грн, з них очікується профінансувати за кошти субвенції – 555,0 тис грн, інші кошти – 1270,85 тис грн. Очікується забезпечити фінансування проекту за кошти субвенції на розвиток інфраструктури та залучити співфінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти.

Виконавець проекту – Демидівська селищна рада, партнери – управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Демидівської селищної ради, опорний заклад Демидівський ліцей.

2. Детальний опис проекту:

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект;

Ініціатором проекту є Демидівська селищна рада, площа території – 278,4 км2, населення 11300 осіб. Відстань від обласного центру (м. Рівне) до смт Демидівка, як центру об`єднаної територіальної громади становить 80 км.

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. Статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України № 614 від 09.06.2011 року передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників.

Основною проблемою, на вирішення якої направлений проект є те, що діти з філій опорного закладу Демидівський ліцей не мають змоги відвідувати заняття в опорному закладі громади через відсутність умов для їх підвезення.

На даний час Демидівська селищна рада має в наявності 2 шкільні автобуси – при Вербенському і Пляшевському ліцеях, які не в змозі забезпечити потребу у підвезенні учнів. Окрім цього, автобуси вже фізично зношені та часто стоять на ремонтах, а діти змушені пішки, іноді в складних погодних умовах, добиратися до навчальних закладів. Реалізація проекту дасть можливість забезпечити комфортне підвезення школярів, які на сьогоднішній день користуються послугами підвезення та дасть можливість збільшити їх кількість за рахунок дітей з обмеженою здатністю до пересування.

Реалізація проекту «Придбання шкільного автобуса для підвозу учнів опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області» дасть можливість забезпечити підвезенням до навчальних закладів всі категорії школярів.

Очікується забезпечити фінансування проекту за кошти субвенції на розвиток інфраструктури та залучити співфінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти.

Цільовими групами проекту є:

- діти, що навчаються в закладах загальної середньої освіти громади та проживають за межею пішохідної доступності – 30 осіб;

- діти з обмеженою здатністю до пересування – 4 особи.

Даний проект відповідає:

- цілі Державної стратегії регіонального розвитку «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання» та відповідному завданню «Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06 серпня 2014 року № 385 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п);

- пункту 13 "Оновлення навчально-матеріальної бази закладів освіти, культури" Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік (затверджена рішенням селищної ради від 22.12.2018 №624).

Мета та завдання проекту;

Метою проекту є забезпечення комфортних умов підвезення дітей до навчальних закладів громади, що проживають за межею пішохідної доступності.

Завданнями проекту є:

- створення умов для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості для дітей з особливими освітніми потребами,

- сприяння подальшому удосконаленню мережі навчальних закладів;

- надання можливості учням повноцінно відвідувати позакласні заходи, факультативні та гурткові заняття.

основні заходи проекту (не більше 2 с.);

1. Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування, громадськості та опорного закладу Демидівський ліцей. Робоча група має координувати реалізацію Проекту.

2. Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради.

3. Початок процедури закупівлі шкільного автобуса.

4. Придбання шкільного автобуса.

5. Передача придбаного автобуса на баланс опорного закладу Демидівський ліцей.

6. Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет.

план-графік реалізації заходів проекту (не більше 1 с.);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Період виконання** | **Захід** | **Джерела фінансування (тис. грн.)** | | |
| **Субвенція** | **Передбачено місцевим бюджетом** | **Передбачено з партнерських коштів** |
| 2019  Місяць 1 | Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування, громадськості та опорного закладу Демидівський ліцей. Робоча група має координувати реалізацію Проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 2 | Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради | 555,0 | 0,0 | 1270,85 |
| 2019  Місяць 2 | Початок процедури закупівлі шкільного автобуса | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 3 | Придбання шкільного автобуса | 555,0 | 0,0 | 1270,85 |
| 2019  Місяць 4 | Передача придбаної техніки та обладнання на баланс Демидівського виробничого управління житлово-комунального господарства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 4 | Передача придбаного автобуса на баланс опорного закладу Демидівський ліцей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 5 | Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 0,5 с.)

Кількісні показники:

- придбано 1 одиницю техніки;

- забезпечення безперебійного підвозу дітей та вчителів до закладу освіти – не менше 30 учнів.

Якісні показники:

- створення умов для забезпечення сталого розвитку громади;

- заощадження фінансових ресурсів громади в результаті оптимізації закладів освіти.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

***4.1. Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Придбання шкільного автобуса | 1825,85 | 555,0 | 0 | 1270,85 |
| РАЗОМ: | 1825,85 | 555,0 | 0 | 1270,85 |

***4.2. Розклад бюджету за статтями видатків***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2. Видатки розвитку: | 1825,85 | 555,0 | 0 | 1270,85 |
| Придбання техніки та обладнання | 1825,85 | 555,0 | 0 | 1270,85 |
| РАЗОМ: | 1825,85 | 555,0 | 0 | 1270,85 |

***4.3. Розрахунок вартості проекту***

Документи щодо підтвердження вартості проекту – комерційні пропозиції від постачальників обладнання (у додатках).

**5. Додатки**

1. Комерційні пропозиції на придбання шкільного автобуса.
2. Довідка про форму власності опорного закладу Демидівський ліцей.
3. Лист щодо забезпечення співфінансування проекту.