**Демидівська селищна рада**

**Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області**

**2019**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с. 2 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с. 3 |
| 3. | Проект | с. 5 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 5 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с. 6 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 6 |
|  | мета та завдання проекту | с. 7 |
|  | основні заходи проекту | с. 7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с. 7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 8 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 9 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 9 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 9 |
| 4.3. | Розрахунок вартості проекту | с. 9 |
| 5. | Додатки | с. 10 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | | | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області | | | | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | | | Демидівська селищна рада Рівненської області | | | | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | | | Пункт 8.7 «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області» Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням Демидівської селищної ради від 22.12.2018 №624, зі змінами | | | | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | | | Здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту | | | | |
| Мета та завдання проекту | | | Мета проекту: Забезпечити надійне функціонування освітлення вулично-шляхової мережі по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області.  Завдання проекту:  використати найсучасніші енергозберігаючі технології;  підвищити рівень благоустрою по вулицях Газова, Богуна, Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області;  створити умови для повноцінного і безпечного життя, праці і відпочинку мешканців вулиць Газова, Богуна, Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області;  підвищити добробут населення;  знизити рівень аварійності на дорогах;  попередити виникнення правопорушень. | | | | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | | | 520 осіб | | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | | | Серпень – жовтень 2019 р. | | | | |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 235,168 | - | - | 235,168 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | | | смт Демидівка Демидівського району Рівненської області | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | | | Іщук Віктор Миколайович  тел. (03637) 61842, e-mail dem\_s\_rada@ua.fm | | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | | Герук Сергій Олексійович  Тел. (03637) 61842, (097) 3317817,  e-mail: geruksergiy@gmail.com | | | |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | | - | | | |
| Демидівський селищний голова | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | В.М.Іщук | | | | |

**3. ПРОЕКТ**

1. Анотація проекту (не більше 1 с.)

Назва проекту – «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області».

Основна проблема: відсутність вуличного освітлення в нічний час на вулицях селища.

Вулиці Газова, Богуна і Вербицького віддалені від центру смт Демидівка, жителі переважно літні люди, які потребують освітлення для безпечного пересування по вулицях. Потребують освітлення прилегла територія, оскільки поруч проходить автодорога Демидівка – Ільпибоки, можливе виникнення дорожньо-транспортних подій.

Створення комфортних умов проживання для членів територіальної громади – головне завдання органів місцевого самоврядування.

Застосування енергоощадних технологій – це один із основних європейських соціально-економічних стандартів. Заощадливість дасть можливість територіальній громаді більш ефективно використовувати бюджетні кошти, яких так не вистачає на рівні місцевих бюджетів. Одним із шляхів вирішення питання фінансування є залучення та об’єднання додаткових джерел фінансування та фінансування із бюджетів різних рівнів.

В рамках реалізації проекту будуть виконані наступні заходи:

1. Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Робоча група має координувати реалізацію Проекту
2. Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради
3. Укладання договору з постачальником послуг
4. Виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області
5. Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет

В результаті втілення проекту будуть досягнуті наступні результати.

Кількісні результати:

* буде проведено реконструкцію ліній вуличного освітлення протяжністю 1,46 км;
* кількість домогосподарств, які розташовані на вулицях, де буде проведено реконструкцію освітлення – 67 одиниць;
* на вулицях, де буде проведено реконструкцію освітлення, проживає 520 осіб;
* кількість світильників, які будуть змонтовані – 26 шт.

Якісні результати:

* вирішення проблеми освітлення вулиці в нічний час;
* зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок, дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів;
* економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через використання світильників з енергозберігаючими лампами.
* підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою, місцевою і державною владою, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів в подальшому;

набуття посадовими особами селищної громади позитивного досвіду у справі залучення жителів до їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.

Загальна протяжність ліній вуличного освітлення буде становити 1,46 км, кількість світильників 26 шт.

Проект направлено на мешканців територіальної громади смт Демидівка. Користь від успішної реалізації проекту отримають 520 осіб, які проживають на території селища, а це переважно люди похилого віку, пенсіонери та діти.

2. Детальний опис проекту:

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект;

Відповідно до статі 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII та рішення Демидівської селищної ради від 07.09.2016 №274 утворено Демидівську об'єднану територіальну громаду з центром в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області шляхом об'єднання Демидівської селищної ради, Глибокодолинської, Ільпибоцької, Вербенської, Княгининської, Пляшевської, Рогізненської та Хрінницької сільських рад.

Територія Демидівської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Демидівського та Радивилівського районів Рівненської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в смт Демидівка, яке розташоване на відстані 80 км від обласного центру – м. Рівне. Площа території Демидівської громади складає 278,4 км².

В загальній структурі населення громади частка сільського населення становить 77,3%, міського населення – 22,7%. Загальна чисельність населення складає 11300 особи.

До складу Демидівської громади входить 22 населені пункти: смт Демидівка, с. Лішня, с. Дубляни, с. Ільпибоки, с. Вишневе, с. Копань, с. Княгинине, с. Рогізне, с. Рудка, с. Лопавше, с. Хрінники, с. Перекалі, с. Калинівка, с. Глибока Долина, с. Лисин, с. Товпижин, с. Охматків, с. Вербень, с. Вичавки, с. Пляшева, с. Острів, с. Солонів.

Громада розташована на півдні Рівненської області і межує на півночі та сході з Млинівським районом, на південному сході – з Вовковиївською сільською радою Демидівського району, на півдні — з Радивилівським районом, на заході — з Волинською областю, на північному заході з Боремельською сільською радою.

Територія громади має досить розвинену інфраструктуру, зокрема: 11 – загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. 2 опорних заклади, 8 – закладів дошкільної освіти, 3 – заклади позашкільної освіти, 12 – закладів культури, 9 – бібліотек, 15 – закладів первинної медичної допомоги.

Економічний потенціал громади характеризується значним рівнем розвитку сільського господарства з перевагою таких напрямків, як вирощування зернових культур.

Основними потребами громади є: капітальні та поточні ремонти, реконструкція закладів освіти, культури та охорони здоров’я, розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення у селах, потреба в значних обсягах капіталовкладень на будівництво житла населенню, в тому числі для незахищених верств та дітей-сиріт, покращення дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади та доріг, що сполучають населені пункти з центральною садибою, освітлення вулиць населених пунктів громади.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, та з метою зниження рівня аварійності на дорогах і покращення умов благоустрою в смт Демидівка, назріла потреба капітального ремонту зовнішнього освітлення, використовуючи нові підходи будівництва та реконструкції мереж вуличного освітлення із застосуванням сучасних енергоефективних технологій.

Освітлення вулиць в смт Демидівка є на сьогодні досить актуальним. Відсутність освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького створює багато незручностей для більшості мешканців селища та сприяє вчиненню правопорушень, скоєнню дорожньо-транспортних пригод в темний період доби.

Тому мають бути створені комфортні умови. Однією із таких умов і є належне освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області. На вулицях, що передбачається освітити, проживає значна частина населення.

Реалізуючи відповідний проект по капітальному ремонту вуличного освітлення з використанням матеріалів і технологій із тривалим терміном експлуатації та ефективними властивостями, матимемо можливість досягти ефекту енерго- та ресурсозбереження, забезпечити економію бюджетних коштів. Для забезпечення економії енергоресурсів при експлуатації проектом передбачено застосування сучасного обладнання, виготовленого за новітніми технологіями (зокрема застосування в світильниках світлодіодних лампочок).

Економічними наслідками реалізації проекту є економія бюджетних коштів, так як вартість робіт та матеріалів, що стосуються вуличного освітлення щорічно збільшується. Крім того, зменшаться витрати на використання енергетичних ресурсів.

Реалізація таких проектів дасть поштовх до формування активної позиції мешканців об’єднаної територіальної громади та подальшого втілення її ініціатив шляхом колективного вирішення. Адже це ефективний спосіб інвестувати порівняно невеликі ресурси сьогодні для досягнення вагомих результатів у майбутньому.

Проект закладає підвалини для сталого розвитку громади.

Проект відповідає пункту 8.7 «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області» Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік (затверджена рішенням селищної ради від 22.12.2018 №624). Рішення розміщене на офіційному веб-сайті Демидівської селищної ради (http://demydivska.gromada.org.ua) в розділі «Рішення».

Цільовою групою, на яку спрямовано проект є жителі вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області – 520 чол.

Мета та завдання проекту;

Метою проекту є забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі на території вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області, підвищення рівня благоустрою та створення умов повноцінного і безпечного життя, праці і відпочинку мешканців, підвищення добробуту населення, зниження рівня аварійності на дорогах та попередження правопорушень.

Для досягнення основної мети передбачається здійснення ряду заходів щодо реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій громадян, незалежно від їх місця проживання.

Для досягнення поставленої мети необхідно здійснити наступні завдання:

- створити безпечні і комфортні умови для учасників дорожнього руху;

- підвищити ефективність та надійність функціонування мережі зовнішнього освітлення;

- забезпечити утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів;

- застосувати енергозберігаючі технології;

- знизити вуличну злочинність та вандалізм.

основні заходи проекту (не більше 2 с.);

1. Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Робоча група має координувати реалізацію Проекту
2. Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради
3. Укладання договору з постачальником послуг
4. Виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області
5. Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет

план-графік реалізації заходів проекту (не більше 1 с.);

Тривалість проекту складатиме 3 місяці.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Період виконання** | **Захід** | **Джерела фінансування (тис. грн.)** | | |
| **Субвенція** | **Місцевий бюджет** | **Організації-партнери** |
| 2019  Місяць 1 | Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Робоча група має координувати реалізацію Проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 2 | Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради | 235,168 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 2 | Укладання договору з постачальником послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 3 | Виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області | 235,168 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 3 | Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 0,5 с.)

Кількісні результати:

* буде проведено реконструкцію ліній вуличного освітлення протяжністю 1,46 км;
* кількість домогосподарств, які розташовані на вулицях, де буде проведено реконструкцію освітлення – 67 одиниць;
* на вулицях, де буде проведено реконструкцію освітлення, проживає 520 осіб;
* кількість світильників, які будуть змонтовані – 26 шт.

Якісні результати:

* вирішення проблеми освітлення вулиці в нічний час;
* зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок, дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів;
* економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через використання світильників з енергозберігаючими лампами.
* підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою, місцевою і державною владою, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів в подальшому;
* набуття посадовими особами селищної громади позитивного досвіду у справі залучення жителів до їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

***4.1. Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Газовій, вул. Богуна, вул. Вербицького в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області | 235,168 | 235,168 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 235,168 | 235,168 | 0 | 0 |

***4.2. Розклад бюджету за статтями видатків***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| Видатки споживання: | - | - | - | - |
| Видатки розвитку: | 235,168 | 235,168 | 0 | 0 |
| Об’єкти основного призначення (Електроосвітлення зовнішнє) | 165,736 | 165,736 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 69,432 | 69,432 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 235,168 | 235,168 | 0 | 0 |

***4.3. Розрахунок вартості проекту***

За підтримки проектної організації ТОВ «ЛАЙТ ХАУС ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» розроблена проектна документація, яка успішно пройшла експертизу у філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області. Експертний звіт № 18-0082-19 від 22 лютого 2019 р.

**5. Додатки**

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
2. Копія експертного звіту.
3. Копія рішення виконавчого комітету про затвердження проектно-кошторисної документації.
4. Копія розрахунку класу наслідків (відповідальності).
5. Довідка про форму власності.