Додаток 1

до Програми розвитку

освіти Шпанівської сільської ради

Заходи

з виконання Програми

| Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | у тому числі за роками тис. грн.: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти. | 1) розширення мережі закладів дошкільної освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 | Створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти |
|  | 2) комп’ютеризація закладів; забезпечення безлімітним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, інформаційне забезпечення та оновлення сайтів закладів та установ освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 250 | 50 | 70 | 130 |  |
| 2. Створення умов для забезпечення якісної дошкільної освіти | 1) удосконалення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти; впровадження енергозберігаючих технологій; модернізація засобів пожежної безпеки, цивільного захисту, дотримання вимог охорони праці закладів; забезпечення навчально-методичного супроводу дошкільної освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 750 | 200 | 250 | 300 | Покращення умов для перебування дітей у закладах та підвищення якості освіти |
| 3. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дошкільної освіти | 1) проведення конкурсів майстерності працівників закладів дошкільної освіти та інших заходів, спрямованих на підвищення престижності професії та методичного рівня працівників закладів дошкільної освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Підвищення соціального статусу працівників дошкільної освіти |
| 4. Підготовка, підвищення рівня професійної компетентності педагога з використанням інформаційно-комунікаційних технологій | 1) забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у освітній процес закладів дошкільної освіти; забезпечення дидактичними програмними засобами. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 60 | 15 | 20 | 25 | Розширення форм і методів навчання з використа- нням інформаційно-комунікацій-них технологій |
| ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти | 1) оптимізація (модернізація) мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти, створення умов для однозмінного навчання. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 1520 | 20 | 500 | 1000 | Створення оптимальної мережі закладів освіти для надання якісних освітніх послуг |
| 2. Формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до інформаційних освітніх ресурсів | - забезпечення закладів загальної середньої освіти безлімітним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 180 | 50 | 60 | 70 | Покращення доступу до мережі Інтернет |
|  | 2) створення, реконструкція, інформаційне забезпечення та оновлення веб-сайтів освітніх блогів; проведення конкурсів «Кращий веб-сайт закладу освіти», «Кращий освітній блог» та нагородження переможців. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Формування єдиного інформаційно-комунікацій-ного освітнього простору |
| 3. Підготовка, підвищення рівня професійної компетентності вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій | - забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у освітній процес; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Розширення форм і методів навчання з використа-нням інформаційно-комунікацій-них технологій |
|  | 2) забезпечення дидактичними програмними засобами, електронними підручниками для викладання навчальних предметів з використанням новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, придбання ліцензійного програмного забезпечення. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 90 | 20 | 30 | 40 | Покращення матеріально-технічної бази навчальних комп’ютер-них комплексів |
| 4. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти з інформаційно-комунікаційних технологій | 1) забезпечення комп’ютерним обладнанням, модернізація комп’ютерів та навчальних комп’ютерних комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених вимог. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 600 | 100 | 200 | 300 |  |
| 5.Удоскона-лення матеріально-технічної бази закладів освіти | 1) забезпечення навчально-методичними посібниками, художньою літературою закладів загальної середньої освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищення якості викладання навчальних дисциплін |
|  | 2) оновлення матеріально-технічної та методичної бази закладів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада |  | 1200 | 300 | 400 | 500 |  |
|  | 3) забезпечення навчальних кабінетів технічними засобами навчання, приладами, необхідними препаратами та матеріалами для виконання навчальних планів і програм; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 4) проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкція та оснащення приміщень закладів. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 7500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |
| 6. Забезпечення підтримки обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | 1) забезпечення проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, конкурсів (мовно-літературних, природоохоронних, мистецьких, туристичних, спортивних та інших); | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 45 | 15 | 15 | 15 | Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді |
|  | 2) організація участі учнів у всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, різних конкурсах, турнірах, оглядах-конкурсах різних напрямів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 3) популяризація здобутків учнівської молоді через засоби масової інформації, оформлення збірок творчих робіт учнів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 4) проведення свята вшанування обдарованої молоді; виплата премій переможцям конкурсів, олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, змагань та педагогам, які їх підготували. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 150 | 40 | 50 | 60 |  |
| 7. Забезпечення регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. Перевезення учнів з метою участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях та різноманітних заходах | 1) придбати автобуси для перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 1000 | - | 1000 | - | Забезпечення перевезення учасників освітнього процесу |
|  | 2) здійснити розподіл транспортних засобів відповідно до потреб; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | - | - | - | - | - |  |
|  | 3) переглянути закріплення за закладами загальної середньої освіти територій обслуговування з урахуванням потреб в організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | - | - | - | - | - |  |
|  | 4) укласти угоди з автотранспортними підприємствами, перевізниками різних форм власності на здійснення підвезення учнів та педпрацівників; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 5) розробити і затвердити спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення учнів та педагогічних працівників; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | - | - | - | - | - |  |
|  | 6) провести при необхідності коригування графіків руху рейсових автобусів, одиниць транспорту та розкладів занять; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | - | - | - | - | - |  |
|  | 7) забезпечити утримання транспортних засобів, закупівлю паливо-мастильних матеріалів та безпечну експлуатацію транспортних засобів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 1800 | 300 | 700 | 800 |  |
|  | 8) забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства, щодо безпеки перевезення учнів. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | - | - | - | - | - |  |
| IІІ. КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечен ня функціонуван ня комунальної установи "Інклюзивно-ресурсного центру" | 1) забезпечення функціонування, удосконалення матеріально-технічної бази та створення належних умов комунальної установи "Інклюзивно-ресурсного центру" ; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 2500 | - | 1000 | 1500 | Забезпечення системної психолого-педагогічної та корекційно-розвиткові послуги підтримки дітей з особливими освітніми потребами |
|  | 2) розширення складу фахівців комунальної установи "Інклюзивно-ресурсного центру" при збільшенні кількості дітей з особливими освітніми потребами. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 500 | 0 | 200 | 300 |  |
| 2. Підготовка, підвищення рівня професійної компетентності фахівців комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Покращення умов для навчання дітей з особливими потребами. | 1) забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у корекційно-розвитковий процес комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр"; забезпечення дидактичними програмними засобами; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 42 | 13 | 14 | 15 | Розширення форм і методів корекційно-розвиткового процесу з використа- нням інформаційно-комунікацій-них технологій Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами |
|  | 2) розширення мережі інклюзивних груп та класів, груп компенсуючого типу та спеціальних класів у закладах освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, сільська рада, заклади загальної середньої освіти та заклади дошкільної освіти | Місцевий бюджет | 425 | 180 | 110 | 135 |  |
| ІV. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення якісної позашкільної освіти | 1) функціонування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 600 | 100 | 200 | 300 | Створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти |
|  | 2) розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти на базі закладів освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 200 | 50 | 70 | 80 |  |
| 2. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти | 2) участь в обласних конкурсах майстерності працівників закладів позашкільної освіти («Джерело творчості») та інших заходах, спрямованих на підвищення фахового та методичного рівня працівників; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 9 | 2 | 3 | 4 | Підняття престижу суспільної позашкільної освіти. Підвищення соціального статусу працівників позашкільної освіти |
|  | 3) узагальнення та друк матеріалів з досвіду роботи працівників позашкільних закладів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 4) забезпечення навчально-методичними посібниками, передплатними фазовими виданнями. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. Розвиток здібностей дітей шляхом охоплення позашкільною освітою | 1) проведення районних та участь в обласних, всеукраїнських масових заходах з дітьми за напрямами позашкільної освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 19 | 6 | 6 | 7 | Залучення дітей до участі у масових заходах |
| 4. Розвиток учнівського самоврядування | 1) сприяння розвитку учнівського самоврядування у закладах загальної середньої освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 | Виховання лідерів серед учнівської молоді |
| V. РОБОТА З КАДРАМИ ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Професійний розвиток педагогічних працівників у міжкурсовий період | 1) запровадження інноваційних форм науково-методичної взаємодії через організацію роботи школи молодого керівника, вчителя, творчі групи, майстер-класи,семінари-практикуми, тематичні вебінари, «методичні мости», Інтернет-клуб директорів закладів загальної середньої освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 9 | 2 | 3 | 4 | Покращення професійного розвитку педагогів |
| 2.Популяризація роботи педагогічних працівників | 1) популяризація досвіду роботи шляхом проведення конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 | Підвищення мотивації педагогічних працівників до покращення якості роботи |
|  | 2) стимулювання шляхом виплати премій кращим педагогічним працівникам, переможцям конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 180 | 50 | 60 | 70 |  |
| 3. Забезпечення належного рівня освітнього процесу | 1) забезпечення науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу районним методичним кабінетом, психологічною службою, психолого-медико-педагогічною консультацією; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 18 | 5 | 6 | 7 | Підвищення ефективності навчально-виховного процесу |
|  | 2) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, очно-дистанційного навчання з метою оптимізації системи підвищення кваліфікації. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 90 | 20 | 30 | 40 | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників |
| VI. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Покращення спортивної бази Закладів загальної середньої освіти | 1) забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, СІЛЬСЬКА РАДА | Місцевий бюджет | 90 | 20 | 30 | 40 | Створення умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді |
|  | 2) ремонт та обладнання спортивних майданчиків закладів загальної середньої освіти. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 400 | 100 | 100 | 200 |  |
| 2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед учасників освітнього процесу | 1) участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»), проведення районного етапу та участь у обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт», участь в обласному зборі-випробовуванні «Юний рятувальник»; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді засобами фізичної культури та спорту |
|  | 2) проведення районної та участь в обласній Спартакіаді серед педагогічних працівників (один раз в два роки), участь у обласних змаганнях зі спортивного туризму серед педагогічних працівників та працівників відділів освіти (щорічно); | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 8 | 2 | 3 | 3 |  |
|  | 3) проведення районної Спартакіади школярів та участь в Спартакіаді школярів Рівненщини; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 50 | 15 | 15 | 20 |  |
|  | 4) проведення гурткової роботи з фізичної культури. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 180 | 50 | 60 | 70 |  |
| 3.Стимулюва-ння покращення організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи | 1) проведення конкурсу-огляду на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед закладів освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 | Підвищення мотивації до організації фізкультур-но-спортив-ної роботи |
|  | 2) участь в обласному конкурсі на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з елементами футболу. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| VII. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Профілактика дитячого травматизму | 1) проведення районного огляду-конкурсу стану охорони праці в закладах освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 7 | 2 | 2 | 3 | Покращення умов безпеки життєдіяль-ності для учасників навчально-виховного процесу |
|  | 2) проведення конкурсів-оглядів, змагань серед загонів юних інспекторів руху, дружин юних пожежних, рятувальників, конкурсів творів, малюнків, інших творчих конкурсів серед дітей та забезпечення їх участі у відповідних обласних та Всеукраїнських етапах. | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 21 | 6 | 7 | 8 |  |
| VIIІ. РОЗВИТОК ПЛАСТОВОГО РУХУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Впровадже ння пластової методики у виховний процес закладів освіти | 1) проведення методичних навчань, тренінгів для керівників гуртків та волонтерів; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 | Підвищення методичного рівня керівників гуртків та волонтерів щодо впровадження пластової методики у виховний процес закладів освіти. Створення належних умов для діяльності районної пластової організації |
|  | 2) участь у всеукраїнських методичних заходах: - вишкіл виховників юнацтва; - вишкіл виховників новацтва; - вишкіл провідників гуртків; - вишкіл гніздових; - вишкіл зв’язкових; дошкіл виховників юнацтва (майстерня Сірого вовка); - дошкіл виховників новацтва (майстерня Сірого орла); | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 3) матеріально-технічне забезпечення пластових домівок, які діють при закладах загальної середньої освіти; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 4) проведення таборування: 1) таборів для новацтва (6-11 років); літніх наметових таборів для юнацтва (11-18 років); щорічних станичних юнацьких таборів для діючих осередків; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 5) проведення традиційних заходів: - Свято Покрови; - Окружна спартакіада; - Різдвяна свічечка; - День Пластуна; - День Першої пластової присяги; - Свято Героїв. - Свято Весни; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 6) придбання та виготовлення поліграфічної продукції (співанки, таборові книги, пластові видання); | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
|  | 7) замовлення та виготовлення пластової символіки (одностроїв та відзначок на акції, курінних та гурткових прапорів); | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 8) кадрове забезпечення: призначення та оплата праці (керівники пластових гуртків). | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 1200 | 3600 | 400 | 440 |  |
| IX. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) забезпечення безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах закладів освіти, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. Забезпечення безкоштовним харчуванням, як виняток, дітей- інвалідів, інвалідів І-ІІІ групи, дітей–напівсиріт, дітей батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»; дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безкоштовного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 1368 | 376 | 451 | 541 | Створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я дітей, їх гармонійному розвитку. Якісне та збалансоване харчування дітей. |
|  | 2) забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів « загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад» шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків у сім`ях яких троє і більше дітей ,шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють у сім`ях у який сукупний дохід на кожного члена сім`ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей–сиріт, дітей-інвалідів, дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім`ях, дітей працівників органів внутрішніх справ , які загинули під час виконання службових обов`язків дітей ,батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», як виняток дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада | Місцевий бюджет | 3887 | 1068 | 1282 | 1534 |  |
|  | 3) організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти | 2019 - 2021 роки | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти, сільська рада |  | 176 | 48 | 58 | 70 |  |
|  | Разом за Програмою |  | РАЗОМ: |  | 37 382 | 10 165 | 12 243 | 14 972 |  |