

**УКРАЇНА**

**ШПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(восьме скликання)

**Р І Ш Е Н Н Я**

26 лютого 2021 року № 97

Про затвердження стратегічного

плану дій з реформування

системи інституційного догляду

і виховання дітей у Шпанівській

сільській раді на 2021-2026 роки

Враховуючи подання служби у справах дітей Шпанівської сільської ради, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року №794 «Про схвалення стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2020 – 2026 роки», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями сільської ради, Шпанівська сільська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1.Затвердити стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Шпанівській сільській раді на 2018 – 2026 роки, (далі-План), (додається на 28 аркушах).

2. Службі у справах дітей Шпанівської сільської ради забезпечити організацію та виконання Плану.

3.Розглянути питання щодо затвердження коштів на фінансування видатків Плану у межах кошторисних призначень на поточний бюджетний рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Святослава КРЕЧКА.

Сільський голова Микола СТОЛЯРЧУК

Додаток

до рішення Шпанівської сільської ради

26.02.2021 № 97

**СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ**

**З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ**

**У ШПАНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2021- 2026 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Строк виконання** | | | | **Відповідальні за виконання** | **Фінансові витрати** | | **Показники виконання** | |
| **Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних** | | | | | | | | | | |
| **І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей** | | | | | | | | | | |
| **Специфічні цілі:**  створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи;  інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Шпанівській сільській раді на 2021 – 2026 роки в план;  впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. | | | | | | | | | | |
|  | Залучення неурядових організацій до надання підтримки районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування | | | 2021-2026 роки | | Служба у справах дітей Шпанівської сільської ради | |  | | Включено представників установ, організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп |
| **ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми** | | | | | | | | | | |
| **Специфічні цілі:**  створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громади, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною;  забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції у суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі;  збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2021 року);  забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). | | | | | | | | | | |
| ***Освітні послуги*** | | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям 5-річного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування дошкільних дитячих закладів у кожному населеному пункті, або підвезення дітей 5-річного віку до наявних закладів дошкільної освіти | | | | 2021 - 2026 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | 100 відсотків дітей 5-річного віку забезпечені послугами дошкільної освіти | |
|  | Забезпечення безперебійного підвезення дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, яким інклюзивно-ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання, безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних | | | | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | Забезпечення послугою 100 відсотків дітей з потребою у такій допомозі | |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти | | | | 2021 - 2026 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | Групи / послуги продовженого дня в навчальних закладах створені і функціонують | |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовувати такі заклади за принципом універсального дизайну | | | | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | в навчальних закладах забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю | |
|  | Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій в навчальних закладах відповідно вимог чинного законодавства | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | дітям надається гаряче харчування | |
|  | Створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків у закладах освіти | | | | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | в закладах освіти створені відповідні умови | |
|  | Забезпечення функціонування інклюзивно ресурсного центру | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | інклюзивно ресурсний центр  створений та функціонує | |
|  | Створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами | |
|  | Розроблення індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти. | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | у навчальних закладах створені індивідуальні програми розвитку | |
|  | Облаштування ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків | | | | 2019 - 2025 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | створені і діють ресурсні кімнати у закладах освіти | |
|  | Частка закладів дошкільної освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості):  2021 рік - 30% відсотків;  2022 рік - 40% відсотків;  2023 рік - 50% відсотків;  2024 рік - 60% відсотків | | | |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | забезпечено інклюзивне навчання | |
|  | Частка закладів загальної середньої освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості):  2021 рік - 50% відсотків;  2022 рік - 60% відсотків;  2023 рік - 70% відсотків;  2024 рік - 80% відсотків | | | |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | забезпечено інклюзивне навчання | |
|  | Забезпечення послуги асистента дитини в закладах освіти для дітей з порушеннями розвитку | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями | |
|  | Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю | | | | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | всі освітні заклади залучені до процесу | |
|  | Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників | |
|  | Створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в сільській раді | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | створено безпечне середовище в закладах освіти | |
|  | Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров’я | | | | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | надано відповідні послуги дітям з особливими освітніми потребами | |
| ***Медичні послуги*** | | | | | | | | | | |
|  | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | | 2021 - 2026 роки | | | лікарські амбулаторії ЗПСМ |  | | 100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами | |
|  | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | | 2021 - 2026 роки | | | лікарські амбулаторії ЗПСМ,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | 100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом | |
|  | Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я | | 2021 - 2026 роки | | | лікарські амбулаторії ЗПСМ, служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  | | механізм розроблений та впроваджений | |
|  | Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | | 2021 - 2026 роки | | | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | у 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри | |
| ***Соціальні послуги*** | | | | | | | | | | |
|  | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в Шпанівській сільській раді | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | оцінка проведена,  звіт за результатами оцінки розроблений,  потреби виявлені | |
|  | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в Шпанівській сільській раді до 2026 року :  50 відсотків - 2021 рік ;  100 відсотків - 2022 рік | | 2021 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | послуги надаються | |
|  | Частка введення посад фахівців із соціальної роботи з урахуванням навантаження:  50 відсотків - 2021 рік ;  100 відсотків - 2022 рік | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | введені відповідні посади фахівців із соціаль | |
|  | Забезпечення реалізації в Шпанівській сільській раді заходів щодо адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) | | 2021 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою). |  | | діти і сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб | |
|  | Створення і розвиток центру соціальної підтримки дітей і сімей:  до 2024 року – 100 відсотків потреби | | 2021 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | центр соціальної підтримки дітей і сімей  створений і функціонує | |
|  | Створення послуги денного догляду:  2022 рік - 20% відсотків;  2023 рік - 30% відсотків;  2024 рік - 50% відсотків | | 2021 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | кожна дитина, яка потребує, отримує послугу денного догляду | |
|  | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей | | 2022 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | до 2024 року батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку | |
|  | Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці | | 2022 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення,  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою) |  | | 100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу | |
|  | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) | | 2022 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | надавачі соціальних послуг ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку | |
|  | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій | | 2022 рік | | | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | механізм впроваджений,  можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена | |
|  | Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | Послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям | |
| ***Реабілітаційні послуги*** | | | | | | | | | | |
|  | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку | | 2021 - 2026 роки | | | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  | | Послуга створена і надається | |
|  | Створення послуги соціального таксі:  до 2024 року – 100 відсотків потреби | | 2020 - 2026 роки | | | відділ соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад |  | | Послуга створена і функціонує | |
| **ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування** | | | | | | | | | | |
| **Специфічні цілі:**  створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;  створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. | | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення функціонування служби у справах дітей в Шпанівській сільській раді та укомплектування відповідно до чинного законодавства :  2021 рік - 70 відсотків ;  2022 рік - 100 відсотків | | 2020 - 2026 роки | | | Шпанівська сільська рада |  | | Служба у справах дітей створена та функціонує | |
|  | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в Шпанівській сільській раді сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою). |  | | фахівці призначені, підготовлені | |
|  | Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі | | 2021 - 2026 роки | | | служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | альтернативні форми виховання дітей створені | |
|  | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | Потреби виявлені.  Підтримка надана.  Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора | |
|  | Запровадження послуги патронату в частині дітей, які її потребують:  до 2024 року – 100 відсотків потреби | | 2021 - 2026 роки | | | КЗ «Центр надання соціальних послуг», служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  | | сім’ї патронатних вихователів створені | |
|  | Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання:  до 2026 року – 100 відсотків потреби | | 2021-2026 роки | | | служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  | | впроваджено форми альтернативного догляду та усиновлення | |
|  | Забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, своєчасний облік осіб, які мають право на отримання житла | | 2021-2026 роки | | | служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  | | послугу забезпечено | |
|  | Забезпечення житлом осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше 10 відсотків щороку | | 2021 - 2026 роки | | | виконавчий комітет сільської ради |  | | до 2026 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло | |
|  | Упорядкування, капітальний ремонт/реконструкція житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа | | 2021 - 2026 роки | | | виконавчий комітет сільської ради |  | | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа проведено упорядкування, капітальний ремонт/реконструкція житла | |
|  | Відведення земельних ділянок під забудову для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. | | 2021 - 2026 роки | | | Шпанівська сільська рада |  | | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа відведено земельні ділянки під забудову | |
|  | Придбання меблів, побутової техніки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які проживають на території сільської ради (при потребі) | | 2021 - 2026 роки | | | виконавчий комітет сільської ради |  | | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа забезпечені мебліями, побутовою технікою | |
| 1. **Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей** | | | | | | | | | | |
| **Специфічні цілі:**  організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Шпанівській сільській раді на 2021 - 2026 роки;  забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;  забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;  обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. | | | | | | | | | | |
|  | Проведення навчань, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Шпанівській сільській раді | | 2021 - 2026 роки | | | служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  | | просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб | |
| 1. **Інформаційно-просвітницька діяльність** | | | | | | | | | | |
| **Специфічні цілі:**  забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;  інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав;  просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. | | | | | | | | | | |
|  | Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів | | 2021 - 2026 роки | | | відділ освіти, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  | | відповідні заходи проведені | |

Сільський голова Микола СТОЛЯРЧУК