Додаток

до рішення виконавчого комітету Шпанівської сільської ради від 26.02.2020 № ___

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Шпанівської сільської ради Рівненського району на 2020 рік

| № | Найменування заходу Обґрунтування необхідності здійснення заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Залучаються до виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення системи цивільного захисту та її ланок |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шпанівської сільської ОТГ | План роботи комісії на 2020 рік | Шпанівський сільський голова, Рівненське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Рівненській області | Голова та члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівники суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Шпанівської сільської ради |
|  | Розроблення (коригування, уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період, планів взаємодії. | Перше півріччя 2020 року | Шпанівський сільський голова, Рівненське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Рівненській області | Керівники суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Шпанівської сільської ради |
|  | Розроблення (коригування) планів евакуації населення,у тому числі в частині: - визначення заходів щодо організації евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовими і психічними порушеннями, та інших маломобільних груп населення, у тому числі тих, які перебувають у закладах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, окремим розділом; - визначення у планах евакуації обсягів та транспортного забезпечення вивезення матеріальних та культурних цінностей | До 01 грудня 2020 року | Комісія з питань евакуації Рівненського району, Шпанівський сільський голова | Комісія з питань евакуації Рівненського району, керівники суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Шпанівської сільської ради |
|  | Продовження роботи щодо утворення пожежної команди. | Протягом року | Шпанівський сільський голова | Начальник пожежної команди |
|  | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Квітень - жовтень | Шпанівський сільський голова | Лісові та сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства. |
|  | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | ІІ квартал | Шпанівський сільський голова | Власники та орендарі водних об’єктів |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | Зведений план-графік проведення СОН, СОТ Шпанівської ОТГ | Шпанівський сільський голова, Керівники суб’єктів господарювання | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єктів господарювання. |
|  | Організація та проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту | Зведений план-графік проведення СОН, СОТ Шпанівської сільської ОТГ | Шпанівський сільський голова, Керівники суб’єктів господарювання. | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єктів господарювання. |
|  | Організація та проведення перевірки підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Травень - червень | Шпанівський сільський голова | Власники та орендарі місць масового відпочинку і оздоровлення громадян |
|  | Організація та проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо: - виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків | Лютий-березень | Шпанівський сільський голова | Представники органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (відповідно до задуму тренувань) |
|  | Організація та проведення штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо: - переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Шпанівської сільської ОТГ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії: виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | Жовтень | Шпанівський сільський голова | Представники органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (відповідно до задуму тренувань) |
|  | Функціональне навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурних підрозділах | Протягом року (за окремим планом) | Шпанівський сільський голова, Рівненське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Рівненській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області | Керівники підприємств, установ, організацій, що зареєстровані на території Шпанівської сільської ради |
|  | Організація та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах | Квітень - травень, жовтень - листопад | Шпанівський сільський голова | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |
|  | Організація та проведення заходів з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, районних та обласних змагань юних рятувальників "Школа безпеки", проведення навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів | Протягом року | Шпанівський сільський голова | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, команди – учасники заходів; Пожежна команда ІІ категорії Шпанівської сільської ради |
|  | Участь у проведенні громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" , "Герой – рятувальник року" "Дружини юних пожежників" | Протягом року | Шпанівський сільський голова | Пожежна команда ІІ категорії Шпанівської сільської ради |
|  | Організація та проведення шкільних етапів та участь у районному та обласному етапах фестивалю дружин юних пожежників | Квітень-травень | Шпанівський сільський голова | Загальноосвітні навчальні заклади, команди – переможці шкільного етапу; Пожежна команда ІІ категорії Шпанівської сільської ради |
|  | Підготовка та подання Рівненській ОДА пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік | До 03 липня | Шпанівський сільський голова | Відповідальний з питань ЦЗ |