

**Україна**

#### ШПАНІВСЬКА сільська рада

**РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(виконавчий комітет)

**Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЄКТ)**

24 червня 2020 року №\_\_\_\_\_

Про підсумки опалювального сезону

2019-2020 року та підготовку об’єктів

господарського комплексу та соціальної сфери

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

Заслухавши інформацію сільського голови Столярчука М.А., щодо підсумків опалювального сезону 2019-2020р.р. та підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації №4 від 28.04.2020року «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року, та з метою своєчасної підготовки господарського комплексу сільської ради, керуючись ст. 27, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

**В И Р І Ш И В:**

1. Інформацію сільського голови Столярчука М.А. прийняти до уваги.
2. Затвердити план заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період2020-2021р.р. на території Шпанівської сільської ради (додаток №1).
3. Затвердити план заходів з підготовки закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період2020-2021р.р. (додатки №2,3).
4. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій на безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань житлово комунального господарства Мельник Т.Г.

та провідного спеціаліста відділу відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Міщук Л.М..

Сільський голова Микола СТОЛЯРЧУК

Додаток №1 до рішення

виконавчого комітету №\_\_\_

від 24.06.2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період  2020-2021 рр.

на території Шпанівської сільської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Відповідальний | Термін виконання |
| 1 | Установам та організаціям, незалежно від форм власності, що розташовані на території Шпанівської сільської ради, постійно дбати про економне витрачання електроенергії, газу, води. | Керівники установ та організацій | постійно |
| 2 | Провести плановий середній та капітальний ремонт доріг комунальної власності сільської ради | Сільський голова | До 01.09.2020 |
| 3 | Заключити договори з власниками снігоприбиральної техніки для боротьби із заметами на автодорогах та забезпечення посипочними матеріалами в зимовий період | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | До  01.09.2020 |
| 4 | Забезпечити проведення вчасних розрахунків за використані енергоносії з метою недопущення заборгованості | Головний бухгалтер сільської ради та гол.бухг. КП«ВеликоШпанівське» | постійно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Провести ремонт та заміну ветхих і аварійних водопровідних мереж, чистку двох свердловин та усунути недоліки задля забезпечення безперебійного водо-постачання до житлових будинків та установ, закладів соціальної сфери сільської ради | Директор КП «ВеликоШпанівське» | До 01.09.2020 |
| 6 | Забезпечити стовідсотковий облік води в житлових будинках з централізованим водопостачанням | Директор КП «ВеликоШпанівське» | До 01.09.2020 |
| 7 | Проводити просвітницьку роботу із мешканцями багатоквартирних житлових будинків з метою вирішення питань підвищення енергоефективності їх помешкань та підготовки до зими | Заступник сільського голови з ЖКГ  Члени виконавчого комітету | постійно |

Сільський голова Микола СТОЛЯРЧУК

Додаток №2 до рішення

виконавчого комітету\_\_\_

від 24.06.2020року

**Заходи**

**з підготовки закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року**

1.Утворити та затвердити штаб з підготовки закладів освіти, культури та мистецтва ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

2.Затвердити:

- комплексний план заходів підготовки приміщень закладів та установ освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимових умовах 2020-2021 року (додаток № 3);

- список відповідальних працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради за підготовку закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року та для участі в обласному огляді готовності населених пунктів, додаток №4.

3. Керівникам закладів освіти, культури та мистецтва:

3.1 Взяти під особисту відповідальність підготовку підвідомчих закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року, створити штаби з підготовки;

3.2 Проаналізувати роботу закладів освіти, культури та мистецтва за минулий осінньо-зимовий період 2019-2020 року та, врахувавши недоліки, розробити плани заходів підготовки до роботи об’єктів освіти, культури та мистецтва, систем тепло- електро-, газо- і водопостачання на наступний опалювальний сезон 2020-2021року, керуючись наказом Мінпаливенерго України, Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 №620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001;

3.3 Забезпечити проведення постійного моніторингу стану підготовки об’єктів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року;

3.4 У серпні - вересні 2020 року забезпечити проведення огляду готовності закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року;

3.5 До 01 серпня 2020 року скласти паспорти готовності закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року на всі об'єкти та затвердити їх в Державній інспекції з енергетичного нагляду України в Рівненській області (м.Рівне, вул. Грушевського 2а), один екземпляр надати відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради;

3.6 Виконати промивку та гідравлічне випробування системи опалення, ремонт тепломереж, ревізію запірної арматури і т.д., скласти відповідні акти готовності до 01.08.2020 р.;

3.7 До 1 вересня 2020 року:

- забезпечити погашення поточної заборгованості за спожиті енергоносії, а також тієї, що утворилась у попередні роки (при наявності);

- провести необхідні ремонтні роботи приміщень закладів освіти, культури для забезпечення нормальної роботи в зимовий період, (капітальні та поточні ремонти, утеплення приміщень та перекриттів тощо), додаток №5;

- забезпечити готовність власних котелень (перевірити котли та манометри, запірну арматуру, заміну та ремонт котлів, провести внутрішні ремонтні роботи приміщень котелень, ремонт та заміну опалювальних котлів);

- провести інвентаризацію автономних джерел енергопостачання;

- забезпечити спеціальне навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки;

- відповідно до розрахованої потреби та погодних умов завезти необхідну кількість твердого палива до 01.10.2020 року, враховуючи пріоритетне використання місцевих видів палива торфу та торфобрикету, згідно з додатком №5;

3.8 Привести приміщення підвідомчих установ у відповідність до вимог правил охорони праці та пожежної безпеки, забезпечити виконання приписів МНС, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду;

3.9 Винайти можливість залучення позабюджетних надходжень, спецкоштів установ, спонсорської допомоги та інш. для придбання техзасобів, обладнання, меблів, енергозберігаючих приладів (лічильників обліку води, тепла і т. п.), реконструкції котелень та переобладнання системи опалення;

3.10 Забезпечити виконання заходів з енергозбереження та раціонального використання енергоносіїв, суворо дотримуючись їх економії;

- домагатись зменшення споживання природного газу за рахунок облаштування в котельнях додаткових котлів на тверде або інше альтернативне паливо та виконання інших енергозберігаючих заходів;

- до 01.08.2020 року в обов’язковому порядку обладнати, (дообладнати) підвідомчі приміщення приладами обліку (лічильниками) енергоносіїв: води, газу, теплової та електричної енергії, де необхідно, при необхідності - провести їх заміну або повірку.

3.11 Своєчасно заключати угоди з енергопостачальними організаціями та проводити тендерні процедури по закупівлі необхідного енергоносія;

3.12 Проводити з працівниками підвідомчих установ освіти, культури та мистецтва інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні енергоносіїв.

**Комплекс енергозберігаючих заходів:**

а) утеплення вікон, дверей, вихідних тамбурів, службових та виробничих приміщень;

б) очищення внутрішньої та зовнішньої поверхні трубопроводів котлів та теплообмінників від накипу та продуктів згорання, промивку системи теплопостачання;

в) ліквідацію втрат газу, стисненого повітря, води через фланцеві з’єднання та запірну арматуру;

г) ліквідацію нещільностей в топках та газоходах;

д) проведення планово-попереджувального та профілактичного ремонту енергоємного обладнання в осінньо-зимовий період;

є) впровадження світильників з енергозберігаючими лампами та іншого енергоекономного освітлення;

ж) впровадження пристроїв автоматичного вимкнення зовнішнього освітлення.

3.13 На виробничих нарадах постійно аналізувати хід підготовки закладів освіти, культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник відділу | Сергій ШВИДУН |

Додаток №3 до рішення

виконавчого комітету\_\_\_

від 24.06.2020року

**Комплексний план**

**заходів по підготовці приміщень закладів культури та мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зміст заходів** | **Місце впровадження** | **Термін виконання** | **Виконавці** |
| 1. | Створити штаби та визначити відповідальних за підготовку об'єктів освіти, культури та мистецтва | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 30 червня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 2. | Розробити та затвердити заходи з підготовки підвідомчих приміщень до роботи взимку | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 30 червня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 3. | Забезпечити твердим паливом підвідомчі заклади в повному обсязі | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 01 жовтня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 4. | Провести поточні ремонти приміщень | Заклади освіти, культури та мистецтва | Травень-жовтень  2020 р. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 5. | Контролювати облік споживання енергоносіїв, не допускати відхилення в бік збільшення від затверджених показників споживання енергоносіїв, провести аналіз стану їх обліку, домогтися дотримання лімітів. | Заклади освіти, культури та мистецтва | Щомісяця та щодня (в опалюваль-ний сезон), | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 6. | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, ремонт систем опалення тощо, скласти паспорти та акти готовності забезпечити їх здачу Держенергонагляду | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 01 серпня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 7. | Провести необхідні ремонтні роботи зовнішніх та внутрішніх систем опалення | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 01 серпня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 8. | Забезпечити своєчасне укладання договорів з енергопостачальниками | Заклади освіти, культури та мистецтва | Протягом 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 9. | Забезпечити повну готовність власних котелень до опалювального сезону: провести ремонти приміщень котелень та обладнання;  - газові котельні обладнати або дообладнати електронними датчиками передачі даних постачальникам | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 01 жовтня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 10. | Продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів : влаштування енергоефективних джерел освітлення, автоматичного регулювання теплоенергії, лічильників тощо | Заклади освіти, культури та мистецтва | Протягом 2020року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 11. | Забезпечити 100% оплату за спожиті енергоносії | Заклади освіти, культури та мистецтва | Протягом 2020року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 12. | Забезпечити виконання приписів Держпожохорони, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду та інші | Заклади освіти, культури та мистецтва | Протягом 2020року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 13. | Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження в побуті та суспільному споживані енергоносіїв | Заклади освіти, культури та мистецтва | Протягом 2020року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 14. | Провести спецнавчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання та газові установки і котли | Заклади освіти, культури та мистецтва | До 01 вересня 2020 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |
| 15. | Забезпечити проведення та участь в обласному огляді готовності населених пунктів до осінньо-зимового періоду 2020-2021року | Заклади освіти, культури та мистецтва | Серпень- вересень  2020 р. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської с/р, заклади освіти, культури та мистецтва |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник відділу | Сергій ШВИДУН |

Додаток №4 до рішення

виконавчого комітету\_\_\_

від 24.06.2020року

**Список**

працівників,відповідальнихза підготовку закладів освіти, культури та мистецтва області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва організації | П І П | Займана посада |
| 1. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради | Міщук Людмила Михайлівна | Провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області |
| 2. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради | Мельничук Олександр Володимирович | Інженер-енергетик відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області |
| 3. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради | Мамчур Сергій Миколайович | Інженер з охорони праці відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області |
| 4. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради | Ткачук Анатолій Степанович | Інженер з організації експлуатації та ремонту відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області |

Додаток №5 до рішення

виконавчого комітету\_\_\_

від 24.06.2020року

**План**

**завезення палива та проведення ремонтних робіт в закладах освіти,**

**культури та мистецтва**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **з/**п | **Назва закладу** | **План завезення палива** | | | **План проведення ремонтів** | |
| **\*дров, м3** | **\*торфу та торфобрикету, т** | **\*вугілля, т** | **\*Капітальних** | **\*Поточних** |
| 1 | ОЗ «Шпанівський ліцей» | 155 | 95 | - | 0 | 1 |
| 2 | Великоолексинський ліцей |  |  | 10 | 0 | 1 |
| 3 | КЗ «Школа мистецтв» | 10 | 5 |  | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник відділу | Сергій ШВИДУН |

Сільський голова Микола СТОЛЯРЧУК