|  |
| --- |
|  |

### ФОРМА проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

### 1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | 1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | 2-3 |
| 3. | Проект | 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | 4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 4 |
| 3.2.1 | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 4-5 |
| 3.2.2 | мета та завдання проекту | 5 |
| 3.2.3 | основні заходи проекту | 5 |
| 3.2.4 | план-графік реалізації заходів проекту | 5 |
| 3.2.5 | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 6 |
| 4. | Бюджет проекту | 6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 6-7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 8 |
| 4.3. | Розрахунок вартості проекту | 8 |
| 5. | Додатки (за потреби) | 9 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області | | | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Шпанівської сільської ради | | | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Завдання 8.5.20 Провести капітальний ремонт вул.Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3-30,00 в с.Великий Житин Рівненського району Рівненської області  (Рішення Шпанівської сільської ради №253 від 21.12.2018 р.) | | | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | | |
| Мета та завдання проекту | Мета проекту - покращення дорожньої інфраструктури в с. Великий Житин.  Завдання:  - покращення транспортної доступності сільських населених пунктів;  - забезпечення  сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі  автомобільних  доріг  в Шпанівській об’єднаній територіальній громаді;  - підвищення добробуту населення. | | | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 10407 | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік)) | з 09.2018 по 11.2019 | | | |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 0 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 29,957 | 41,980 | 0 | 71,937 |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | 35301, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шпанів, вул. Шкільна, 1 | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | Столярчук Микола Анатолійович  (моб. тел. 0673633952,  роб.тел. 0362-277699,  e-mail:shpanivsrada@gmail.com ) | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | Сільський голова Столярчук М.А.  (моб. тел. 0673633952,  роб.тел. 0362-277699,  e-mail:shpanivsrada@gmail.com ) | | | |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | Начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій – Кречко Святослав Олександрович  (моб. тел. 0966710423 ) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_Сільський голова\_\_\_  (посада керівника заявника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | \_М.А. Столярчук\_  (ініціали, прізвище) |

**3. ПРОЕКТ**

**3.1. Анотація проекту**

**Назва проекту**: Капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області.

Основним завданням на етапі реформування адміністративно-територіального устрою є підвищення соціально-економічних умов проживання населення, розвиток інфраструктури об’єднаних громад.

Саме на підвищення соціально-економічних умов проживання населення громади спрямований проект по завершенню капітального ремонту вул. Польової на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області та на розвиток сільської дорожньо-транспортної інфраструктури.

Капітальний ремонт вулиці здійснюється в межах існуючого грунтощебеневого покриття. Вулиця відноситься до категорії – селищні та сільські вулиці (дороги), згідно ДБН В.2.3-5-2001. Ремонт передбачається проводити для ділянки, що має довжину 330,0 м. та ширину в існуючих межах 4,5 м.

Внаслідок технічного огляду об’єкта встановлено, що ділянка дороги є житловою вулицею із забудовою малої поверховості, а також перетинає землі сільськогосподарського призначення.

Реалізація проекту передбачено програмою соціально-економічного розвитку Шпанівської сільської об’єднаної громади на 2019-2020 роки в рамках недопущення зниження рівня соціального захисту громадян Шпанівської сільської об’єднаної громади в зв’язку з реформою місцевого самоврядування та змін в територіальній організації влади та входить в перелік інвестиційних проектів житлово-комунального господарства, що планується реалізувати в 2019 році.

**3.2. Детальний опис проекту**

3.2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Шпанівська об’єднана  територіальна  громада  займає площу  80,52 кв.км.,  нараховує 9 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 10407 чол.

Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  роботу галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням вважається невідповідність існуючої транспортно-пішохідної мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це обумовлює необхідність у переплануванні й переформатуванні існуючої транспортно-пішохідної мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів в селі. Стан розвитку дорожнього господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з потребами.

Дорожнє покриття мало придатне для комфортного руху автомобільного транспорту і для нормальної експлуатації необхідне проведення робіт, які відносяться до капітального ремонту, що поліпшить умови проживання мешканців прилеглих сіл та якість транспортних послуг.

3.2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїзної частини доріг та під’їзних доріг місцевого значення, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів, забезпечення  сталого  функціонування  та збалансованого розвитку мережі  автомобільних  доріг  в Шпанівській об’єднаній територіальній громаді.

Завданням проекту є проведення капітального ремонту вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області загальною протяжністю 330 м. для забезпечення якісного та швидкого доступ пожежно-рятувальної техніки та швидкої допомоги до сільського населення та сприяння  економічному розвитку сіл громади.

3.2.3. Основні заходи проекту

Для досягнення мети заплановано проведення таких заходів:

* прийняття рішення про капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин;
* виготовлення проектно-кошторисної документації;
* заключення договору з підрядною організацією на виконання робіт по капітальному ремонту дороги;
* основні роботи з капітального ремонту вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області;
* здача об’єкта в експлуатацію.

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Терміни реалізації заходів |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 09.2018 |
| 2 | Заключення договору з підрядною організацією на виконання робіт по капітальному ремонту дороги | 04.2019 |
| 3 | Основні роботи з капітального ремонту вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області | 05.2019-11.2019 |
| 4 | Здача об’єкта в експлуатацію | 11.2019 |

3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Основним результатом проекту Шпанівської об’єднаної територіальної громади є капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин загальною протяжністю 300 м. та шириною 4.5м.

**Короткострокові результати** реалізації проекту полягають у забезпечені безпеки та комфорту руху.

**Перспективні наслідки** реалізації проекту полягають у підвищенні рейтингу сіл громади за такими показниками, як зручність пересування селом,  безперешкодне  та швидке надання послуг пожежно-рятувальною технікою, та швидкою допомогою, а також щодо здійснення активного громадсько-політичного життя сільського населення.

**Сталість результатів проекту:**

**фінансова -**  виконавець надає гарантію на виконані роботи з капітального ремонту дороги, що в свою чергу зменшить видатки з місцевого бюджету на експлуатаційне утримання дороги, а зекономлені кошти можна буде направити на інші об’єкти комунальної власності громади;

**інституційна** - реалізація проекту значно посилить спроможність Шпанівської сільської ради та зміцнить позиції ОТГ для подальшого розвитку та розширення громади шляхом приєднання суміжних сільських рад;

**політична** - проведення заходів проекту згуртує громаду села  для вирішення місцевих проблем, забезпечить партнерські стосунки сільської ради із органами самоорганізації населення для вирішення спільних питань. На сьогоднішній день в громаді досить висока громадська самосвідомість і місцеві жителі активно беруть участь в вирішенні питань місцевого значення, а реалізація такого соціально значущого проекту безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі та до місцевої влади.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| **1** | **Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд** | **30,249** | **-** | **30,249** | **-** |
| 1.1 | Вартість проектно-вишукувальних робіт | 26,317 | - | 26,317 | - |
| 1.2 | Вартість експертизи проектної документації | 1,880 | - | 1,880 | - |
| 1.3 | Здійснення авторського нагляду | 2,052 | - | 2,052 | - |
| **2** | **Проведення будівельних робіт по капітального ремонту** | **1021,236** | **771,236** | **0,000** | **250,000** |
| **3** | **Інші витрати** | **270,452** | **178,764** | **41,688** | **50,000** |
| 3.1 | Утримання служби замовника | 22,314 | 3,804 | 18,510 | - |
| 3.2 | Кошторисний прибуток | 5,368 | 0,898 | 4,470 | - |
| 3.3 | Покриття адміністративних витрат та ризиків учасників будівництва | 22,447 | 15,729 | 6,718 | - |
| 3.4 | Податок на додану вартість | 220,323 | 158,333 | 11,990 | 50,000 |
|  | **УСЬОГО** | **1321,937** | **950,000** | **71,937** | **300,000** |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання | - | - | - | - |
| 2 | Видатки розвитку | 1321,937 | 950,000 | 71,937 | 300,000 |
|  | Капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області | 1321,937 | 950,000 | 71,937 | 300,000 |
|  | **УСЬОГО** | **1321,937** | **950,000** | **71,937** | **300,000** |

**4.3. Розрахунок вартості проекту**

Проектно-кошторисна документація на «Капітальний ремонт вул. Польова на ділянці ПК 0+0,00-ПК 3+30,00 в с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області» розроблена ФОП Алексієвцем Валентином Івановичем за кошти місцевого бюджету.

**5. ДОДАТКИ**

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.
2. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.
3. Копія рішення сесії про затвердження проектної документації.
4. Копія визначення класу наслідків (відповідності) об’єкта будівництва.