ПРОЄКТ

Додаток

до рішення Шпанівської			 сільської ради

____ ______2021 №____

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

У ШПАНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2021- 2026 РОКИ

| № | Зміст заходів | Строк виконання |  |  |  | Відповідальні за виконання | Фінансові витрати |  | Показники виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Шпанівській сільській раді на 2021 – 2026 роки в план; впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залучення неурядових організацій до надання підтримки районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування |  |  | 2021-2026 роки |  | Служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  |  | Включено представників установ, організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громади, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції у суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2021 року); забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям 5-річного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування дошкільних дитячих закладів у кожному населеному пункті, або підвезення дітей 5-річного віку до наявних закладів дошкільної освіти |  |  |  | 2021 - 2026 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | 100 відсотків дітей 5-річного віку забезпечені послугами дошкільної освіти |  |
|  | Забезпечення безперебійного підвезення дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, яким інклюзивно-ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання, безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних |  |  |  | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | Забезпечення послугою 100 відсотків дітей з потребою у такій допомозі |  |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти |  |  |  | 2021 - 2026 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | Групи / послуги продовженого дня в навчальних закладах створені і функціонують |  |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовувати такі заклади за принципом універсального дизайну |  |  |  | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | в навчальних закладах забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю |  |
|  | Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій в навчальних закладах відповідно вимог чинного законодавства |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | дітям надається гаряче харчування |  |
|  | Створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків у закладах освіти |  |  |  | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | в закладах освіти створені відповідні умови |  |
|  | Забезпечення функціонування інклюзивно ресурсного центру |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | інклюзивно ресурсний центр створений та функціонує |  |
|  | Створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами |  |
|  | Розроблення індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти. |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | у навчальних закладах створені індивідуальні програми розвитку |  |
|  | Облаштування ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків |  |  |  | 2019 - 2025 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | створені і діють ресурсні кімнати у закладах освіти |  |
|  | Частка закладів дошкільної освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості): 2021 рік - 30% відсотків; 2022 рік - 40% відсотків; 2023 рік - 50% відсотків; 2024 рік - 60% відсотків |  |  |  |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | забезпечено інклюзивне навчання |  |
|  | Частка закладів загальної середньої освіти, де впроваджено інклюзивне навчання (відсоток від загальної кількості): 2021 рік - 50% відсотків; 2022 рік - 60% відсотків; 2023 рік - 70% відсотків; 2024 рік - 80% відсотків |  |  |  |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | забезпечено інклюзивне навчання |  |
|  | Забезпечення послуги асистента дитини в закладах освіти для дітей з порушеннями розвитку |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями |  |
|  | Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю |  |  |  | постійно | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | всі освітні заклади залучені до процесу |  |
|  | Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників |  |
|  | Створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в сільській раді |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | створено безпечне середовище в закладах освіти |  |
|  | Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров’я |  |  |  | 2021 - 2026 роки | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | надано відповідні послуги дітям з особливими освітніми потребами |  |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів |  | 2021 - 2026 роки |  |  | лікарські амбулаторії ЗПСМ |  |  | 100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами |  |
|  | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками |  | 2021 - 2026 роки |  |  | лікарські амбулаторії ЗПСМ, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | 100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом |  |
|  | Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я |  | 2021 - 2026 роки |  |  | лікарські амбулаторії ЗПСМ, служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  | механізм розроблений та впроваджений |  |
|  | Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | у 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри |  |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в Шпанівській сільській раді |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | оцінка проведена, звіт за результатами оцінки розроблений, потреби виявлені |  |
|  | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в Шпанівській сільській раді до 2026 року : 50 відсотків - 2021 рік ; 100 відсотків - 2022 рік |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | послуги надаються |  |
|  | Частка введення посад фахівців із соціальної роботи з урахуванням навантаження: 50 відсотків - 2021 рік ; 100 відсотків - 2022 рік |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | введені відповідні посади фахівців із соціаль |  |
|  | Забезпечення реалізації в Шпанівській сільській раді заходів щодо адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою). |  |  | діти і сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб |  |
|  | Створення і розвиток центру соціальної підтримки дітей і сімей: до 2024 року – 100 відсотків потреби |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | центр соціальної підтримки дітей і сімей створений і функціонує |  |
|  | Створення послуги денного догляду: 2022 рік - 20% відсотків; 2023 рік - 30% відсотків; 2024 рік - 50% відсотків |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | кожна дитина, яка потребує, отримує послугу денного догляду |  |
|  | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей |  | 2022 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | до 2024 року батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку |  |
|  | Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці |  | 2022 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою) |  |  | 100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу |  |
|  | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) |  | 2022 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | надавачі соціальних послуг ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку |  |
|  | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій |  | 2022 рік |  |  | відділ соціального захисту населення, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | механізм впроваджений, можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена |  |
|  | Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | Послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям |  |
| Реабілітаційні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради |  |  | Послуга створена і надається |  |
|  | Створення послуги соціального таксі: до 2024 року – 100 відсотків потреби |  | 2020 - 2026 роки |  |  | відділ соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських/селищних рад |  |  | Послуга створена і функціонує |  |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення функціонування служби у справах дітей в Шпанівській сільській раді та укомплектування відповідно до чинного законодавства : 2021 рік - 70 відсотків ; 2022 рік - 100 відсотків |  | 2020 - 2026 роки |  |  | Шпанівська сільська рада |  |  | Служба у справах дітей створена та функціонує |  |
|  | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в Шпанівській сільській раді сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради, неурядові організації (за згодою). |  |  | фахівці призначені, підготовлені |  |
|  | Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі |  | 2021 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | альтернативні форми виховання дітей створені |  |
|  | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | Потреби виявлені. Підтримка надана. Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора |  |
|  | Запровадження послуги патронату в частині дітей, які її потребують: до 2024 року – 100 відсотків потреби |  | 2021 - 2026 роки |  |  | КЗ «Центр надання соціальних послуг», служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  | сім’ї патронатних вихователів створені |  |
|  | Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання: до 2026 року – 100 відсотків потреби |  | 2021-2026 роки |  |  | служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  | впроваджено форми альтернативного догляду та усиновлення |  |
|  | Забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, своєчасний облік осіб, які мають право на отримання житла |  | 2021-2026 роки |  |  | служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  | послугу забезпечено |  |
|  | Забезпечення житлом осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше 10 відсотків щороку |  | 2021 - 2026 роки |  |  | виконавчий комітет сільської ради |  |  | до 2026 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло |  |
|  | Упорядкування, капітальний ремонт/реконструкція житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа |  | 2021 - 2026 роки |  |  | виконавчий комітет сільської ради |  |  | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа проведено упорядкування, капітальний ремонт/реконструкція житла |  |
|  | Відведення земельних ділянок під забудову для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. |  | 2021 - 2026 роки |  |  | Шпанівська сільська рада |  |  | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа відведено земельні ділянки під забудову |  |
|  | Придбання меблів, побутової техніки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які проживають на території сільської ради (при потребі) |  | 2021 - 2026 роки |  |  | виконавчий комітет сільської ради |  |  | при потребі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа забезпечені мебліями, побутовою технікою |  |
| - Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Шпанівській сільській раді на 2021 - 2026 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення навчань, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Шпанівській сільській раді |  | 2021 - 2026 роки |  |  | служба у справах дітей, КЗ «Центр надання соціальних послуг» Шпанівської сільської ради |  |  | просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб |  |
| - Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів |  | 2021 - 2026 роки |  |  | відділ освіти, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей Шпанівської сільської ради |  |  | відповідні заходи проведені |  |

Сільський голова												Микола СТОЛЯРЧУК