УКРАЇНА

НОВОПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

17 березня 2021 року

смт Новопокровка

Про стан будівництва Фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Розглянувши технічні та фінансово-правові висновки тимчасової комісії створеної розпорядженням селищного голови №35 від 03.03.2021 року,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити технічні та фінансово-правові висновки тимчасової комісії створеної розпорядженням селищного голови №35 від 03.03.2021 року.

2.	Ознайомити підписантів договору №15 від 17.04.2019 року Подколзіна В.Д. (замовник) та Шрама І.В. (підрядник) з технічними та фінансово-правові висновками тимчасової комісії.

3.	Створити тимчасову контрольну комісію з метою надання офіційної спеціалізованої фінансово-правової оцінки виконання умов договору №15 від 17.04.2019року  та фактичного виконання об`ємів будівельних робіт на будівництві ФОК на території Новопокровської селищної ради.

4. Запросити на засідання виконавчого комітету селищної ради субпідрядника, який виконує будівельні роботи Фізкультурно – оздоровчого комплексу.

Селищний голова						Олена СЛАБІНСЬКА

Новопокровська селищна рада

Чугуївського району Харківської області

Технічні та фінансово-правові висновки

тимчасової депутатської комісії з питань обстеження стану будівництва, виконавчої документації та дотримання фінансово – правової дисципліни на будівництві Фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

смт Новопокровка

2021рік

ЗМІСТ

І.Текстова частина.

1. Вступна частина.

2. Мета обстеження.

3. Недоліки на об`єкті будівництва.

4. Порушення законодавства на будівництві.

5. Заключна частина.

ІІ. Додаток.

1. Копія розпорядження та склад тимчасової комісії.

2. Фото з об`єкту будівництва.

3. Копії актів виконаних будівельних робіт (форма-кб2в) №1,2,3,4,5,6.

1. Вступна частина.

Даний висновок складено членами тимчасової комісії згідно їх депутатських повноважень та чинного законодавства України.

До тимчасової комісії з питань обстеження стану будівництва, виконавчої документації та дотримання фінансово-правової документації на будівництві фізкультурно-оздоровчого комплексу (далі за текстом ФОК) на території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області увійшли:

-Маковецький В.В. – голова комісії, перший заступник   селищного       голови;

Члени комісії:

- Новицька Т.І. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Новопокровської селищної ради;

- Максюта Ю.В. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, енергозбереження та транспорту, зв`язку та сфери послуг Новопокровської селищної ради;

- Череповська Л.П. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури Новопокровської селищної ради;

- Гаєвська І.М. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров`я, соціального захисту населення, гуманітарних питань,культури, молоді, фізкультури і спорту Новопокровської селищної ради;

- Смоловик А.С. – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, єтики та регламенту Новопокровської  селищної ради;

- Гладкова О.М. – депутат селищної ради;

- Рало О.М. – представник громадськості;

- Шепеленко А.П. – представник громадськості.

2. Мета обстеження.

Керуючись законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад” тимчасова комісія, в межах своєї компетенції, обстежила стан будівництва, виконавчу та дозвільну документацію, дотримання фінансово-правової дисципліни на будівництві ФОК з метою відображення фактичного стану будівництва та відповідності виконаних робіт Договору та проектно-кошторисній документації, визначення та рекомендації шляхів взаємодії з Генпідрядником, керуючись  умовами Договору підряду №15 від17.04.2019року.

3.Недоліки на об`єкті будівництва.

Враховуючи надзвичайно широкий і негативний суспільний резонанс довкола будівництва ФОК в смт.Новопокровка, Чугуївського р-ну, Харківської обл., по вул.В.Вішталя, буд.9А.,що зводиться в рамках програми Президента ,,Велике будівництво”, тимчасова депутатська комісія розглянула причини його виникнення. Він викликаний тим, що станом на 05.03.2021рік ТОВ ,,Горпром” (підрядник) не виконав умови договору підряду №15 від 17.04.2019 року між Новопокровською селищною радою (Замовник) та ТОВ ,,Горпром” (Підрядник), за яким відповідно до  проєктно-кошторисної документації та згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 строки виконання договору обумовлені і зафіксовані до грудня 2020 року. В ході роботи тимчасової комісії було встановлено наступне:

- Виконавча документація Підрядником не велась, тому і не надалась до  цього часу Замовнику, технагляду та авторському нагляду. Документація, котра в цей час буде підписана і з`явиться за 2019-2020р.р., це порушення законодавства України.

- Підрядник, без узгодження Замовником (згідно чинного законодавства України) здійснював самостійно, без консультацій з Замовником зміни проекту при будівництві і зараз постфактум хоче ці зміни погодити.

- Виявлено незадовільну якість будівельних робіт:

1.Мінеральна вата в певних частинах покрівлі в незадовільному стані, вона втратила свої тепло-фізичні характеристики, тому що в осінньо-зимовий період мокла під дощем,а потім була накрита профнастилом. Її необхідно замінити.

2.На фасаді будівлі відсутні торцеві елементи та віконні відливи. Через це волога і надалі потрапляє на утеплювач, що фактично зводить його функцію до нуля.

3.Під сходами вже утворилася тріщина через відсутність армування.

4.Піноблок покладено неякісно без армуючих зв’язок, армопоясів, дуже часто між блоками є зазори, не замазані клеючою сумішю і через них видно вулицю.

5.Весь перший поверх залитий водою з вулиці.

6.Виконання відмостки з плитки не відповідає проекту. Геотекстиль під плиткою відсутній, в багатьох містах відмостка просіла і  плитка зруйнувалася.

7.Плитка, котра укладена навколо споруди, дуже неякісна і вже в багатьох містах пошкоджена.

8.Майданчик вимощений з плитки перед фасадом має уклін в приміщення ФОКу, через це вода з вулиці попадає в приміщення.

9.Центральний  фасад і вхід до ФОК подекуди змонтовано з обрізків профнастилу, що виглядає вкрай непрофесійно та непривабливо.

10. Не змонтовані аварійні пожежні східці, хоча все зашито профнастилом і на землі вже вимощена тротуарна плитка. Наявність закладних для монтування пожежних східців на фасаді визначити неможливо.

11.Не збудована загороджувальна стіна (її функції згідно проекту виконує бетонний фундамет огорожі, підземна частина якого 0,5 м і наземна 0,3 м)  перед грунтовим схолом на довжину заднього фасаду приміщення, що сприяло розмиттю схилу і попадання великої кількості дощової і талої води в приміщення. Також не полагоджено асфальтове покриття по вулиці Вішталя після прокладання теплотраси. В цьому місці утворилася канава. В цьому місці нахил поверхні території такий, що саме через цю канаву вся тала і дощова вода потоком потрапляє прямо на майданчик,  де розміщується ФОК

12.Каркас для оздоблюваних робіт по цоколю приміщення змонтований із профілю для внутрішніх робіт (замість підсиленого), що в майбутньому призведе до руйнації оздоблювання і цоколя.

13.Не виконані більшість будівельних робіт згідно безпідставно виставлених Підрядником для оплати Замовнику актів виконаних робіт (форма кб2в) за період серпень- грудень 2020року і безпідставно оплачених Замовником в особі колишнього голови Новопокровської селищної ради Подколзіна В. Д. :

1. Акт №2 приймання виконаних робіт (ф-кб2в) за серпень місяць 2020р.

- відсутні Акти прихованих робіт підписані технаглядом;

- відсутні журнали перевірок технаглядом та авторським наглядом;

- відсутні журнали зварювальних робіт;

- роботи які не виконані Підрядником, але заявлені в Акті №2 і оплачені Замовником:

- 31/21; 47/15; 50/18; 80/49; 81/50; 97/66; 167/8; 170/11-173/14; 178/21; 179/22; 183/26-190/34; 08-01-01-улаштування огорожі 245/1-257/13; 260/3-263/6; 264/1-267/4.

- Акт вартості устаткування на суму – 8043,00грн.

- роботи по Акту не виконані Підрядником, але підписані і оплачені Замовником за серпень місяць на суму – 1374214.00грн.

2. Акт №3 приймання виконаних робіт (ф-кб2в) за вересень місяць 2020р.

- відсутня виконавчо-дозвільна документація;

- роботи по Акту які не виконані Підрядником, але заявлені в Акті і оплачені Замовником:

- 41/57-43/59; 59/157; 72/188-73/189; 82/198-94/258; 95/287-103/307; 132/338-135/341; 154/370; 156/372-158/374; 161/377; 162/378; 178/394; 188/404; 189/1-294/126; 295/1-329/50; 330/1-347/26.

Роботи не виконані  Підрядником, але підписані і оплачені Замовником за вересень місяць на суму – 2059016,00грн.

3. Акт №4 приймання виконаних робіт (ф-кб2в) за жовтень місяць 2020р.

- відсутня виконавчо-дозвільна документація;

- робои по Акту №4 за жовтень місяць заявлені Підрядником,  підписані і оплачені Замовником не виконані повністю на суму – 5131109,00грн.

4. Акт №5 приймання виконаних робіт (ф-кб2в) за листопад місяць 2020р.

- відсутня виконавчо-дозвільна документація;

- роботи по Акту №5 за листопад місяць заявлені Підрядником,  підписані і оплачені Замовником не виконані повністю на суму – 3561189,00грн.

Таким чином роботи заявлені і не виконані в Актах №2,3,4,5 за серпень, вересень, жовтень,листопад відповідно Підрядником, але підписані і оплачені Замовником на загальну суму – 12125528,00грн.

4.Порушення законодавства на будівництві.

1. Взявши до уваги вище наведені факти тимчасова комісія, в межах її компетенції прийшла до висновку, що ТОВ ,,Горпром” не виконав умови Договору №15 від 17.04.2019 року між Новопокровською селищною радою та ТОВ ,,Горпром”, чим грубо порушив законодавство України.

2. Новопокровська селищна рада в особі колишнього голови Подколзіна В. Д., підписавши Підряднику Акти виконаних робіт, по яких роботи не були виконані, при відсутності будь якої виконавчої документації і не узгодженними змінами проектних рішень, також грубо порушила законодавство України.

3. Також ТОВ ,,Горпром”, не маючи ліцензії на будівництво, в сумнівний спосіб вигравши тендер на будівництво ФОК на території Новопокровської селищної ради, не узгодив  з замовником субпідрядну будівельну організацію в наслідок чого на цей час  субпідрядник  з Замовником немає ніяких правових відносин, чим також порушено законодавство України.

5.Висновок.

З метою усунення недоліків на будівництві ФОК та надання будівництву  фінансово-правової оцінки тимчасова депутатська комісія керуючись розпорядженням селищного голови №      від 03.03.2021року та законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад” пропонує:

- заслухати на сесії Новопокровської селищної ради підписантів договору №15 від 17.04.2019року Подколзіна В.Д. (Замовник) та Шрам І.В. (Підрядник);

- винести на сесію селищної ради питання про створення тимчасової контрольної комісії ради з метою надання офіційної спеціалізованої фінансово-правової оцінки виконання умов договору №15 від 17.04.2019року  та фактичного виконання об`ємів будівельних робіт на будівництві ФОК на території Новопокровської селищної ради.

Підписи членів комісії:

-Маковецький В.В.

-Новицька Т.І.

-Максюта Ю.В.

-Череповська Л.П.

-Гаєвська І.М.

-Смоловик А.С.

-Гладкова О.М.

-Рало О.М.

-Шепеленко А.П.