УКРАЇНА

ОСКІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я  № 13

від 29 січня 2021 року

Про хід виконання

Комплексної цільової соціальної програми

розвитку туризму в

Оскільській сільській раді

Ізюмського району

Харківської області

на 2019–2023 роки

Заслухавши звіт начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області Кота О.Г. про хід виконання  Комплексної цільової соціальної програми  розвитку туризму в Оскільській сільській раді  Ізюмського району Харківської області на 2019–2023 роки, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в України», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти до відома звіт начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області Кота О.Г. про хід виконання  Комплексної цільової соціальної програми  розвитку туризму в Оскільській сільській раді  Ізюмського району Харківської області на 2019–2023 роки (додається).

2. Виконавцям завдань та заходів  про хід виконання  Комплексної цільової соціальної програми  розвитку туризму в Оскільській сільській раді  Ізюмського району Харківської області на 2019–2023 роки роки продовжити роботу по їх виконанню.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну  комісію з гуманітарних питань Оскільської   сільської ради (Тютюнник Л.О.).

Оскільський сільський голова 				   Геннадій ЗАГОРУЙКО

Додаток

до рішення  V сесії

Оскільської сільської ради

VІІІ скликання

від 29.01.2021  року №13

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів

Комплексної цільової соціальної програми  розвитку туризму в

Оскільській сільській раді  Ізюмського району Харківської області

на 2019–2023 роки.

Туристична галузь має велике значення для розвитку економіки та соціальної сфери громади. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником утворення додаткових робочих місць та підвищення авторитету громади в регіоні.

Розвиток туристичної галузі в громаді істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з перспективних напрямків структурної перебудови економіки. У свою чергу важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал громади.

Метою Програми є створення конкурентно спроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення, забезпечення на цій основі комплексного розвитку громади за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді;

- підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

- популяризація історії та культури краю.

Програмою визначаються такі напрямки розвитку туризму:

- створення більш досконалої системи управління галуззю;

- розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму;

- ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної спадщини та необхідність їх збереження;

- організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі;

- відтворення народних традицій та ремесел;

- забезпечення здійснення організаційно-правових заходів контролю.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, коштів іноземних та вітчизняних інвесторів, коштів позабюджетних фондів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, передбачених на виконання Програми, визначається Оскільська сільська рада Ізюмського району Харківської області.

Термін дії програми – 2019-2023 роки.

Прогнозні обсяги фінансування Програми у 2020 році складали 5405 тис.грн., при цьому кошти місцевого бюджету – 140 тис.грн., інші кошти – 5265 тис.грн.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень заходи Програми виконувалися з 01 січня по 12 березня 2020 р. та з 01 вересня по 10 жовтня 2020 р. Загалом обсяг фінансування заходів Програми у 2020 році склав 0,0 тис.грн.

Участь учнів закладів освіти в змаганнях туристичного напрямку. Так, 25.01.2020 р. Учні КЗ «Студенокського ліцею» брали участь в обласних змаганнях з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях на дистанції «Особисто-командна смуга перешкод».  В командному заліку учні посіли ІІ- місце

02 лютого 2020р. учні КЗ «Студенокського ліцею» взяли участь у відкритих змаганнях зі скелелазіння «ЧУГУЇВСЬКА ВЕРТИКАЛЬ» та вибороли 2 третіх та 2 других місця.

22 лютого 2020р. учні КЗ «Студенокського ліцею» брали участь у «Обласних змаганнях з пішохідного туризму в закритих приміщеннях»  в м. Харків та вибороли бронзові нагороди.

01 лютого 2020 року учні Студенокського ліцею брали участь у І-му етапі Кубку Донецької області зі скелелазіння «RokCap», який проходив в м.Краматорськ та здобули такі перемогу.

Також учні Студенокського ліцею в складі збірної команди Харківської області брали участь в Кубку України з пішохідного туризму в закритих приміщеннях в м. Варва Чернігівської області та  посіли  4 –місце.

03 жовтня 2020р. учні «Студенокського ліцею»  брали участь в обласних змаганнях з пішохідного туризму «Великі надії» в м. Харків , де вибороли ІІ- місце.

Враховуючи все вище викладене вважати, що заходи Комплексної цільової соціальної програми  розвитку туризму в Оскільській сільській раді  Ізюмського району Харківської області на 2020 рік виконано частково.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту	 		Олександр КІТ