Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Оскільської сільської ради

від 11.08.2020 року № 16

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання проєкту сільського бюджету на 2021 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Визначення очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів до сільського бюджету в 2020 році, складання проєкту показників надходжень до бюджету Оскільської ОТГ на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки в розрізі адміністративно-територіальних одиниць: Оскільська ОТГ, Бражківська сільська рада, Вірнопільська сільська рада, Заводська сільська рада, Довгенківська сільська рада, Малокомишуваська сільська рада у зв’язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи. | 01.09.2020р., уточнену інформацію 10.10.2020р. | Фінансовий відділ |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту сільського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з Мінфіну | Фінансовий відділ |
| 3 | Надання основних показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку Оскільської сільської ОТГ на 2021 рік та прогнозних показників на 2022-2023роки | 17.09.2020р. | Заступник сільського голови |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  - інструкції з підготовки бюджетних запитів;  - граничних показників видатків сільського бюджету на 2021 рік, прогнозу на 2022-2023 роки. | Серпень -вересень 2020р | Фінансовий відділ |
| 5 | Формування проєкту мережі, штатів і контингентів на 2021рік, в розрізі закладів соціально культурної сфери з врахуванням територіальних громад згідно із затвердженим перспективним планом формування територій громад Харківської області визначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України №596-р від 15.04.2020р., та подання до фінансового відділу | До 30.08. 2020р | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2021 рік. | Вересень-жовтень 2020р | Розпорядники бюджетних коштів |
| 7 | Подання бюджетних запитів та розрахунків до них відділу фінансів | Жовтень 2020р | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту сільського бюджету | Жовтень – листопад 2020 р | Фінансовий відділ |
| 9 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту державного бюджетуВерховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ |
| 10 | Підготовка проектів рішень виконавчого комітету:   * про проект рішення сільської ради про бюджет Оскільської сільської ОТГ на 2021 рік; * про прогноз бюджету Оскільської сільської ОТГ на 2022 та 2023 роки | Листопад 2020р. | Фінансовий відділ |
| 11 | Підготовка проєкту рішення сільської ради про сільський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України. | Листопад  2020 р | Фінансовий відділ |
| 12 | Подання на розгляд виконавчого комітету міської ради проєктів рішень:   * про проєкт рішення сільської ради про бюджет Оскільської сільської ОТГ на 2021 рік; * про прогноз бюджету Оскільської сільської ОТГ на 2022 та 2023 роки   Засідання виконавчого комітету з даних питань | До 30.11.2020р. | Фінансовий відділ |
| 13 | Оприлюднення проєкту рішення сільської ради про сільський бюджет, схваленого виконавчим комітетом | За 20 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет |
| 14 | Направлення схваленого проєкту рішення про сільський бюджет до сільської ради |
| 15 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання проєкту рішення про сільський бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 16 | Затвердження сільського бюджету | До 25 грудня 2020 р | Оскільська сільська рада |
| 17 | Оприлюднення рішення сільської ради про сільський бюджет на 2021 рік у засоюох масової інформації (газеті). | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Виконавчий комітет |

Начальник фінансового відділу Ірина КАРАНДА