ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІІ сесії

Оскільської сільської ради

VIII скликання

від 22 грудня 2020р. № 05

**Оскільська територіальна громада**

**Ізюмського району Харківської області**

**ПРОГРАМА**

**СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОСКІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**НА 2021 РІК**

**с. Оскіл 2020 рік**

**Вступ**

Програма соціально – економічного та культурного розвитку Оскільської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена сільською радою відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням пріоритетів загальнодержавної політики, інтересів територіальних громад, визначених потребами їх мешканців.

При її розроблені враховано головні стратегічні цілі, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695.

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій соціально – економічного та культурного розвитку у 2019-2020 роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети, завдання економічної – соціальної та культурної політики на 2021 рік, інструменти їх реалізації.

Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку громади негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, забезпечення її конкурентоспроможності, підвищення рівня та стандартів життя жителів громади.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством. У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Оскільської сільської ради за поданням сільського голови, першого заступника сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних для громади.

**1. НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ**

Аналіз щодо основних проблем в економічній, суспільній та екологічній сферах показав, що найбільш вагомими з них є такі:

**в економічній сфері:**

* мала кількість підприємств та робочих місць;
* низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на місцевому рівні;
* недостатнє фінансування бюджетних установ сільської ради;
* низькі зарплати та пенсії мешканців;
* недостатній розмір інвестицій у розвиток соціальної сфери;
* недостатнє фінансування галузі освіти;
* високі ціни на товари і послуги;
* складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
* обмеженість коштів сільського бюджету на будівництво, капітальний і поточний ремонт об’єктів гуманітарної сфери;
* наявність тіньової економічної діяльності;
* недостатня кількість автотранспорту, комп’ютерної техніки, спеціалізованого транспорту (шкільних автобусів, швидкої допомоги, пожежної машини);

**в соціальній сфері:**

* необхідність виділення з місцевого бюджету коштів для перевезення пільгових категорій громадян;
* відсутність достатньої кількості місць у дитячих садках;
* відсутність достатньої кількості спортивних майданчиків;
* низька забезпеченість спортивним інвентарем та сучасним обладнанням;
* необхідність залучення сільської молоді до занять спортом;
* низький рівень зайнятості населення;
* необхідність вдосконалення надання адміністративних послуг населенню;
* необхідність вдосконалення системи надання соціальних послуг населенню;
* недостатня кількість дитячих майданчиків, облаштованих паркових зон для відпочинку з дітьми ;
* низький рівень розвитку громадянського суспільства;
* збільшення кількості дітей з неблагополучних сімей;
* низький рівень матеріально-технічної бази установ культури;
* потреба у капітальному ремонті будівель закладів культури;
* відсутність потенційних інвесторів для розбудови та розвитку у сфері зеленого туризму громади;
* необхідність активації роботи з попередженням насильства в сім’ї;
* значна кількість сімей, що опинились у складних життєвих обставинах;
* проблеми з забезпеченням житлом та працевлаштуванням громадян, які прибули з зони АТО;
* поширення алкоголізму, наркоманії та інших соціально небезпечних чинників;
* відсутність на території ради соціального житла;
* необхідність проведення освітлення вулиць населених пунктів;
* необхідність реконструкції котелень та теплових мереж в соціальній сфері;

**в сільськогосподарській сфері:**

* відсутній розвиток інфраструктури аграрного сектору ;
* скорочення поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств;
* нестабільність цінової політики на аграрному ринку;
* зниження зацікавленості працездатного населення у працевлаштуванні в підприємствах агропромислового комплексу;
* повільне поліпшення соціально-побутової інфраструктури на селі;
* необхідність завершення інвентаризації земель населених пунктів та за їх межами;

**в екологічній сфері:**

* відсутність центральної каналізації або локальних очисних споруд;
* засміченість території та наявність стихійних сміттєзвалищ;
* забруднення води в річках та на Червонооскільському водосховищі;
* потреба в центральному водопостачанні населених пунктів;
* відсутність засобів щодо своєчасного запобігання виникнення та ліквідування пожеж;
* необхідність ліквідації аварійно-небезпечних дерев на території ради;
* побоювання частини населення Студенокського старостинського округу щодо виникнення негативних екологічних наслідків в зв’язку з добуванням природного газу.

**2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОСКІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2021 РОЦІ**

**НАПРЯМ 1: Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців сіл громади (в першу чергу учнівської молоді).**

**Завдання 1. Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| **1. Посилення культурно-просвітницької та виховної роботи на території громади:** | - | - | - | - | - | - |
| - залучити мешканців сіл до проведення державних, національних та релігійних свят | Прац.  культ. | Прот.  року | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| - залучити мешканців сіл до участі у колективах та гуртках художньої самодіяльності та інших | Прац.  культ | Прот.  року | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| - організувати мешканців сіл для догляду за меморіалами, пам’ятниками, воїнів загиблих в Другій Світовій війні опіки над ветеранами, знедоленими і т.п. | С/Рада | 04 | - | - | - | Виховання молоді |
| 2. Ремонт пам’ятників, братських могил, меморіалів на території ОТГ | С/Рада | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Підвищення рівня культури |
| 3. Підключення сільських бібліотек та клубів до інтернету. | С/Рада | Протягом року | 100,0 | 100,0 | - | Підвищення рівня культури |
| 4. Поповнення бібліотечного фонду книжковим фондом, засобами масової інформації та матеріалами для роботи | С/Рада | Протягом року | 80,0 | 40,0 | 40,0 | Підвищення рівня культури |
| 5. Оплата послуг по користуванню інтернет- мережею в сільських бібліотек та клубів | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Підвищення рівня культури |

**Завдання 2. Розвиток закладів освіти, культури та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Сприяння умов розвитку народної творчості в селах, всебічно підтримувати діючий колектив (придбання костюмів) | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 2. Забезпечення закладів загальної середньої освіти технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям, тренажерами, спортивним інвентарем | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 3 000,0 | - | 3 000,0 | Покращення матеріальної баз |
| 3. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівель закладів освіти та культури | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 100,0 | 100,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 4.Встановлення комплексу вуличних тренажерів при сільському клубі с.Бражківка | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 100,00 | 100,00 | - | Покращення матеріальної бази |
| 5. Встановлення комплексу вуличних тренажерів при сільському клубі с.Сулигівка | с/рада, відділ освіти | Протягом року | 100,00 | 100,00 | - | Покращення матеріальної бази |
| 6.Встановлення опалювального приладу по типу булер’ян в приміщеннні сільського клубу с.Бражківка | с/рада, відділ освіти | Протягом року | 60,00 | 60,00 | - | Покращення матеріальної бази |
| 7. Капітальний ремонт покрівлі Співаківської ЗОШ | с/рада, відділ освіти | Протягом року | 700,0 | 700,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 8. Капітальний ремонт електричної мережі Співаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів | с/рада, відділ освіти | Протягом року | 250,0 | 250,0 |  | Покращення матеріальної бази |
| 9. Заміна та ремонт дверей приміщення Довгеньківської гімназії | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 120,0 | 120,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 10. Поточний ремонт ганків Довгеньківської гімназії | С/Рада,  Відділ освіти | Протягом року | 100,0 | 100,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 11. Проведення технічної інвентаризації будівлі Довгеньківської гімназії | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 18,0 | 18,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 12. Поточний ремонт даху Довгеньківської гімназії | С/Рада,  Відділ освіти | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 13. Поточний ремонт системи опалення дошкільного підрозділу Довгеньківської гімназії | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 20,0 | 20,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 14. Заміна витяжної шафи в їдальні Довгеньківської гімназії | С/Рада,  Відділ освіти | Протягом року | 25,0 | 25,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 15. Поточний ремонт приміщень Довгеньківського клубу | С/Рада,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 16. Поточний ремонт східців до підвалу та покрівлі над східцями Довгеньківського сільського клубу | С/Рада,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 17. Будівництво спортивного майданчика на території Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 2200,0 | 200,0 | 2000,0 | Покращення матеріальної бази НВК |
| 18. Поточний ремонт пішохідної доріжки до дитячого закладу Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 19. Поточний ремонт системи водопостачання Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 150,0 | 150,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 20. Капітальний ремонт системи водовідведення Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 21. Капітальний ремонт покрівлі будівлі дошкільного підрозділу Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 | Покращення матеріальної бази |
| 22. Облаштування внутрішнього двору Капитолівського ліцею твердим покриттям | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 500,0 | 100,0 | 400,0 | Покращення матеріальної бази |
| 23. Капітальний ремонт приміщення їдальні Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 300,0 | 150,0 | 150,0 | Покращення матеріальної бази |
| 24. Поточний ремонт системи електропостачання Капитолівського ліцею. | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 25. Капітальний ремонт санвузлів Капитолівського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 600,0 | 300,0 | 300 | Покращення матеріальної бази |
| 26. Проведення технічного обстеження будівлі дошкільного підрозділу Капитолівського ліцею щодо технічного стану конструкцій | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 27. Поточний ремонт ганків будівлі дошкільного підрозділу Капитолівського ліцю | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 28. Поточний ремонт огорожі Капитолівського лцею, дошкільного підрозділу | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 29. Реконструкція частини приміщення Капитолівського ліцею під актову залу з окремим виходом | с/ рада | Прот.року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 30. Капітальний ремонт Комарівського СБК | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 31.Благоустрій території біля Комарівського будинку культури, заміна твердого покриття під’їзної частини. | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 32. Придбання дитячого майданчика в с. Комарівка | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 70,0 | 70,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 33.Благоустрій території біля Донецького СК (установити огорожу) та Малокомишуваського СК | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 34. Ремонт покрівлі складу для зберігання дров Донецького СК | С/Рада | ІІІ кв | 90,0 | 90,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 35. Будівництво спортивного майданчика на території Малокомишуваської ЗОШ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 |  | Покращення матеріальної бази ЗОШ |
| 36. Благоустрій пришкільної території (установлення лавок, та павільйону) на території Малокомишуваської ЗОШ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 |  | Покращення матеріальної бази ЗОШ |
| 37. Будівництво пандусу в Малокомишуваській ЗОШ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 70,0 | 70,0 |  | Покращення матеріальної бази ЗОШ |
| 38. Реконструкція приміщень будівлі КЗ «Опорна школа « Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області» за адресою: с. Оскіл, вул. Шкільна, 34 під дошкільний підрозділ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 10 100,0 | 100,0 | 10 000,0 | Покращення матеріальної бази |
| 39. Капітальний ремонт Дошкільного підрозділу КЗ Опорна школа Оскільський ліцей” Оскільської сільської ради | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 40. Поточний ремонт кімнат СБК с. Оскіл | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Покращення матеріальної бази |
| 41. Капітальний ремонт покрівлі СБК с. Оскіл | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 1600,0 | 1600,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 42.Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури в с. Студенок | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 1000,0 | 100,0 | 900,0 | Покращення матеріальної бази |
| 43. Капітальний ремонт пішохідних доріжок по КЗ «Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл.»дошкільний підрозділ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 44. Капітальний ремонт твердого покриття внутрішнього двору КЗ «Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл.»дошкільний підрозділ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 700,0 | 700,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 45. Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення,ремонт санвузлів КЗ «Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл.»дошкільний підрозділ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 700,0 | 700,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 46. Поточний ремонт огорожі КЗ «Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл.»дошкільний підрозділ | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 47. Проведення благоустрію території біля Студенокського сільського будинку культури | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 700,0 | 700,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 48.Відновлення водопостачання в Студенокському сільському будинку культури | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 49.Придбання покриття «Татамі» для роботи секції Айкідо Студенокський сільський будинк культури | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 150,0 | 150,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 50.Придбання тренажерів для фітнесу Студенокському сільському будинку культури | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 51.Придбання комп»юторної техніки для бібліотек с.Студенок ,с.Яремівка | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 52. Придбання комп»юторної техніки для Студенокського СБК,Яремівського клубу | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 53. Встановлення пілетного пальника в Студенокському ліцеї | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 250,0 | 250,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 54. Будівництво спортивного майданчика на території Студенокського ліцею | С/Рада ,  Відділ освіти | Протягом року | 2200,0 | 200,0 | 2000,0 | Покращення матеріальної бази |

**Завдання 3. Організація дозвілля, розвиток молодіжного руху**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | | Тер-мін виконання | | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Провести заходи із організації дозвілля мешканців села. | Прац.  культ | | І-ІУ кв. | | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 2. Сприяти створенню та становленню нових гуртків художньої самодіяльності та художніх творчих колективів. | Прац.  культ | І-ІУ кв. | | 50,0 | | 50,0 | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 3. Стимулювати проведення культурних, мистецьких та спортивних заходів. | Прац.  культ | | І-ІУ кв. | | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 4. Встановлення, ремонт та утримання у належному стані існуючих дитячих майданчиків, установлення сонячних світильників | Грома-да | | Протягом року | | 200,0 | 200,0 | - | Створення належних умов відпочинку та ігор дітям |

**Завдання 4. Збереження національних традицій та історичної спадщини**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | | Обсяги та джерела  Фінансування | | | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | | | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Відродження національних традиції та обрядів. | Працівники куль-тури | Прот.року | - | | | - | | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 2. Сприяти організації заходів, спрямованих на збереження національних традицій та обрядів, мистецтва та самобутніх ремесел. | Працівники куль-тури | Прот.року | - | | | - | | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 3. Провести свята :  - Різдвяні свята;  - Свято Водохрещі;  - Масляна;  - Міжнародний жіночий день;  - День Перемоги;  - свято Івана Купала;  - День Незалежності;  - Дні села;  - День людей похилого віку;  - Новорічні свята. | Працівники куль-тури | Протягом року | | 223,5 | 223,5 | | | - | Організація дозвілля населення |
| 4. Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту меморіального комплексу в с. Довгеньке | с/рада | Протягом року | | 50,0 | 50,0 | | | - | Збереження спадщини |
| 5. Виготовлення та монтаж пам’ятника загиблим воїнам на цвинтарі в с. Діброва | с/рада | Протягом року | | 50,0 | 50,0 | | | - | Збереження спадщини |
| 6. Фінансування спорудження надгробка, на могилі померлого Монастирського Павла Петровича, повного ковалера ордена Слави | С/Рада , | Протягом року | | 50,0 | 50,0 | | | - | Вшанування пам“яті повного ковалера ордена Слави |

**НАПРЯМ 2: Розвиток економічного потенціалу та підприємництва**

**Завдання 1. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | | Тер-мін виконання | | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних програм та проектів на території громади. | Депутати с/ради | | - | | - | - | - | Створення нових робочих місць, благоустрій території |
| 2. Провести громадські сходи в селах з питань існуючої ситуації та перспектив розвитку громади. | Сільськголова | | 04. | - | | - | - | Залучення мешканців сіл до участі в благоустрою сіл |
| 3. Забезпечити публічне обговорення планів, які розробляються органами місцевого самоуправління. | Сільськ голова | | 04 | - | | - | - | Ознайомлення мешканців |
| 4. Підтримка розвитку підприємництва у селах громади: | - | | - | | - | - | - | - |
| - надання, на конкурентних засадах земельних ділянок під об’єкти комерційного призначення | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| - сприяти зміні цільового призначення земель під комерційні об’єкти | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| - залучити до вирішення проблем населених пунктів, в першу чергу, підприємців-мешканців громади | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| 5.Інформування мешканців громади та підприємців про можливості та потреби розвитку підприємницької діяльності. | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| 6. Стимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць. | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| 7. Домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території сільської ради, за місцем фізичної адреси. | Депута-ти с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Підтримка розвиту бізнесу |
| 8. Відновити діяльність кам’яного кар’єру на території Малокомишуваського старостинського округу | с/ради | Прот.року | | - | | - | - | Створення нових робочих місць |

**Завдання 2. Залучення коштів підприємств, підприємців та громадян у розвиток соціальної сфери села та збільшення надходження до бюджетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів** | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Впорядкування дитячих площадок на території с/ ради | с/рада | Протягом року | 300,0 | - | 300,0 | Створення належних умов обслуговування населення |
| 2. Поточний ремонт та санітарне очищення каптажних колодязів громадського користування | с/рада | Протягом року | 200,0 | - | 200,0 | Створення належних умов обслуговування населення |
| 3. Проведення роз’яснювальної роботи в питанні підвищення місцевих податків та зборів | с/рада  Депута-ти с/ради | Протягом року | - | - | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 4. Покращити роботу сільської ради з питань контролю за повнотою надходження податків до бюджету | с/рада  Депутати с/ради | Протягом року | - | - | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 5. Збільшення орендованих площ земель запасу, резерву та земель внутрішньо- господарського земельного фонду. Перегляд ставок орендної плати | с/рада  Депутати с/ради | Протягом року | - | - | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету |
| 6. Проведення перевірок ефективності використання сільськогосподарських угідь, земель запасу, резервного фонду та виконання плану надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб | с/рада  Депутати с/ради | Протягом року | - | - | - | Встановлення контролю ефективності використання сільськогосподарських угідь |

**НАПРЯМ 3: Підвищення рівня адміністративних, соціальних послуг та соціальних стандартів життя**

**Завдання 1. Надання адміністративних, комунальних і побутових послуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Придбання авто для виконання службових обов’язків старост Оскільської сільської ради | с/ рада | Протягом року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 2. Придбання комп’ютерної техніки | с/ рада | Протягом року | 150,0 | 150,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 3. Обслуговування офіційного інтернет-сайту сільської ради | с/ рада | Прот.року | 20,0 | 20,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 4. Фінансова підтримка КП ЖКГ «Капитолівське» | с/рада | Лютий-березень | 500,0 | 500,0 |  | Створення належних умов обслуговування населення |
| 5. Придбання інструментів для утримання об'єктів благоустрою на території ОТГ | с/рада | Протягом року | 190,0 | 190,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 6. .Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення Бражківського старостинського округу. | с/рада | Протягом року | 200,00 | 200,00 | - | Покращення матеріально теххнічної бази |
| 7. Облаштування внутрішнього туалету в приміщенні Довгеньківського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 150,0 | 150,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 8. Поточний ремонт даху адміністративного приміщення Довгеньківського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 30,0 | 30,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 9. Заміна системи опалення в адміністративному приміщенні с. Комарівка на енергоефективне | с/ рада | Протягом року | 400,0 | 400,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 10. Заміна покриття даху адміністративного приміщення в с. Комарівка | с/ рада | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 11. Ремонт кімнат адміністративного приміщення в с. Комарівка | с/ рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 12. Поточний ремонт адміністративного приміщення Малокомишуваського старостинського округу | с/ рада | Прот.року | 30,0 | 30,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 13. Ремонт приміщень будівлі Оскільської сільської ради | с/ рада | Прот.року | 400,0 | 400,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 14. Капітальний ремонт частини будівлі лікарні корпус №2 (стаціонар) в с. Оскіл | с/ рада | Прот.року | 1500,0 | 1500,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 15. Капітальний ремонт пожарного депо  в с.Оскіл | с/рада | Протягом року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 16. Капітальний ремонт адміністративного приміщення Студенокського старостинського округу | с/ рада | Прот.року | 500,0 | 500,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 17. Відновлення водопостачання та водовідведення приміщення Студенокського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |

**Завдання 2. Соціальний захист населення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Активізувати роботу комісії у справах неповнолітніх та органу опіки та піклування | Виконком с/ради | Прот.року | | - | - | - | Зменшення кількості сімей, які опинились у тяжких життєвих обставинах |
| 2. Уточнити чисельність мешканців села, що потребують соціальної підтримки: дітей-сиріт, багатодітних сімей, одиноких людей похилого віку, людей, що опинилися складних життєвих ситуаціях. | Виконком с/ради | Прот.року | | - | - | - | Поставити на облік усіх мешканців , що потребують підтримки |
| 3. Відшкодування автоперевізникам- одержувачам бюджетних коштів за фактично понесені збитки пов’язані з безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення Оскільської сільської ради | с/рада | Прот.року | | 800,0 | 800,0 | - | Надання допомоги |
| 4. Фінансування заходів соціального захисту населення Оскільської сільської ради | с/рада | Прот.року | 300,0 | | 300,0 | - | Створення рівних умов усім члена громади |
| 5. Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. | с/рада | Протягом року | 150,0 | | 150,0 | - | Надання допомоги |
| 6. Виділення коштів на суспільно корисні роботи | с/рада | Протягом року | 20,0 | | 20,0 | - | Залучення тимчасово непрацюючого населення |
| 7. Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення | с/рада | Протягом року | 700,0 | | 700,0 | - | Надання допомоги |
| 8. Виділення коштів для створення тимчасово оплачу вальних робіт | с/рада | Протягом року | 600,0 | | 600,0 | - | Залучення тимчасово непрацюючого населення |
| 9. Проведення санаторно-курортного лікування пільгових категорій населення | с/рада | Протягом року | 210,0 | | - | 210,0 | Надання допомоги |
| 10. Капітальний ремонт будівлі територіального центру с. Капитолівка | с/рада | Протягом року | 1000,0 | | 1000,0 | - | Створення рівних умов усім члена громади |
| 11. Обладнати відділення адаптації Комарівського старостинського округу туалетом та пральною машиною | с/рада | Протягом року | 100,0 | | 100,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 12. Обладнати відділення адаптації Комарівського старостинського округу системою водопостачання | с/рада | Протягом року | 70,0 | | 70,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 13. Капітальний ремонт приміщення територіального центру с. Оскіл | с/рада | Протягом року | 500,0 | | 500,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |

**Завдання 3. Медичне обслуговування та охорона здоров’я**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | | Тер-мін виконання | | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Домогтися покращення роботи сільських закладів охорони здоров’я з профілактики захворюваності серед мешканців громади. Більш активно пропагувати здоровий спосіб життя. | Виконком с/ради | | Прот.року | - | | - | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 2. Сприяння укомплектуванню амбулаторій необхідним діагностичним медичним обладнанням | с/рада | Прот.року | | 1000,0 | | 100,0 | 900,0 | Створення належних умов обслуговування населення |
| 3. Проведення заходів щодо недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію Оскільської сільської ради | с/ рада | Прот.року | | 40,0 | | 40,0 | - | Дотримання  **санітарно-епідеміологічних**  **норм** |
| 4. Фінансова підтримка медичного закладу Оскільської сільської ради | с/рада | Прот.року | | 300,0 | | 300,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 5. Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Слобідській, 69-а в с. Оскіл Ізюмського району Харківської області | с/рада | Прот.року | | 10 000,0 | | 500,0 | 9 500,0 | Створення належних умов обслуговування населення |
| 6. Поточний ремонт системи опалення Довгеньківської амбулаторії | с/рада | Протягом року | | 30,0 | | 30,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 7. Заміна та ремонт дверей приміщення Довгеньківської амбулаторії | с/рада | Протягом року | | 25,0 | | 25,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 8. Поточний ремонт ганків Довгеньківської амбулаторії | с/рада | Протягом року | | 50,0 | | 50,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 9. Обстеження технічного стану будівель амбулаторій та фапів | с/рада | Протягом року | | 50,0 | | 50,0 | - | Створення належних умов обслуговування населення |
| 10. Придбання засобів захисту відповідно вимог щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину у зв’язку з поширенням на території України  COVID -19. | с/рада | Прот.року | | 40,0 | | 40,0 | - | Дотримання  **санітарно-епідеміологічних**  **норм** |

**Завдання 4. Розвиток фізичної культури, спорту та туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Провести спортивні свята з нагоди Дня молоді та Дня фізичної культури та спорту. | Відділ освіти  Виконком с/ради | 06-08 | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 2. Проведення сільських змагань, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, участь в обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді. | Відділ освіти  с/рада | Прот.року | - | - | - | Підвищення культурного рівня населення |
| 3. Встановлення нових снарядів та тренажерів | с/рада | Прот.року | 250,0 | 250,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 4. Послуги з утримання майданчика по вул. Шкільній в с. Оскіл (придбати кварцовий пісок та гумову крошку для засипки синтетичного покриття спортивного майданчика с. Оскіл) | с/рада | Прот.року | 49,0 | 49,0 | - | Покращення матеріальної бази |
| 5. Створення в с. Студенок методичного центру з підготовки туристичних та екскурсійних кадрів | Відділ освіти  с/рада | Прот.року | - | - | - | Покращення матеріальної бази |

**Завдання 5. Впровадження житлової політики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Сприяти мешканцям громади у вирішенні питань реконструкції, добудови індивідуальних житлових будинків, будівництві нових будинків на власних земельних ділянках. | Виконком с/ ради | Прот.року | - | - | - | Розширення меж населених пунктів та збільшення населення |
| 2. Сприяти мешканцям громади у зміні цільового призначення землі під індивідуальне житлове будівництво. | с/рада  Депутати с/ради | Прот.року | - | - | - | Розширення меж населених пунктів |
| 3. Впорядкувати існуючі квартали житлової забудови, домогтися їх благоустрою. | Виконком с/ ради | Прот.року | - | - | - | Впорядкування житлових забудов |
| 4. Реконструкція та обслуговування мереж вуличного освітлення населених пунктів Оскільської сільської ради | с/ рада | Прот.року | 500,0 | 500,0 | - | Забезпечення електропостачання |
| 5. Організація благоустрою населених пунктів Оскільської сільської ради | с/рада | Протягом року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення санітарного стану |
| 6. Утримання об’єктів водопостачання, поточний ремонт системи водопостачання, технічне обслуговування пожежних гідрантів | с/рада | Протягом року | 1500,0 | 1500,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 7. Послуги з виготовлення технологічних нормативів використання води | с/рада | Прот.року | 100,0 | 100,0 | - | Дотримання  **технологічних**  **норм** |
| 8. Утримання доріг населених пунктів Оскільської сільської ради (грейдеризація, підсипка щебнем/гран висівом, відчистка снігу, обкошування узбіччя, відчистка ливневих каналів та дренажних каналів) | с/ рада | Прот.року | 1000,0 | 1000,0 | - | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 9. Виготовлення генерального плану, встановлення меж, проведення робіт з нормативно грошової оцінки земль населених пунктів Оскільської сільської ради | С/Рада | Протягом року | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | Впорядкування містобудівної документації |
| 10. Виготовлення технічних паспортів, звітів про проведення нормативно-грошової оцінки та реєстрація права власності на об’єкти нерухомості, які є власністю Оскільської сільської ради. | С/Рада | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Оформлення права власності |
| 11. Оформлення права власності на земельні ділянки визнані власністю територіальної громади сільської ради рішенням суду | С/Рада | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Оформлення права власності |
| 12.Ремонт хлорування та очищення колодязів | С/Рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Дотримання санітарно епідеміологічних норм |
| 13.Поточний ремонт грунтових доріг населених пунктів Оскільської сільської ради | с/ рада | Прот.року | 2000,0 | 2000,0 | - | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 14. Відчистка та упорядкування цвинтарів, братніх могил, лісосмуг, узбіччя доріг (в т.ч. за участі громадських робіт) | с/ рада | Прот.року | 500,0 | 500,0 | - | Покращення санітарного стану |
| 15. Виготовлення ПКД на об’єкти будівництва. | с/ рада | Прот.року | 500,0 | 500,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 16.Заміна ділянки водогону (200 м) по вулиці Пролетарській с.Бражківка | с/рада | Протягом року | 120,00 | 120,00 | - | Благоустрій населених пунктів |
| 17. Заміна ділянки водогону (300 м) по вулиці Шкільній сСулигівка | с/рада | Протягом року | 170,00 | 170,00 | - | Благоустрій населених пунктів |
| 18.Придбання трактора МТЗ -82 .1 з косою лопатою для прибирання снігу з вулиць Бражківського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 600,0 | 600,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 19. Капітальний ремонт водопостачання с.Вірнопілля | с/рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 20.Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Садова с.Вірнопілля | с/рада | Протягом року | 1000,0 | 1000,0 | - | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 21. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вигонська в с. Довгеньке | с/рада | Протягом року | 1000,0 | 1000,0 | - | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 22. Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Вигонська від КТП 297 в с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області | с/рада | Протягом року | 550,00 | 550,00 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 23. Будівництво мережі вуличного освітлення по вулицям Вершина, Базарна від КТП 296 в с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області | с/рада | Протягом року | 450,00 | 450,00 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 24. Поточний ремонт водогону (150 м) по вулиціВигонській у с.Довгеньке | с/рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 | - | Благоустрій населених пунктів |
| 25.Поточний ремонт водогону (200 м) по вулиці Вершина у с. Довгеньке | с/рада | Протягом року | 230,0 | 230,0 | - | Благоустрій населених пунктів |
| 26.Поточний ремонт водогону (400 м) Від водозабірноЇ свердловини у с.Довгеньке | с/рада | Протягом року | 350,0 | 350,0 | - | Благоустрій населених пунктів |
| 27. Поточний ремонт пішохідної доріжки в с. Донецьке | с/рада | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення стану доріг |
| 28. Капітальний ремонт дороги пров. Миру Заводського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 200,0 | 200,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази |
| 29. Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення села Співаківка | с/рада | Протягом року | 500,0 | 500,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази |
| 30. Будівництво водозабірної свердловини для водо забезпечення потреб села Заводи | с/рада | І квартал | 1000,0 | 1000,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази |
| 31. Будівництво башти Рожновського в селі Заводи | с/ради | ІІ квартал | 500,0 | 500,0 |  | Покращення матеріально-технічної бази |
| 32. Будівництво мережі вуличного освітлення вул. Слобожанська, с. Діброва (Артемівське лісництво) | с/ рада | Прот.року | 200,0 | 200,0 | - | Забезпечення електропостачання та зниження експлуатаційних витрат |
| 33. Будівництво мережі вуличного освітлення вул. Заозерна, с. Діброва | С/Рада | Прот.року | 500,0 | 100,0 | 400,0 | Покращення стану освітлення населених пунктів |
| 34. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Діброва с. Діброва (співфінансування) | С/Рада | Прот.року | 800,0 | 800,0 | - | Покращення стану доріг |
| 35. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобожанська с. Капитолівка | С/Рада | Прот.року | 2600,0 | 100,0 | 2500,0 | Покращення стану доріг |
| 36. Будівництво дорожнього покриття по вул. Підлужна с. Капитолівка | С/Рада | Прот.року | 5000,0 | 5000,0 | - | Покращення стану доріг |
| 37. Капітальний ремонт водогону вул. Перемоги, Миру с. Капитолівка | С/Рада | Прот.року | 3000,0 | 100,0 | 2900,0 | Покращення стану водогону |
| 38. Капітальний ремонт водогону вул. Моросівська с. Капитолівка | с/ рада | Прот.року | 500,0 | 100,0 | 400,0 | Покращення стану водогону |
| 39. Будівництво водогону вул. Широка с. Капитолівка | С/Рада | Прот.року | 1000,0 | 100,0 | 900,0 | Забезпечення населення питною водою |
| 40. Будівництво водогону вул. Слобожанська, с. Діброва (Артемівське лісництво) | С/Рада | Прот.року | 3000,0 | 500,0 | 2500,0 | Забезпечення населення питною водою |
| 41. Капітальний ремонт літньої естради на майданчику для відпочинку в с. Капитолівка | с/ рада | Прот.року | 300,0 | 300,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 42. Ремонт колодязів Комарівського старостинського округу | с/рада | Протягом року | 50,0 | 50,0 | - | Дотримання санітарно епідеміологічних норм |
| 43. Поточний ремонт огорожі в центрі с. Комарівка вул..Миру | с/рада | Протягом року | 70,0 | 70,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 44. Капітальний ремонт доріг по провул.Веселий, вул.Зелена, Озерна, В.Трофімова с.Комарівка | с/ рада | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Покращення стану доріг та транспортного з |
| 45. Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення в селі Комарівка  - ТП №315 по вулиці Лугова | с/ рада | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Забезпечення електропостачання та зниження експлуатаційних витрат в’язку |
| 46.Реконструкція вуличного освітлення с. Комарівка, вул.Зелена | с/ рада | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Забезпечення електропостачання та зниження експлуатаційних витрат в’язку |
| 47. Капітальний ремонт дороги по вул. Піски с. Оскіл | с/ рада | Прот.року | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 48. Капітальний ремонт дороги по вул. Слобідська с. Оскіл | с/ рада | Прот.року | 1000,0 | 100,0 | 900,0 | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 49. Ремонт мостів через річку Бахтин | с/рада | Протягом року | 300,0 | 300,0 | - | Покращення матеріально-технічної бази |
| 50. Будівництво водопроводу в с. Оскіл | с/рада | Протягом року | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 | Забезпечення населення питною водою |
| 51. Капітальний ремонт дороги по вул. Паркова с. Студенок | с/ рада | Прот.року | 1000,0 | - | 1000,0 | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 52. Капітальний ремонт дороги по вул. Голосова с. Студенок | с/ рада | Прот.року | 500,0 | - | 500,0 | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 53. Капітальний ремонт дороги по вул. Студенецька с. Яремівка | с/ рада | Прот.року | 1000,0 | - | 1000,0 | Покращення стану доріг та транспортного зв’язку |
| 54. Проведення капітального ремонту водопостачання в с. Яремівка | с/ рада | Прот.року | 900,0 | - | 900,0 | Покращення матеріально-технічної бази |
| 55.Будівництво мережі вуличного освітлення вул..Славяногірська,Підлісна вул. Пушкіна с.Студенок | с/рада | Протягом року | 500,0 | 500,0 | - | Забезпечення електропостачання та зниження експлуатаційних витрат |

**Завдання 6. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Забезпечити інформування мешканців громади щодо соціально-економічного стану населених пунктів, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території громади. | Виконком с/ради | Прот.року | - | - | - | Залучення населення до активної участі у громадському житті |
| 2. Протягом року провести сходи сіл громади з вищевказаних питань. | Сільськ голова | 04 | - | - | - | Залучення населення до активної участі у громадському житті |
| 3. Запровадити звітні зустрічі депутатів сільської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань. | Депутати с/ради | Прот.року | - | - | - | Залучення населення до активної участі у громадському житті |
| 4. Домогтися покращення роботи дільничих інспекторів поліції шляхом проведення подвірних обходів, роботи з підобліковими особами, особами схильними до правопорушень, молоддю сіл громади. | Виконком с/ради | Прот.року | - | - | - | Зниження рівня правопорушень |
| 5. Домогтися виконання мешканцями громади Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою і утримання території сільської ради». | с/рада  Депутати с/ради | Прот.року | - | - | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 6. Проведення заходів з забезпечення підвідомчих об’єктів засобами, приладами та документацією протипожежного захисту, охорони праці та енергозбереження. | с/ рада | Прот.року | 60,0 | 60,0 | - | Зниження рівня правопорушень |
| 7. Виконання завдань регіональних та державних програм, у тому числі: Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах | с/ рада | Прот.року | 50,0 | 50,0 |  | Зниження рівня правопорушень |
| 8. Встановленя камер відеонагляду в населених пунктах Оскільської сільської ради | с/ рада | Прот.року | 1000,0 | 1000,0 |  | Зниження рівня правопорушень |

**НАПРЯМ 4:Охорона та збереження навколишнього природного середовища**

**Завдання 1. Охорона довкілля**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Винести питання охорони навколишнього природного середовища на збори громадян за місцем проживання | Сільський голова | 04 | - | - | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 2. Організувати загальносільські екологічні заходи - „ Зелена толока ”, «Посади своє дерево» і т.п. | Виконком с/ради | 03-05 | - | - | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 3. Хімічний аналіз питної води | с/ рада | Прот.року | 60,0 | 60,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 4. Боротьба з карантиними бурянами | с/ рада | Прот.року | 5,0 | 5,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 5. Боротьба з сувами ґрунту – правий берег р. Оскіл вул. Оскільська | с/ рада | Прот.року | 50,0 | 50,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |

**Завдання 2. Управління побутовими відходами та розробка схем санітарної очистки населених пунктів громади**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Розробити схему санітарної очистки населених пунктів громади. | с/рада  Депутати с/ради | 02 | 30,0 | 30,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 2. Домогтися дотримання фізичними та юридичними особами виконання вимог Закону України „ Про благоустрій населених пунктів ” та „ Правил благоустрою і утримання території сільської ради ”. | с/рада  Депутати с/ради | Протягом року | - | - | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 3. Застосовувати заходи адміністративного впливу до порушників „ Правил благоустрою і утримання території сільської ради ”. | с/рада  Депутати с/ради | 02 | - | - | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 4. Ліквідація сміттєзвалищ, вивіз сміття | С/Рада | Протягом року | 250,0 | 250,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 5. Облаштування місць розміщення контейнерів для збору ТПВ | С/Рада | Протягом року | 1000,0 | 1000,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 6. Придбання контейнерів для сміття | С/Рада | Протягом року | 110,0 | 110,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |

**Завдання 3. Створення рекреаційних зон та озеленення населених пунктів громади**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Вико-навці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  Фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Упорядкування паркових зон на території сільської ради. | с/рада | Протягом року | 150,0 | 150,0 | - | Удосконалення дозвілля дітей та населення |
| 2. Підготовка зони для відпочинку на ставку с. Капитолівка на літній період, та підтримання порядку | с/ рада | Прот.року | 300,0 | 300,0 | - | Удосконалення дозвілля дітей та населення |
| 3. Підготовка зон для відпочинку на сільських пляжах | с/ рада | Прот.року | - | - | - | Удосконалення дозвілля дітей та населення |
| 4. Озеленення вулиць, висадка дерев, кущів, газонів та квітників | с/ рада | Прот.року | 270,0 | 270,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 5. Підготовка зони для відпочинку на ставку с. Комарівка на літній період, та підтримання порядку | с/ рада | Протягом року | 20,0 | 20,0 | - | Удосконалення дозвілля дітей та населення |
| 6. Благоустрій парку для відпочинку в центрі села Комарівка | с/ рада | Протягом року | 15,0 | 15,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 7. Благоустрій парку для відпочинку в центрі села Оскіл | с/ рада | Прот.року | 4000,0 | 100,0 | 3900,0 | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 8.Підготовка зони відпочинку в літній період на ставку в с.Студенок | с/ рада | Протягом року | 100,0 | 100,0 |  | Покращення санітарного та естетичного стану |
| 9.Благоустрій парку для відпочинку в центрі с.Студенок | с/ рада | Протягом року | 1000,0 | 1000,0 | - | Покращення санітарного та естетичного стану |

**НАПРЯМ 5: Розвиток сільського господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів | Виконавці | Тер-мін виконання | Обсяги та джерела  фінансування | | | Очікуваний результат від реалізації заходу |
| Всього  (тис. грн) | У тому числі | |
| Місце-вий  Бюджет  (тис. грн) | Інші  джерела  фінансування  (тис. грн) |
| 1. Сприяти створенню та розвитку сільськогосподарських підприємств | Виконком с/ради | Протягом року | - | - | - | Створення фермерських господарств |
| 2. Залучення інвестиційних ресурсів в аграрне виробництво | Виконком с/ради | Протягом року | - | - | - | Розвиток аграрного виробництва |
| 3. Виконання землевпорядних робіт із передачі земель громадянам у власність | Виконком с/ради | Протягом року | 10,0 | 10,0 | - | Упорядкування меж території |