ПРОЄКТ

- НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

__________ 2022 року	              с. Новомиколаївка			                            №

Про схвалення виконання Програми соціально-економічного розвитку Новомико-лаївської сільської ради за 2021 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку сільської ради за 2021 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

В  И  Р  І  Ш  И  В

1. Схвалити виконання Програми соціально-економічного розвитку Новомиколаївської сільської ради за 2021 рік (додається).

2. Винести  питання про  виконання Програми соціально-економічного розвитку Новомиколаївської сільської ради за 2021 рік на розгляд чергової сесії сільської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому       Берегову Т.В.

Новомиколаївський

сільський голова									П. ГУЛИЙ

Додаток

до рішенням  виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради

від _______ № _____

проект рішення сільської ради

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Новомиколаївської сільської ради за 2021 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку сільської ради за 2021 рік, керуючись статтями 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій, сільська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л А:

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку Новомиколаївської сільської ради за 2021 рік  взяти до відома.

Новомиколаївський

сільський голова		                                   				П. ГУЛИЙ

Додаток

до рішення ________ сесії

Новомиколаївської  сільської ради 								восьмого скликання

від  _______2022 року № ______

Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку населених   пунктів

Новомиколаївської  сільської   ради  за 2021  рік

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |  |
| 1. | Житлово-комунальне господарство | Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів | Протягом 2021 року | 27140,0 | Благоустрій території | Виконано. Протягом звітного періоду було забезпечено вивезення сміття та відходів на території ради. |
|  |  | На благоустрій в т.ч. оплата електроенергії (зовнішнє освітлення), обслуговування електромереж та інше. | Протягом 2021 року | 368069,0 в т.ч на вуличне освітлення - 179459,0 | Оплата енергоносіїв за зовнішнє освітлення та безперебійного освітлення | Виконано. Своєчасно проводилася оплата за електроенергію, проводився ремонт вуличного освітлення у селах Новомиколаївка та Михайлівка, здійснювався на території сіл покос трави та обрізка дерев. |
|  |  | Забезпечення діяльності водонапірно-каналізаційного господарства | Протягом 2021 року | 75000, Заг.фонд- 4000,0 Спец.фонд- 71000,00 | Забезпечення безперебійної роботи | Виконано. Проведено ремонт артсвердловини №16-139 у селі Михайлівка, придбано насос для сталої роботи артсвердловини в селі Новомиколаївка. |
| 2. | Освіта | На фінансування дошкільного закладу для утримання та розвитку матеріально технічної бази ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» | Протягом 2021 року | 2342262,0 Заг.фонд-2245897,0 Спец.фонд- 96365,0 | Забезпечення населення дошкільною освітою | Виконано. Забезпечено протягом звітного періоду харчування дітей, виплата заробітної плати працівникам, придбання меблів. |
|  |  | На фінансування дошкільного закладу для утримання та розвитку матеріально технічної бази ЗДО (ясла-садок) «Золотий ключик» | Протягом 2021 року | 2726347,0 Заг.фонд- 2534083,0 Спец.фонд- 192264,0 | Забезпечення населення дошкільною освітою | Виконано. Забезпечено протягом звітного періоду харчування дітей, виплата заробітної плати працівникам. |
|  |  | На фінансування закладу освіти утримання та розвитку матеріально технічної бази Михайлівського ліцею | Протягом 2021 року | 9381161,0 Заг фонд-8889155,0 Спц.фонд- 492006,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. Профінансовано видатки з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведено роботи по капітальному ремонту із встановлення та монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації. |
|  |  | На фінансування закладу освіти утримання та розвитку матеріально технічної бази Новомиколаївського ліцею | Протягом 2021 року | 11419704,0 Заг.фонд- 10814294,0 Спец.фонд-605410,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. Виконано. Профінансовано видатки з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведено роботи по капітальному ремонту із встановлення та монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації |
|  |  | На фінансування Новомико-лаївської музичної філії «Скадовська дитяча школа мистецтв» | Протягом 2021 року | 381171,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. |
|  |  | На фінансування спортивної школи ДЮШС | Протягом 2021 року | 133500,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. |
|  |  | На фінансування центру дитячої юнацької творчості (ЦДЮТ) | Протягом 2021 року | 93839,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. |
|  |  | На фінансування Скадовського МНВК | Протягом 2021 року | 208500,0 | Забезпечення населення освітою | Виконано. |
|  |  | На фінансування ліцеїв у перехідний період а саме на І півріччя 2021 року - відшкодування за спожиті енергоносії по тендерним договорам На відшкодування витрат за послуги, надані КУ «Скадовський ЦФГО» | Протягом 2021 року | 326000,0 9234,0 | Забезпечення безперебійної роботи закладів | Виконано. |
|  |  | На співфінансування видатків районної програми «Розвиток людського капіталу Скадовського району на 2021-2024 роки» та на співфінансування на придбання ноутбуків для ліцеїв Новомиколаївської громади | Протягом 2021 року | 12420,0 20040,0 | З метою зменшення нестачі кваліфіко-ваних фахівців у закладах освіти | Виконано. У рамках програми проведено співфінансування для підготовки фахівця та придбання ноутбуків у кількості 10 шт. для Новомиколаївського та Михайлівського ліцеїв. |
| 3. | Культура | Фінансування закладів культури в тому числі бібліотек | Протягом 2021 року | 1948346,0 Заг.фонд- 1775335,0 Спец.фонд- 173011,0 | Підвищення культурного рівня громадського суспільства | Виконано. |
| 4. | Соціальна сфера | Придбання подарунків ветеранам війни, інвалідам, учасникам бойових дій, ліквідаторам ЧАЕС, членам сім'ї загиблих а АТО, дітям учасників УБД, Дітям які відносяться до наступних категорій: діти сироти, діти позбавленні батьківського піклування, діти інваліди, діти батьків яких або особи, які їх замінюють та іншим категорійним громадянам | Протягом 2021 року | 9782,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Відшкодування вартості ліків на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет | Протягом 2021 року | 206400,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Надання за зверненнями одноразову адресну грошову допомогу малозабезпеченим верствам населення району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин відповідно до затвердженого положення «Про надання допомоги за зверненням громадян , які мешкають на території Новомиколаївської громади». | Протягом 2021 року | 16000,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Протягом 2021 року | 86970,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Забезпечення мешканців Новомиколаївської сільської громади пільговим проїздом | Протягом 2021 року | 3076,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Забезпечення проведення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають пільги на послуги зв’язку | Протягом 2021 року | 5962,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Придбання подарунків до новорічних та різдвяних свят для вручення їх дітям пільгових категорій, дітям із сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС | Протягом 2021 року | 6750,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Підтримка сімей з дітьми з інвалідністю (Надання трансферту з сільського бюджету Скадовській міській раді за дітей громади , які відвідують КУ Скадовський МЦ КРДІ «Надія» | Протягом 2021 року | 28800,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування , після досягнення 18- річного віку | Протягом 2021 року | 5430,0 | Створення сприятливих умов для соц.. захисту населення | Виконано. |
|  |  | Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю виробами медичного призначення відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні » | Протягом 2021 року | 4000,0 | Забезпечення прав осіб з інвалідністю та їх соціальної захищеності | Виконано. |
|  |  | На фінансування трудового архіву | Протягом 2021 року | 38811,0 | Створення сприятливих умов для соц. захисту населення | Виконано. |
|  |  | На фінансування Територіального центру, надання субвенції на утримання соціальних працівників та робітників | І квартал 2021 року | 83577,0 | Забезпечення населення соціальною сферою | Виконано. |
| 5. | Охорона здоров'я | На фінансування закладів охорони здоров'я Михайлівська амбулаторія | Протягом 2021 року | 121722,0 | Створення сприятливих умов для населення | Виконано. |
|  |  | На фінансування закладів охорони здоров'я Новомиколаївська амбулаторія. На забезпечення страхування працівників, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 по Михайлівській та Новомиколаївській амбулаторіям комунального некомерційного підприємства "Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Протягом 2021 року | 121721,0 4935,0 | Створення сприятливих умов для населення На забезпечення страхування працівників, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 | Виконано. |
| 6. | Громадський порядок та безпека | Заходи та роботи з територіальної оборони місцевого значення | Протягом 2021 року | 8400,0 | Забезпечення проведення навчання підрозділів територіальної оборони | Виконано. За рахунок субвенції з обласного бюджету проведено відшкодування вартості послуг з тимчасового розміщення військовозобов’язаних під час проведення позапланових навчальних зборів |
|  |  | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Протягом 2021 року | 24112,0 | Забезпечення проведення призову громадян та приписки | Виконано. Забезпечено оплату послуг за проведення приписки громадян до призовної дільниці призову на строкову військову службу та проходження контрольно-медичного огляду та доставку призовників до обласного збірного пункту |
| 7. | Здійснення заходів із землеустрою | Заходи землеустрою на місцевому рівні | Протягом 2021 року | 39115,0 | Забезпечення організації та здійснення землеустрою | Виконано. Виготовлено: - технічну документацію щодо поділу земельної ділянки під розташування ринку; - технічні документації щодо інвентаризації земель під артезіанськими свердловинами; - ситуаційний план та викопіювання з топографогеодизичного плану. |
| 8. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | Сплата членських внесків до АМУ | Протягом 2021 року | 6030,0 | Отримання методичної допомоги та консультацій | Виконано. |

Разом                                                                                                                  30294326,0

Секретар сільської ради                                                                                   Т. БЕРЕГОВА