Додаток 1

Затверджено

рішення сесії №4-29/2022

від 07.12.2022року

Звіт про виконання програми Програми фінансової підтримки КНП «Віньковецька ЦРЛ» на 2021-2025роки

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Метою програми є створення умов для забезпечення в громаді сучасної, доступної та якісної вторинної  медичної допомоги відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком медичного закладу; збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Слід зазначити, що починаючи з 01.04.2019 надання медичної допомоги населенню здійснюється за програмою медичних гарантій Національною службою здоров’я України за прямими договорами про медичне обслуговування населення.

Також  заклад зобов’язаний здійснювати цілу низку витрат, оплата яких непередбачена ні Національною службою здоров'я України, ні Міністерством охорони здоров'я України.  Враховуючи вищезазначене, для забезпечення покращення надання населенню медичних послуг було затверджено Програму фінансової підтримки КНП «Віньковецька ЦРЛ» на 2021-2025роки  .

Заклад є неприбутковим підприємством, яке здійснює господарську діяльність з проведення медичної практики.

Дохід підприємства формується з коштів державного бюджету, які сплачуються Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) згідно укладеного договору, коштів місцевого бюджету згідно рішень сесій за місцевими програмами, коштів від надання платних послуг та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Для ефективного виконання заходів Програми з бюджету Віньковецької районної ради в 2019 році було виділено 6837,8 тис.грн., в 2020 році – 3564,3 тис.грн.,  з бюджету Віньковецької селищної ради в 2021 році- 2675,8 тис.грн. та за 11 місяців 2022 року -  2310,7 тис.грн.

Інформація про обсяги виконання Програми фінансової підтримки КНП «Віньковецька ЦРЛ» на 2021-2025роки   за кошти місцевого бюджету

| Перелік заходів Програми | Джерело фінансування | План в коштах, тис.грн (в загальному) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн (за кошти місцевого бюджету) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Забезпечити лікувальний заклад видатками на виплати працівникам відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці | Державний бюджет, районний бюджет | 20000,0 | 21120,0 | 22176,0 | 23284,8 | 3670,7 | 348,7 |  | 139,8 |
| Забезпечити КНП видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | Районний бюджет | 2948,0 | 3187,0 | 3384,6 | 3594,4 | 2022,3 | 2584,3 | 2475,9 | 1920,4 |
| Забезпечення транспортування хворих до Хмельницької обласної лікарні для проходження процедури гемодіалізу за рахунок бюджетів селищної та сільських рад, на території яких проживає хворий | Селищний та сільський бюджети | 187,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 40,0 | 87,1 | 49,9 | 100,0 |
| Забезпечити медикаментами для паліативного лікування онкохворих | Державний бюджет, районний бюджет | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 36,4 |  |  |  |
| Забезпечити допомогу хворим на гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання тромболітичними лікарськими засобами | Державний бюджет, районний бюджет | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет | 828,0 | 923,0 | 985,0 | 1005,0 | 62,4 |  |  |  |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Державний бюджет, районний бюджет | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 55,0 | 30,9 | 10,0 | 30,8 | 55,0 |
| Забезпечення паливно – мастильними матеріалами | Державний бюджет, районний бюджет | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 15,0 |  |  | 50,0 |
| Придбання продуктів харчування, оплата послуг з харчування донорів | Державний бюджет, районний бюджет, селищний та сільський бюджети | 280,0 | 300,0 | 350,0 | 360,0 | 62,4 | 48,5 | 62,2 |  |
| Оплата послуг (крім комунальних):послуги ( інтернет), послуги з програмного забезпечення та супроводження, інформаційних послуг, технічне та програмне обслуговування обладнання та техніки,створення та впровадження локальних мереж, інших послуг | Державний бюджет, районний бюджет | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 280,0 | 172,3 | 150,6 | 57,0 |  |
| Виплата пільгових пенсій, інші виплати населенню (пільгове зубопротезування, пільгові медикаменти), сплата податків та зборів | Державний бюджет, районний бюджет | 50,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 |  |  |  |  |
| Проведення експертного обстеження та технічного огляду 2 ліфтів | Державний бюджет, районний бюджет | 9,0 |  | 5,5 |  | 11,1 |  |  |  |
| Проведення технічного випробовування, технічного огляду та ремонту посудин, що працюють під тиском та систем подачі кисню | Державний бюджет, районний бюджет | 18,5 | 8,0 | 19,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| Проведення технічного огляду та перезарядка вогнегасників | Державний бюджет, районний бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |  | 2,0 |  |  |
| Закупівля протипожежного інвентаря | Державний бюджет, районний бюджет | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  | 2,5 |  |  |
| Проведення опору заземлення електропроводки Перевірка захисного заземлення споруд | Державний бюджет, районний бюджет | 8,5 |  | 9,5 |  | 7,5 |  |  |  |
| Виготовлення проектної документації та обладнання хірургічного корпусу пожежною сигналізацією | Державний бюджет, районний бюджет | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Страхування добровільної пожежної дружини | Державний бюджет, районний бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| Ремонт фасаду будівлі (інфекційне, дитяче, неврологічне відділення) | Районний бюджет, позабюджетні кошти | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт та ТО водонапірної башти | Районний бюджет | 30,0 |  |  | 40,0 | 30,0 |  |  |  |
| Проходження навчання персоналу з питань охорони праці персоналу | Державний бюджет, районний бюджет | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |
| Поточний ремонт приміщень лікувального закладу | Районний бюджет, селищний бюджет | 30,0 | 45,0 | 40,0 | 45,5 | 30,0 | 45,0 |  | 45,5 |
| Встановлення спеціального місця для збору сміття та відходів | Районний бюджет | 35,0 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |
| Щорічна метрологічна повірка медичного обладнання | Державний бюджет, районний бюджет | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 |  |  |  |
| Ремонт медичного обладнання | Державний бюджет, районний бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,5 | 70,0 | 10,0 | 19,0 |  |  |
| Встановлення протипожежних дверей | Державний бюджет, обласний бюджет районний бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація ліфтів приміщень лікувального закладу | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| Обслуговування систем протипожежного захисту (Ліцензовані) | Державний бюджет, районний бюджет |  | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  | 20,0 |  |  |
| Придбання резервного джерела живлення | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет | 20,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення пункту санітарної обробки транспорту | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет | 150,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт частини будівлі терапевтичного корпусу | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет | 500,0 | 500,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Проведення атестації робочих місць | Районний бюджет | 50,0 |  |  |  | 43,7 |  |  |  |
| Відкриття відділення невідкладних станів з обладнанням інфекційного ізолятора ( ремонт, меблі, комунікації, апаратура: монітори, дихальні апарати, кисневі концентратори, шприцеві насоси та інше) | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет | 2000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ЦСВ пральні і дезінфекції і закупівля обладнання | Державний бюджет, районний бюджет | 5800,0 | 3100,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Санітарний транспорт ( 2 автомобіля) | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення відділень комп’ютерною технікою. | Державний бюджет, районний бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| Гематологічні та біохімічні аналізатори | Державний бюджет, районний бюджет |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт харчоблоку | Державний бюджет, районний бюджет |  | 200,0 |  |  |  | 122,6 |  |  |
| Закупівля рентген апаратури і комп’ютерного томографа | Державний бюджет, районний бюджет | 2500,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Закупівля медичної техніки для відділення анестезіології та інтенсивної терапії (дихальні та кардіологічні апарати, монітори з функцією капнографії - 2 шт, портативні УЗД – апарати, апарат «Стимуплекс») | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, благодійні внески |  | 600,0 | 600,0 | 540,0 |  |  |  |  |
| Застосування енергозберігаючих технологій ( для освітлення, опалювання) | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція очисних споруд | Державний бюджет, районний бюджет |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Встановлення обладнання для спалювання медичних відходів | Державний бюджет, районний бюджет |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт патологоанатомічного відділення з установкою холодильного обладнання | Державний бюджет, районний бюджет |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт інфекційного відділення з облаштуванням 2-х боксів | Державний бюджет, районний бюджет |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт архіву | Державний бюджет, районний бюджет, |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт гаражних приміщень | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, благодійні внески | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Закупівля медичної техніки ( лампи рециркулятори, голкодеструктори) | Державний бюджет, районний бюджет | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| Закупівля візків для прибирання(для всіх відділень) | Державний бюджет, районний бюджет | 24,0 | 40,0 | 40,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| Заміна старих ліжок на функціональні | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, благодійні внески | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| Закупівля медичного обладнання для фізіотерапевтичного кабінету | Державний бюджет, обласний бюджет, 57районний бюджет, |  | 160,0 | 150,0 | 155,0 |  |  |  |  |
| Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для надання невідкладної медичної допомоги хворим у відділеннях | Державний бюджет, районний бюджет | 150,0 | 380,0 | 500,0 | 650,0 |  | 49,3 |  |  |
| Забезпечення безкоштовної лабораторної діагностики (реактиви, витратні матеріали) | Державний бюджет, районний бюджет | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
| Закупівля імунобіологічних препаратів для профілактики сказу та правця | Державний бюджет, районний бюджет | 50,0 | 54,0 | 56,0 | 50,0 | 24,6 | 15,5 |  |  |
| Закупівля імунобіологічних препаратів для профілактики гепатиту В і грипу | Державний бюджет, районний бюджет | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| Закупівля засобів захисту медичних працівників для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією | Державний бюджет, районний бюджет | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |
| Закупівля деззасобів та миючих засобів | Державний бюджет, районний бюджет | 85,00 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 9,2 |  |  |
| Закупівля медичних виробів для профілактики туберкульозу | Державний бюджет, районний бюджет | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 18,5 |  |  |  |
| Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пацієнтів, які перебувають у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (5 днів перебування) | Державний бюджет, районний бюджет | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення лікарні засобами для наркозу та наркотичними засобами | Державний бюджет, районний бюджет | 80,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |  |  |  |  |
| Закупівля лікарських засобів для надання допомоги у дитячому та інфекційному відділеннях | Державний бюджет, районний бюджет | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення лабораторними реактивами для проведення бактеріологічних досліджень | Державний бюджет, районний бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| Закупівля обладнання та посуду для харчоблоку та буфетних у відділеннях | Державний бюджет, районний бюджет | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| Закупівля медичних інструментів та обладнання відповідно до табелю оснащення відділень | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, | 160,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення закладу постільною білизною та іншим м’яким інвентарем | Державний бюджет, районний бюджет | 60,0 | 80,0 | 50,0 | 55,0 |  |  |  |  |
| Встановлення бойлерів для гарячого водопостачання у відділеннях | Державний бюджет, районний бюджет | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| Встановлення в лікарні кисневої станції та підключення відділень до централізованої подачі кисню | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет |  | 500,0 | 850,0 | 385,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення коштами на виплату видатків на відрядження | Державний бюджет, районний бюджет | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  |
| Разом | державний, обласний, районний , сільський та селищний бюджети, позабюджетні кошти | 38506,0 | 52148,5 | 34482,8 | 32716,4 | 6837,8 | 3564,3 | 2675,8 | 2310,7 |

Директор КНП «Віньковецька БЛ»                                                                    Сергій КОВАЛЬСЬКИЙ