Заходи реалізації Програми «Шкільний автобус» на 2022 рік

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. у тому числі | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація програми «Шкільний автобус» | Під час складання проєктів бюджету та програми соціально -економічного та культурного розвитку передбачати кошти на фінансування заходів Програ-ми. | 2022 рік | Відділ фінансів, Відділ освіти ,культури, туризму, молоді та спорту | Місцевий бюджет | Загальний обсяг фінансування - 618,9 тис.грн., в т.ч.: Придбання пального 275,9тис.грн. (А-92 – 77,5 тис.грн., ДП – 198,4 тис.грн.) 15,0 тис.грн. ПММ 8,0 тис.грн. аптечки в шкільні автобуси 4 шт.; | Виконання програми дасть змогу: Забезпечити соціаль-ний захист учасників навчально-виховного процесу, досягти по-зитивних зрушень у забезпеченні життє-діяльності сільського населення; створити у сільській місцевос-ті належні умови для здобуття повної за-гальної освіти. |
|  | Переглянути закріплення за за-гальноосвітніми навчальними закладами території обслугову-вання з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів у сільській місцевості. | До 1 липня 2022 року | Відділ освіти , культури, туризму, молоді та спорту | - |  |  |
|  | Забезпечити коригування марш-рутів і розкладів руху шкільних автобусів в разі внесення змін у транспортні маршрути. | До 1 вересня 2022 року | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту | - | - |  |
|  | Організувати безпечну експлуа-тацію транспортних засобів, страхування транспортних засо-бів, водіїв та проведення тех-нічного контролю | Двічі на рік (квітень, жовтень) | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту, керівники навчальних закладів | Місцевий бюджет | 10,0 тис.грн (страхування водіїв та автобусів) 10,0-техогляд 2 рази в рік |  |
|  | Забезпечувати підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами на ЗНО, олімпіади, конкурси, змагання, конференції та семінари, до місць оздоровлення та до поза-шкільних закладів всіх типів та форм власності | Постійно | Відділ освіти , культури, туризму, молоді та спорту | Місцевий бюджет, спонсорські кошти |  |  |
|  | Проведення ремонту 4 шкіль-них автобусів в т.ч. заміна мас-тил | За потребою | Відділ освіти , культури, туризму, молоді та спорту | Місцевий бюджет | 200,0 тис грн. |  |
|  | Придбання запчастин та авто-шин до транспортних засобів | За потребою | Відділ освіти , культури, туризму, молоді та спорту | Місцевий бюджет | 100,0 тис грн. |  |

Секретар сільської ради 									                                   Аліна КОХАНКО