Додаток 1

до плану соціально-економічного розвитку

Лосинівської ТГ на 2022 рік

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ

ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОСИНІВСЬКОЇ ТГ НА 2022 РІК

| № н/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Забезпечення збереження та сприяння розвитку людського капіталу, покращення демографічної ситуації, підтримка сім’ї та молоді. |  |  |  |  |
| 4.1.1. підвищення рівня соціальних стандартів життя за рахунок поліпшення якості та доступності послуг, що надаються закладами освіти, охорони здоров’я, культури та установами соціального захисту малозабезпечених і соціально незахищених верств населення, забезпечення ефективної адресної підтримки громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Розробка мережі закладів освіти громади на 2022-2026 роки. Оптимізація закладів освіти громади відповідно до затвердженої мережі. | квітень 2022 року червень-серпень 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту фінансовий відділ, керівники закладів освіти | Мережа забезпечує оптимальне витрачання коштів бюджету громади при максимальному задоволенні потреб в освіті та творчому розвитку мешканців та мешканок громади |
| 4.1.1.2. | Приведення загальноосвітніх закладів освіти громади, в частині типів закладів, до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» | травень-липень 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів освіти | На початок 2022-2023 н.р. громаді створено 1 ліцей та гімназії |
| 4.1.1.3. | Оптимізація Лосинівського МНВК, створення на його базі філії Лосинівського ліцею з професійно-технічного навчання. | вересень 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, директори МНВК та Лосинівського ліцею | Створено Лосинівський ліцей з технічним профілем навчання. |
| 4.1.1.4. | Участь працівників освіти у заходах з підвищення кваліфікації | Протягом 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності, працівників закладів освіти | Педагогічні працівники беруть участь щонайменше у 4 заходах, які спрямовані на їх професійний розвиток та підвищують кваліфікацію |
| 4.1.1.5. | Підключення усіх закладів освіти до мережі Інтернет | січень-лютий 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів освіти, відділ бухгалтерського обліку та звітності | 11 закладів освіти забезпечені якісним Інтернет-зв’язком |
| 4.1.1.6. | Проведення аналізу забезпечення закладів освіти комп’ютерною та оргтехнікою, визначення потреби | січень 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | Визначено кількість та характеристики комп’ютерного обладнання яким користуються педагогічні працівники та учні під час навчально-виховного процесу |
| 4.1.1.7. | Придбання комп’ютерів, ноутбуків, принтерів та іншої оргтехніки для навчальних закладів громади відповідно до визначених потреб в рамках виконання Комплексної програми розвитку освіти Лосинівської ТГ на 2022 та наступні роки | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів освіти, відділ бухгалтерського обліку та звітності | 50 % працівників закладів освіти забезпечені доступом до користування комп’ютерним обладнанням та оргтехнікою, оновлене комп’ютерне обладнання в класах інформатики |
| 4.1.1.8. | Проведення ремонтних робіт в закладах освіти: - капітальний ремонт покрівлі корпусу А1 Лосинівського ЗЗСО - ремонт приміщення ЗДО «Сонечко» (покрівля, заміна вікон ) - ремонт приміщення ЗДО «Барвінок» - облаштування системи протипожежної сигналізації в Лосинівському ЗЗСО - поточний ремонт харчоблоку в Лосинівському ЗЗСО та інших закладах освіти, часткова заміна обладнання - поточні ремонти закладів освіти громади - переведення на альтернативні види опалення котелень Галицького ЗЗСО та Лосинівського ЗДО «Сонечко» | Протягом 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів освіти, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ ЖКГ | Відремонтовані приміщення закладів освіти, створені комфортні та безпечні умови для роботи працівників та навчання здобувачів освіти в закладах освіти Лосинівської ТГ |
| 4.1.1.9. | Придбання шкільного автобуса, ремонт та технічний супровід автобусів шкільного автопарку | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, фінансовий відділ | Придбано 1 шкільний автобус, проведено вчасний ремонт та технічне обслуговування наявної техніки. |
| 4.1.1.10. | Реорганізація позашкільної освіти, розвиток гурткової роботи на базі ЗЗСО | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів позашкільної освіти громади | На базі Лосинівського МНВК створено філію Лосинівського ліцею з технологічного профілю, гурткова робота розподілена між навчальними закладами громади |
| 4.1.1.11. | Покращення матеріальної та методичної бази дошкільних закладів освіти | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів дошкільної освіти громади | Оновлено матеріальну базу закладів дошкільної освіти (меблі, білизна, обладнання для їдалень), покращено методичну базу ЗДО |
| 4.1.1.12. | Розробка програми STEM-освіти, | 2022 р. | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, робоча група | Розроблена програма STEM-освіти |
| 4.1.1.13 | Розробка детального плану покращення послуги первинної медицини в громаді | березень 2022 року | Заступник голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, директор КНП Лосинівський центр ПМСД, робоча група | Проаналізовано стан надання первинних медичних послуг в громаді, визначено потреби та розроблено план удосконалення медичної послуги первинного рівня в громаді |
| 4.1.1.14 | Покращення матеріальної бази закладів охорони здоров’я первинного рівня: - поточні ремонти приміщень амбулаторій та ФП; - придбання обладнання відповідно до визначених планом потреб та табеля оснащення | Протягом 2022 року | Директор КНП Лосинівський центр ПСМД, фінансовий відділ | Відремонтовані та обладнані відповідно до ліцензій Лосинівська та Галицька амбулаторії ЗПСМ, фельдшерські пункти в яких населення громади отримує вчасну та якісну первинну медичну допомогу |
| 4.1.2.15 | Розробка та впровадження програми проведення профілактичних оглядів мешканок та мешканців Лосинівської ТГ. | 2022 рік | Директор Центру, завідуючі амбулаторіями | Мешканці та мешканки громади отримали можливість щорічно проходити профілактичні огляди на базі закладів охорони здоров’я первинного рівня що сприяє збільшенню кількості виявлених хвороб на ранніх стадіях |
| 4.1.2.16 | Розробка та проведення спільно із закладами освіти, культури заходів з просвітництва та популяризації здорового способу життя, необхідності вакцинації | Протягом 2022 року | Директор Центру, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури | Проведено 4 спільні заходи з метою інформованості мешканців і мешканок громади у сфері профілактики небезпечних захворювань та популяризації здорового способу життя |
| 4.1.1.17. | Започаткування культурної анімації в громаді, підбір і навчання аніматорів | Протягом 2022 року | Відділ культури і туризму | Створено групу аніматорів з мешканців громади, які пройшли відповідне навчання |
| 4.1.1.18. | Проведення ремонтних робіт у закладах культури: - заміна вхідних дверей та ремонт сходів у Шняківському клубі - заміна вхідних дверей та дверей до зали у Терешківському сільському клубі - встановлення грат на вікна приміщень інформаційно-дозвіллєвих просторів в с. Перемога та с.Галиця; - ремонт зали Шатурського сільського клубу, заміна стільців; - ремонт фойє в Сальненському сільському клубі; - ремонт зовнішньої стіни та фундаменту Терешківської сільської бібліотеки ; - ремонт стелі у Світанківському музеї україно-чесько-словацької дружби | Протягом 2022 року | Відділ культури та туризму, керівники закладів культури, відділ ЖКГ, відділу фінансів, старости | Проведені ремонти в 7 закладах культури, що дозволить підвищити якість надання культурних послуг в громаді |
| 4.1.1.19 | Підключення закладів культури до мережі Інтернет, оснащення комп’ютерною та копіювальною технікою | Протягом 2022 року | Відділ культур і туризму, керівники закладів культури, фінансовий відділ | 100% закладів культури підключені до мережі Інтернет, 5 закладів культури забезпечені комп’ютерною та копіювальною технікою, що дозволить покращити якість надання культурних послуг, а також надасть доступ мешканцям громади до мережі Інтернет та культурних цінностей |
| 4.1.1.20. | Створення інформаційно-дозвіллєвих просторів в с.Світанок та с. Шняківка | Протягом 2022 року | Відділ культур і туризму, керівники закладів культури, відділ ЖКГ, фінансовий відділ, старости | 2 сільські бібліотеки переобладнані в інформаційно-дозвіллєві простори |
| 4.1.1.21. | Започаткування та проведення «Фестивалю сала» та конкурсу «Таланти громади» | 2022 рік | Відділ культури та туризму, керівники закладів культури, старости | Проведено 2 заходи, які сприятимуть підвищенню згуртованості громади, розкриттю місцевих талантів, залученню інвестицій |
| 4.1.1.22 | Поновлення матеріальної бази соціального закладу «Гуртожиток «Турбота» | 2022 рік | Центр надання соціальних послуг, фінансовий відділ | Оновлено меблі та постільну білизну в Центрі. Закуплено засоби протипожежної безпеки. Одинокі непрацездатні громадяни отримають відчуття соціальної безпеки |
| 4.1.1.23. | Організація роботи служби «Соціальне таксі» | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення | Забезпечено поліпшення якості життя людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць або візків. |
| 4.1.1.24. | Придбання велосипедів для соціальних робітників | 2022 рік | Центр надання соціальних послуг, фінансовий відділ | 50% соціальних робітників забезпечені велосипедами, о дозволить швидше та оперативніше виконувати свої обов’язки соціального обслуговування одиноких недієздатних мешканців громади |
| 4.1.1.25. | Розроблення системи соціальних послуг (психологічної, правової, матеріальної допомоги) для учасників бойових дій, членів їх сімей та членів родин загиблих в АТО/ООС, ветеранів та інших вразливих верств населення | 2022 рік | Відділ соціального захисту населення | Розроблені та діють соціальні програми, які спрямовані на поліпшення якості життя ветеранів, учасників бойових дій та інших вразливих верств населення |
| 4.1.2. залучення щонайбільшої кількості населення до занять фізкультурою, пропаганда здорового способу життя, підтримка спортивних ініціатив та спортсменів, які захищають честь громади на змаганнях різного рівня, розвиток та належне утримання спортивної інфраструктури; |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Організація спортивних змагань з різних видів спорту регіонального рівня. Участь команд та спортсменів Лосинівської громади у спортивних змаганнях різних рівнів | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ фінансів, старости | Проведено щонайменше 2 турніри регіонального рівня. Лосинівська громада відома в регіоні та за його межами завдяки організації заходів та успіхам своїх спортсменів |
| 4.1.2.2. | Реконструкція стадіону в смт. Лосинівка | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ ЖКГ, відділ фінансів | Проведено реконструкцію стадіону, оновлене футбольне поле та волейбольний майданчик, створено глядацьку зону. В громаді існує простір для проведення значних подій і згуртування громади |
| 4.1.2.3. | Розробка проектів та облаштування активних парків в смт. Лосинівка, с.Галиця, с.Богданівка | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ ЖКГ, відділ фінансів | Розроблено 4 проекти активних парків які в наступні роки будуть реалізовуватись |
| 4.1.2.4. | Розробка карти спортивних та рекреаційно-фізкультурних об’єктів | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, старости | Розроблено карту відповідно до якої в наступні роки буде проводитись ремонт та будівництво об’єктів |
| 4.1.2.5. | Організація та проведення щорічної спартакіади на кубок селищного лови | травень 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, старости | Зростання згуртованості в громаді, залучення щонайбільшої кількості мешканців до занять фізкультурою та спортом |
| 4.1.3. Сприяння самореалізації молоді, підтримка сім’ї, забезпечення гендерної рівності |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | Створення «Родинного клубу» з метою згуртування родин, організації взаємодопомоги, обмін досвідом родинного виховання, збереження міцних родинних зв’язків та організація його роботи | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, старости | Родини в громаді усвідомлюють власну цінність, розвивають навички комунікації та кооперації у розв’язанні проблем |
| 4.1.3.2. | Організація та проведення родинних інформаційно-дозвіллєвих заходів у старостатах на базі закладів культури (щонайменше 2 заходи на рік у кожному старостаті) | протягом 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, старости | Проведено не менше 10 заходів. Родини та окремі мешканці громади отримують інформацію (відповідно до потреб). Підвищується їх згуртованість та відчуття соціальної захищеності. |
| 4.1.3.3. | Започаткування щорічного родинного фестивалю «Родина як зірка єдина» | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, старости | Зростає згуртованість у громаді та повага до родин, усвідомлення цінності родинних зв’язків. |
| 4.1.3.4. | Сприяння роботі Молодіжної ради Лосинівської громади | Потягом 2022 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури, старости | Зростає чисельність місцевого активу з навичками та компетенціями для здійснення місцевого самоврядування, активізується та об’єднується молодь громади |
| 4.1.3.5 | Створення клубу молодіжного підприємництва – школи молодих бізнес-лідерів | 2022 рік | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ ЖКГ, Молодіжна рада, агенція місцевого розвитку | Молоді люди поінформовані та отримують базові компетенції для започаткування та проведення власної справи |
| 4.2. Розбудова ефективного врядування та управління в громаді |  |  |  |  |
| 4.2.1. Створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування. |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Розробка та затвердження статуту громади | березень 2022 року | Заступник селищного голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, секретар ради, виконавчий комітет селищної ради, старости | Громада має документ який засвідчує рівень її спроможності як самоврядної спільноти, який відображає місцеву специфіку здійснення місцевого самоврядування |
| 4.2.1.2. | Розробка та запровадження нових інструментів участі (е-петиції, громадський бюджет, консультації з громадськістю) | Протягом 2022 року | Заступник голови, керуючий справами (секретар) виконкому, секретар ради, загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності | Робота селищної ради прозора та відкрита, громадськість долучається до обговорення питань життєдіяльності громади, підвищується згуртованість мешканців |
| 4.2.2. Стимулювання активності мешканців і мешканок до участі у вирішенні проблемних питань в громаді, підвищення згуртованості громади, розвиток комунікацій, співпраця з інститутами громадянського суспільства. |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Модернізація інтернет-сторінки громади | Протягом 2022 року | Загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності | Підвищена поінформованість мешканців та мешканок громади про ситуацію в громаді, наміри та дії органів влади та інвестиційна привабливість громади |
| 4.2.2.2. | Розроблення положення та створення груп місцевої активності в населених пунктах громади | Протягом 2022року | Загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності, старости | Створено групи в усіх старостатах. Підвищена згуртованість в сільських спільнотах та загалом в громаді. |
| 4.2.2.3. | Розробка комунікаційної стратегії громади | 2022 рік | Загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності, агенція місцевого розвитку | Зростання пізнаваності громади та її окремих суб’єктів на регіональному та національному рівнях |
| 4.2.3. забезпечення надання якісних адміністративних послуг (створення ЦНАП). |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Створення центру надання адміністративних послуг | Протягом 2022 року | Виконавчий комітет | Мешканцям і мешканкам забезпечений доступ до швидкого та ефективного отримання адміністративних послуг |
| 4.3. Забезпечення економічного розвитку громади шляхом ефективного використання ресурсного потенціалу та підтримки підприємництва |  |  |  |  |
| 4.3.1. створення умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом розширення мережі інфраструктури та реалізації державної політики щодо подальшого формування реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва, залучення інвестиційних і фінансових ресурсів, заохочення громадян до ведення бізнесу. |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Активізація діяльності агенції місцевого розвитку та коворкінг-простору | Протягом 2022 року | Директор агенції, виконавчий комітет | Створена та працює інституція яка сприяє згуртуванню та координації зусиль місцевого бізнес-активу, розробляє ефективні шляхи використання та нарощування можливостей економічного розвитку громади |
| 4.3.1.2. | Розробка інвестиційного паспорту громади | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ та розвитку інфраструктури, агенція місцевого розвитку | Опрацьована та узагальнена інформація створює умови для прийняття інвесторами рішень про започаткування бізнесу в громаді, підвищує інвестиційний імідж в громаді |
| 4.3.1.3. | Створення електронної бази землекористування в громаді | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ та земельних відносин, агенція місцевого розвитку | Проведена інвентаризація земельних ресурсів громади, створена електронна база даних, яка доступна на офіційній сторінці громади |
| 4.3.1.4. | Розроблення та затвердження бренду громади | Протягом 2022 року | Загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності, Агенція місцевого розвитку | Затверджений бренд та айдентика, правила використання офіційної символіки громади, розроблено бренд-бук. |
| 4.3.1.5. | Створення віртуального ярмарку місцевих виробників та надавачів послуг | Березень 2022 року | Агенція місцевого розвитку, відділ ЖКГ та розвитку інфраструктури | На офіційному сайті громади створена сторінка «Віртуальний ярмарок-презентація продукції місцевих виробників та переробників» |
| 4.3.1.6. | Облаштування торгівельних майданчиків в населених пунктах громади | протягом 2022 року | КП «Благоустрій», старости | Облаштовані 3 торгівельні майданчики. Створені належні умови для продавців та покупців в громаді. |
| 4.3.1.7. | Розвиток мережі Інтернет-зв’язку на території громади | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, розвитку інфраструктури, відділ фінансів | 90 % населених пунктів громади забезпечені якісним Інтернет-зв’язком |
| 4.3.2. забезпечення позитивної динаміки розвитку агропромислового комплексу шляхом підтримки малих сільгоспвиробників, сприяння кооперації, ефективного використання земельних ресурсів за рахунок розширення інтеграції виробництва сільськогосподарської продукції та її промислової переробки. |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Навчально-консультативна та дорадницька підтримка малих агровиробників та переробників в громаді | Протягом 2022 року | Агенція місцевого розвитку Лосинівської ТГ | Проведено 5 навчально-консультативних заходів для малих агровиробників та переробників, на яких вони підвищили свої компетенції щодо своєї діяльності та її розвитку. |
| 4.3.2.1. | Розвиток кооперації в громаді | Протягом 2022 року | Агенція місцевого розвитку Лосинівської ТГ | Проведено серію інформаційно-ознайомчих заходів для потенційних кооператорів. Створено 1 кооператив |
| 4.3.2.2. | Розвиток мережі громадських пасовищ | Протягом 2022 року | Старости, уповноважені власників ВРХ | Офіційно оформлені та надані в користування громадські пасовища |
| 4.3.2.3. | Організація та проведення бізнес-форумів | Січень, жовтень 2022 року | Агенція місцевого розвитку Лосинівської ТГ | Організовано та проведено 2 бізнес-форуми з метою згуртування спільноти представників малого та середнього бізнесу громади, ознайомлення з новинками та методами ведення бізнесу |
| 4.3.3. Розвиток не аграрних видів економічної діяльності, туристичного потенціалу громади, сприяння підприємництву із використанням можливостей цифрових технологій. |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. | Створення бізнес-парку Лосинівської ТГ | 2022 рік | Агенція місцевого розвитку Лосинівської ТГ, відділ ЖКГ, розвитку інфраструктури, старости | Проведено інвентаризицію нерухомого майна, яке не викоистовується. Створено бізнес-парк, як інституцію з управління комунальним майном, призначеним для бізнесової діяльності. Вільні приміщення підготовлені для передачі на використання бізнесу. Розроблені правила користування послугами бізнес-парку |
| 4.3.3.2 | Створення центру «зеленого» туризму та розвиток системи кадрового забезпечення туристичної галузі | Протягом 2022 року | Відділ культури та туризму, Агенція місцевого розвитку | Створений центр розвитку «зеленого» туризму,який провів 1 навчання для бажаючих займатися цим туристичним напрямком |
| 4.3.3.3. | Розроблення та затвердження Програми розвитку туризму в Лосинівській ТГ | березень 2022 року | Відділ культури та туризму, Агенція місцевого розвитку | Створена ініціативна група з розвитку туризму в громаді. Розроблена та затверджена Програма розвитку туризму в громаді на 2023-2025 р.р. |
| 4.3.3.4. | Створення інформаційного простору для туристів на офіційному сайті громади | Червень 2022 року | Загальний відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності, відділ культури та туризму, Агенція місцевого розвитку | Створена на сайті Лосинівської територіальної громади спеціальна кладка з розміщенням інформації для туристів, виготовлена друкованої інформаційна продукція яка показує туристичний потенціал громади |
| 4.4. Розвиток інфраструктури, створення комфортних умов для життя, захист навколишнього природного середовища. |  |  |  |  |
| 4.4.1. Комплексне планування просторового розвитку території. |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Розробка планів просторового розвитку територій | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Розроблено 10 планів просторового розвитку територій. Підвищено рівень управлінських рішень в питаннях управління земельними ресурсами |
| 4.4.2. Задоволення потреб мешканців та мешканок громади економічно доступними житлово-комунальними послугами належного рівня якості, що відповідають вимогам державних стандартів, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій. |  |  |  |  |
| 4.4.2.1. | Розробка функціональної схеми управління наданням житлово-комунальних послуг, енергозбереженням, та благоустроєм в громаді | Березень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Розроблена функціональної схеми управління наданням житлово-комунальних послуг, енергозбереженням, та благоустроєм в громаді. Підготовлені проекти відповідних нормативних документів та схвалені радою. |
| 4.4.2.2. | Розробка довгострокової програми розвитку матеріально-технічної бази підприємств з надання комунальних послуг | Жовтень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальні підприємства | Розроблена та затверджена радою довгострокової програма розвитку матеріально-технічної бази підприємств з надання комунальних послуг відповідно до визначених для них видів діяльності |
| 4.4.2.3. | Розробка та реалізація довгострокової програми енергозбереження в громаді та запровадження заходів з енергоефективності | Жовтень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальні підприємства | Розроблена та затверджена довгострокова програма енергозбереження в громаді та запровадження заходів з енергоефективності |
| 4.4.2.4. | Переведення котелень Лосинівського ЗДО «Сонечко», Лосинівської амбулаторії ЗПСМ, Галицького ЗЗСО на альтернативні види палива | травень-жовтень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | Переведено 3 котельні на альтернативні види палива з метою економії коштів |
| 4.4.2.5. | Облаштування вузлів обліку дистанційної передачі даних в Лосинівському ЗДО «Сонечко», Лосинівській селищній раді, Лосинівській амбулаторії ЗПСМ, Сальненському ЗЗСО | Травень-вересень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | Облаштовані 4 вузли дистанційної передачі даних з метою вчасного та належного початку опалювального періоду 202-2023 року |
| 4.4.3 Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем, покращення водозабезпечення громади, організація благоустрою, запровадження сучасних підходів в управлінні відходами. |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 | Забезпечення надійності та якості питного водопостачання в смт. Лосинівка | 2022 рік | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальні підприємства | Проведено поточні ремонти водогонів в смт. Лосинівка. Розпочато процес передачі на баланс КП «Промінь» водопровідних мереж від ВТП «Лосинівський хлібокомбінат» |
| 4.4.3.2. | Оновлення технічної документації реконструкції системи водопостачання села Світанок | 2022 рік | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, КП «Світанківське» | Оновлено технічну документацію реконструкції системи водопостачання села Світанок |
| 4.4.3.3. | Проведення інвентаризації природних та штучних відкритих водних об’єктів громади | протягом 2022 року | Робоча група з інветаризації | Проведено інветаризацію природних та штучних відкритих водних об’єктів громади, складені відповідні акти, створено перелік. |
| 4.4.3.3. | Розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації на 2 водозабірні свердловини глибиною 80-150 м. Початок робіт по бурінню свердловин | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація на 2 водозабірні свердловини |
| 4.4.3.5. | Розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації реконструкції парку воїнів-інтернаціоналістів в смт. Лосинівка | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Розроблена та затверджена проектно-кошторисної документації реконструкції парку воїнів-інтернаціоналістів в смт. Лосинівка |
| 4.4.3.6. | Проведення благоустрою громадських кладовищ в населених пунктах громади | Протягом 2022 року | Комунальне підприємство «Благоустрій», старости | Проведено благоустрій (вирубування порослі, огорожа, встановлення громадських вбиралень) 10 кладовищ в громаді |
| 4.4.3.7. | Проведення благоустрою місця поховання П.Морачевського в с. Шняківка | Травень-липень 2022 року | Комунальне підприємство «Благоустрій», староста Шняківського старостинського уокругу | Проведено благоустрій місця поховання П.Морачевського в с. Шняківка: встановлено пам’ятник, оновлено огорожу, викладена доріжка, посаджені зелені насадження) – стврено привабливий вигляд туристичного об’єкта |
| 4.4.3.8. | Проведення косметичного ремонту даху будівлі галицького старостату, ремонт ганку будівлі Вікторівського старостату | травень-вересень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, старости Галицького та Вікторівського старостинських округів, комунальні підприємства | Проведено ремонти даху будівлі старостату у Галиці та ганку будівлі старостату у Вікторівці |
| 4.4.3.9. | Розроблення проектно-кошторисної документації облаштування внутрішнього санвузла в будівлі Лосинівської селищної ради | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію облаштування внутрішнього санвузла в будівлі Лосинівської селищної ради |
| 4.4.3.10. | Розроблення проектно-кошторисної документації на сміттєзвалища | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, старости | Розроблена проектно-кошторисна документація на 3 сміттєзвалища: Шатура, Сальне, Світанок |
| 4.4.3.11. | Організація централізованого вивезення сміття з домогосподарств по всій території громади | Протягом 2022 року | КП «Благоустрій», старости | У сільських населених пунктах запроваджено процес систематичного збору та вивезення твердих побутових відходів на засадах оплати індивідуальної благодійної послуги чи сплати благодійних внесків. |
| 4.4.3.12. | Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору сміття | Протягом 2022 року | КП «Благоустрій», Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, старости | Обладнані та впорядковані 3 майданчики з контейнерами. Мешканці громади набувають досвіду сортування сміття. |
| 4.4.3.13. | Започаткування конкурсу «Наше село – найчистіше» | 2022 рік | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, старости | Розроблено положення про конкурс, створено преміювальний фонд, поведений конкурс та визначено переможців. Підвищений загальний рівень чистоти та згуртованості жителів громади |
| 4.4.4. Покращення дорожньої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення населених пунктів з центром громади та районним центром. |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 | Створення дорожнього підрозділу для забезпечення потреб населення в обслуговуванні та ремонті доріг комунальної власності, утримання їх у відповідності до законодавчих норм стані | квітень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальне підприємство «Благоустрій» | Створений дорожній підрозділ в КП «Благоустрій», який займається утриманням, обслуговуванням та ремонтом доріг комунальної власності |
| 4.4.4.2. | Проведення ремонту комунальних доріг (ямковий ремонт доріг з твердим покриттям, грейдерування та висипка грунтових доріг, розчистка обочин від порослі, обладнання пішохідних доріжок та тротуарів) (згідно додатку 2 до плану соціально-економічного розвитку «Перелік проектів») | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальні підприємства, фінансовий відділ, інші організації, які надають послуги з ремонту доріг | Проведені ямкові ремонти та впорядкування узбіч комунальних доріг по всій громаді |
| 4.4.4.3. | Початок паспортизацію доріг комунальної власності | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин | Зроблено технічні паспорти на дороги комунальної власності щонайменше 5% від загальної кількості комунальних доріг. Громада отримує вичерпну інформацію про стан вулиць та доріг. |
| 4.4.4.4. | Розроблення ПКД та проведення реконструкції пішохідної зони по правий бік дороги по вул. Богословська від центру селища до школи в смт.Лоснівка | лютий-жовтень 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, підрядна організація | Проведено реконструкцію пішохідної зони, підвищена комфортність для пішоходів та безпека дорожнього руху |
| 4.4.4.5. | Розвиток пасажирського автосполучення | протягом 2022 року | Виконавчий комітет, комунальні підприємства, приватні автоперевізники | Продовжено дію автобусних маршрутів Ніжин-Лосинівка, Ніжин-Шатура, Ніжин-Петрівка. Запроваджено маршрут Чернігів-Нова басань, через Лосинівку, Терешківку Працюють нерегулярні автоперевезення в громаді |
| 4.4.5. підвищення рівня безпеки в громаді: освітлення вулиць, встановлення систем відео спостереження, профілактика правопорушень, забезпечення належного рівня протипожежної та екологічної безпеки. |  |  |  |  |
| 4.4.5.1. | Розвиток мереж освітлення населених пунктів громади: - - розроблення проектно-кошторисної документації вуличного освітлення; - - монтаж вуличного освітлення; - (згідно додатку 2 до плану соціально-економічного розвитку Лосинівської ТГ на 2022 рік «Перелік проектів») | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, комунальні підприємства, старости | Розроблена проектно-кошторисна документація вуличного освітлення по 10 вулицям громади Здійснено монтаж вуличного освітлення по 10 вулицям громади. Підвищена комфортність та безпека проживання та перебування в населених пунктах на території громади. |
| 4.4.5.2. | Розвиток системи відеоспостереження та відеомоніторингу | Протягом 2022 року | Відділ ЖКГ, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин, старости, організації про встановленню відеоспостереження | Встановлено відеокамери в 5 населених пунктах громади. Забезпечене сприяння правоохоронним органам на правопорушення на території громади. |
| 4.4.5.3. | Здійснення заходів для покращення правопорядку та профілактики злочинності. Активізація роботи поліцейської станції та дільничного офіцера громади | Протягом 2022 року | Сектор оборонно-мобілізаційної- роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, місцевий відділ поліції | Підвищений рівень безпеки проживання та перебування в громаді. Знижені ризики скоєння правопорушень. Підвищений рівень правової культури мешканців |
| 4.4.5.4. | Підвищення рівня протипожежної безпеки. Покращення матеріально-технічної бази місцевої пожежної охорони смт. Лосинівка, с. Галиця | Протягом 2022 року | Сектор оборонно-мобілізаційної- роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, МПО смт. Лосинівка, с. Галиця, ДСНС | Підвищена безпека проживання та перебування в громаді. Служби в громаді, відповідальні за за профілактику та протидію надзвичайним ситуаціям мають належне технічне оснащення. |
| 4.4.5.5. | Здійснення заходів з протипожежної безпеки, забезпечення вогнегасниками закладів та установ комунальної власності громади (заклади освіти, амбулаторії, ФП, соціальний гуртожиток, адмінбудівлі, заклади культури) | Протягом 2022 року | Сектор оборонно-мобілізаційної- роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, керівники закладів | Підвищено рівень безпеки відвідувачів закладів та установ комунальної власності |
| 4.4.5.6. | Створення координаційної ради з екологічної безпеки та благоустрою | Березень 2022 року | Сектор оборонно-мобілізаційної- роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій | Розроблене Положення та річний план роботи, створена громадська рада, проведено 3 засідання. Згуртування проекологічного активу громади. Забезпечення комунікації з громадськістю щодо питань захисту довкілля |
| 4.4.5.7. | Розроблення проектів та створення рекреаційних зон та зон відпочинку в громаді | Протягом 2022 року | Сектор оборонно-мобілізаційної- роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відділ ЖКГ, старости, громадські активісти | Підвищення комфортності перебування та проживання в громаді. розширення можливостей для змістовного дозвілля. |
| 4.4.6. збереження та розвиток об’єктів культурної і природної спадщини. |  |  |  |  |
| 4.4.6.1. | Проведення щорічної інвентаризації пам'яток археології, історії, архітектури, монументального мистецтва. Укладання охоронних договорів. | Січень-лютий 2022 року | Відділ культури та туризму, старости, відділ бухгалтерського обліку та звітності | Облік, збереження та належне використання пам’яток |
| 4.4.6.2. | Проведення капітальних та косметичних ремонтів пам’ятників, братських могил та меморіальних комплексів. | Квітень-травень 2022 року | Відділ культури та туризму, старости, комунальні підприємства | Забезпечення задовільного технічного та естетичного стану пам’яток. |
| 4.4.6.3. | Створення тематичних просторів культурної спадщини Лосинівської громади: рушника та вишиванки, одягу, українського вінка, хліба, посуду. | Протягом 2022 року | Відділ культури та туризму, старости, народні умільці та активні мешканці громади | Підвищення культурного рівня населення, збереження та передача культурних традицій, збільшення туристичних відвідувань. |
| 4.4.6.4. | Створення гуртків народних ремесел при будинках культури та сільських клубах | Протягом 2022 року | Відділ культури та туризму, старости, народні умільці та активні мешканці громади | Створені та працюють 2 гуртки народних ремесел. Молодь знайомиться з народними промислами. Підвищується туристичний потенціал громади. |

Заступник селищного голови,

керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                     Оксана МЕЛАШЕНКО