СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

___.___._____р.                                    Сергіївка                                                 №___

Про  підготовку  до  святкування

Дня села Косівка та затвердження

плану заходів з нагоди проведення свята

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії селищної ради від 11.02.2021р.№ 111 «Про затвердження Програми розвитку закладів культури, проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Сергіївській селищній раді Білгород-Дністровського району Одеської області на 2021-2023оки», з метою якісної, своєчасної та  належної підготовки до проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня села Косівка, виконавчий комітет Сергіївської селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Визначити святкування Дня села Косівка  14.10.2021 року.

2.Затвердити план організаційних заходів щодо проведення Дня села 14.10. 2021 року у с. Косівка (додаток 1).

3.Затвердити кошторис витрат на підготовку  та проведення заходів з нагоди

Дня села Косівка  ( додаток 2).

4.Начальнику фінансового відділу профінансувати відділ освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради згідно затвердженого кошторису за рахунок коштів, передбачених  у місцевому бюджеті на реалізацію профільних програм.

5.Працівникам Приморського старостату обладнати та підготувати місце проведення свята.

6. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділу освіти, культури,  молоді та спорту

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Проект рішення виконавчого комітету

підготовлено  відділом освіти,  культури,

молоді та спор

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

від            2021року №

План

організаційних заходів щодо проведення Дня села 14.10. 2021 року

у с. Косівка

- Визначити місце проведення, забезпечити благоустрій та відповідне тематичне оформлення території для проведення свята.

До 12.10.2021 року

Староста Приморського

старостинського округу

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорт

- Звернутися до правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня громади.

До 12.10. 2021 року

КУ « Центр культури та дозвілля

- Звернутися до медичних закладів щодо встановлення чергування автомобіля «швидкої допомоги»  під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня громади.

До 12.10.2021 року

КУ « Центр культури та дозвілля

- Забезпечити виготовлення та розміщення об’яви в селах громади, на офіційному сайті та в ЗМІ з нагоди Дня села Косівка. Провести інформаційну роботу в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах щодо широкого висвітлення запланованих заходів.

До 13.10.2021 року

КУ « Центр культури та дозвілля

Відділ освіти, культури,

молоді та спорт

- Визначити осіб та підготувати почесні грамоти, цінні подарунки для  нагородження під час проведення святкових заходів з нагоди Дня села.

До 12.10.2021 року

Староста Приморського

старостинського округу та депутати

6.Забезпечити запрошення представників ОТГ, депутатів селищної ради та  громадські організації,

До 12.10.2021 року                                                    КУ « Центр культури та дозвілля

Відділ освіти, культури,

молоді та спорт

7. Підготувати матеріали «Люди нашого села» (про старожилів села,  подружжя,які відсвяткували «золоті» весілля, молоді подружні пари,  тощо).Організувати виставку матеріалів.

До 12.10.2021 року

бібліотекар с. Косовки

8 .Провести святковий концерт з нагоди Дня Косовки «Ти серцю рідна моя Косовка» із залученням колективів художньої самодіяльності КУ «Центр культури та досуга» інших колективів та розважальні заходи для дітей (батути, ігрові комплекси, аніматори і ін.).

12.10.2021 року

відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ«Центр культури та досуга»

- Забезпечити харчуванням учасників художньої самодіяльності, учасників спортивних змагань та жителів громади під час проведення святкових заходів.

12.10.2021 року

відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ«Центр культури та досуга»

10.Забезпечити висвітлення на офіційному сайті та інших засобах масової інформації про хід  світкування Дня села в Косовка.

відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ«Центр культури та досуга»

Секретар ради                                                                              Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА

Додаток  2 до  рішення

виконавчого комітету

від           2021 р.  №

Кошторис

витрат на підготовку  та проведення заходів

з нагоди   Дня села 14.10.2021 року

у с. Косовка

1 Придбання канцтоварів                                   -    500 грн.

2.  Придбання устаткування та

матеріалів для оформлення та

проведення заходів                                              -  1500 грн.

3. Проведення спортивні змагання,

«богатирські ігри», майстер класи.

Нагородження переможців змагань                    -  1000 грн.

4. Нагородження мешканців села,

Установ, підприємств за різними

номінаціями                                                         -  2 000грн

Всього                                                                     - 5 000 грн.

Секретар ради                                                                Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА