СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

## Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2021                                            Сергіївка                                                 № 246

Про підготовку до святкування

річниці   смт. Сергіївка та затвердження

плану заходів з нагоди проведення Дня селища

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії селищної ради від 11.02.2021р. № 111 «Про затвердження Програми розвитку закладів культури, проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Сергіївській селищній раді Білгород-Дністровського району Одеської області на 2021-2023 роки», з метою якісної, своєчасної та  належної підготовки до проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня селища Сергіївка, а також відродження  і збереження народних традицій,  виконавчий комітет Сергіївської селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити склад організаційного комітету для організації та проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня смт. Сергіївка (додаток 1).

- Затвердити План організаційних заходів щодо проведення Дня селища                        08.10.2021 року в смт. Сергіївка (додаток 2).

- Начальнику фінансового відділу передбачити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради згідно затвердженого кошторису за рахунок коштів, передбачених  у місцевому бюджеті на реалізацію профільних програм.

- Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення заходів з нагоди Дня селища 08.10. 2021 року в смт. Сергіївка (додаток 3).

- Відділу освіти, культури,  молоді та спорту Сергіївської селищної ради:

5.1.  Здійснити своєчасно фінансування видатків за взятими зобов’язаннями.

5.2.  Залучити творчі колективи інших громад.

5.3.  Забезпечити виконання заходів передбачених в п.2 цього рішення.

6.       Керівництву КП  «ЖКХ смт. Сергіївка»  обладнати та підготувати місце  проведення свята.

7.	Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, які розташовано на території смт. Сергіївка, оголосити для працівників 08 жовтня 2021 року додатковим вихідним днем.

8.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сибірцеву Т.А.

Селищний голова                                                                              Анатолій  ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сергіївської селищної ради

від 09.09.2021 № 246

С К Л А Д

організаційного комітету для організації та проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня селища Сергіївка

| Сибірцева Т.А | - | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Осадчук Т.М. |  | начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, заступник голови оргкомітету |
| Селезньова С.В. |  | в.о. головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту |
| Члени оргкомітету: |  |  |
| Драмарецька Т.Л. | - | секретар селищної ради |
| Безчасний О.А. | - | начальник відділу фінансів |
| Дроботенко | - | начальник КП «ЖКГ смт. Сергіївка» селищної ради |
| Черватюк В.В. | - | начальник відділу організаційної роботи та діловодства |
| Резнікова Т.Г. | - | депутат селищної ради |
| Турасов І.Б | - | депутат селищної ради |
| Рибальченко Н.А | - | Директор КУ « Центр культури та досуга» |
| Фетіч М.Д. | - | Директор закладу дошкільної освіти «Сонечко» |
| Архипенко Г.О. | - | Директор Сергіївського опорного закладу ЗСО «Сергіївський ліцей» |

Секретар селищної ради                                                                         Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сергіївської селищної ради

від 09.09.2021 № 246

План

організаційних заходів щодо проведення Дня смт. Сергіївка

08 жовтня 2021 року

- Визначити місце проведення, забезпечити благоустрій та відповідне тематичне оформлення території для проведення свята.

до 08.10. 2021 року

Організаційний комітет

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту,

начальник КП «ЖКГ смт. Сергіївка»

- Звернутися до правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня селища.

до 05.10. 2021 року

Організаційний комітет

- Звернутися до медичних закладів щодо встановлення чергування автомобіля «швидкої допомоги»  під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня селища.

до 05.10 2021 року

Оргкомітет

- Забезпечити виготовлення та розміщення об’яви в селах громади, на офіційному сайті та в ЗМІ з нагоди Дня селища Сергіївка. Провести інформаційну роботу в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах щодо широкого висвітлення запланованих заходів.

з 06.10  по 10.10. 2021 року

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту

начальника відділу  організаційної

роботи та діловодства

- Визначити осіб та підготувати почесні грамоти, цінні подарунки для  нагородження під час проведення святкових заходів з нагоди Дня селища.

до 05.10. 2021 року

Оргкомітет

6.  Забезпечити запрошення представників ОТГ, депутатів селищної ради та обласної ради, керівництво Білгород-Дністровської районної ради, райдержадміністрації та міського голову м. Білгород-Дністровський

до 06.10. 2021 року                                                    Оргкомітет

7. Підготувати матеріали «Люди нашого селища» (про старожилів села, подружжя, які відсвяткували  «золоті» весілля,  молоді подружні пари, тощо). Організувати виставку матеріалів.

до 06.10.2021 року                                                     Оргкомітет, бібліотекар

8 .Провести святковий концерт з нагоди Дня селища Сергіївка із залученням колективів художньої самодіяльності КУ «Центр культури та досуга» інших колективів та розважальні заходи для дітей (батути, ігрові комплекси, аніматори і ін.).

08.10.  2021 року

Оргкомітет

КУ «Центр культури та досуга»

- Провести спортивні змагання, «богатирські ігри», майстер класи, презентацію дошкільних, позашкільних та шкільних навчальних закладів, комунальних установ селищної ради. Переможців вищезазначених заходів нагородити цінними подарунками.

08.10.  2021року

Оргкомітет,

КУ «Центр культури та досуга»,

КУ «Спортивний клуб Сергіївка»

- Забезпечити харчуванням учасників художньої самодіяльності, учасників спортивних змагань та жителів громади під час проведення святкових заходів.

08.10. 2021 року

Оргкомітет

Відділ освіти, культури,                                                                                       молоді та  спорту

КУ «Центр культури та досуга»

11. Забезпечити організацію підвезення представників старостинських округів, колективи художньої самодіяльності з інших сіл, які беруть участь у святкових заходах Дня селища Сергіївка.

08.10.2021 року                                                                Оргкомітет,

відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ «Центр культури та досуга»

12.  Забезпечити висвітлення на офіційному сайті та інших засобах масової інформації про хід  святкування Дня селища Сергіївка.

Оргкомітет

Секретар селищної ради                                                                         Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Сергіївської селищної ради

від 09.09.2021 № 246

Кошторис

витрат на підготовку  та проведення заходів

з нагоди Дня селища  2021 року

смт. Сергіївка

- Послуги з організації розважальних

заходів, харчування та анімації                           - 30 000грн.

2.    Придбання устаткування та

матеріалів для оформлення та

проведення заходів                                               - 4 000 грн.

3.   Проведення спортивні змагання,

«богатирські ігри», майстер класи.

Нагородження переможців змагань                    - 6 000 грн.

4.    Нагородження мешканців селища,

установ, підприємств за різними

номінаціями                                                            - 20 000грн.

Всього                                                                     - 60 000 грн.

Секретар селищної ради                                                                         Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА