

**У К Р А Ї Н А**

**СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**

**ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я**

від\_\_\_\_2021р. смт. Сергіївка № \_\_\_\_

**Про підготовку до святкування**

**річниці смт. Сергіївка**

**та затвердження плану заходів**

**з нагоди проведення Дня селища**

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії селищної ради від 11.02.2021р.№ 111 «Про затвердження Програми розвитку закладів культури, проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Сергіївській селищній раді Білгород-Дністровського району Одеської області на 2021-2023оки», з метою якісної, своєчасної та належної підготовки до проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня смт. Сергіївка, а також відродження і збереження народних традицій, виконавчий комітет Сергіївської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету для організації та проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня смт. Сергіївка (додаток 1).
2. Затвердити план організаційних заходів щодо проведення Дня селища 09.10.2021 року в смт. Сергіївка (додаток 2).
3. Начальнику фінансового відділу передбачити фінансування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради згідно затвердженого кошторису за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на реалізацію профільних програм.
4. Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення заходів з нагоди Дня селища 09.10. 2021 року в смт. Сергіївка ( додаток 3).
5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради:

5.1.Здійснити своєчасно фінансування видатків за взятими зобов’язаннями;

5.2.Залучити творчі колективи інших громад;

5.3. Забезпечити виконання заходів передбачених в п.2 цього рішення.

6. Керівництву КП «ЖКХ смт. Сергіївка» обладнати та підготувати місце проведення свята.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Проект рішення виконавчого комітету

підготовлено відділом освіти, культури,

молоді та спорту

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

від 2021року №

**С К Л А Д**

**організаційного комітету для організації та проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня селища Сергіївка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сибірцева Т.А | - | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету. |
| Осадчук Т.М. |  | начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, заступник голови оргкомітету |
| Селезньова С.В. |  | в.о. головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту, |
| **Члени оргкомітету:** | | |
| Драмарецька Т.Л. | - | секретар селищної ради; |
| Безчасний О.А. | - | начальник відділу фінансів; |
| Дроботенко | - | начальник КП «ЖКГ смт. Сергіївка» селищної ради; |
| Черватюк В.В. | - | начальник відділу організаційної роботи та діловодства; |
| Резніченко Т.Г. | - | депутат селищної ради; |
| Турасов І.Б | - | депутат селищної ради; |
| Рибальченко Н.А | - | Директор КУ « Центр культури та досуга»; |
| Фетіч М.Д. | - | Директор дитячого садка «Сонечко» |
| Архипенко Г.О. | - | Директор Сергіївського опорного закладуЗСО «Сергіївський ліцей» |

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету

від 2021року №

**План**

**організаційних заходів щодо проведення Дня села 09. жовтня 2021 року**

**в смт. Сергіївка**

1. Визначити місце проведення, забезпечити благоустрій та відповідне тематичне оформлення території для проведення свята.

***До 08.10. 2021 року***

Організаційний комітет

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту,

начальник КП «ЖКГ смт. Сергіївка»

1. Звернутися до правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня села.

***До 05.10. 2021 року***

Організаційний комітет

1. Звернутися до медичних закладів щодо встановлення чергування автомобіля «швидкої допомоги» під час проведення святкових заходів з нагоди святкування Дня села.

***До 05.10 2021 року***

Організаційний комітет

1. Забезпечити виготовлення та розміщення об’яви в селах громади, на офіційному сайті та в ЗМІ з нагоди Дня селища Сергіївка. Провести інформаційну роботу в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах щодо широкого висвітлення запланованих заходів.

***З 06.10 по 10.10. 2021 року***

Начальника відділу організаційної

роботи та діловодства

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту

1. Визначити осіб та підготувати почесні грамоти, цінні подарунки для нагородження під час проведення святкових заходів з нагоди Дня села.

***До 05.10. 2021 року***

Оргкомітет

6. Забезпечити запрошення представників ОТГ, депутатів селищної ради та обласної ради, керівництво Білгород-Дністровської районної ради, райдержадміністрації та мера м. Білгород-Дністровського ,

***До 06.10. 2021 року***  Оргкомітет

7. Підготувати матеріали «Люди нашого селища» (про старожилів села, подружжя, які відсвяткували «золоті» весілля, молоді подружні пари, тощо).Організувати виставку матеріалів.

***До 06.10.2021 року***

Оргкомітет, бібліотекар

8 .Провести святковий концерт з нагоди Дня селища Сергіївка із залученням колективів художньої самодіяльності КУ « Центр культури та досуга» інших колективів та розважальні заходи для дітей (батути, ігрові комплекси, аніматори і ін.).

***09.10. 2021 року***

оргкомітет

КУ«Центр культури та досуга»

1. Провести спортивні змагання, «богатирські ігри», майстер класи, презентацію дошкільних, позашкільних та шкільних навчальних закладів, комунальних установ селищної ради. Переможців вищезазначених заходів нагородити цінними подарунками.

***09.10. 2021року***

Оргкомітет,

КУ«Центр культури та досуга»,

КУ «Спортивний клуб Сергіївка»

1. Забезпечити харчуванням учасників художньої самодіяльності, учасників спортивних змагань та жителів громади під час проведення святкових заходів.

***09.10. 2021 року***

Оргкомітет

Відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ«Центр культури та досуга»

11. Забезпечити організацію підвезення представників старостинських округів, колективи художньої самодіяльності з інших сіл, які беруть участь у святкових заходах Дня селища Сергіївка.

***09.10.2021 року*** оргкомітет,

відділ освіти, культури,

молоді та спорту

КУ«Центр культури та досуга»

12.Забезпечити висвітлення на офіційному сайті та інших засобах масової інформації про хід святкування Дня селища Сергіївка.

оргкомітет

Додаток 3 до рішення

виконавчого комітету

від 2021 р. №

**Кошторис**

**витрат на підготовку та проведення заходів**

**з нагоди Дня селища 2021 року**

**у смт. Сергіївка**

1. Послуги з організації розважальних

заходів, харчування та анімації - 30000грн.

2. Придбання устаткування та

матеріалів для оформлення та

проведення заходів - 4000 грн.

3. Проведення спортивні змагання,

«богатирські ігри», майстер класи.

Нагородження переможців змагань - 6 000 грн.

4. Нагородження мешканців селища,

установ, підприємств за різними

номінаціями - 20000грн

5.організація

**Всього - 60 000 грн.**