Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради

від 20.04.2021 № 251

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації роботи зі складання прогнозу бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради інформації про очікувані показники соціально-економічного розвитку громади у 2021 році та прогнозні показники розвитку на 2022 рік та два наступні бюджетні періоди (2023–2024 роки) з пояснювальною запискою до них. | До 18 червня 2021 року | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями інформації щодо очікуваних надходжень податків і зборів у 2021 році, проєкту показників надходжень до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік та прогнозу бюджету на 2023-2024 роки із зазначенням можливих ризиків невиконання запланованих показників, а саме: |  |  |
| 2.1 | - податок та збір на доходи фізичних осіб;  - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;  - рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів;  - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне);  - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;  - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  - плата за землю;  - транспортний податок;  - туристичний збір;  - єдиний податок;  - екологічний податок;  - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  - інші надходження, справляння яких контролюється податковими органами; | До 18 червня 2021 року | ГУ ДПС у Полтавській області |
| 2.2 | - кошти від продажу землі не сільськогосподарського призначення (в розрізі об”єктів) | До 18 червня 2021 року | Сектор земельних ресурсів виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.3 | - надходження коштів відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ; | До 18 червня 2021 року | Відділ у Гадяцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області |
| 2.4 | - кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності (в розрізі об”єктів);  - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності;  - адміністративні штрафи та інші санкції, що накладаються адміністративними комісіями (в частині порушень правил благоустрою громади); | До 18 червня 2021 року | Сектор комунальної власності виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.5 | - кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; | До 18 червня 2021 року | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради |
| 2.6 | - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;  - плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов”язаних з такою державною реєстрацією; | До 18 червня 2021 року | Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.7 | - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; | До 18 червня 2021 року | Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.8 | - плата за надання інших адміністративних послуг (за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання) | До 18 червня 2021 року | Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.9 | - плата за надання інших адміністративних послуг; | До 18 червня 2021 року | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 2.10 | - плата за надання інших адміністративних послуг | До 18 червня 2021 року | РСЦ МВС в Полтавській області |
| 2.11 | - власні надходження бюджетних установ | До 18 червня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету, визначених Міністерством фінансів. | З моменту отримання відповідного інструктивного листа від Міністерства фінансів | Фінансове управління Гадяцької міської ради |
| 4. | Складання прогнозу обсягів доходів бюджету громади, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету на 2022 рік та на середньостроковий період (2023-2024 роки) . | До 30 червня 2021 року\* | Фінансове управління Гадяцької міської ради |
| 5. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період | До 05 липня 2021 року\* | Фінансове управління Гадяцької міської ради |
| 6. | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету громади | До 20 липня 2021 року\* | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади і вимогам доведених інструкцій, та проведення погоджувальних нарад, в разі необхідності, з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників і доопрацювання прогнозу бюджету громади | До 31 липня 2021 року\* | Фінансове управління Гадяцької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Подання прогнозу бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки до виконавчого комітету Гадяцької міської ради | До 15 серпня 2021 року | Фінансове управління Гадяцької міської ради |
| 9. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету громади | До 01 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Гадяцької міської ради |
| 10. | Подання прогнозу бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки разом із пояснюючою запискою до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 06 вересня 2021 року | Фінансове управління Гадяцької міської ради |
| 11. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Гадяцької міської територіальної громади постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради у порядку, визначеному радою | У терміни, визначені Гадяцькою міською радою | Представники Гадяцької міської ради, фінансового управління Гадяцької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |

\*терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності отримання від Міністерства фінансів України основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2022- 2024 роках.

Начальник фінансового

управління міської ради А.Л.Бабенко