Додаток 3

Рішення шістдесят п’ятої сесії

Гадяцької міської ради

сьомого скликання

від «21» вересня 2020 року

Напрями діяльності та заходи Програми

| Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Забезпечення функціонування мережі закладів дошкільної освіти | 1.1.Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в дошкільній освіті в місті. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.2.Прогнозування оптимізації мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб населення і демографічних прогнозів. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.3.Забезпечення гнучкого режиму роботи закладів дошкільної освіти відповідно до потреб батьків | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, Гадяцька міська рада, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Забезпечення дітей якісною і доступною дошкільною освітою | 2.1.Поновлення інформаційного банку даних обліку дітей дошкільного віку у Гадячі. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, Гадяцька міська рада, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.2.Модернізація змісту дошкільної освіти, впровадження в практику роботи цілісного підходу до розвитку особистості дитини через реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, сучасних освітніх технологій, розширення мережі ЗДО, що проводять діяльність за одним чи кількома напрямками (фізкультурно – оздоровчий, гуманітарний, художньо – естетичний тощо). | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Науково – методичне забезпечення дошкільної освіти | 3.1.Забезпечення щорічного проведення міських виставок – ярмарок педагогічних технологій. | ММК, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.2.Забезпечити здійснення інформаційно – методичного супроводу закладів дошкільної освіти шляхом організації методичних заходів, застосування інтерактивних форм навчання кадрів (презентацій, днів професійної майстерності, творчих звітів колективів, педагогічних працівників, майстер – класів і інших), проведення консультування з проблем розвитку дошкільної освіти. | ММК, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.3.Підготовка та видання методичних рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження сучасних технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання. | ММК | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.4.Створення електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності колективів та окремих працівників закладів дошкільної освіти | ММК | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.5.Організація виступів, публікацій у місцевих засобах масової інформації з питань дошкільної освіти. | ММК, керівники ЗДО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.6.Проведення, згідно графіка, атестації закладів дошкільної освіти , забезпечення гласності її результатів. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.7.Забезпечення проведення міських та участі в обласних конкурсах з питань дошкільної освіти. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Кадрове забезпечення | 4.1.Здійснення щорічного аналізу фактичної потреби закладів дошкільної освіти міста в педагогічних кадрах. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.2.Здійснення заохочення і матеріальної підтримки переможців професійних конкурсів та оглядів по підготовці закладів дошкільної освіти до нового навчального року. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК, Гадяцька міська рада, керівники ЗДО | Бюджет м.Гадяч | 5.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 4.3.Здійснення направлення на навчання в вищі навчальні заклади (факультет: дошкільна педагогіка і психологія) керівників, педагогічних працівників, які не мають відповідної вищої освіти. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4.4.Забезпечення закладів дошкільної освіти кадрами практичних психологів для здійснення психологічного супроводу дітей. | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, ММК | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти. | 5.1. Ремонт приміщень закладів дошкільної освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗДО | 7366.8 | 1822,0 | 1169,0 | 760,8 | 1415,0 | 2200,0 |
|  | 5.2. Ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗЗСО | 7635.0 | 806,0 | 1340,0 | 1490,0 | 1690,0 | 2309,0 |
|  | 5.3.Придбання обладнання для харчоблоків ЗДО | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗДО | 389.699 | 70,0 | 91,7 | 90,8 | 92,199 | 45,0 |
|  | 5.4. Придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗЗСО | 268.02 | 25,0 | 33,9 | 33,0 | 158,120 | 18,0 |
|  | 5.5. Придбання ігрового та спортивного обладнання закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗЗСО | 115.0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
|  | 5.6. Придбання ігрового та спортивного обладнання ЗДО | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗДО | 179.0 | 15,0 | 33,0 | 45,0 | 50,0 | 36,0 |
|  | 5.7. Придбання гусеничного східцевого підіймача PTR-130 для Гадяцької СШ І-ІІІ ступенів №4 | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗЗСО | 120.0 | 120,0 | - | - | - | - |
|  | 5.8. Придбання дитячих майданчиків для ЗДО | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗДО | 892.9 | - | 654,0 | 178,9 | 60,0 | - |
|  | 5.9. Реконструкція закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗЗСО | 3160.0 | - | 1500,0 | - | 1660,0 | - |
|  | 6.0. Реконструкція закладів дошкільної освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Загальні асигнування на утримання ЗДО | 2463.394 | - | 1075,1 | 1125,0 | 263,294 | - |
|  | 6.1. Реконструкція приміщення комунальної установи «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» Гадяцької міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет м.Гадяч | 704.014 | - | - | 562,728 | 141,286 | - |
|  | 6.2. Придбання спортивних тренажерів для закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет м.Гадяч | 69.0 | - | - | 69,0 | - | - |
|  | 6.3. «Тенісний корт» в Гадяцькому ліцеї І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міської ради м. Гадяч | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 82.0 | - | - | - | - | 82,0 |
|  | 6.4. «Зразкове подвір’я Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міської ради Полтавської області м. Гадяч | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 84.0 | - | - | - | - | 84,0 |
|  | 6.5. Створення «Зеленого класу на території Гадяцького ліцею І-ІІІ ст. №4 ім. Лесі Українки Гадяцької міської ради Полтавської області | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 100.0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | 6.6. «Гадяцький спритний ліцей» І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міської ради Полтавської області м. Гадяч | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 21.5 | - | - | - | - | 21,5 |
|  | 6.7. Придбання обладнання для харчоблока Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міської ради Полтавської області | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 190.8 | - | - | - | - | 190,8 |
|  | 6.8. Придбання обладнання для харчоблока Гадяцького ліцею І-ІІІ ст. №4 ім. Лесі Українки Гадяцької міської ради Полтавської області | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, обласний бюджет | 281.8 | - | - | - | - | 281,8 |
|  | 6.9. Закупівля комп’ютерного обладнання для початкових класів «Нова українська школа» | Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади, субвенція з державного бюджету | 155.791 | - | - | - | - | 155.791 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 24283.718 | 2874.0 | 5917.7 | 4386.228 | 5550.899 | 5554.891 |

Економіст                                                                     О.О. Храпач

Начальник                                                                    С.М. Бутенко