Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Батівської селищної ради

від 22 червня 2021 року № 44

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Термін\***  **виконання** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Батівської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Червень 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Міністерства Фінансів | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Надання фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення | До 10 липня | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Підготовка та надання до фінансового відділу основних прогнозних показників економічного, соціального та культурного розвитку території громади на 2022 рік (очікувані показники) , а також на наступні за плановим два бюджетні періоди з пояснювальною запискою до них | До 10 липня 2021 року | Батівська селищна рада |
|  | Підготовка та подання фінансовому відділу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період у розрізі податків та зборів на 2022-2024 роки | До 10 липня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету Батівської селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Батівської селищної територіальної громади, повернення кредитів до селищного бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Батівської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Батівської селищної територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету Батівської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 20 липня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Здійснення моніторингу ефективності реалізації селищних цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством | До 5 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Батівської селищної територіальної громади на середньостроковий період | До 5 липня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Надання до фінансового відділу пропозицій до прогнозу бюджету (згідно із встановленими вимогами), аналітичних детальних розрахунків до них, пояснювальної записки з обґрунтуванням необхідності врахування потреби в бюджетних коштах та утримання установ селищного підпорядкування , реалізацію селищних програм та заходів | До 20 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 1 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки | До 7 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчого органу селищної ради | До 12 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки виконавчого органу селищної ради | До 15 серпня 2021 року | Фінансовий відділ Батівської селищної ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки | До 1 вересня 2021 року | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду у порядку, визначеному радою | До 6 вересня 2021 року | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Батівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради у порядку, визначеному радою. | Відповідно до Регламенту селищної ради | Представники селищної ради, головних розпорядників бюджетних коштів |

\* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансове управління може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

.

**Керуючий справами (секретар)**

**виконавчого комітету селищної ради Н.СІРМАІ**