Напрями діяльності та заходи

Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки Семенівської селищної ради

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, поліпшення їх матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підтримка закладів оздоровлення та відпочинку дітей у межах своїх повноважень органами місцевого самоврядування | 1.1. Забезпечити надання пільг дитячим оздоровчим закладам, в т.ч. таборам, щодо оплати за землекористування, комунально-побутові послуги, придбання продуктів харчування, сплати податків і зборів | 2018-2020 | Відділи Семенівської селищної ради та її виконавчого комітету | Бюджет Семенівської селищної ради | - | - | - | Забезпечення якісними оздоровчими та відпочинковими послугами дітей регіону в дитячих оздоровчих закладах |
|  |  | 1.2. Забезпечити безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей під час перебування в дитячих оздоровчих закладах | 2018-2020 | Відділи Семенівської селищної ради | Бюджет Семенівської селищної ради | - | - | - |  |
|  |  | 1.3. Передбачити кошти на виконання протипожежних заходів для приведення закладів оздоровлення та відпочинку дітей в належний протипожежний стан | 2018-2020 | Відділи Семенівської селищної ради, керівники закладів оздоровлення та відпочинку дітей (за згодою) | Бюджет Семенівської селищної ради | - | - | - |  |
|  |  | 1.4. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки і обстеження на наявність вибухонебезпечних речовин та пристроїв на об’єктах літнього відпочинку та оздоровлення дітей. | 2018-2020 | Семенівське ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області | - | - | - | - | Створення оптимальних умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 1.5. Забезпечити постійний контроль за станом громадського порядку в місцях відпочинку дітей | 2018-2020 | Семенівське ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області | - | - | - | - | Створення оптимальних умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 1.6. Забезпечити дієвий державний санітарний нагляд за підготовкою та роботою дитячих оздоровчих закладів, контроль за дотриманням санітарних норм, якістю харчування дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням | 2018-2020 | Семенівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби України в Полтавській області | - | - | - | - | Попередження харчових отруєнь |
|  |  | 1.7. Забезпечити сертифікацію послуг харчування закладів оздоровлення та відпочинку дітей | 2018-2020 | Керівники закладів оздоровлення та відпочинку дітей (за згодою) | - | - | - | - |  |
|  |  | 1.8. Забезпечити проведення атестації закладів оздоровлення та відпочинку дітей | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - |  |
| 2. Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інформаційно-консультаційна робота | 2.1. Забезпечити роботу штабу з оздоровлення та відпочинку дітей Семенівської селищної ради, проведення нарад, семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - |  |
|  |  | 2.2. Забезпечити проведення семінару для працівників закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо ознайомлення з можливостями екскурсійної роботи | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - |  |
|  | Кадрове забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку дітей області. | 2.3. Забезпечити підготовку для роботи в закладах оздоровлення та відпочинку дітей кваліфікованих педагогів, медичних працівників | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення високого рівня кадрового забезпечення та фахової підготовки працівників в оздоровчих закладах |
|  |  | 2.4. Розробити і затвердити штатні розписи закладів оздоровлення та відпочинку дітей | 2018-2020 | Керівники закладів оздоровлення та відпочинку дітей (за згодою) | - | - | - | - |  |
|  |  | 2.5. Організувати проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки керівниками закладів оздоровлення та відпочинку дітей | 2018-2020 | Семенівський районний сектор ГУДСНС України у Полтавській області (за згодою), керівники закладів оздоровлення та відпочинку дітей (за згодою) | - | - | - | - |  |
| 3. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 3.1. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; бездоглядні та безпритульні діти; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінники навчання; лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села) в оздоровчих закладах району та за його межами. | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | Бюджет Семенівської селищної ради |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.Забезпечити формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - - - |  |
|  |  | 3.3. Організовувати супровід дітей, які від’їжджають на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом | 2018-2020 | Семенівське ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області (за згодою) | Бюджет Семенівської селищної ради |  |  |  | Створення безпечних умов під час перевезення організованих груп дітей |
|  |  | 3.4.Сприяти оздоровленню дітей Семенівської селищної ради через механізм часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Полтавської області для оздоровлення дітей,які виховуються в сім'ях з дітьми | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | Обласний бюджет, бюджет Семенівської селищної ради. |  |  |  | Збільшення кількості дітей,охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення,до 30% від загальної кількості дітей віком від 7 до 18 років |
| 4. Соціально-педагогічна, медико-оздоровча робота з дітьми в закладах оздоровлення і відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація змістовного дозвілля дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | 4.1. Організувати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку різних типів бібліотечно - інформаційну роботу шляхом створення пунктів видачі літератури | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 4.2. Організувати покази вистав, проведення концертів в закладах оздоровлення та відпочинку дітей на їх замовлення | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 4.3. Організувати проведення краєзнавчих екскурсій для дітей відпочиваючих в закладах оздоровлення та відпочинку дітей Семенівської селищної ради на їх замовлення | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 4.4. Забезпечити проведення просвітницько-профілактичної роботи з дітьми | 2018-2020 | Відділ соціальної підтримки сім'ї,дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 4.5. Забезпечити організаційно-методичну роботу з дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку дітей Семенівської селищної ради з питань дотримання особистої гігієни та ведення здорового способу життя лікарями – педіатрами ЦРЛ. Забезпечення формування здорового способу життя дітей та підлітків | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - | Забезпечення формування здорового способу життя дітей та підлітків |
| 5. Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення заходів щодо забезпечення діяльності різних типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 5.1. Забезпечити створення та роботу протягом літа таборів з денним перебуванням для максимального охопленням дітей послугами відпочинку та оздоровлення | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | Бюджет Семенівської селищної ради |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Забезпечити створення та роботу профільних таборів, загонів (екологічних, спортивних, туристичних,мовних літніх, технічних тощо) | 2018-2020 | Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської селищної ради | Бюджет Семенівської селищної ради |  |  |  |  |
|  |  | 5. 3. Забезпечити використання в літній період спортивних баз дитячо-юнацької спортивної школи для продовження навчально-тренувального процесу. Залучити тренерсько-викладацький склад спортивної школи для проведення спортивно-масової роботи | 2018-2020 | Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.4. Забезпечувати оздоровлення дітей, що перебувають на диспансерному обліку в дитячих оздоровчих таборах та санаторіях | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, відділ соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Семенівської селищної ради | - | - | - | - |  |
|  | Контроль за виконанням заходів програми | 5.5. Забезпечити здійснення моніторингу реалізації заходів програми та ефективності діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей. | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради | - | - | - | - - - | Стимулює заклади оздоровлення та відпочинку до розвитку та модернізації матеріально-технічної бази, підвищення якості та розширенню асортименту оздоровчо-розважальних послуг |
|  | Формування інформаційного простору для реалізації оздоровчої кампанії | 5.6. Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів з виконання програми | 2018-2020 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, керівники закладів оздоровлення та відпочинку дітей (за згодою) | - | - | - | - |  |

Секретар Семенівської

селищної ради                                                                                                                                                              А.В.Бардалим