**Додаток 1**

**До рішення виконавчого комітету Семенівської селищної ради від 25 червня 2021 року**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішення виконавчого комітету Семенівської селищної ради від 25 червня 2021 року**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із складання прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2022 рік в Інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | До 1 червня 2021 року | Всі учасники бюджетного процесу |
| 2 | Здійснення аналізу виконання бюджету територіальної громади у попередньому та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету територіальної громади, визначених Мінфіном та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету  на два наступні за плановим бюджетні періоди | У триденний строк після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 4 | Надання  фінансовому управлінню   Семенівської селищної ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 10 липня 2021 року | Структурні підрозділи Семенівської селищної територіальної громади |
| 5 | Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення | До 10 липня 2021 року | Головне управління статистики у Полтавській області |
| 6 | Підготовка та подання фінансовому управлінню  разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 10 липня 2021 року | ГУ ДПС у Полтавській області |
| 7 | Прогнозування обсягів доходів бюджету Семенівської селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Семенівської селищної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Семенівської селищної територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету територіальної громади на середньостроковий період  на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та  території, аналізу виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 8 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Семенівської селищної територіальної громади на середньостроковий період | До 20 липня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 9 | Забезпечення подання інформації, яка міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади пропозиціях до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади до Міністерства фінансів України через Інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | До 31 липня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 10 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету територіальної громади і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 11 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади | До 10 серпня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12 | Доопрацювання прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Семенівської селищної територіальної громади | До 12 серпня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 13 | Подання прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади до виконавчого органу Семенівської селищної територіальної громади | До 15 серпня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |
| 14 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади | До 1 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Семенівської селищної ради |
| 15 | Подання прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Семенівської селищної ради для розгляду у порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення | Виконавчий комітет Семенівської селищної ради |
| 16 | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади постійною комісією з питань   планування бюджету, фінансів, податків, майна та соціально-економічного розвитку  та на пленарному засіданні Семенівської селищної ради у порядку, визначеному радою | Відповідно до регламенту | Депутати Семенівської селищної ради, виконавчий комітет Семенівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Розгляд прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки | До 25 вересня 2021 року | Семенівська селищна рада |
| 18 | Подання інформації, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022-2024 роки до Міністерства фінансів України через Інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | До 30 вересня 2021 року | Фінансове управління Семенівської селищної ради |

Селищний голова Людмила МИЛАШЕВИЧ

Розробник:

Начальник фінансового управління Семенівської селищної ради Світлана ПАЛІЙ