СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19   серпня 2021 року                                                       №  96

Про план заходів з організації

та проведення обласного Свята

веселої мудрості

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації підготовки та відзначення на належному рівні обласного Свята веселої мудрості, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  План  заходів з організації та проведення обласного Свята

веселої мудрості  (додаток 1).

2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Семенівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, податків, майна та соціально-економічного розвитку (голова комісії – В.Книш).

Селищний голова                                                        Людмила МИЛАШЕВИЧ

Проєкт рішення підготовлено  відділом  культури  та дозвілля  Семенівської селищної ради

Начальник  відділу                                                            Інна Календарь

ПОГОДЖЕНО:

Заступник селищного голови з

питань діяльності виконавчих органів	Сергій Чинчик

Керуючий справами (секретар)

виконавчого  комітету  Семенівської

селищної ради 	Людмила Лопата

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Семенівської  селищної ради

від       серпня 2021  року

План  заходів

з  організації та проведення обласного Свята веселої мудрості

| Короткий опис | Дата | Місце | Відповідальний за проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| Упорядкування території «Повітового містечка» та «Козацької січі», будівництво куренів, стилізація прилеглої території | До 08.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | Філії КЗ «Центральний будинок культури Семенівської селищної ради» |
| Підготовка сценарію дійства у «Повітовому містечку» та на «Січі» | До 15.08.2021 | С-ще Семенівка | ВКД |
| Виготовлення макетів запрошень, афіш, програм свята | До 15.08.2021 | С-ще Семенівка | ВКД |
| Замовлення друкованої продукції, сувенірів, вказівників, банерів | До 15.08.2021 | С-ще Семенівка | ВКД |
| Замовлення та придбання будівельних матеріалів (деревини) для будівництва конструкцій у локаціях «Козацька січ», «Повітове містечко». | До 20.08.2021 | С-ще Семенівка | ВКД |
| Придбання, підвезення, встановлення фігур із солом’яних тюків | До 08.09.2021 | С-ще Семенівка | ВКД спільно із КП «Комунальник» |
| Підготовка програми фестивалю «Мотиви осені» (сценарій, учасники, ін.) | До 01.09.2021 | С-ще Семенівка | КЗ «Центральний будинок культури Семенівської селищної ради» |
| Підготовка програми, складу учасників, сценарію, складу журі обласного конкурсу читців-гумористів. Упорядкування та прикрашання території | До 01.09.2021 | С-ще Семенівка | КЗ «Центральний будинок культури Семенівської селищної ради» |
| Організація торгівлі (запрошення, схема розміщення, ін) | До 09.09.2021 |  | Відділ економічного розвитку та інвестицій |
| Благоустрій території парку та навколо нього | До 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | ВКД спільно із КП «Комунальник» |
| Підготовка та проведення спортивної частини свята, «Козацьких розваг» | До 10.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | Відділ освіти, сімї, молоді та спорту |
| Прикрашання «Гори», бесідки | До 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | БДЮТ |
| Придбання грамот, подяк учасникам дійства | До 11.09.2021 | С-ще Семенівка | ВКД |
| Озвучення фестивалю «Мотиви осені», оренда сцени, організація та проведення вечірньої програми | 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | ОЦНТ |
| Озвучення конкурсу читців-гумористів, «Повітового містечка» | 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | КЗ «Центральний будинок культури Семенівської селищної ради» |
| Оренда палаток для розміщення «Містечка майстрів» | 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | ВКД |
| Організація харчування учасників обласного конкурсу читців-гумористів, фестивалю «Мотиви осені» | 11.09.2021 | Парк ім.Л.Глібова | ВКД |

Заходи проводитимуться із суворим дотриманням протиепідемічних обмежень.

До цього плану можливі зміни із врахуванням зон карантинних обмежень