

**ПЛАН**

**реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади**

**на період 2021 – 2023 роки**

## Нова Дмитрівка - 2021

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перелік скорочень** | | **4** |
| **1.** | **План реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки: методика та принципи розробки** | **4** |
| **2.** | **Програми Плану реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки** | **6** |
| 2.1. | Програма 1: ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована | 6 |
|  | Напрям 1.А. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем | 7 |
|  | Напрям 1.В. Інтернаціоналізація бізнесу | 8 |
|  | Напрям 1.С. Маркетинг і брендинг територій | 8 |
|  | Напрям 1.D. Розвиток інноваційного сектору в економіці громади | 8 |
| 2.2. | Програма С.1: SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ С.1: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування | 10 |
|  | Напрям С.1.А. Технології переробки сільськогосподарської продукції | 11 |
|  | Напрям С.1.В. Технології просування сільськогосподарської продукції | 11 |
|  | Напрям С.1.С. Якість та безпека харчових продуктів | 11 |
| 2.3 | Програма 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані | 13 |
|  | Напрям 2.А. Висока якість управлінських кадрів | 14 |
|  | Напрям 2.В. Якісна система освіти | 14 |
|  | Напрям 2.С. Ефективна система охорони здоров‘я | 14 |
|  | Напрям 2.D. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії | 14 |
| 2.4 | Програма 3: ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура | 17 |
|  | Напрям 3.А. Екологічна безпека та збереження довкілля | 23 |
|  | Напрям 3.В. Безпека населення та територій | 23 |
|  | Напрям 3.С. Розвиток і модернізація інфраструктури | 23 |
|  | Напрям 3.D. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Каталог проектів** | **32** |
| 3.1. | Проекти програми 1: ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована | 32 |
| 3.2. | Проекти програми С.1: SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ С.1:  Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування | 44 |
| 3.3. | Проекти програми 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані | 48 |
| 3.4. | Проекти програми 3: ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура | 58 |

# Перелік скорочень

SWOT–аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також можливостей і загроз.

АПК – агропромисловий комплекс. АРР – агенція регіонального розвитку. АТО – антитерористична операція.

ВВП – валовий внутрішній продукт. ВРП – валовий регіональний продукт. ГЕС – гідроелектростанція.

ДСанПіН – Державні санітарні правила і норми. ДСРР – Державна стратегія регіонального розвитку. ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку.

Е-урядування – електронне урядування. ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. ЗВО – заклад вищої освіти.

ЗМІ – засоби масової інформації. ЗОШ – загальноосвітня школа.

ЗПСМ – загальна практика сімейної медицини. ЗУ – Закон України.

ІТ – інформаційні технології. МСБ – малий та середній бізнес.

ОДА – обласна державна адміністрація. ОМС – органи місцевого самоврядування. ООН – Організація Об‘єднаних Націй.

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. СЕС – сонячна електростанція.

СОК – сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи СФГ – сімейні фермерські господарства

ТПВ – тверді побутові відходи. ФОП – фізичні особи – підприємці.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

# План реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки: методика та принципи розробки

План реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки є документом середньострокового планування, який побудовано з метою впровадження трирічного етапу реалізації Стратегії.

Розробка Плану реалізації Стратегії відбувалась шляхом збору проектних ідей від зацікавлених суб‘єктів регіонального розвитку, з подальшим їх обговоренням та відбором робочою групою з розроблення Стратегії та планів її реалізації.

Стратегія та План її реалізації підготовлені на основі положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 роки, відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932) та з урахуванням процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що враховують потреби їх розвитку та необхідність підвищення конкурентоспроможності.

План реалізації Стратегії підготовлений відповідно до стратегічного бачення, а також стратегічних, операційних цілей та завдань розвитку громади на період 2021-2027 роки.

Стратегічне бачення розвитку Новодмитрівської громади до 2027 року:

***Новодмитрівська громада – центр продовольчої безпеки Черкащини, з високотехнологічним виробництвом, інноваційними підприємствами, сучасною інфраструктурою та високоосвіченими людьми. Осередок розвитку креативної економіки. Регіон рівних можливостей, комфортний для проживання, де кожен хоче і має можливість працювати, відпочивати, творити майбутнє.***

***Стратегічні та операційні цілі розвитку Новодмитрівської громади до 2027 року:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Стратегічні цілі (програми)*** | | | | |
| **1. ЕКОНОМІКА:**  **високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована** | **2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані** | | **3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія,**  **безпека, інфраструктура** | |
| ***Операційні цілі (напрями)*** | | | | |
| **1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та**  **бізнес-екосистем** | **2.1. Висока якість**  **управлінських кадрів** | | **3.1. Екологічна безпека та**  **збереження довкілля** | |
| **1.2. Інтернаціоналізація бізнесу** | **2.2. Якісна система освіти** | | **3.2. Безпека населення та** | |
|  | |  | | **територій** | |
| **1.3. Маркетинг і брендинг територій** | | **2.3. Ефективна система**  **охорони здоров’я** | | **3.3. Розвиток і модернізація**  **інфраструктури** | |
| **1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону** | | **2.4. Посилення**  **регіональної згуртованості та взаємодії** | | **3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація**  **регіону** | |
| ***Стратегічні цілі (програми) SMART-спеціалізації громади*** | | | | | |
| **С.1 Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської**  **продукції, висока якість продуктів харчування** | | **С.2 Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій** | | | |
| ***Операційні цілі (напрями) SMART-спеціалізації громади*** | | | | | |
| **С.1.1. Технології переробки**  **сільськогосподарської продукції** | | **С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки** | | | |
| **С.1.2. Технології просування**  **сільськогосподарської продукції** | |  | | | |
| **С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів** | |  | | | |

При підготовці Плану реалізації Стратегії були враховані основні тенденції та результати виконання програм розвитку населених пунктів громади на період до 2020 року.

Важливим фактором, який значною мірою визначив напрям впровадження Плану реалізації Стратегії, є децентралізація влади. Одним із завдань впровадження Плану реалізації Стратегії є розвиток місцевих громад Новодмитрівської сільської ради, зокрема шляхом модернізації інфраструктури громад, підвищення якості та ефективності управління розвитком громад.

План реалізації Стратегії готувався на таких концептуальних підходах:

* процес напрацювання Плану реалізації Стратегії координувала робоча група із підготовки Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021-2027 роки
* залучення експертів, громадськості, широке обговорення Плану реалізації Стратегії на всіх етапах його формування;
* реальність коштів, які можуть бути залучені для впровадження Плану реалізації Стратегії;
* наявність в громаді реальних можливостей та повноважень для впровадження проектів, передбачених Планом реалізації Стратегії;

Кожний етап підготовки Плану реалізації Стратегії здійснювався за участі широкого кола осіб. Була створена робоча група.

Процес розробки .Плану реалізації Стратегії висвітлено на веб-сайті Новодмитрівської громади <https://novodmytrivska-gromada.gov.ua/>.

Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний фонд регіонального розвитку, кошти державного бюджету, місцевого бюджету, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, грантові кошти, приватні інвестиції.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання, передбачали:

* + партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства, інших зацікавлених сторін;
  + участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб‘єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;
  + сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, зокрема балансу та узгодженості стратегічних і операційних елементів;
  + інтеграція – досягнута завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін і забезпеченню їх потреб на рівні громади через розробку спільних заходів;
  + інновація – визначення оптимальних і оригінальних втручань з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
  + узгодженість, ієрархія та взаємопов‘язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі впровадження проектних ідей, які є його невід‘ємною частиною.

# Програми Плану реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки

Відповідно до стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2027 роки, Планом реалізації Стратегії передбачено 5 програм (зокрема 2 напрями SMART-спеціалізації громади), в рамках яких реалізуються проекти місцевого розвитку протягом усього періоду впровадження Стратегії і, зокрема, в періоді 2021 – 2023 роки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма 1** | **Програма 2** | **Програма 3** | **Програма С.1** | **Програма С.2** |
| **ЕКОНОМІКА:**  **високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована** | **ЛЮДИ:**  **професійні, адаптивні, згуртовані** | **ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ:**  **екологія, безпека,**  **інфраструктура** | **SMART-спеціалізація регіону С.1**  **Інноваційні агротехнології,**  **глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока**  **якість продуктів харчування** | **SMART-**  **спеціалізація регіону С.2 Розвиток**  **інформаційно- комунікаційних технологій** |

Відділом стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Новодмитрівської сільської ради проведено роботу з мобілізації проектних ідей від депутатів сільської ради, старост, сільського голови, керівників відділів та структурних підрозділів, громадян, реалізація яких дозволить досягти визначених стратегічних цілей. Був здійснений збір проектних ідей від широкого кола зацікавлених суб‘єктів розвитку територіальної громади. Проектні ідеї було відібрано робочою групою та згруповано в 5 тематичних програм з врахуванням їх взаємного посилення і доповнення. У зв‘язку із введеними карантинними заходами, оцінка проектних ідей частково здійснювалась робочою групою у онлайн-режимі.

План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування та можливостями для реалізації проектних ідей, а самі проектні ідеї перевірено на відповідність Державній стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

План реалізації Стратегії спрямований на використання основних економічних можливостей громади, соціальну інтеграцію, розвиток інфраструктури, захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних та історичних ресурсів і надбань.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають вести до зменшення дисбалансів розвитку між окремими населеними пунктами громади, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території громади, а також враховувати інтереси кожного населеного пункту.

# Програма 1: ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована

Програма 1: «ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована» спрямована на розвиток підприємництва, забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій та розвитку експортної діяльності, впровадження інновацій та посилення співпраці наукового сектору та економіки громади, промоцію громади.

Досягнення Програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:

* + - розвиток підприємницьких ініціатив;
    - інтернаціоналізація бізнесу;
    - маркетинг і брендинг територій;.
    - розвиток інноваційного сектору в економіці громади.

## Мета Програми

Основна мета Програми – підвищення конкурентоспроможності громади шляхом залучення інвестицій, збільшення обсягів експорту, розвитку підприємництва, формування та розвитку позитивного іміджу громади.

## Структура Програми

|  |  |
| --- | --- |
| **Проекти** | **Територія, на яку проект матиме вплив** |
| 1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в громаді | Новодмитрівська ТГ |
| 1.2. Підвищення обізнаності суб‘єктів  підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей  залучення додаткових фінансових ресурсів | Новодмитрівська ТГ |
| 1.3. Проведення навчальних бізнес-курсів | Новодмитрівська ТГ |
| 1.4. Створення інформаційного пункту для підприємців | Новодмитрівська ТГ |
| 1.5. Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в громаді | Новодмитрівська ТГ |
| 1.6. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної | Новодмитрівська ТГ |
| 1.7. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу | Новодмитрівська ТГ |
| 1.8. Маркетингове забезпечення розвитку ринку  агропродовольчої продукції громади | Новодмитрівська ТГ |
| 1.9. Посилення розвиткового потенціалу  представників бізнесу в інноваційній діяльності | Новодмитрівська ТГ |

## Напрям 1.A. Розвиток підприємницьких ініціатив

Важливим фактором економічного зростання громади є розвиток бізнесу як індикатор рівня господарської активності жителів громади, з одного боку, та оцінка підприємницького клімату в громаді – з іншого.

Бізнес формує конкурентне середовище, створює робочі місця, забезпечує зайнятість та самозайнятість населення, підтримує розвиток місцевих господарств і ринків, забезпечує податкові надходження до місцевого бюджету.

В той же час, наразі в громаді недостатньо розвинена інфраструктура підтримки підприємництва. Суб‘єкти бізнесу мають обмежений доступ до фінансових ресурсів, потрібних для розвитку бізнесу. Крім того, проблемою є брак необхідних знань та навичок для започаткування та розвитку бізнесу.

Для реалізації напряму у Новодмитрівській громаді передбачається посилення розвиткового потенціалу суб`єктів підприємницької діяльності шляхом проведення відповідних освітніх заходів, створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності (що включає також і розвиток інфраструктури підтримки бізнесу), підтримку проектів у сфері сільського зеленого туризму, а також підтримку та розвиток виробництва нішевої агропродукції.

## Напрям 1.В. Інтернаціоналізація бізнесу

Інвестиційна діяльність є одним з основних інструментів розвитку економіки, впровадження новітніх технологій та передового досвіду в регіоні. Це, в свою чергу, створює передумови для впровадження інноваційних технологічних процесів і випуску нових видів продукції, і, як наслідок, – підвищення загальної конкурентоспроможності економіки громади.

Новодмитрівська громада вже має надійне підґрунтя для розвитку інвестиційної та експортної діяльності. Громада має вільні зони господарської інфраструктури, що можуть стати майданчиком для створення нових виробництв з технічним та технологічним оновленням виробничих циклів.

У той же час, нестабільна та недосконала нормативно-правова база в Україні, відсутність дієвої підтримки інвесторів, низький рівень захисту інвестицій, обмеженість та висока вартість кредитних ресурсів, дороговартісна та тривала процедура приєднання до ресурсів природних монополій стримують надходження інвестицій в економіку держави та, зокрема, Новодмитрівської громади.

## Напрям 1.С. Маркетинг і брендинг територій громади

Перешкодою для зростання доходів населення Новодмитрівської громади, збільшення надходжень до місцевого бюджету та залучення інвестицій в громаду є недостатній рівень промоції громади на всеукраїнському та місцевому рівні. Зокрема, це стосується просування продукції місцевих товаровиробників, а також промоції туристичного продукту громади.

В рамках даного напряму передбачені заходи з формування позитивного іміджу громади, що включає в себе, зокрема, просування бренду Новодмитрівської громади.

## Напрям 1.D. Розвиток інноваційного сектору в економіці громади

З метою активізації інноваційної діяльності в громаді, а також посилення кооперації між бізнесом та наукою, в рамках даного напряму передбачено формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури, розвиток потенціалу в інноваційній діяльності, створення стимулів та інструментів розвитку науково-інноваційного співробітництва з сектором місцевої економіки.

## Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 1 можливе через:

* залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм, відповідне фінансування з місцевого бюджету;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку;
* залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

## Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми «ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована» має сприяти досягненню таких результатів:

* збільшення кількості суб`єктів бізнесу;
* розширення мережі об‘єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
* підвищення якості продукції, виробленої суб‘єктами підприємництва;
* збільшення кількості працівників суб`єктів бізнесу;
* збільшення надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб‘єктів бізнесу;
* підвищення якості надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню;
* підвищення рівня інвестиційної привабливості громади;
* підготовка привабливих інвестиційних продуктів;
* зростання обсягів експорту, підвищення експортної активності підприємств;
* стимулювання розміщення нових підприємств в громаді;
* створення нових робочих місць;
* формування позитивного іміджу громади
* зростання попиту на продукцію місцевих товаровиробників;
* просування бренду громади;
* посилення кооперації між бізнесом та науково-дослідним сегментом;
* зростання інноваційної діяльності підприємств;

Показники:

* динаміка кількості малих та середніх підприємств на 10 тис. населення;
* частка малих і середніх підприємств у обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг);
* чисельність зайнятих в секторі малого та середнього бізнесу (включаючи фізичних осіб-підприємців);
* динаміка надходжень до місцевого бюджету від суб‘єктів малого бізнесу;
* кількість реалізованих інвестиційних проектів або створених нових підприємств;
* динаміка обсягів капітальних інвестицій;
* динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій;
* динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій на одну особу;
* збільшення кількості країн-інвесторів;
* зростання обсягів експорту;
* збереження позитивного сальдо зовнішньоекономічної діяльності;
* збільшення кількості країн, до яких здійснюється експорт з громади;
* промоція туристичного порталу громади;
* кількість проведених заходів з просування місцевого продукту;
* збільшення кількості публікацій в ЗМІ, що мають на меті промоцію громади;
* зростання частки підприємств, що займаються інноваціями;
* збільшення кількості впроваджених нових технологічних процесів на підприємствах;
* збільшення витрат на інноваційну діяльність підприємств.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в громаді | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1.2. Підвищення обізнаності суб‘єктів  підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей  залучення додаткових фінансових ресурсів | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 3,6 |
| 1.3. Проведення навчальних бізнес-курсів | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 |
| 1.4. Створення інформаційного пункту для підприємців | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1.5. Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в громаді | 3 | 2,5 | 2,5 | 8 |
| 1.6. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 1.7. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу | 5 | 1 | 0,5 | 6,5 |
| 1.8. Маркетингове забезпечення розвитку ринку  агропродовольчої продукції регіону | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1.9. Посилення розвиткового потенціалу  представників бізнесу в інноваційній діяльності | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| **Всього:** | **25,6** | **19,7** | **21,9** | **67,2** |

# Програма С.1: SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ С.1: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

Однією із глобальних проблем сучасності є продовольча безпека.

В Україні, зокрема і в Новодмитрівській громаді, наявна потужна база для виробництва сільськогосподарської продукції. В структурі експорту України найбільшу частку займає саме продукція агропромислового комплексу. Так, за даними Мінекономіки, у І півріччі 2020 року частка продукції АПК у загальній структурі експорту товарів до країн світу складала 44,8% (зокрема до країн ЄС - 34,1%).

Дана тенденція домінування продукції АПК спостерігається і в Черкаській області. У 2019 році її частка у загальній структурі експорту товарів до країн світу складала 83,2%.

Тому пріоритетом SMART-спеціалізації громади буде виробництво якісної сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю.

Стимулювання глибокої переробки продукції в громаді дозволить суттєво поліпшити товарну структуру експорту, збільшити обсяг експортної валютної виручки, збільшити рівень доходів мешканців громади та обсяг сплачених податків суб‘єктами господарювання.

Крім того, на сьогодні важливим питанням для суб‘єктів господарювання, окрім виробництва, є ще й питання реалізації, або просування продукції, як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту.

Враховуючи вищезазначене, на провідні ролі виходить також якість і безпека харчових продуктів.

Досягнення даного напряму SMART-спеціалізації передбачається через реалізацію 3 операційних цілей:

* технології переробки сільськогосподарської продукції;
* технології просуванння сільськогосподарської продукції;
* якість та безпека харчових продуктів.

## Мета Програми

Метою Програми є стимулювання впровадження інновацій, активізація партнерства науки та бізнесу громади у сферах переробки, просування сільськогосподарської продукції, підвищення якості та безпеки харчових продуктів.

## Структура Програми

Програма складається з 3 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 3 завдання. Програмою передбачена реалізація 3 проектів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проекти** | **Територія,**  **на яку проект матиме вплив** |
| С.1.1. Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою  вартістю | Новодмитрівська громада |
| С.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств | Новодмитрівська громада |
| С.1.3. Запровадження нових технологій збуту сільськогосподарської продукції | Новодмитрівська громада |

## Напрям С.1.A. Технології переробки сільськогосподарської продукції

Виробництво сільськогосподарської продукції є одним із найбільш важливих напрямків діяльності суб‘єктів господарювання Новодмитрівської громади. З загальної площі громади сільськогосподарські землі складають 68,1% до загальної площі її території. В громаді наявна потужна база для виробництва сільськогосподарської продукції.

В той же час, проблемою є те, що товарна структура експорту є малоефективною та сировинною. Тому стимулювання глибокої переробки продукції в господарствах Новодмитрівської громади дозволить суттєво поліпшити товарну структуру експорту, збільшити обсяг експортної валютної виручки, збільшити рівень доходів мешканців громади та обсяг сплачених податків суб‘єктами господарювання.

Поліпшення технологій глибокої переробки сільськогосподарської продукції можливо здійснити лише за умови ефективного співробітництва та партнерства місцевого бізнесу і науки.

Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та партнерства місцевого бізнесу і науки, а також інтеграцію досліджень та інновацій в технології глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

## Напрям С.1.В. Технології просування сільськогосподарської продукції

В громаді має місце потужна база для виробництва сільськогосподарської продукції. Проте на сьогодні ще важливішим питанням для суб‘єктів господарювання, окрім виробництва, є ще й питання реалізації, або просування, як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту.

В цьому аспекті на перший план виходять питання ефективного менеджменту управління виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції, логістики, розробки сучасних маркетингових стратегій, технологій та інструментів просування такої продукції, технології дизайну, брендування, екологічності. Зокрема зростає роль комунікування виробників зі споживачами, в т. ч. і за рахунок сучасних онлайн-інструментів.

Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу громади в сфері технологій просування продуктів переробки сільськогосподарського походження, а також інтеграцію досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції.

## Напрям С.1.С. Якість та безпека харчових продуктів

Напрямами SMART-спеціалізації можуть бути виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво якісних продуктів харчування.

Інноваційні харчові технології, висока якість і безпека харчових продуктів, які виробляються на території громади, дозволять суттєво полегшити процеси просування таких продуктів як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу громади в харчових технологіях, а також інтеграцію досліджень та інновацій в харчові технології заради високої якості та безпеки продуктів харчування.

## Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми С.1 можливе через:

* залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм, відповідне фінансування з місцевого бюджету;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

## Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів напряму SMART-спеціалізації громади «Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування» має сприяти досягненню таких результатів:

* посилення співробітництва бізнесу і науки в сфері глибокої переробки та просування сільськогосподарської продукції;
* активізація діяльності у сфері просування сільськогосподарської продукції;
* утворення онлайн-платформ просування продуктів переробки сільськогосподарського походження;
* зростання обсягу виробництва продуктів харчування високої якості.

Показники:

* перелік нових інноваційних технологій (отримання патентів) у сфері переробки та просування сільськогосподарської продукції, якості та безпеки харчових продуктів;
* кількість розроблених та реалізованих партнерських проектів бізнесу й науки в сфері глибокої переробки та просування сільськогосподарської продукції, якості та безпеки харчових продуктів;
* кількість суб‘єктів господарювання, які займаються виробництвом органічної сільськогосподарської продукції;
* обсяги виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, в т. ч. і органічної;
* кількість новостворених робочих місць в сфері виробництва готової сільськогосподарської продукції, в т. ч. органічної;
* обсяг виробництва продуктів харчування високої якості.

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| С.1.1. Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної  переробки з високою доданою вартістю | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| С.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських  Господарств | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| С.1.3.Запровадження нових технологій збуту сільськогосподарської продукції | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| **Всього:** | **9,5** | **9,5** | **9,5** | **28,5** |

# Програма 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані

Підготовці висококваліфікованих кадрів та згуртованості населення громад у вирішенні питань місцевого розвитку наразі приділяється велика увага у розвинених країнах.

Програма «ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані»― є програмою, яка спрямована на підвищення якості управлінських кадрів на місцевому рівні, розвиток системи освіти, вдосконалення системи охорони здоров`я, а також посилення місцевої згуртованості та взаємодії.

Досягнення Програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:

* висока якість управлінських кадрів;
* якісна система освіти;
* ефективна система охорони здоров‘я;
* посилення регіональної згуртованості та взаємодії.

## Мета Програми

Метою Програми є розвиток людського потенціалу громади, зокрема шляхом підвищення якості систем освіти та охорони здоров‘я, а також стимулювання окремих місцевих громад та їх мешканців до вирішення питань місцевого розвитку.

## Структура Програми

Програма складається з 4 операційних напрямів, якими, в свою чергу, передбачена реалізація 12 проектів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проекти** | **Територія,**  **на яку проект матиме вплив** |
| 2.1. Участь у щорічному конкурсі проектів місцевого розвитку | Новодмитрівська громада |
| 2.2. Інформаційно-методологічна підтримка місцевих громад | Новодмитрівська громада |
| 2.3. Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи | Новодмитрівська громада |
| 2.4. Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е- демократії | Новодмитрівська громада |
| 2.5. Організація та проведення спортивних змагань | Новодмитрівська громада |
| 2.6. Дітям громади – якісне харчування | Новодмитрівська громада |
| 2.7. Реалізація проекту «Збереження пам’ятки архітектури Свято-Троїцької церкви-як основа відродження духовних і моральних устоїв та запорука розвитку туристичної галузі Золотоніщини» у с.Драбівці (1) | Новодмитрівська громада, |
| 2.8. Збереження об‘єктів культурної спадщини громади | Новодмитрівська громада, |
| 2.9. Співробітництво місцевих громад як важливий фактор регіонального розвитку | Новодмитрівська громада |
| 2.10. Заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в громаді | Новодмитрівська громада |
| 2.11.Капітальний ремонт обеліска Слави у с.Нова Дмитрівка (39) | Новодмитрівська громада |
| 2.12. Ремонт монументального комплексу біля цвинтаря у с.Нова Дмитрівка (41) | Новодмитрівська громада |
| 3.13.Поточний ремонт пам’ятника Невідомому солдату у с.Домантове (72) | Новодмитрівська громада |
|  |  |

## Напрям 2.A. Висока якість управлінських кадрів

В сучасних умовах одним із важливих факторів прогресивного розвитку громади є високий рівень якості управлінських кадрів. Сучасні представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування повинні мати новий креативний тип мислення, бути професіоналами у таких сферах, як інформаційно-комунікаційні технології та проектний менеджмент. Особливо дані аспекти є актуальними в умовах адміністративно-територіальної реформи.

Даний напрям покликаний розвинути професійні якості та навички місцевих управлінців та сформувати ефективну систему управління місцевим розвитком.

## Напрям 2.B. Якісна система освіти

Протягом останніх років у громаді активно впроваджуються заходи з розвитку та модернізації системи освіти. Так, у загальноосвітніх школах формуються компетенції з робототехніки; здійснюються заходи з розвитку STEM-освіти.

В сучасних умовах актуальною є підготовка на базі освітніх закладів кваліфікованих робітників. В даному контексті важливу роль відіграє популяризація та модернізація професійно-технічної освіти.

Даний напрям спрямований на впровадження інноваційних технологій навчання у початкову та середню школи, посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг, а також створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення незалежно від статі, віку та місця проживання.

## Напрям 2.С. Ефективна система охорони здоров’я

Сфера охорони здоров`я відіграє важливу роль у збереженні та підвищенні активності людського потенціалу. В той же час, проблемою є недостатня кадрова укомплектованість медичних закладів.

Даний напрям буде спрямований на підвищення кваліфікації медичного персоналу, популяризацію здорового способу життя населення, а також впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації.

## Напрям 2.D. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії

В сучасних умовах децентралізації влади, все більший акцент робиться на залученні громадськості до процесу розвитку територій, а також на активізації роботи місцевих органів влади у вирішенні їх власних питань місцевого розвитку.

Наразі все більш популярними стають проекти та заходи, що передбачають міжрегіональну співпрацю. Крім того, сучасним трендом є міжмуніципальне співробітництво - укладення договорів між територіальними громадами, що спрямовані на спільне акумулювання громадами ресурсів для впровадження спільних проектів (зокрема у сферах надання адміністративних послуг, інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров’я, освіти, культури, безпеки та ін.).

Важливими суб`єктами впровадження місцевих розвиткових ініціатив є громадські організації, зокрема молодіжні.

Сферами впровадження даного напряму є: створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень; стимулювання міжмуніципального співробітництва; заохочення мешканців громади до участі у вирішенні питань місцевого розвитку; посилення спроможності інститутів громадянського суспільства; розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних та культурних ініціатив; інтеграція внутрішньо переміщених осіб.

## Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 2 можливе через:

* залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм, фінансування з місцевого бюджету;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

## Очікувані результати і показники

Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток людського потенціалу, має сприяти досягненню таких результатів:

* забезпечення ефективної координації дій громадськості, органів державної влади та органу місцевого самоврядування;
* покращення інституційного забезпечення розвитку територіальної громади;
* формування професійного кадрового резерву органу виконавчої влади та місцевого самоврядування;
* набуття місцевими управлінцями нових вмінь та навичок;
* ефективне управління місцевим бюджетом, якісна організація бюджетного процесу;
* доступна, практично орієнтована система освіти;
* зростання рівня економічної активності і зайнятості, скорочення рівня безробіття;
* забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів сучасними мультимедійними засобами навчання;
* зростання популярності робітничих професій;
* проведення курсів підвищення кваліфікації для надавачів освітніх послуг;
* розробка та запуск конкурентних освітніх продуктів (початкова, середня, позашкільна освіта);
* проведення заходів з популяризації здорового способу життя населення;
* впровадження інноваційних методів та технологій у медичних закладах;
* посилення міжрегіонального співробітництва у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, історичних та культурологічних досліджень;
* подальше поширення практики міжмуніципального співробітництва, реалізація громадами спільних проектів;
* розширення спектру сфер укладання договорів міжмуніципального співробітництва;
* проведення у громаді семінарів та конкурсів, спрямованих на залучення мешканців громади до реалізації місцевих ініціатив;
* запровадження конкурсів розвиткових проектів у місцевих громадах;
* посилення мотивованості мешканців громади до участі у розвитку своєї громади;
* посилення співпраці інститутів громадянського суспільства та органів влади;
* створення умов та можливостей для більш активної участі громадських організацій у реалізації місцевих розвиткових ініціатив;
* посилення залученості молоді до впровадження місцевих розвиткових ініціатив;
* зростання зацікавленості громадян щодо участі у спортивних заходах.

Показники:

* кількість проведених навчально-тренувальних заходів для місцевих управлінців;
* кількість місцевих управлінців, які пройшли підвищення кваліфікації;
* низька кількість порушень бюджетної дисципліни;
* рівень зайнятості населення;
* частка зайнятих громадян віком старше 45 років та вразливих верств населення;
* частка молодіжного безробіття;
* кількість придбаних мультимедійних засобів навчання у загальноосвітні навчальні заклади;
* кількість надавачів освітніх послуг, що пройшли підвищення кваліфікації;
* кількість медичних фахівців, які пройшли навчання щодо методів профілактики, лікування та призупинення хвороб цивілізації;
* кількість проведених заходів щодо популяризації здорового та безпечного способу життя;
* збільшення кількості договорів про співробітництво територіальних громад, зокрема тих, що зареєстровані на сайті Мінрегіону;
* кількість спільних проектів, що реалізовані громадами завдяки укладанню договорів співробітництва;
* збільшення кількості територіальних громад, що уклали договори міжмуніципального співробітництва;
* кількість реалізованих місцевих ініціатив у громадах;
* зростання кількості мешканців громад, що беруть участь у реалізації місцевих ініціатив;
* кількість проектів, що реалізовані за ініціативи або за співучасті громадських організацій;
* збільшення кількості молодіжних громадських організацій;
* кількість проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
* кількість проведених молодіжних заходів;
* кількість проведених заходів національно-патріотичного спрямування;
* кількість учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
* кількість учасників молодіжних заходів;
* кількість учасників заходів національно-патріотичного спрямування.

## Орієнтовний фінансовий план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 2.1. Участь у щорічному конкурсі проектів місцевого розвитку | 150 | 225 | 300 | 675 |
| 2.2. Інформаційно-методологічна підтримка місцевих громад | - | - | - | - |
| 2.3. Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи | 350 | 350 | 350 | 1050 |
| 2.4. Громадянська освіта в дії: застосування  сервісів е-демократії | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2.5. Організація та проведення спортивних змагань | 250 | 270 | 300 | 820 |
| 2.6. Дітям громади – якісне харчування | 100 | 150 | 200 | 450 |
| 2.7. Реалізація проекту «Збереження пам’ятки архітектури Свято-Троїцької церкви-як основа відродження духовних і моральних устоїв та запорука розвитку туристичної галузі Золотоніщини» с.Драбівці (1) | 5038,674 | 0 | 0 | 5038,674 |
| 2.8. Збереження об‘єктів культурної спадщини громади | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2.9. Співробітництво місцевих громад як важливий фактор регіонального розвитку | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2.10. Заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в громаді | 10 | 12 | 15 | 37 |
| 2.11. Капітальний ремонт обеліска с. Нова Дмитрівка (39) | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2.12. Ремонт монументального комплексу біля кладовища с.Нова Дмитрівка (41) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.13.Поточний ремонт пам’ятника Невідомому солдату у с.Домантове (72) | 0 | 0 | 20 | 20 |
| **Всього:** | **5911,674** | **2620** | **1198** | **9729,674** |

# Програма 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура

Програма „ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура― є програмою, яка спрямована на збереження навколишнього середовища, безпеку населення та територій, розвиток інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої), розвиток цифрових технологій.

Досягнення програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:

* + екологічна безпека та збереження довкілля;
  + безпека населення та територій;
  + розвиток і модернізація інфраструктури;
  + просторовий розвиток та цифрова трансформація громади.

## Мета Програми

Метою програми є забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення (в т. ч. з точки зору сприятливого стану навколишнього природного середовища), розвиток та модернізація інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої), цифрова трансформація громади.

## Структура Програми

Програма складається з 4 операційних напрямів, якими передбачена реалізація 133 проектів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проекти** | **Територія,**  **на яку проект матиме вплив** |
| 3.1.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Гагаріна(довжина дороги 700 м, ширина-6 м, площа 4200 кв.м. с.Домантове (11) | Новодмитрівська громада |
| 3.2.Будівництво спортивного залу на території Домантівського НВК(орієнтовна вартість робіт та матеріалів 16000-25000 грн за 1 кв.м.). (83) | Новодмитрівська громада |
| 3.3.Заміна покрівлі на даху Домантівського Будинку культури(орієнтовна вартість робіт 900-1000 грн за 1кв.м) 1800 кв.м. всього. (81) | Новодмитрівська громада |
| 3.4.Заміна вікон у будівлі Домантівського Будинку культури (площа вікон 54,34 кв.м.) орієнтовна вартість 2450-2900 грн за 1 кв.м із відкосами 22 шт. 2.47 кв.м. – площа одного вікна. (49) | Новодмитрівська громада |
| 3.5.Влаштування відеоспостереження у центрі села Домантове(кількість камер-8, орієнтовна вартість влаштування 1 камери близько 10000 грн.). (33) | Новодмитрівська громада |
| 3.6.Капітальний ремонт Центру надання соціальних послуг у с.Домантове (3) | Новодмитрівська громада |
| 3.7.Заміна твердопаливного котла Altep KT-2 потужністю 90 кВт у котельні Домантівського НВК (вартість котла 90000 грн+перевезення+робота). (7) | Новодмитрівська громада |
| 3.8.Капітальний ремонт актової зали у Домантівському НВК(площа 125 кв.м.). (66) | Новодмитрівська громада |
| 3.9.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна(площа - 600 кв.м. ) у с.Домантове (74) | Новодмитрівська громада |
| 3.10.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вул.Л.Українки.с.Домантове (34) | Новодмитрівська громада |
| 3.11.Облаштування вуличного освітлення у с.Домантове (6) | Новодмитрівська громада |
| 3.12. Запровадження системи «Безпечна громада» | Новодмитрівська громада |
| 3.13.Ремонт сільського водогону у с.Домантове (20) | Новодмитрівська громада |
| 3.14.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття до села Матвіївка 8 км/ширина 5 м. (площа -40 000 кв.м., ) (68) | Новодмитрівська громада |
| 3.15.Вуличне освітлення по вул.Петрашевича, Тичини, Василевського, Дружби, Корнійчука, Вишневої, Пугачова у с.Домантове (25) | Новодмитрівська громада |
| 3.16.Капітальний ремонт Матвіївського ФПу (91) | Новодмитрівська громада |
| 3.17.Придбання баків для сортування пластику і скла у с.Дмитрівка (92) | Новодмитрівська громада |
| 3.18.Влаштування зупинок по руху автобуса у с.Дмитрівка - 3 шт. (31) | Новодмитрівська громада |
| 3.19.Облаштування ліхтарних ліній на вул.Рокосовського у с.Дмитрівка (8) | Новодмитрівська громада |
| 3.20.Поточний ремонт асфальтного покриття по вул.Рокосовського у с.Дмитрівка (44) | Новодмитрівська громада |
| 3.21.Реалізація проекту ”Школі сприяння здоров'ю — сучасний спортивний майданчик”. Сільський бюджет: 236 000 грн.-Кошти партнерів:933 000 грн. у с.Драбівці (15) | Новодмитрівська громада |
| 3.22. Реалізація проекту ”Ефективне використання сонячної енергії через встановлення сонячних електространцій загальною потужністю 215,6 кВт із капітальним ремонтом покрівель об’єктів комунальної власності громади”.  349 000 грн.- сільський бюджет  120 000 грн.- надасть ТОВ “Баришівська зернова компанія”  7 630 грн. -надасть організація “Криниця” у с.Драбівці (16) | Новодмитрівська громада |
| 3.23.Ямковий ремонт дорожнього покриття:пров.Новий, с.Драбівці (12) | Новодмитрівська громада |
| 3.24.Ліквідація підтоплень 20 садиб по вул.Центральній (9) | Новодмитрівська громада |
| 3.25.Будівництво дитячого майданчика с.Маркізівка (30) | Новодмитрівська громада |
| 3.26.Поточний ремонт вуличного освітлення пров.Рильського, вул.Набережна. с.Драбівці (29) | Новодмитрівська громада |
| 3.27.Придбання контейнерів для сортування сміття у с.Драбівці (13) | Новодмитрівська громада |
| 3.28.Утеплення фасаду та ремонт даху приміщення молодіжного кафе Драбівці (53) | Новодмитрівська громада |
| 3.29.Середній поточний ремонт дорожнього покриття вул.Монастирська 300 м.кв. с.Бакаївка (46) | Новодмитрівська громада |
| 3.30.Капітальний ремонт підлоги в спортивній залі школи 162 кв.м. с.Антипівка (30) | Новодмитрівська громада |
| 3.31.Ремонт доріг у селі Антипівка та Бакаївка:Космонавтів,,Лісова, Незалежності. (48) | Новодмитрівська громада |
| 3.32.Освітлення в с.Бакаївка: вул.Монастирська, Бакаївська - капітальний ремонт (26) | Новодмитрівська громада |
| 3.33.Купівля та монтаж тренажерного обладнання в спортивну залу у приміщенні сільської ради с.Антипівка (87) | Новодмитрівська громада |
| 3.34.Будівництво дитячого майданчику біля стадіону с.Антипівка (58) | Новодмитрівська громада |
| 3.35.Щебенево-гравійне висипання по вул.Садова. с.Антипівка (86) | Новодмитрівська громада |
| 3.36.Щебенево-гравійне висипання вул.Бакаївська. с.Бакаївка (42) | Новодмитрівська громада |
| 3.37.Облаштування спортивного залу: поточний ремонт, заміна 6 вікон, 2 дверей та закупівля спортивного обладнання с.Вільхи (36) | Новодмитрівська громада |
| 3.38.Капітальний ремонт ФАПу. с.Мелесівка (79) | Новодмитрівська громада |
| 3.39.Завершення капітального ремонту клубу у с.Мелесівка (4) | Новодмитрівська громада |
| 3.40.Освітлення капітальний ремонт с.Холодне (90) | Новодмитрівська громада |
| 3.41.Встановлення дитячого майданчика у с.Мелесівка (52) | Новодмитрівська громада |
| 3.42.Ямковий ремонт дороги від ТЕКу до села Мелесівки (54) | Новодмитрівська громада |
| 3.43.Кап.ремонт дороги від Мелесівки до Мар’янівки (70) | Новодмитрівська громада |
| 3.44.Ямковий ремонт дороги по вул.Садова с.Н.Дмитрівка 71) | Новодмитрівська громада |
| 3.45.Ямковий ремонт дороги по вул.Обухова с.Н.Дмитрівка (23) | Новодмитрівська громада |
| 3.46.Доукомплектувати дитячий майданчик с.Н.Дмитрівка (77) | Новодмитрівська громада |
| 3.47.Реконструкція площі в центрі села с.Нова Дмитрівка (60) | Новодмитрівська громада |
| 3.48.Капітальний ремонт будинку лікаря при амбулаторії для розміщення апарату виконкому.с.Нова Дмитрівка (59) | Новодмитрівська громада |
| 3.49.Капітальний ремонт групи в дитячому садку Колосочок с.Н.Дмитрівка (32) | Новодмитрівська громада |
| 3.50.Завершити реконструкцію котельні в дитячому садку “Колосочок” с.Н.Дмитрівка (2) | Новодмитрівська громада |
| 3.51.Придбати контейнери для пластику і скла.с.Нова Дмитрівка (63) | Новодмитрівська громада |
| 3.52.Щебенево-гравійно висипання по вул.Нова с.Нова Дмитрівка (37) | Новодмитрівська громада |
| 3.53.Ремонт сцени в Новодмитрівському Будинку Культури (56) | Новодмитрівська громада |
| 3.54.Закупівля музичного обладнання та музичних інструментів та світлової апаратури у Новодмитрівський Будинок культури (85) | Новодмитрівська громада |
| 3.55.Демонтаж приміщення старої сільської ради, облаштування спортмайданчика на її місці.с.Н.Дмитрівка (19) | Новодмитрівська громада |
| 3.56.Висипання гравійно-щебеневої суміші на дорозі від дитячого садка до кладовища (17) | Новодмитрівська громада |
| 3.57.Щебенево гравійне висипання по вул Гагаріна с.Н.Дмитрівка (23) | Новодмитрівська громада |
| 3.58.Ямковий ремонт асфальтного покриття по вул. Пушкіна, Польова. С.Н. Дмитрівка (84) | Новодмитрівська громада |
| 3.59.Освітлення пішоходних переходів вул.Шевченка с.Нова Дмитрівка (38) | Новодмитрівська громада |
| 3.60.Влаштування ганку, дверей, заміна 8 led-світильників, влаштування розеток, підключення Інтернету у сільській бібліотеці с.Н.Дмитрівка (21) | Новодмитрівська громада |
| 3.61.Підсипання щебенево-гравійною сумішшю частини вул. Перемоги с.Н.Дмитрівка (75) | Новодмитрівська громада |
| 3.62.Будівництво адмінбудинку для апарату виконкому с.Н.Дмитрівка (40) | Новодмитрівська громада |
| 3.63.Поточний ремонт тротуарів по вулицях Шевченка та Центральній с.Н.Дмитрівка (69) | Новодмитрівська громада |
| 3.64.Створення відпочинкової зони у парку с.Н.Дмитрівка (65) | Новодмитрівська громада |
| 3.65.Середній поточний ремонт вул.Центральної с.Н.Дмитрівка (55) | Новодмитрівська громада |
| 3.66.Перекриття даху приміщення Скориківської ЗОШ (51) | Новодмитрівська громада |
| 3.67.Ремонт каналізаційної системи в Скориківській ЗОШ (14) | Новодмитрівська громада |
| 3.68.Вул. Польова облаштування ліхтарних ліній 500 м с.Скориківка (73) | Новодмитрівська громада |
| 3.69. Монтаж системи відеоспостереження с.Ковтуни (43) | Новодмитрівська громада |
| 3.70. Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг Ковтуни.(47)  1.Шкільна- 400 кв.м.  2.Польова - 400 кв.м.  3.Шевченка- 400 кв.м.  4.Набережна- 200 кв.м.  5.Гагаріна — 200 кв.м | Новодмитрівська громада |
| 3.71. Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг Мицалівка (67).  Польова - 400 кв.м.  Шевченка - 400 кв.м | Новодмитрівська громада |
| 3.72. .Освітлення вулиць с.Ковтуни капітальний ремонт (24)  Дерев”янка - 3 ліхтарі  Польова — 1 ліхтар  С.Мицалівка  Провулок ІІІ колгоспний - 1 ліхтар | Новодмитрівська громада |
| 3.73 Ремонт цокольної частини фундаменту та вимощення навколо частини Ковтунівського Будинку культури:60 м.кв. (57) | Новодмитрівська громада |
| 3.74. Встановлення системи відеоспостереження на території Ковтунівського НВК 8 кам. (50) | Новодмитрівська громада |
| 3.75. Ямковий ремонт асфальтного покриття вул.Колгоспна.с. Мицалівка 800х4.5. (18) | Новодмитрівська громада |
| 3.76. Відмощення навкого Ковтунівського НВК (27) | Новодмитрівська громада |
| 3.77. . Інвест-проект “Мицалівський Буковель” (28)  Виділення коштів на розробку технічної документації | Новодмитрівська громада |
| 3.78 Капітальний ремонт даху на фельдшерському пункті с.Подільське (5) | Новодмитрівська громада |
| 3.79. Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка с.Подільське:500 м.кв. (80) | Новодмитрівська громада |
| 3.80. Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами (придбання сміттєвоза, кузовів, вакуумної машини) | Новодмитрівська громада |
| 3.81.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Дмитрівка (1м) | Новодмитрівська громада |
| 3.82.Капітальний ремонт ФАПу с.Антипівка (2м) | Новодмитрівська громада |
| 3.83.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Драбівці (3м) | Новодмитрівська громада |
| 3.84.Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Подільське (4м) | Новодмитрівська громада |
| 3.85.Влаштування пандуса в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Домантове (5м) | Новодмитрівська громада |
| 3.86.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Нова Дмитрівка (6м) | Новодмитрівська громада |
| 3.87.Капітальний ремонт даху Антипівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.88.Заміна огорожі та воріт Антипівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.89.Капітальний ремонт з буріння скважини у Вільхівському НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.90.Капітальний ремонт харчоблоку Вільхівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.91.Капітальний ремонт ганку Вільхівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.92.Ремонт вимощення навколо Домантівського НВК та майстерні | Новодмитрівська громада |
| 3.93.Капітальний ремонт коридору другого поверху Домантівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.94.Завершення робіт із водовідведення на основному приміщенні Дмитрівського НВК та дитячої установи | Новодмитрівська громада |
| 3.95.Ремонт вимощення навколо будівлі Дмитрівського НВК та ремонт порогу | Новодмитрівська громада |
| 3.96.Ремонт внутрішніх туалетів Дмитрівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.97.Поточний ремонт покрівлі та утеплення стелі Драбівецького НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.98.Влаштування автономної скважини для школи та дитячого садка Драбівецького НВК (3а) | Новодмитрівська громада |
| 3.99.Капітальний ремонт даху із заміною деревяних конструкцій Драбівецького НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.100.Капітальний ремонт стелі в коридорі Ковтунівського НВК, поточний ремонт ганку | Новодмитрівська громада |
| 3.101.Заміна вікон у майстерні, бібліотеці, музеї Ковтунівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.102.Поточний ремонт стелі різновікової групи та актової зали Мелесівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.103.Капітальний ремонт каналізаційної системи у різновіковій групі Мелесівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.104.Встановлення альтанки на подвір’ї Мелесівського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.105.Капітальний ремонт 2 кімнат у приміщенні майстерні із заміною вікон у Новодмитрівській ЗОШ | Новодмитрівська громада |
| 3.106.Утеплення фасаду Новодмитрівської ЗОШ | Новодмитрівська громада |
| 3.107.Капремонт коридорів 1 поверху, заміна дверей, облицювання плиткою підлоги, реконструкція прибудованих класів на 2 поверсі Новодмитрівької ЗОШ | Новодмитрівська громада |
| 3.108.Капітальний ремонт пожежних сходів та оновлення павільйонів у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | Новодмитрівська громада |
| 3.109.Капітальний ремонт групи у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | Новодмитрівська громада |
| 3.110.Реконструкція асфальтного покриття та заміна огорожі у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | Новодмитрівська громада |
| 3.111.Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Подільського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.112.Капітальний ремонт харчоблоку Подільського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.113.Капітальний ремонт паркану навколо Подільського НВК | Новодмитрівська громада |
| 3.114.Реконструкція приміщення для переведення дитячого садка, заміна каналізації у харчоблоці Скориківської ЗОШ | Новодмитрівська громада |
| 3.115.Поточний ремонт, заміна дверей аварійних виходів та ремонт площадок аварійних виходів Скориківської ЗОШ | Новодмитрівська громада |
| 3.116.Добудова другого поверху Новодмитрівського Будинку культури | Новодмитрівська громада |
| 3.117.Будівництво спортивного майданчика у с.Ковтуни із штучним покриттям. | Новодмитрівська громада |
| 3.118.Створення КЗ “Молодіжний центр громади ” на базі вже існуючого молодіжного простору в с. Драбівці (4а) | Новодмитрівська громада |
| 3.119.Створення Громадської майстерні (облаштований технікою і приладами простір для залучення вмілих майстрів та розвитку в громаді побутового сервісу для людей) в селі Драбівці (78а) | Новодмитрівська громада |
| 3.120.Створення пожежно-рятувального підрозділу на базі колишнього пункту пожежної безпеки (придбання пожежної машини в лізінг (6а) | Новодмитрівська громада |
| 3.121.Придбання мобільної сцени – подіуму для реалізації виїзних проектів та культурних заходів (народних гулянь , фестивалів) на території громади (40а) | Новодмитрівська громада |
| 3.122.Відеоспостереження (три в’їзди в села Драбівці, Сенківці та Маркизівка) (45а) | Новодмитрівська громада |
| 3.123. Створення нових, розширення меж існуючих територій та об‘єктів природно- заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж | Новодмитрівська громада |
| 3.124. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Новодмитрівської громади (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | Новодмитрівська громада |
| 3.125. Створення Центру безпеки (в т.ч. придбання автомобіля) | Новодмитрівська громада |
| 3.126.Запобігання руйнуванню дамби у с.Маркізівка | Новодмитрівська громада |
| 3.127. Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти громади | Новодмитрівська громада |
| 3.128. Розвиток цифрового інформаційного простору громади | Новодмитрівська громада |
| 3.129. Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів громади | Новодмитрівська громада |
| 3.130. Створення центру надання адміністративних послуг при органі місцевого самоврядування | Новодмитрівська громада |
| 3.131. Цифрові інструменти народовладдя в територіальній громаді | Новодмитрівська громада |
| 3.132. Переведення надання послуг в електронний вигляд | Новодмитрівська громада |
| 3.133. . Поточний ремонт приміщень в Скориківській ЗОШ для переобладнання під дитячий садок. (88) | Новодмитрівська громада |

## Напрям 3.A. Екологічна безпека та збереження довкілля

Екологічна безпека громади розглядається як стан навколишнього середовища, при якому гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та здоров‘я людини. Це досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров‘я людей як однієї з категорій сталого (збалансованого) розвитку громади.

Соціально-економічний розвиток громади тісно і нерозривно пов‘язаний зі станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у громаді. Оцінка стану довкілля громади свідчить, що компоненти екосистеми зазнають негативного антропогенного впливу, а серед екологічних проблем громади, які потребують вирішення, найважливішими є утворення та накопичення великих обсягів побутових відходів, погіршення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об`єктів, забруднення атмосферного повітря, відсутність єдиної регіональної системи моніторингу стану довкілля. Крім того, існує необхідність розширення мережі об`єктів природно-заповідного фонду.

## Напрям 3.В. Безпека населення та територій

В умовах сучасних викликів, актуальним питанням є підвищення рівня безпеки населення та територій.

Даний напрям спрямований на підвищення спроможності громади попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, а також на впровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення (зокрема шляхом впровадження системи «Безпечна громада»).

## Напрям 3.С. Розвиток і модернізація інфраструктури

Соціально-економічний розвиток громади неможливий без розвитку інфраструктури, оскільки вона забезпечує функціонування галузей матеріального виробництва та соціальної сфери, формує належні умови життєдіяльності суспільства.

На жаль, інфраструктура громади переважно перебуває у незадовільному стані. ЇЇ сучасний стан у багатьох аспектах характеризується застарілістю та зношеністю. Відтак, інфраструктура громади на даний момент не спроможна у повній мірі забезпечити задоволення потреб громадян та комфортні умови проживання.

Однією з ключових проблем є незадовільний стан транспортної інфраструктури та недостатнє використання логістичного потенціалу громади. Для Новодмитрівської громади, як і для інших регіонів України, характерна зношеність покриття автомобільних доріг комунальної форми власності, а також територіальних автомобільних доріг державного значення та доріг загального користування місцевого значення.

Значною проблемою є зношеність об`єктів соціальної інфраструктури, в т. ч. житлово- комунального господарства.

В сучасних умовах актуальним є формування безбар`єрного середовища та інклюзивно-орієнтованого простору з метою урахуванням потреб громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Новодмитрівська громада має потенціал для розвитку туристичної діяльності: природно-кліматичний та історико-культурний потенціал, мальовничі ландшафти, архітектурні пам‘ятки, мережу територій та об‘єктів природно- заповідного фонду, рекреаційні можливості. Але проблемним питанням залишається невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу.

## Напрям 3.D. Просторовий розвиток та цифрова трансформація громади

Впровадження цифрових технологій та інформаційних систем у процес управління розвитком громади дозволяє: спростити доступ до послуг та процедуру їх отримання; вимірювати, збирати, аналізувати та обробляти дані (у тому числі геопросторові) більш швидко, точно та ґрунтовно; оптимізувати та збільшити ефективність роботи органів влади; створити більше можливостей для взаємодії влади та громадськості.

Даний напрям спрямований на впровадження сучасних стандартів управління розвитком території громади, впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громади, впровадження цифрових технологій.

## Засоби реалізації

Впровадження проектів Програми 3 можливе через:

* + залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
  + внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм, відповідне фінансування з місцевого бюджету;
  + залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‗єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
  + залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.

## Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми «ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура» сприятиме досягненню таких результатів:

* + зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
  + запровадження сталої системи управління відходами;
  + зменшення навантаження на полігони ТПВ;
  + збереження та примноження біо- та ландшафтного різноманіття, формування цілісної екомережі;
  + забезпечення цілісності територій та об‘єктів природно-заповідного фонду та запобігання незаконному їх заволодінню;
  + покращення стану водних об‘єктів громади: зменшення обсягу скиду забруднених стічних вод, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок;
  + створення Центру безпеки громадян (в т. ч. встановлення систем відеоспостереження);
  + технічне переоснащення сил цивільного захисту, у тому числі аварійно-рятувальних служб;
  + забезпечення пожежної та техногенної безпеки об`єктів та територій громади;
  + забезпечення безпеки людей на водних об`єктах;
  + забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і громади;
  + забезпечення інженерного захисту територій;
  + використання у повній мірі логістичного потенціалу громади;
  + покращення транспортної доступності громади;
  + покращення стану дорожнього покриття на дорогах комунальної форми власності;
  + облаштована дорожня інфраструктура за сучасними стандартами;
  + забезпечення сільської місцевості якісним стільниковим зв`язком та Інтернетом;
  + модернізація мережі закладів та об`єктів бюджетної сфери;
  + впровадження енергомоніторингу в будівлях бюджетної сфери;
  + підвищення енергоефективності у будівлях бюджетної сфери;
  + збільшення кількості населення, що забезпечене якісними послугами водопостачання;
  + модернізація мереж водопостачання;
  + забезпечення належного рівня очищення питної води;
  + модернізація очисних споруд;
  + забезпечення формування інклюзивно-орієнтованого простору;
  + розбудова, облаштування, реконструкція та реставрація туристичних об`єктів;
  + розвиток інфраструктури та сфери послуг навколо туристичних об‘єктів та пам‘яток;
  + збереження історико-культурної та природної спадщини;
  + поліпшення доступності ряду адміністративних послуг для мешканців громади, спрощення системи надання адміністративних послуг;
  + забезпечення споживачів актуальною і об`єктивною геопросторовою інформацією;
  + отримання споживачами широкого кола геоінформаційних сервісів і послуг;
  + допомога потенційним інвесторам у кращому розумінні бізнес-можливостей територій завдяки оновленню містобудівної документації;
  + забезпечення прозорості діяльності органу влади, зокрема щодо використання ресурсів;
  + автоматизація управлінських процесів;
  + переведення надання послуг в електронний вигляд.

Показники:

* + обсяг утилізованих відходів;
  + обсяг захоронених відходів;
  + кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ;
  + відсоток населених пунктів громади, де запроваджено роздільне збирання ТПВ;
  + кількість та площа територій та об‘єктів природно-заповідного фонду;
  + кількість територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, межі яких встановлені;
  + кількість заходів з поліпшення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об`єктів, реконструкції споруд для очищення стічних та зливових вод;
  + кількість встановлених систем відеоспостереження;
  + протяжність автомобільних доріг комунальної форми власності, на яких здійснено капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття;
  + протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій здійснено модернізацію дорожньої інфраструктури (освітлення, знаки, розмітка);
  + збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених якісним мобільним зв`язком;
  + збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених Інтернет-покриттям;
  + кількість закладів та об‘єктів бюджетної сфери, у яких здійснена модернізація матеріально-технічної бази;
  + кількість охоплених енергомоніторингом бюджетних установ;
  + кількість бюджетних установ, у яких проведено термомодернізацію та енергоефективні заходи (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи);
  + збільшення протяжності водопровідних мереж;
  + зменшення відсотка водопровідних мереж, що перебувають у аварійному стані;
  + кількість новостворених, облаштованих та реконструйованих об‘єктів туристичної інфраструктури;
  + кількість облаштованих екскурсійних маршрутів;
  + кількість адміністративних послуг, наданих через мережу ЦНАП;
  + збільшення кількості виконавчих органів місцевого самоврядування, що надають послуги населенню в електронному вигляді;
  + збільшення кількості виконавчих органів місцевого самоврядування, що запровадили систему електронного документообігу.

## Орієнтовний фінансовий план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проекту** | **Вартість, тис. грн** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| 3.1.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Гагаріна(довжина дороги 700 м, ширина-6 м, площа 4200 кв.м. (11) | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 3.2.Будівництво спортивного залу на території Домантівського НВК(орієнтовна вартість робіт та матеріалів 16000-25000 грн за 1 кв.м.). (83) | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| 3.3.Заміна покрівлі на даху Домантівського Будинку культури(орієнтовна вартість робіт 900-1000 грн за 1кв.м) 1800 кв.м. всього. (81) | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3.4.Заміна вікон у будівлі Домантівського Будинку культури (площа вікон 54,34 кв.м.) орієнтовна вартість 2450-2900 грн за 1 кв.м із відкосами 22 шт. 2.47 кв.м. – площа одного вікна. (49) | 0 | 142 | 0 | 142 |
| 3.5.Влаштування відеоспостереження у центрі села Домантове(кількість камер-8, орієнтовна вартість влаштування 1 камери близько 10000 грн.). (33) | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 3.6.Капітальний ремонт Центру надання соціальних послуг (3) | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 3.7.Заміна твердопаливного котла Altep KT-2 потужністю 90 кВт у котельні Домантівського НВК (вартість котла 90000 грн+перевезення+робота). (7) | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 3.8.Капітальний ремонт актової зали у Домантівському НВК(площа 125 кв.м.) (66) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3.9.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна(площа - 600 кв.м. ) с.Домантове (74) | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 3.10.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вул.Л.Українки.с.Домантове (34) | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 3.11.Облаштування вуличного освітлення с.Домантове (6) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.12. Запровадження системи «Безпечна громада» | 100 | 100 | 120 | 320 |
| 3.13.Ремонт сільського водогону с.Домантове (20) | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3,14.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття до села Матвіївка 8 км/ширина 5 м. (площа -40 000 кв.м., ) (68) | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| 3.15.Вуличне освітлення по вул.Петрашевича, Тичини, Василевського, Дружби, Корнійчука, Вишневої, Пугачова с.Дмитрівка (25) | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3.16.Капітальний ремонт Матвіївського ФПу (91) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 3.17.Придбання баків для сортування пластику і скла с.Дмитрівка (92) | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3.18.Влаштування зупинок по руху автобуса - 3 шт. с.Дмитрівка (64) | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 3.19.Облаштування ліхтарних ліній на вул.Рокосовського с.Дмитрівка (8) | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3.20.Поточний ремонт асфальтного покриття по вул.Рокосовського с.Дмитрівка (44) | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 3.21.Реалізація проекту ”Школі сприяння здоров'ю — сучасний спортивний майданчик” Сільський бюджет:236 000 грн., кошти партнерів:933 000 грн. с.Драбівці (15) | 1169 | 0 | 0 | 1169 |
| 3.22.Реалізація проекту ”Ефективне використання сонячної енергії через встановлення сонячних електространцій загальною потужністю 215,6 кВт із капітальним ремонтом покрівель об’єктів комунальної власності громади” с.Драбівці  349 000 грн.- сільський бюджет  120 000 грн.- надасть ТОВ “Баришівська зернова компанія”  7 630 грн. -надасть організація “Криниця” .(16) | 8269,63 | 0 | 0 | 8269,63 |
| 3.23.Ямковий ремонт дорожнього покриття:пров.Новий, с.Драбівці (12) | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.24.Ліквідація підтоплень 20 садиб по вул.Центральній с.Драбівці (9) | 1150 | 0 | 0 | 1150 |
| 3.25.Будівництво дитячого майданчика с.Маркізівка (30) | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3.26.Поточний ремонт вуличного освітлення пров.Рильського, вул.Набережна. с.Драбівці (29) | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3.27.Придбання контейнерів для сортування сміття, с.Драбівці (13) | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 3.28.Утеплення фасаду та ремонт даху приміщення молодіжного кафе с.Драбівці (53) | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 3.29. Середній поточний ремонт дорожнього покриття вул.Монастирська с.Бакаївка 300 м.кв. (46). | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 3.30.Капітальний ремонт підлоги в спортивній залі Антипівського НВК 162 кв.м. (30) | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.31.Ремонт доріг у селі Антипівка та Бакаївка: вулиці Космонавтів,,Лісова, Незалежності. (48) | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 3.32.Освітлення в с.Бакаївка: вул.Монастирська, Бакаївська - капітальний ремонт (26) | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 3.33.Купівля та монтаж тренажерного обладнання в спортивну залу у приміщенні сільської ради с.Антипівка (87) | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.34.Будівництво дитячого майданчику біля стадіону с.Антипівка (58) | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 3.35.Щебенево-гравійне висипання по вул.Садова. с.Антипівка (86) | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 3.36.Щебенево-гравійне висипання вул.Бакаївська. с.Бакаївка (42) | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 3.37.Облаштування спортивного залу: поточний ремонт, заміна 6 вікон, 2 дверей та закупівля спортивного обладнання с.Вільхи (36) | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 3.38.Капітальний ремонт ФАПу. с.Мелесівка (79) | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3.39.Завершення капітального ремонту клубу у с.Мелесівка (4) | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 3.40.Освітлення капітальний ремонт с.Холодне (90) | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3.41.Встановлення дитячого майданчика у с.Мелесівка (52) | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 3.42.Ямковий ремонт дороги від ТЕКу до села Мелесівки (54) | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 3.43.Кап.ремонт дороги від Мелесівки до Мар’янівки (70) | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 3.44.Ямковий ремонт дороги по вул.Садова с.Нова Дмитрівка (71) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3.45.Ямковий ремонт дороги по вул.Обухова с.Нова Дмитрівка (23) | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 3.46.Доукомплектувати дитячий майданчик с.Нова Дмитрівка (77) | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3.47.Реконструкція площі в центрі села Нова Дмитрівка (60) | 0 | 2600 | 0 | 2600 |
| 3.48.Капітальний ремонт будинку лікаря при амбулаторії для розміщення апарату виконкому.с.Нова Дмитрівка (59) | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| 3.49.Капітальний ремонт групи в дитячому садку Колосочок.с.Нова Дмитрівка (32) | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 3.50.Завершити реконструкцію котельні в дитячому садку “Колосочок” с.Нова Дмитрівка (2) | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 3.51.Придбати контейнери для пластику і скла.с.Нова Дмитрівка (63) | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 3.52.Щебенево-гравійно висипання по вул.Нова с.Нова Дмитрівка (37) | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 3.53.Ремонт сцени в Новодмитрівському Будинку Культури. (56) | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 3.54.Закупівля музичного обладнання, музичних інструментів та світлової апаратури у Новодмитрівський Будинок культури (85) | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 3.55.Демонтаж приміщення старої сільської ради, облаштування спортмайданчика на її місці.с.Нова Дмитрівка (19) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.56.Висипання гравійно-щебеневої суміші на дорозі від дитячого садка до кладовища с.Нова Дмитрівка (17) | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 3.57.Щебенево гравійна висипання по вул Гагаріна с.Нова Дмитрівка (23) | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 3.58.Ямковий ремонт асфальтного покриття по вул. Пушкіна, Польова.с.Нова Дмитрівка (84) | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 3.59.Освітлення пішоходних переходів вул.Шевченка с.Нова Дмитрівка (38) | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 3.60.Влаштування ганку, дверей, заміна 8 led-світильників, влаштування розеток, підключення Інтернету у сільській бібліотеці с.Нова Дмитрівка (21) | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3.61.Підсипання щебенево-гравійною сумішшю частини вул. Перемоги с.Нова Дмитрівка (75) | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 3.62.Будівництво адмінбудинку для апарату виконкому с.Н.Дмитрівка (40) | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| 3.63.Поточний ремонт тротуарів по вулицях Шевченка та Центральній с.Н.Дмитрівка 69) | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
| 3.64.Створення відпочинкової зони у парку с.Н.Дмитрівка (65) | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 3.65.Середній поточний ремонт вул.Центральної с.Н.Дмитрівка (55) | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
| 3.66.Перекриття даху приміщення Скориківської ЗОШ (51) | 0 | Потребує уточнення після обстеження | 0 | Потребує уточнення після обстеження |
| 3.67.Ремонт каналізаційної системи в Скориківській ЗОШ (14) | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 3.68.Вул. Польова облаштування ліхтарних ліній 500 м с.Скориківка (73) | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 3.69.Монтаж системи відеоспостереження с.Ковтуни (43) | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 3.70.Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг Ковтуни.(47)  1.Шкільна- 400 кв.м.  2.Польова - 400 кв.м.  3.Шевченка- 400 кв.м.  4.Набережна- 200 кв.м.  5.Гагаріна — 200 кв.м | 0 | 180  180  180  90  90 | 0 | 180  180  180  90  90 |
| 3.71.Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг с.Мицалівка:  Вул.Польова, 400 кв.м., вул.Шевченка, 400 кв.м. (67) | 0 | 0 | 180  180 | 180  180 |
| 3.72.Освітлення вулиць с.Ковтуни капітальний ремонт (24)  Дерев”янка - 3 ліхтарі  Польова — 1 ліхтар  С.Мицалівка  Провулок ІІІ колгоспний - 1 ліхтар | 6  1.5  1.5 | 0 | 0 | 6  1.5  1.5 |
| 3.73.Ремонт цокольної частини фундаменту та вимощення навколо частини Ковтунівського Будинку культури:60 м.кв. (57) | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 3.74.Встановлення системи відеоспостереження на території Ковтунівського НВК 8 кам. (50) | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 3.75.Ямковий ремонт асфальтного покриття вул.Колгоспна.с. Мицалівка 800х4.5. (18) | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 3.76.Відмощення навкого Ковтунівського НВК (27) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.77.Інвест-проект “Мицалівський Буковель” (28)  Виділення коштів на розробку технічної документації | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3.78.Капітальний ремонт даху на фельдшерському пункті с.Подільське (5) | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.79.Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка с.Подільське:500 м.кв. (80) | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 3.80.Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами (придбання сміттєвоза, кузовів, вакуумної машини) | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 3.81.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Дмитрівка (1м) | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 3.82.Капітальний ремонт ФАПу с.Антипівка (2м) | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 3.83.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Драбівці (3м) | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3.84.Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Подільське (4м) | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| 3.85.Влаштування пандуса в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Домантове (5м) | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3.86.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Нова Дмитрівка (6м) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3.87.Капітальний ремонт даху Антипівського НВК | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3.88.Заміна огорожі та воріт Антипівського НВК | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 3.89.Капітальний ремонт з бурінням скважини у Вільхівському НВК | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.90.Капітальний ремонт харчоблоку Вільхівського НВК | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 3.91.Капітальний ремонт ганку Вільхівського НВК | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3.92.Ремонт вимощення навколо Домантівського НВК та майстерні | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.93.Капітальний ремонт коридору другого поверху Домантівського НВК | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 3.94.Завершення робіт із водовідведення на основному приміщенні Дмитрівського НВК та дитячої установи | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3.95.Ремонт вимощення навколо будівлі Дмитрівського НВК та ремонт порогу | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 3.96.Ремонт внутрішніх туалетів Дмитрівського НВК | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3.97.Поточний ремонт покрівлі та утеплення стелі Драбівецького НВК | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.98.Влаштування автономної скважини для школи та дитячого садка .Драбівецького НВК (3а) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.99.Капітальний ремонт даху із заміною деревяних конструкцій Драбівецького НВК | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 3.100.Капітальний ремонт стелі в коридорі Ковтунівського НВК, поточний ремонт ганку | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 3.101.Заміна вікон у майстерні, бібліотеці, музеї Ковтунівського НВК | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 3.102.Поточний ремонт стелі різновікової групи та актової зали Мелесівського НВК | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.103.Капітальний ремонт каналізаційної системи у різновіковій групі Мелесівського НВК | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 3.104.Встановлення альтанки на подвір’ї Мелесівського НВК | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3.105.Капітальний ремонт 2 кімнат у приміщенні майстерні із заміною вікон у Новодмитрівській ЗОШ | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3.106.Утеплення фасаду Новодмитрівської ЗОШ | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 3.107.Капремонт коридорів 1 поверху, заміна дверей, облицювання плиткою підлоги, реконструкція прибудованих класів на 2 поверсі Новодмитрівької ЗОШ | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 3.108.Капітальний ремонт пожежних сходів та оновлення павільйонів у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 3.109.Капітальний ремонт групи у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 3.110.Реконструкція асфальтного покриття та заміна огорожі у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 3.111.Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Подільського НВК | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.112.Капітальний ремонт харчоблоку Подільського НВК | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 3.113.Капітальний ремонт паркану навколо Подільського НВК | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 3.114.Реконструкція приміщення для переведення дитячого садка, заміна каналізації у харчоблоці Скориківської ЗОШ | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3.115.Поточний ремонт, заміна дверей аварійних виходів та ремонт площадок аварійних виходів Скориківської ЗОШ | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3.116.Добудова другого поверху Новодмитрівського Будинку культури | 300 | 9700 | 0 | 10000 |
| 3.117.Будівництво спортивного майданчика у с.Ковтуни із штучним покриттям | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| 3.118.Створення КЗ “Молодіжний центр громади” на базі вже існуючого молодіжного простору в с. Драбівці (4а) | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 3.119.Створення Громадської майстерні (облаштований технікою і приладами простір для залучення вмілих майстрів та розвитку в громаді побутового сервісу для людей) в селі Драбівці (78а) | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3.120.Створення пожежно-рятувального підрозділу на базі колишнього пункту пожежної безпеки (придбання пожежної машини в лізінг (6а) | 700 | 50 | 50 | 800 |
| 3.121.Придбання мобільної сцени – подіуму для реалізації виїзних проектів та культурних заходів (народних гулянь , фестивалів) на території громади (40а) | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 3.122.Відеоспостереження (три в’їзди в села Драбівці, Сенківці та Маркизівка) (45а) | 0 | 100 | 20 | 120 |
| 3.123. Створення нових, розширення меж існуючих територій та об‘єктів природно- заповідного фонду, розробка проектів  землеустрою з організації та встановлення їх меж | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 3.124. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану  малих та середніх річок на території  Новодмитрівської громади (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | \*0 | 100\* | 300\* | 400\* |
| 3.125. Створення Центру безпеки (в т.ч. придбання автомобіля) | 525 | 25 | 25 | 575 |
| 3.126.Запобігання руйнуванню дамби у с.Маркізівка | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3.127. Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти громади | 90\*\* | 90\*\* | 100\*\* | 280\*\* |
| 3.128. Розвиток цифрового інформаційного простору громади | 30 | 40 | 50 | 120 |
| 3.129. Комплекс заходів із забезпечення  якісною питною водою населених пунктів області | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 3.130. Створення центру надання  адміністративних послуг при органі місцевого самоврядування | 40 | 20 | 30 | 90 |
| 3.131. Цифрові інструменти народовладдя в територіальній громаді | 60 | 70 | 100 | 230 |
| 3.132. Переведення надання послуг в  електронний вигляд | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 3.133. Поточний ремонт приміщень в Скориківській ЗОШ для переобладнання під дитячий садок. (88) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| **Всього:** | **26937,63** | **37031** | **39715** | **103683,63** |
|  |  |  |  |  |

# Каталог проектів

Даний розділ містить перелік проектів, впровадження яких передбачене Планом реалізації Стратегії розвитку Новодмитрівської громади на період 2021 – 2023 роки.

# Проекти програми 1: ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ |
| 1 | Назва проекту розвитку  (далі - проект) | 1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва  в громаді |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії  регіонального розвитку, якому відповідає проект | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для започаткування і ведення підприємницької діяльності |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому  відповідає проект | 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: посилення підприємницького потенціалу та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва в громаді.  Завдання:   * розвиток інституційної, організаційної, маркетингової, фінансової та інших видів підтримки підприємництва; * облаштування та запуск сучасної інфраструктури підтримки підприємництва в громаді. |
| 5 | Територія, на яку  проект матиме вплив | Новодмитрівська громада |
| 6 | Цільові групи проекту | Суб‘єкти малого та середнього підприємництва громади |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Низький рівень підприємливості та бізнес-грамотності серед мешканців громади працездатного віку. В громаді бракує розвинутої, сучасної інфраструктури для підтримки підприємництва. Спостерігається низький рівень задоволення потреб та можливостей молоді в громаді для самореалізації через відкриття та розвиток власної справи, реалізації розвиткових, підприємницьких ініціатив; відсутність необхідних знань щодо особливостей започаткування та розвитку власного бізнесу, продажу продукції. |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * створено нові об‘єкти інфраструктури підтримки бізнесу для діючих підприємців, підприємств та тих хто планує відкрити власну справу; * запроваджено інструменти та механізми підтримки підприємницької діяльності; * збільшено кількість суб‘єктів підприємницької діяльності, що отримали доступ до фінансових ресурсів та розвинули свій бізнес; * збільшено кількість проведених заходів (консультації, навчальні курси, бізнес-планування); * збільшено кількість суб‘єктів господарювання, які отримали консультативні послуги та розвинули бізнес; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * збільшено кількість суб‘єктів підприємництва на 10 тис. населення; * збільшено обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб‘єктів МСП; * збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів. | | | |
|  | соціальний вплив | * створено нові робочі місця; * залучено молодь, соціально активних громадян, зацікавлених у розвитку підприємництва, до започаткування власної справи; * подолання соціальної напруги в суспільстві. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * промоція нових та діючих об‘єктів інфраструктури серед молоді, бізнесу, активних громадян; * розробка та впровадження інформаційно-освітньої платформи для інклюзивного розвитку бізнес-середовища в регіоні (молодіжне, жіноче, креативне підприємництво, стартап-рух); * проведення освітніх заходів (тренінги, івенти, фести та ін.), мотиваційних зустрічей молоді з успішними бізнесменами, тренерами, практиками, представниками влади та місцевого самоврядування; * стимулювання створення фірм/компаній серед молоді, підтримка впровадження стартап-проектів, що просувають нові технології, підвищення їх конкурентоспроможності, в т.ч. за рахунок консультування провідними експертами за відповідними напрямами; | | | |
| 10 | Період реалізації  проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | інші джерела | - | - | - | - |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської сільської ради | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 1.2 Підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для започаткування і ведення підприємницької діяльності | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підвищення рівня обізнаності суб‘єктів малого та середнього підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів та популяризація ведення прозорого бізнесу.  Завдання: проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань  фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська територіальна громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Підприємці-початківці, власники малих та середніх підприємств, бухгалтери, кадровики | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Відсутність надання якісних, своєчасних знань щодо законодавчих новацій, змін, додаткових можливостей для розвитку бізнесу. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * буде проведено навчальні семінари-тренінги з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів; * підвищено рівень обізнаності суб‘єктів малого та середнього підприємництва щодо ведення прозорого бізнесу. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено податкові надходження. | | | |
|  | соціальний вплив | Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи розширення власних бізнесів. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | Проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань фінансів,  податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 3,6 |
|  | інші джерела | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 1.3 Участь у навчальних бізнес-курсах | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для започаткування і ведення підприємницької діяльності | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: популяризація підприємництва, надання якісної бізнес-освіти діючим підприємцям та тим, хто має намір започаткувати власну справу.  Завдання:   * участь у курсах „Старт та розвиток власної справи―; * участь у курсах „SMM-просування для бізнесу―; * участь у навчальних кемпах для жінок-підприємців Open.Biz Camp Woman; * участь у навчальних кемпах для чоловіків-підприємців Open.Biz Camp Man; * участь у курсах з підприємництва для дітей Open.Biz Kids; * участь у курсах з діджитал-маркетингу. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Діючі підприємці, ті, хто бажає розпочати власну справу, діти | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Відсутність надання якісної бізнес-освіти і практичних навичок для започаткування та ведення бізнесу. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * діючі підприємці та підприємці-початківці отримали знання з основних напрямків організації бізнесу та підприємницької діяльності; * здійснено бізнес-планування існуючого бізнесу або бізнес-плану стартапу; * відкриття нової власної справи; * масштабовано існуючі бізнеси; * модернізовано існуючі бізнеси. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено кількість підприємців. | | | |
|  | соціальний вплив | Створено нові робочі місця. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * участь у курсах „Старт та розвиток власної справи―; * участь у курсах „SMM-просування для бізнесу―; * участь у навчальних кемпах для жінок-підприємців Open.Biz Camp Woman; * участь у навчальних кемпах для чоловіків-підприємців Open.Biz Camp Man; * участь у курсах з підприємництва для дітей Open.Biz Kids; * участь у курсах з діджитал-маркетингу. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 2 | 2 | 2,50 | 6,5 |
|  | інші джерела | - | - | - | - |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | | 1.4 Створення Інформаційного пункту для підприємців | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | | Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для започаткування і ведення підприємницької діяльності | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | | 1.1.2. Створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності, в т. ч. фінансової | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | | Мета: підтримка підприємницької діяльності шляхом створення Інформаційного пункту для підприємців.  Завдання: створення інформаційного пункту для підприємців у територіальній громаді з метою підвищення поінформованості населення щодо правил та умов ведення бізнесу. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | | Новодмитрівська територіальна громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | | Діючі суб‘єкти малого та середнього бізнесу, особи, які мають на меті започаткування власної справи | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | | Відсутність в громаді інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, яка б відповідала як потребам МСП, так і кількості та якості надання послуг, в яких населення могло б отримати інформацію про умови ведення бізнесу. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | | * у територіальній громаді створено і облаштовано Інформаційний пункт для підприємців (ІПП); * розроблено пакет послуг ІПП; * проведено навчання для консультантів ІПП; * в структурі територіальної громади введено посадову особу для консультування бізнесу; * проведено інформаційну кампанію; * виготовлено промо- та інформаційно-довідкові матеріали. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | | * збільшено кількість підприємців; * активізовано місцевий економічний розвиток. | | | |
|  | соціальний вплив | | Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи розширення власних бізнесів. | | | |
|  | екологічний вплив | | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | | * розробка пакету інформаційно-консультаційних послуг; * облаштування ІПП; * придбання меблів та техніки в ІПП; * проведення навчань для консультантів ІПП; * проведення широкомасштабної інформаційної кампанії та виготовлення необхідної промоційної, методичної та рекламної продукції: методичні довідники, посібники, каталоги; * проведення тренінгів, семінарів, воркшопів для бізнесу та тих, хто має намір відкрити власну справу; * створення промоційного відеоролику щодо діяльності інфраструктури підтримки підприємництва в громаді; * введення в структурі територіальної громади посадової особи для консультування бізнесу. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | | 4 | 3 | 2 | 9 |
|  | інші джерела | | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку  (далі - проект) | 1.5 Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в Новодмитрівській громаді | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння розвитку туристичної інфраструктури на сільських територіях | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 1.1.3. Стимулювання розвитку креативної економіки | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: популяризація, розвиток сільського зеленого туризму, розширення сфери та якості надання послуг, зростання зайнятості населення.  Завдання:   * збір та систематизація інформації про туристичний потенціал місцевості; * створення необхідних баз даних; * організація та проведення навчання тих категорій населення, які бажають бути зайнятими в сфері зеленого туризму; * інформаційна підтримка зеленого туризму та надання доступу зацікавлених підприємців до інформаційних ресурсів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Сільські населені пункти Новодмитрівської ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Туристи, підприємці та самозайняті особи, що здійснюють діяльність в сфері сільського зеленого туризму. | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Проект скеровано на вирішення проблеми заробітчанської міграції, безробіття та збільшення доходів сільського населення, покращення благоустрою сіл громади шляхом реалізації конкретних бізнес-ідей щодо створення сільських зелених садиб. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * збільшено кількість сільських зелених садиб в громаді; * розвиток внутрішнього туризму у громаді (у т.ч. сільського зеленого туризму); * збільшено рівень поінформованості жителів громади щодо діючих сільських зелених садиб; * популяризовано зелений туризм та агротуризм громади; * створено нові робочі місця. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено доходи місцевого бюджету за рахунок розвитку занятості населення. | | | |
|  | соціальний вплив | Забезпечено самозайнятість, створено нові робочі місця, підвищено рівень та якість життя на селі. | | | |
|  | екологічний вплив | Покращено екологічну ситуацію в населених пунктах, де розвивається туризм. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення семінарів, тренінгів, консультацій для майбутніх власників садиб; * реконструкція та облаштування осель жителів під садиби сільського зеленого туризму та створення нових садиб; * узагальнення та поширення інформації щодо діючих зелених садиб. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 3 | 2,50 | 2,50 | 8,00 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 1.6 Підтримка й розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т. ч. органічної | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва у створенні та зростанні експортно орієнтованого виробництва з високою доданою вартістю та у доступі малого та середнього підприємництва на зовнішній ринок шляхом створення та  вдосконалення механізмів державної підтримки | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в сегменті малого і середнього агробізнесу | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підтримка та розвиток мікро-, малого та середнього підприємництва в галузі виробництва нішевої сільськогосподарської продукції, в т. ч. органічної.  Завдання:   * інформаційно-консультаційна підтримка мікро-, малих та середніх агровиробників в сфері виробництва нішевої, в т.ч. органічної, продукції; * організація та сприяння маркетинговим дослідженням ринку нішевої аграрної продукції в громаді тощо; * заохочення сталого сільськогосподарського виробництва, з наголосом на охороні довкілля, органічному виробництві, біотехнологіях; * підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, його ефективності, прозорості ринків, умов для залучення інвестицій; * заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сфері стандартизації, вимог до виробництва і схем якості. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська територіальна громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Мікро-, малі та середні сільськогосподарські товаровиробники, населення сільських громад | | | |
| 7 | Опис проблеми, на | У громаді працює 18 фермерів. У структурі | | | |
|  | вирішення якої  спрямований проект | виробництва сільського господарства переважає продукція рослинного походження (близько 90%). Незважаючи на те, що підприємства сільськогосподарської переробки є практично у кожному районі, обсяги переробки є незначними, первинна переробка у місцях виробництва сільськогосподарської продукції (сировини) переважно відсутня. Сільське господарство громади не має належної логістичної підтримки, логістичних центрів, пунктів тривалого зберігання, центрів сертифікації продукції, перевірки на відповідність міжнародним стандартам. В такому разі вихід місцевих виробників сільськогосподарської продукції, в т.ч. нішевої та органічної, на зовнішні ринки обмежений.  Наразі в громаді домінує виробництво агросировинної продукції, на експорт якої, зокрема, в ЄС встановлені тарифні квоти. Таким чином ЄС захищає свій внутрішній ринок. Але на відміну від традиційних сировинних позицій агарного експорту нішева продукція переважно не підпадає під обмеження обсягів безмитних поставок на ринок ЄС. Крім того, часто нішеві продукти харчування підпадають під середній та високий цінові сегменти. Мова йде про органічні та біо-культури, горіхи, бобові культури та вироби з них, так звані „здорові― продукти, продукти для спортивного, функціонального і детокс-харчування (зернові суміші, сублімовані супи, коктейлі, каші, гранола, снеки з ягід, тощо), дитячі овочеві та фруктові пюре, овочево-фруктові соки, консерви з м‘яса кіз, кроликів, індички, равлики та ін. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * збільшено кількість інформаційно-навчальних заходів з популяризації виробництва нішевої агропродукції в т.ч. органічної, в громаді; * збільшено рівень експертної підтримки виробників нішевої агропродукції в т.ч. органічної; * збільшено кількість нових підприємців, підприємств з виробництва нішевої агропродукції в т. ч. органічної; * покращено доступ мікро-, малого та середнього підприємництва в секторі виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної, до фінансових ресурсів; * збільшено кількість підприємств, які успішно пройшли сертифікацію органічної продукції; * збільшено кількість експортерів нішевої агропродукції, в т.ч. органічної, до країн ЄС. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * сталий розвиток АПК громади через його диверсифікацію; * формування внутрішнього ринку нішевої продукції та нішевих продуктів харчування; * збільшено надходження у місцевий бюджет громади; * підвищено рівень економічної та інституційної спроможності громади в регіоні. | | | |
|  | соціальний вплив | * знижено рівень безробіття в сільській місцевості; * подолання бідності, зменшення соціальної напруги в громадах; * започатковано спільні проекти співпраці та партнерства. | | | |
|  | екологічний вплив | * знижено рівень техногенного впливу АПК в громаді; * раціональне використання водних ресурсів; * сертифікація та стандартизація продукції. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * організація інформаційно-консультативної підтримки щодо супроводу проектів місцевого економічного розвитку сільських територій з розвитку виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної, та залучення фінансування; * проведення заходів з інформування цільових груп щодо переваг виробництва нішевої агропродукції, її переробки, сертифікації, експорту тощо; * ідентифікація потреб місцевих агровиробників; * організація й сприяння маркетинговим дослідженням ринків нішевої аграрної продукції в громадіі, Україні, ЄС тощо; * розвиток ринкових зв‘язків з учасниками ланцюгів доданої вартості нішевої агропродукції, в т.ч. органічної; * розвиток співпраці виробників нішевої агропродукції з профільними асоціаціями, органами місцевої влади та іншими суб‘єктами, зацікавленими в підвищенні ефективності агробізнесу та розвитку сільських територій; * залучення інвестицій в потужності виробництва (в т.ч. сучасні технології поливу, вирощування в закритому ґрунті), зберігання, переробки, пакування, консолідації товарних партій, сертифікації та оцінки якості і подальшого збуту нішевої агропродукції в т.ч. органічної; * супровід пілотних проектів, демонстраційних ділянок на базі мікро-, малого та середнього підприємництва (сімейні ферми, ферми крафтової продукції тощо). | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 5 | 5 | 8 | 18 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 1.7 Популяризація та модернізація інвестиційного порталу | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: популяризація інвестиційного порталу громади та його модернізація з метою ознайомлення ділового світу з інвестиційними, експортними та туристичними можливостями громади.  Завдання: популяризація інвестиційного порталу громади в онлайн- просторі та удосконалення його структури. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення громади, українські та міжнародні компанії, малий та середній бізнес громади. | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Відсутність на інвестиційному порталі розділу щодо міжнародної співпраці та окремих можливостей співраці з міжнародними організаціями, фондами та проектами (гранти, конкурси, програми (в т. ч. кредитні програми). | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * популяризовано інвестиційний потенціал громади в онлайн- просторі; * збільшено надходження інвестицій; * відкрито нові підприємства; * збільшено обсяг експорту; * збільшено кількість туристів, які відвідують громаду. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * активізовано інвестиційну, експортну та туристичну діяльність; * збільшено обсяги інвестицій; * збільшено обсяг експорту; * збільшено обсяг залучених коштів міжнародних фінансових організацій. | | | |
|  | соціальний вплив | Створено нові підприємства та нові робочі місця. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * популяризація сайту; * розширення функціональних можливостей порталу; * оновлення дизайну порталу; * додавання розділу „Співпраця з міжнародними організаціями―. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 5 | 1 | 0,5 | 6,5 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 1.8.Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції громади | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Поширення практик маркетингової підтримки на місцевому рівні, впровадження комплексу інструментів територіального маркетингу, у тому числі шляхом розроблення місцевих маркетингових стратегій і брендів | | | |
| 3 | Номер і назва завдання  регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 1.3.2. Створення та просування місцевих брендів | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: розробка програми маркетингового забезпечення формування ринку агропродовольчої продукції для раціоналізації споживання продуктів харчування та забезпечення комплексного вирішення соціальних, економічних та екологічних задач сталого розвитку суспільства, формування позитивного іміджу громади.  Завдання:   * обґрунтування доцільності пріоритетного формування ринку продовольчої продукції на основі використання інструментарію маркетингу та розробка системно-структурної моделі для забезпечення його сталого функціонування; * ідентифікація і систематизація ключових інструментів маркетингу, що дозволяють найбільш ефективно впливати на ринок агропродовольчої продукції в рамках узгодження економічних, екологічних, соціальних задач; * дослідження сучасного стану національного і регіональних ринків продовольчої продукції, в тому числі екологічно чистої, та оцінка можливостей їх розвитку на основі активізації маркетингового інструментарію (організаційних і комунікаційних інструментів); * формування системи інформаційного забезпечення дослідження місцевого ринку агропродовольчої продукції; * розробка програми розвитку ринку агропродовольчої продукції громади. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Суб‘єкти продовольчого забезпечення громади (сільськогосподарські підприємства, включаючи фермерські господарства, агрохолдинги, підприємства харчової промисловості, учасники ринку продовольчого рітейлу), місцеві органи влади, місцева громада. | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Продовольче забезпечення та продовольча безпека населення належить до визначальних проблем соціально-економічного розвитку у національному та глобальному вимірах. Існуюча політика компенсації недостатності продуктів харчування за допомогою широкого впровадження генно-модифікованих продуктів не відповідає цілям сталого розвитку. Тому актуальним стає пошук альтернативних методів сільського господарства, орієнтованих на збереження і відновлення природних ресурсів та спрямованих на еколого-збалансований розвиток; потребують вирішення питання сертифікації окремих видів продукції, моніторинг та контроль її якості та походження, гостро стоїть питання про формування повноцінного ринку якісної продовольчої продукції. Проект спрямовано на маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції, що створює основу для прийняття інноваційних управлінських рішень по сталому розвитку ринку  агропродовольчої продукції громади. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * розроблено методичний підхід до моделювання поведінки споживачів при прийнятті рішення про купівлю продовольчої продукції місцевих брендів, в тому числі екологічно чистих продуктів; * здійснено оцінку сучасних тенденцій і напрямів функціонування світового ринку агропродовольчої продукції в розрізі специфіки його формування в ряді країн; * розроблено організаційно-економічний механізм управління ринком агропродовольчої продукції на основі використання маркетингового інструментарію; * розроблено програму формування і розвитку ринку агропродовольчої продукції громади. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * прискорено темпи зростання ринку агропродовольчої продукції; * збільшено частку експорту агропродовольчої продукції; * прискорено розвиток сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі; * активізовано інвестиційні проекти через популяризацію продовольчої продукції вітчизняних брендів, підвищено оборотність   продукції, відповідно збільшено прибутковість малого підприємництва, фермерських господарств. | | | |
|  | соціальний вплив | * збільшено кількість робочих місць; * задоволено потреби в якісній агропродовольчій продукції різних цільових сегментів. | | | |
|  | екологічний вплив | Збережено навколишнє середовище, забезпечено відтворення ґрунтів, їх родючості. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * моделювання поведінки споживачів при прийнятті рішення про купівлю агропродовольчої продукції; * розробка програми маркетингового забезпечення розвитку агропродовольчого ринку; * формування системи інформаційного забезпечення дослідження місцевого агропродовольчого ринку; * розробка організаційно-економічного механізму управління ринком агропродовольчої продукції на основі використання маркетингового інструментарію; * формування пропозицій щодо впровадження „продуктових― маркетингових стратегій суб‘єктів господарювання; * розробка програми розвитку ринку агропродовольчої продукції громади. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 1.9 Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Запровадження новітніх освітніх підходів та форматів з посиленою прикладною орієнтацією, міждисциплінарним підходом, що  пов‘язані з інтелектуально місткими, виробничими та інноваційними видами підприємництва. | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підвищення рівня обізнаності суб‘єктів малого та середнього підприємництва з питань інноваційної діяльності.  Завдання:   * проведення навчальних семінарів-тренінгів; * консультування з питань інноваційної діяльності; | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Підприємці-початківці, представники малого та середнього бізнесу | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Відсутність надання якісних та своєчасних знань щодо інноваційної діяльності. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * проведено навчальні семінари-тренінги з питань інноваційної діяльності * підвищено рівень обізнаності суб‘єктів малого та середнього підприємництва щодо інноваційної діяльності | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено податкові надходження до бюджету. | | | |
|  | соціальний вплив | Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи розширення власних бізнесів. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань інноваційної діяльності | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

* 1. **Проекти програми C.1: SMART-спеціалізація громади С.1: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва у створенні та зростанні експортно-орієнтованого виробництва з високою доданою вартістю та у доступі малого та середнього  підприємництва на зовнішній ринок шляхом створення та вдосконалення механізмів державної підтримки | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | С.1.1.1. Стимулювання співробітництва та партнерства місцевого бізнесу і науки в сфері технологій переробки сільськогосподарської продукції | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: наближення до світових вимог щодо якості та безпечності продукції.  Завдання: створення мережі переробних ліній та забійних цехів в підприємствах громади. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Особисті селянські господарства, сільське населення, що  займається виробництвом м‘яса худоби, малі фермерські господарства, сімейні фермерські господарства | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | З 1 січня 2025 року – буде повністю скасовано подвірний забій, через що селяни не зможуть продавати худобу і птицю в  забійній вазі. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * збільшено додану вартість сільськогосподарської продукції; * створено конкурентоздатну продукцію як на вітчизняному ринку, так і з можливістю експорту її за кордон; * забезпечено населення громади тваринницькою продукцією власного виробництва; * завершено цикл в ланцюгу „ВИРОБНИЦТВО-ЗБУТ― через мережу забійних пунктів. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * збільшено виробництво сільськогосподарської продукції з доданою вартістю; * введено в дію забійні цехи, що відповідають вимогам ЄС з облаштуванням ветеринарних лабораторій. | | | |
|  | соціальний вплив | Створено додаткові робочі місця. | | | |
|  | екологічний вплив | Утилізовано продукти забою худоби та птиці відповідно до ветеринарно-санітарних вимог. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * створення комунальних підприємств на території громади, враховуючи спеціалізацію виробленої продукції сільським населенням; * введення в дію нових забійних пунктів у відповідності до вимог ЄС з облаштуванням ветеринарних лабораторій | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту  розвитку | С.1.2 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: удосконалення соціально-економічних та організаційних умов для створення та розвитку кооперативів, СФГ, стійкої системи їх підтримки, забезпечення безпосереднього доступу до організованого аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості та добробуту сільського населення.  Завдання:   * надання організаційної підтримки створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та СФГ в громаді; * поліпшення матеріально-технічної бази кооперативів та СФГ. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Сільське населення громади, сільськогосподарські кооперативи та СФГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних ринків призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих селянських господарствах, відпливу працездатного населення з сільської місцевості, руйнування соціальних об‘єктів  інфраструктури. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * розбудовно інфраструктуру кооперативного сегмента аграрного ринку; * розширено сферу зайнятості сільського населення; * вихід сільськогосподарських товаровиробників на вигідні ринки збуту; * поповнено місцевий бюджет; * забезпечена конкуренція комерційним посередницьким фірмам. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * економічне зростання в сільському господарстві; * зміцнено продовольчу безпеку громади; * сформовано конкурентне середовище на регіональному ринку сільськогосподарської продукції; * збільшено обсяги інвестування на розвиток кооперації та сільськогосподарського виробництва в цілому. | | | |
|  | соціальний вплив | Працевлаштовано сільських мешканців. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення інформаційної кампанії для керівників/представників СОК та СФГ щодо порядку надання фінансової підтримки для їх розвитку; * інформаційний супровід по підготовці необхідних документів для подання на конкурсний відбір відповідним виконавцям. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 7 | 7 | 7 | 21 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту  розвитку (далі - проект) | С.1.3. Запровадження нових технологій збуту сільськогосподарської продукції | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської  Сировини | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: забезпечення безпосереднього доступу до організованого аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості сільського населення. Завдання:   * надання організаційної підтримки в розвитку аграрного ринку та доступу до мережі збуту. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Особисті селянські господарства, малі та середні виробники сільськогосподарської продукції | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Недостатній рівень розвитку сегмента аграрних ринків призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих селянських господарствах, відпливу працездатного населення з сільської місцевості, руйнування соціальних об‘єктів інфраструктури. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * створено нові технології збуту сільськогосподарської продукції * розширено логістичні напрямки, сфери діяльності сільськогосподарських товаровиробників; * підвищено рівень доходів сільського населення. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * зміцнено продовольчу безпеку громади; * сформовано конкурентне середовище на місцевому ринку сільськогосподарської продукції. | | | |
|  | соціальний вплив | Збільшено кількість самозайнятих в особистих селянських господарствах. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * укладення договорів на постачання сільськогосподарської продукції; * формування мережі точок продажу; * організація схеми логістики доставки до точок продажу. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  | | | |

* 1. **Проекти програми 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ, громадські організації | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 2.1 Участь у щорічному конкурсі проектів місцевого розвитку | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Удосконалення механізму фінансової підтримки розвитку регіонів та територіальних громад | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: забезпечити участь проектів місцевого розвитку шляхом їх співфінансування з коштів місцевих, обласного бюджетів та з інших джерел.  Завдання: створення сприятливих умов для подальшого розвитку громади через реалізацію місцевих проектів розвитку та вироблення ефективних механізмів співфінансування таких проектів з коштів місцевого та обласного бюджетів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Представники місцевої влади, населення громади | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Попередні роки показали, що в місцевій політиці бракує ефективних інструментів стимулювання розробки та реалізації короткострокових проектів місцевого розвитку у співфінансуванні з коштів місцевого та обласного бюджетів.  Має місце низький рівень проектної активності, вмотивованості серед працівників місцевих рад щодо задоволення нагальних потреб громади та таких, які не можуть бути предметом фінансування з боку ДФРР через їх локальність, домінуючий соціальний зміст, відсутність інноваційної складової.  Таким чином, тривалий час, через відсутність альтернативи, відбувалось надмірне навантаження ДФРР локальними інфраструктурними проектами з боку громад, що призвело як до зростання рівня недовіри до Фонду, так і низької якості проектів, зареєстрованих на платформі ДФРР. Внаслідок цього ДФРР не здатний задовольнити повною мірою загальний попит на задоволення локальних потреб громад в силу своїх цілей та  обмеженості ресурсів. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * запроваджено інструмент вирішення місцевих проблем та задоволення місцевих потреб громад шляхом реалізації проектів; * збільшено рівень ділової та економічної активності громади; * посилено фахову спроможність представників ОМС, громадського сектору, бізнесу. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | Ефективне використання внутрішніх та залучення зовнішніх ресурсів через співфінансування проектів. | | | |
|  | соціальний вплив | * збалансувано темпи розвитку громади; * знижено градус соціальної напруги серед мешканців громади. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * сформувати пріоритетні напрямки проектів місцевого розвитку громади; * використовувати механізм підтримки проектів місцевого розвитку, формулу співфінансування з коштів місцевого, обласного бюджетів та з інших джерел; * проводити інформаційно-просвітницьку підтримку проектів місцевого розвитку; * проведення навчальних заходів (семінари, тренінги, зустрічі та ін.) з питань підготовки місцевих проектів розвитку громади; * забезпечити консультаційну допомогу з підготовки місцевих проектів розвитку громади та супровід під час їх реалізації; * здійснювати моніторинг ефективності впровадження проектів та оцінку результатів їх впровадження. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 150 | 225 | 300 | 675 |
|  | інші джерела | 10 | 20 | 20 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 2.2 Інформаційно-методологічна підтримка місцевих громад | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний розвиток територій регіонів та територіальних громад | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: дотримання бюджетної дисципліни, упередження порушень бюджетного законодавства.  Завдання: підвищення рівня та якості складання проекту місцевого бюджету та ефективності його виконання. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Голова територіальної громади, структурні підрозділи з питань фінансів місцевої ради територіальної громади | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Дефіцит професійних кадрів територіальної громади, низький рівень управлінських, спеціалізованих, професійних якостей місцевих управлінців та працівників місцевої ради. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту  економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * упереджено порушення бюджетного законодавства; * ефективне виконання місцевого бюджету. * відсутність порушень бюджетної дисципліни; * економічний ефект (додаткові надходження) від максимального використання ресурсів громади; * ефективність виконання місцевого бюджету як за доходами, так і за видатками у результаті професійного управління місцевим бюджетом, якісною організацією бюджетного процесу. | | | |
|  | соціальний вплив | Збільшено бюджетні ресурси на розвиток громади. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * інформаційна підтримка; * методологічна підтримка; | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | - | - | - | - |
|  | інші джерела | - | - | - | - |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ освіти Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 2.3 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників в результаті запровадження спеціальних навчальних програм | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову та середню школу | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.  Завдання: оновити навчальний простір початкових класів закладів загальної середньої освіти; придбати на умовах співфінансування  (державний, місцевий бюджет) засоби навчання, сучасні шкільні меблі, комп‘ютерну техніку. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Заклади загальної середньої освіти Новодмитрівської ТГ, педагогічні працівники | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Вирішення питання забезпечення доступності до рівних освітніх  умов у закладах загальної середньої освіти. Осучаснення застарілої навчально-матеріальної бази ЗЗСО. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * створено умови для навчання дітей з урахуванням вимог сучасності у початковій школі; * створено нове освітнє середовище. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Ефективне використання цільового залишку освітньої субвенції. | | | |
|  | соціальний вплив | * забезпечено доступність здобувачів освіти до рівних освітніх умов у ЗЗСО; * покращено умови праці вчителів. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * збір та узагальнення потреби щодо придбання засобів навчання, шкільних меблів, комп‘ютерної техніки; * проведення процедур закупівлі товарів через ProZorro; * оснащення ЗЗСО сучасними шкільними меблями, засобами навчання та комп‘ютерною технікою; * використання нового освітнього середовища та нового навчального простору. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 350 | 350 | 350 | 1050 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ освіти виконавчого комітету Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 2.4 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Впровадження на всіх рівнях освіти навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок та запровадження цифрових навичок | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: розвиток громадянської освіти в громаді, в тому числі із використанням сучасних ІКТ.  Завдання: формування у педагогічних працівників та молодих громадян ключових компетентностей ХХІ століття (соціальної, громадянської, інфомедійної), визначених у Концепції Нової української школи, через впровадження стандартів і засад, які  покладені в основу роботи з інформацією та медіатекстами й сприяють розвитку демократичного суспільства. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Педагогічні працівники та молоді громадяни (до 18 років) у різних формах і типах освітніх закладів | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Проблеми громадянської освіти в громаді набувають сьогодні особливу актуальність. Розвиток громадянського суспільства у нашій країні відбувається під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, пов`язаних з нестабільними економічними, політичними і культурними процесами.  Знання про громадянське суспільство повинні підкріплюватись  громадянськими навичками і цінностями, необхідними для активної участі у суспільному житті. Тому на практичних заняттях у класі повинні розвиватись певні навички поведінки і якості, що підкреслюють необхідність співпраці та довіри.  Розвиток громадянської освіти, розробка навчальних програм, навчання вчителів сприятиме зміцненню громадянського суспільства в Україні. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * імплементовано демократичні цінності в життя громади; * забезпечено адаптивність дорослого населення до потреб ринку праці; * розвиток навиків соціальної, громадянської, інфомедійної, комп‘ютерної грамотності; * створено платформу для інформаційного забезпечення реалізації проекту та діяльність сервісів для е-демократії; * забезпечено додаткові можливості професійного зростання суб‘єктів навчання. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Використання коштів місцевого бюджету за цільовим призначенням згідно з запланованими заходами. | | | |
|  | соціальний вплив | Підвищено рівень знань та педагогічної майстерності вчителів. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * організація навчань для педагогічних працівників із соціальної, громадянської, інфомедійної грамотності; * проведення просвітницької роботи, спрямованої на розвиток демократичних цінностей у громаді й суспільстві; * супровід роботи е-платформ, які сприятимуть запровадженню громадянознавчих сервісів та популяризуватимуть заходи проекту. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 5 | 5 | 5 | 15 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури, молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект) | 2.5 Організація та проведення спортивних змагань | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі закладів фізичної культури і спорту | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: залучення спортивних організацій до партнерства та участі у спортивних заходах на території Новодмитрівської ТГ, популяризація громади на спортивній арені країни.  Завдання:   * популяризація фізичної культури та спорту; * залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; * пропагування здорового способу життя; | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | В сучасних умовах актуальною є популяризація здорового способу життя. Одним із шляхів діяльності в даному напрямку є організація спортивних змагань та залучення населення громади до участі в даних заходах. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * популяризовано заняття фізичною культурою та спортом у Новодмитрівській громаді; * залучено населення до занять фізичною культурою та спортом; * промоція здорового способу життя. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Надходження до місцевого бюджету від туристів та учасників змагань (в т. ч. з інших регіонів України та інших країн). | | | |
|  | соціальний вплив | Покращено фізичний стан та здоров‘я населення. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення змагань із олімпійських видів спорту * проведення змагань із неолімпійських видів спорту | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 250 | 270 | 300 | 820 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ освіти виконкому Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку  (далі - проект) | 2.6 Дітям громади – якісне харчування | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Забезпечення проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового способу життя із залученням громадських об‘єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: покращення харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.  Завдання:   * запровадження контролю за якістю продуктів, які надходять до   навчальних закладів;   * організація роботи із навчання персоналу, який відповідає за харчування; * покращення матеріально-технічної бази та в цілому – забезпечення корисного для здоров‘я дітей харчування. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Учні закладів дошкільної та загальної середньої освіти | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | За останні роки в Україні, в т. ч. і в Новодмитрівській громаді, збільшилась кількість зареєстрованих випадків харчових отруєнь дітей у школах та дитячих садочках. В щоденному раціоні сучасного школяра бракує всіх основних складових: білків, жирів (корисних), вуглеводів (складних).  Є нагальна необхідність створення безпечного та здорового освітнього середовища у новій українській школі для забезпечення прав дітей на освіту, охорону здоров‘я, створення умов для надання учням якісних освітніх послуг. Формування безпечного та здорового освітнього середовища сприятиме кращій реалізації інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку  учнів, а також матиме позитивний вплив на стан організації харчування у закладах освіти громади. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * ознайомлено учнів, батьків з основами здорового харчування; * забезпечено дітей повноцінним, збалансованим, безпечним харчуванням; * зменшено ризики виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь; * покращено стан здоровʼя учнів і як результат – успішність у навчанні; * покращено санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан харчоблоків шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, забезпечено сучасним технологічним, холодильним обладнанням, інвентарем, посудом тощо; * забезпечено організацію постійного контролю якості та безпечності харчових продуктів у закладах освіти шляхом впровадження системи НАССР, організації виробничого мікробіологічного контролю відповідно до встановлених вимог; * покращено якість харчування, оновлено меню (запроваджено багатопрофільне меню, меню на вибір); * впроваджено систему батьківського контролю за харчуванням дітей; * налагоджено належний контроль за продуктами харчування, що надходять до закладів освіти громади. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Ефективне використання коштів місцевого бюджету | | | |
|  | соціальний вплив | * забезпечено достатню кількість безпечних та якісних харчових продуктів для повноцінного харчування дітей; * покращено здоров‘я дітей шляхом правильного та якісного харчування; * дотримано натуральні норми харчування у закладах освіти; * застосовано вимоги діючих санітарних норм при організації та проведенні харчування дітей в організованих колективах, що усуне можливість виникнення епідемічних ускладнень; | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * ознайомлення батьків, учнів з основами здорового харчування; * розроблення та реалізація регіонального плану щодо безпечного харчування у закладах освіти; * організація навчання персоналу, який відповідає за харчування в освітніх закладах громади; * закупівля технологічного та іншого обладнання, меблів, посуду для їдалень (харчоблоків); * проведення поточних та капітальних ремонтів у приміщеннях їдалень (харчоблоків); * забезпечення дієвого контролю за якістю продуктів харчування, що закуповуються для закладів освіти; * проведення інформаційної роботи для забезпечення якісними та доступними продуктами харчування від виробників власної   продукції сільськогосподарських підприємств Новодмитрівської ТГ. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 100 | 150 | 200 | 450 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 2.8. Збереження об’єктів культурної спадщини громади  2.7. Реалізація проекту «Збереження пам’ятки архітектури Свято-Троїцької церкви-як основа відродження духовних і моральних устоїв та запорука розвитку туристичної галузі Золотоніщини» с.Драбівці  2.11. Капітальний ремонт Обеліска Слави с.Нова Дмитрівка  2.12. Ремонт монументального комплексу біля цвинтаря с.Нова Дмитрівка | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Здійснення заходів з реставрації пам‘яток культурної спадщини | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: збереження та популяризація об`єктів культурної спадщини громади; збільшення туристичного потоку в громаду.  Завдання:   * паспортизація пам`яток культурної спадщини; * реставрація і збереження пам`яток археології, історії і культури, садово-паркового мистецтва; * розроблення і здійснення комплексу науково-методичних, архітектурно-реставраційних, культурно-просвітницьких та фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження,   використання і популяризації пам`яток. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада, Черкаська область, інші громади України | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Туристи, науковці, особи, пов‘язані з навчально-виховним процесом, просвітницькою діяльністю, учнівська та студентська  молодь | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Значна потреба у збереженні памʼяток архітектури, музеїв, потреба у проведенні реставраційних та ремонтних робіт. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * відреставровано пам‘ятки архітектури; * збільшено кількість туристів в громаду; * оновлено матеріально-технічне забезпечення об`єктів культурної спадщини; * розвинуто та популяризовано історичні і культурні місця; * збережено культурну спадщину громади. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * покращено фінансову спроможність пам’яток історико- культурної спадщини; * розширено спектр надання платних послуг. | | | |
|  | соціальний вплив | * підвищено культурний рівень населення; * зміцнено індекс людського розвитку, туристичний потенціал. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * визначення переліку обʼєктів для реставрації; * підготовка об`єктів до реставраційних робіт; * ведення основних реставраційних робіт; * влаштування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж; * проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, оздоблення фасадів, благоустрій та озеленення територій; * комплектація обладнанням, меблями, устаткуванням; * здача відреставрованих об‘єктів в експлуатацію; | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 5043,674 | 1605 | 5 | 6653,674 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 2.9 Співробітництво із територіальними громадами як важливий фактор місцевого розвитку | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний розвиток територій регіонів та територіальних громад | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підписання та реєстрація в Мінрегіоні ефективних та дієвих договорів про міжмуніципальне співробітництво.  Завдання: посилення взаємодії органів місцевого самоврядування та взаємовигідне вирішення важливих питань місцевого значення. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська територіальна громада та територіальні громади Черкаської області | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ та територіальних громад Черкаської області | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Територіальні громади мають забезпечити на своїх територіях доступність та якість послуг населенню. В той же час, створення ЦНАП, надання соціальних послуг є дороговартісними проектами і у зв‘язку з цим відкладається їх реалізація. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Укладено та зареєстровано в Мінрегіоні договори співробітництва між територіальними громадами. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Зменшено витрати на самостійну реалізацію проектів. | | | |
|  | соціальний вплив | Підвищено якість послуг, які надаватимуться мешканцям територіальних громад. | | | |
|  | екологічний вплив | Екологічний вплив залежить від предмету договору співробітництва. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення навчань та тренінгів; * підписання договорів міжмуніципального співробітництва та реєстрація їх у Мінрегіоні. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | місцевий бюджет | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | інші джерела | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури, молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 2.10 Заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в громаді | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Сприяння розвитку національно-патріотичного виховання населення на рівні громади, зокрема шляхом створення та розширення мережі центрів національно- патріотичного виховання | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних ініціатив | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: популяризація національної духовно-культурної спадщини серед молоді, зокрема української музики, літератури, історії, мистецтва та кіно.  Завдання:   * залучення молоді до активної громадянської позиції; * привернення уваги молоді до соціальних проблем в суспільстві; * створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення в ході тренінгів, майстер- класів, гуртків, лекцій, виступів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Молодь Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Молодь мало долучається до громадського життя громади, мало знайома з українською якісною музикою, літературою, історією, мистецтвом, кіно та поезією. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * залучено до фестивалів близько 2 тис. глядачів; * долучено молодь до фізичних вправ, спільної толоки, туристичних походів на велосипедах. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Надходження до місцевого бюджету від учасників фестивалів (в т. ч. з інших регіонів України). | | | |
|  | соціальний вплив | * зростання популярності української музики; * популяризація українських виконавців дозволить залучити учасників фестивалів до ринку української музики в якості споживачів та покупців музичного продукту; * поглиблено спілкування та нові знайомства між мешканцями різних регіонів України. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * фестивалі військово-патріотичного виховання * організація пошукової роботи * екскурсії у музеї військових частин * походи місцями бойової слави | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 10 | 12 | 15 | 37 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

# Проекти програми 3: ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами:  3.17.Придбання баків для сортування пластику і скла у с.Дмитрівка  3.27.Придбання контейнерів для сортування сміття у с.Драбівці (13)  3.51.Придбання контейнерів для пластику і скла.с.Нова Дмитрівка (63)  3.80. Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами (придбання сміттєвоза, кузовів, вакуумної машини) | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню роз‘яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо управління відходами | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення фундаменту та обрання оптимального сценарію по впровадженню комплексної системи поводження з відходами в громаді до 2027 року.  Завдання:   * сприяння розвитку інфраструктури управління відходами; * запровадження сучасних технологій із сортування та переробки сміття; * придбання спеціалізованої техніки та обладнання для збирання, сортування, утилізації як сміття, так і вторинних відходів (сміттєвозів, контейнерів тощо); * впровадження інноваційних проектів у сфері переробки та утилізації побутових відходів; * впровадження роздільного збирання відходів у населених пунктах громади; * забезпечення екологічної безпеки, санітарного та епідемічного благополуччя населення. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Ситуація з полігонами для захоронення ТПВ та сміттєзвалищами є вкрай несприятливою.  В рамках виконання Національної стратегії та Національного плану з управління відходами до 2030 року розробляється місцевий план управління відходами, який визначатиме оптимальний сценарій (концепцію) розвитку системи управління відходами в громаді. Існує потреба у вдосконаленні управління різними потоками відходів, побудові логістичної моделі об‘єктів інфраструктури за напрямками відходів, модернізації існуючих та плануванні будівництва нових об‘єктів з урахуванням фінансової спроможності громади, тарифної політики та залучення інвестицій. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення і захоронення відходів. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | * покращено інфраструктуру у сфері поводження з відходами; * створено умови для залучення інвестицій. | | | |
|  | соціальний вплив | Збільшено частку населення, охоплену послугами із роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових відходів. | | | |
|  | екологічний вплив | * зменшено обсяг захоронення відходів * збільшено обсяг побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * розроблення місцевого плану управління відходами до 2030 року; * розроблення проектної документації з будівництва місцевих полігонів твердих побутових відходів та об‘єктів перероблення відходів; * придбання близько 90 контейнерів для збирання корисних компонентів побутових відходів від населення (макулатура, поліетилен, ПЕТ-пляшки, скло тощо); * придбання спеціалізованої техніки для збирання та перевезення вторинних відходів на утилізацію; * ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, які є потенційними забруднювачами навколишнього природного середовища. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 1530 | 1500 | 1578 | 4608 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.123. Створення нових, розширення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Збільшення площі територій та об‘єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: збільшення площі об‘єктів природно-заповідного фонду громади, збереження цілісності їх територій, біологічного та ландшафтного різноманіття.  Завдання: здійснення необхідних заходів (розробка проектів та проходження процедури створення (розширення меж) територій та об‘єктів природно-заповідного фонду; розробка та погодження документації із землеустрою, проведення Державної експертизи, реєстрація обмежень для збільшення площі, збереження цілісності  об‘єктів природно-заповідного фонду. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Низький показник співвідношення площі заповідних об‘єктів до площі громади.  Відсутність встановлених меж для територій та об‘єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * створено нові та розширено існуючі об‘єкти природно-заповідного фонду; * збережено цінні природні комплекси та об‘єкти, біологічне та ландшафтне різноманіття. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | - | | | |
|  | соціальний вплив | - | | | |
|  | екологічний вплив | Збережено цінні природні комплекси та об‘єкти, цілісність територій природно-заповідного фонду, запобігання незаконному їх  заволодінню. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * розробка проектів створення (розширення меж) територій та об‘єктів природно-заповідного фонду; * проходження процедури створення (розширення меж) територій та об‘єктів природно-заповідного фонду; * розробка документації із землеустрою; * погодження та затвердження документації із землеустрою; * проведення Державної експертизи землевпорядної документації; * реєстрація обмежень у використанні земельних ділянок. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 25 | 25 | 25 | 75 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проектук розвитку | 3.124. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Новодмитрівської громади (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони здоров‘я та транспортної інфраструктури) та об‘єктів інфраструктури, а також забезпечення розвитку об‘єктів і територій  національної екологічної мережі | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.1.4. Покращення стану водних об‘єктів | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок громади.  Завдання: відновлення самоочисної здатності водних об‘єктів громади. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Погіршення стану водойм громади внаслідок скиду забруднених стічних та зливових вод, замулення. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Покращено гідрологічний та екологічний стан малих та середніх річок Новодмитрівської ТГ. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | - | | | |
|  | соціальний вплив | Покращено якість питної води для населення, зменшено ризик погіршення здоров`я внаслідок споживання неякісної води. | | | |
|  | екологічний вплив | * покращено гідрологічний режим та санітарний стан малих та середніх річок громади; * відновлено самоочисну здатність водних об‘єктів громади. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * виготовлення проектної документації; * проведення комплексу робіт з покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об‘єктів громади. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 0 | 100 | 300 | 400 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Орієнтовний обсяг фінансування буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.125. Створення Центру безпеки у Новодмитрівській територіальній громаді  3.24.Ліквідація підтоплень 20 садиб по вул.Центральній у с.Маркізвіка (9)  3.120.Створення пожежно-рятувального підрозділу на базі колишнього пункту пожежної безпеки (придбання пожежної машини в лізінг (6а)  3.126.Запобігання руйнуванню дамби у с.Маркізівка | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння утворенню центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров‘я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги) | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення Центру безпеки у територіальній громаді.  Завдання:   * захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від надзвичайних ситуацій; * підтримання належного рівня безпеки на підприємствах, установах, організаціях і населених пунктах. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська територіальна громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської територіальної громади | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Одним з важливих напрямків є питання підвищення рівня безпеки громадян. Впровадження на території громади інноваційної практики створення Центру безпеки громадян дозволить комплексно та найбільш ефективно підійти до вирішення даної проблеми в територіальній громаді. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Підвищено рівень безпеки мешканців Новодмитрівської територіальної громади. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | * мінімізовано втрати, які несе громада внаслідок пожеж та надзвичайних ситуацій, і тим самим підвищено її економічну спроможність; * збільшено привабливість громади для туристів та інвесторів. | | | |
|  | соціальний вплив | Забезпечено безпеку життя і здоров'я мешканців громади, їх захист від пожеж та ймовірних надзвичайних ситуацій, спільно забезпечено громадську безпеку. | | | |
|  | екологічний вплив | Забезпечено безпечне екологічне середовище шляхом швидкого реагування на ймовірні надзвичайні ситуації. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертних звітів; * проведення тендерних процедур через електронну систему ProZorro; * укладення договорів з підрядниками на виконання робіт; * придбання автомобілів, основних засобів, інвентаря, спецодягу, засобів зв‘язку та комп‘ютерної техніки; * отримання декларації про готовність об‘єктів до експлуатації. Центр має включати: * місцевий пожежно-рятувальний підрозділ; * кабінет поліцейського (шерифа громади); * відділ медичної допомоги; * захисну споруду цивільного захисту. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 – 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 2425 | 75 | 75 | 2575 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | | | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.12. Запровадження системи «Безпечна громада»  3.5.Влаштування відеоспостереження у центрі села Домантове(кількість камер-8, орієнтовна вартість влаштування 1 камери близько 10000 грн.). (33)  3.11.Облаштування вуличного освітлення у с.Домантове (6)  3.15.Влаштування вуличного освітлення по вул.Петрашевича, Тичини, Василевського, Дружби, Корнійчука, Вишневої, Пугачова у с.Домантове (25)  3.18.Влаштування зупинок по руху автобуса у с.Дмитрівка - 3 шт. (31).  3.19.Облаштування ліхтарних ліній на вул.Рокосовського у с.Дмитрівка.  3.26.Поточний ремонт вуличного освітлення пров.Рильського, вул.Набережна. с.Драбівці (29)  3.32.Освітлення в с.Бакаївка: вул.Монастирська, Бакаївська - капітальний ремонт (26)  3.40.Освітлення капітальний ремонт с.Холодне (90)  3.59.Освітлення пішоходних переходів вул.Шевченка с.Нова Дмитрівка (38)  3.68.Вул. Польова облаштування ліхтарних ліній 500 м с.Скориківка (73)  3.69.Монтаж системи відеоспостереження с.Ковтуни (43)  3.72.Освітлення вулиць с.Ковтуни капітальний ремонт (24)  Дерев”янка - 3 ліхтарі  Польова — 1 ліхтар  С.Мицалівка  Провулок ІІІ колгоспний - 1 ліхтар  3.74.Встановлення системи відеоспостереження на території Ковтунівського НВК 8 кам. (50)  3.88.Заміна огорожі та воріт Антипівського НВК  3.110.Реконструкція асфальтного покриття та заміна огорожі у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка  3.113.Капітальний ремонт паркану навколо Подільського НВК  3.122.Відеоспостереження (три в’їзди в села Драбівці, Сенківці та Маркизівка) (45а). | | | | | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Створення умов для співпраці територіальної громади з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в | | | | | | | |
| територіальній громаді, щодо охорони правопорядку профілактики злочинів у громаді | | | | | | | та | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | | | | | | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення безпечних умов для життя населення Новодмитрівської громади.  Завдання: забезпечення населених пунктів громади необхідною інфраструктурою з метою зменшення кількості правопорушень та попередження скоєння злочинів. | | | | | | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | | | | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | | | | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Наразі існує потреба у вирішенні питання зменшення кількості правопорушень у місцях масового скупчення людей.  Проблемою є відсутність систем відеоспостереження за дотриманням правопорядку у громадських місцях. | | | | | | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * зменшено кількість правопорушень; * попереджено скоєння злочинів. | | | | | | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшено збитки правопорушень. | | населення | від | скоєння | | злочинів | та | |
|  | соціальний вплив | Знято соціальну напругу серед населення у зв‘язку запровадженням безпечніших умов життя в громаді. | | | | | | | з | |
|  | екологічний вплив | - | | | | | | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * придбання та встановлення камер відеоспостереження; * влаштування вуличного освітлення; * встановлення обмежувачів руху; * облаштування автостоянок; * супутнього обладнання; * інші заходи. | | | | | | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | | | | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | | **2023** | | **Усього** | | | |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
|  | місцевий бюджет | 1159 | 660 | | 862 | | 2681 | | | |
|  | інші джерела | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ освіти Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.127. Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти громади | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі матеріальних та фінансових резервів, для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення умов для безпечного доступу учнів до якісної освіти шляхом забезпечення необхідними системами протипожежної безпеки будівель закладів освіти.  Завдання: створення безпечного освітнього середовища з дотриманням вимог нормативно-правових актів та нормативних  документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Заклади освіти Новодмитрівської ТГ: учні та працівники закладів освіти територіальної громади. | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Недостатня забезпеченість закладів освіти системами пожежної сигналізації та оповіщення.  Наразі є нагальна потреба щодо облаштування приміщень закладів освіти системами протипожежної сигналізації та пожежогасіння або відновлення їх роботи, проведенні робіт з виміру опору ізоляції, обробці дерев‘яних конструкцій, заміні застарілих засобів  пожежогасіння. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * збережено життя і здоров‘я всіх учасників освітнього процесу, забезпечено безпечні умови перебування у закладах учнів та працівників; * убезпечено майно закладів освіти від руйнування. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Ефективне використання цільового залишку освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів. | | | |
|  | соціальний вплив | Оснащено протипожежною сигналізацією та іншими системами пожежогасіння заклади освіти територіальної громади | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * розробка та узгодження проектно-кошторисної документації; * виконання будівельно-монтажних робіт з улаштування систем протипожежної сигналізації та пожежогасіння у закладах освіти, проведення обробки дерев‘яних конструкцій, блискавкозахист споруд, доукомплектація закладів засобами пожежогасіння. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 90 | 90 | 100 | 280 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Обсяги видатків та джерела фінансування для закладів освіти територіальної громади визначатимуться щорічно при затвердженні місцевого бюджету. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | Покращення стану автомобільних доріг комунальної форми власності:  3.1.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Гагаріна(довжина дороги 700 м, ширина-6 м, площа 4200 кв.м.) с.Домантове (11)  3.9.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна(площа - 600 кв.м. ) у с.Домантове (74)  3.10.Ямковий ремонт дорожнього покриття по вул.Л.Українки.с.Домантове (34)  3.14.Проведення середнього поточного ремонту дорожнього покриття до села Матвіївка 8 км/ширина 5 м. (площа -40 000 кв.м., ) (68)  3.20.Поточний ремонт асфальтного покриття по вул.Рокосовського у с.Дмитрівка (44)  3.23.Ямковий ремонт дорожнього покриття:пров.Новий, с.Драбівці (12)  3.29.Середній поточний ремонт дорожнього покриття вул.Монастирська 300 м.кв. с.Бакаївка (46)  3.31.Ремонт доріг у селі Антипівка та Бакаївка:Космонавтів,,Лісова, Незалежності. (48)  3.35.Щебенево-гравійно висипання по вул.Садова. с.Антипівка (86)  3.36.Щебенево-гравійне висипання вул.Бакаївська. с.Бакаївка (42)  3.42.Ямковий ремонт дороги від ТЕКу до села Мелесівки (54)  3.43.Кап.ремонт дороги від Мелесівки до Мар’янівки (70)  3.44.Ямковий ремонт дороги по вул.Садова с.Н.Дмитрівка ( 71)  3.45.Ямковий ремонт дороги по вул.Обухова с.Н.Дмитрівка (23)  3.52.Щебенево-гравійно висипання по вул.Нова с.Нова Дмитрівка (37)  3.56.Висипання гравійно-щебеневої суміші на дорозі від дитячого садка до кладовища (17)  3.57.Щебенево гравійне висипання по вул Гагаріна с.Н.Дмитрівка (23)  3.58.Ямковий ремонт асфальтного покриття по вул. Пушкіна, Польова. С.Н. Дмитрівка (84)  3.61.Підсипання щебенево-гравійною сумішшю частини вул. Перемоги с.Н.Дмитрівка (75)  3.63.Поточний ремонт тротуарів по вулицях Шевченка та Центральній с.Н.Дмитрівка (69)  3.65.Середній поточний ремонт вул.Центральної с.Н.Дмитрівка (55)  3.70.Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг Ковтуни. (47)  1.Шкільна- 400 кв.м.  2.Польова - 400 кв.м.  3.Шевченка- 400 кв.м.  4.Набережна- 200 кв.м.  5.Гагаріна — 200 кв.м  3.71.Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг Мицалівка (67).  Польова - 400 кв.м.  Шевченка - 400 кв.м  3.75.Ямковий ремонт асфальтного покриття вул.Колгоспна.с. Мицалівка 800х4.5. (18)  3.79.Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка с.Подільське:500 м.кв. (80) | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Розбудова мереж якісних автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до завдань, визначених Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 30 травня 2018 р. № 430 | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: забезпечення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху.  Завдання: поліпшення мережі автомобільних доріг місцевого значення | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Незадовільний стан покриття місцевих автомобільних доріг у громаді. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Приведено ділянки місцевих автомобільних доріг комунальної форми власності до належного експлуатаційного стану. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшено в подальшому експлуатаційні витрати на утримання ділянок місцевих автомобільних доріг на території громади. | | | |
|  | соціальний вплив | * поліпшено інфраструктуру громади; * забезпечено комфортні та безпечні умови для учасників дорожнього руху. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * виконання ремонту ділянок автомобільних доріг комунальної форми власності та тротуарів | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 3950 | 6394 | 23995 | 34339 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Суми фінансування заходів з поліпшення стану місцевих автомобільних доріг комунальної форми власності будуть визначені при формуванні прогнозного переліку автомобільних доріг на конкретний бюджетний період. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади:  3.3.Заміна покрівлі на даху Домантівського Будинку культури(орієнтовна вартість робіт 900-1000 грн за 1кв.м) 1800 кв.м. всього. (81)  3.4.Заміна вікон у будівлі Домантівського Будинку культури (площа вікон 54,34 кв.м.) орієнтовна вартість 2450-2900 грн за 1 кв.м із відкосами 22 шт. 2.47 кв.м. – площа одного вікна. (49)  3.7.Заміна твердопаливного котла Altep KT-2 потужністю 90 кВт у котельні Домантівського НВК (вартість котла 90000 грн+перевезення+робота). (7)  3.28.Утеплення фасаду та ремонт даху приміщення молодіжного кафе Драбівці (53)  3.60.Влаштування ганку, дверей, заміна 8 led-світильників, влаштування розеток, підключення Інтернету у сільській бібліотеці с.Н.Дмитрівка (21)  3.66.Перекриття даху приміщення Скориківської ЗОШ (51)  3.133.Поточний ремонт приміщень в Скориківській ЗОШ для переобладнання під дитячий садок. (88)  3.73.Ремонт цокольної частини фундаменту та вимощення навколо частини Ковтунівського Будинку культури:60 м.кв. (57)  3.76.Відмощення навкого Ковтунівського НВК (27)  3.78.Капітальний ремонт даху на фельдшерському пункті с.Подільське (5)  3.87.Капітальний ремонт даху Антипівського НВК  3.92.Ремонт вимощення навколо Домантівського НВК та майстерні  3.95.Ремонт вимощення навколо будівлі Дмитрівського НВК та ремонт порогу  3.96.Ремонт внутрішніх туалетів Дмитрівського НВК  3.97.Поточний ремонт покрівлі та утеплення стелі Драбівецького НВК  3.99.Капітальний ремонт даху із заміною деревяних конструкцій Драбівецького НВК  3.100.Капітальний ремонт стелі в коридорі Ковтунівського НВК, поточний ремонт ганку  3.101.Заміна вікон у майстерні, бібліотеці, музеї Ковтунівського НВК  3.102.Поточний ремонт стелі різновікової групи та актової зали Мелесівського НВК  3.105.Капітальний ремонт 2 кімнат у приміщенні майстерні із заміною вікон у Новодмитрівській ЗОШ  3.107.Капремонт коридорів 1 поверху, заміна дверей, облицювання плиткою підлоги, реконструкція прибудованих класів на 2 поверсі Новодмитрівької ЗОШ  3.112.Капітальний ремонт харчоблоку Подільського НВК  3.114.Реконструкція приміщення для переведення дитячого садка, заміна каналізації у харчоблоці Скориківської ЗОШ  3.115.Поточний ремонт, заміна дверей аварійних виходів та ремонт площадок аварійних виходів Скориківської ЗОШ | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підвищення ефективності використання паливно- енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери шляхом здійснення заходів з енергозбереження.  Завдання:   * створення енергоефективних систем опалення та проведення санації в закладах громади, що забезпечить економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та одночасно підвищить комфортабельність перебування в приміщеннях працівників та відвідувачів (населення); * забезпечення управління та контролю за раціональним використанням енергоносіїв у бюджетній сфері. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ (зокрема працівники та відвідувачі бюджетних організацій і установ) | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Існує необхідність у зменшенні споживання та раціональному використанні паливно-енергетичних ресурсів, завдяки чому буде зменшено використання бюджетних коштів на оплату житлово- комунальних послуг. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * проведено енергетичну сертифікацію 2-х будівель бюджетної сфери; * укладено енергосервісні договори із енергосервісними компаніями (ЕСКО) з метою залучення приватних інвесторів до впровадження енергоефективних заходів у будівлях бюджетних установ громади; * створено приклади реалізації комплексних пілотних енергоефективних проектів в бюджетній сфері; * приведено до належного стану будівлі закладів бюджетної сфери згідно з діючим законодавством України та підвищено їх клас енергоефективності; * забезпечено на цих об'єктах бюджетної сфери температурний режим, який відповідає санітарним нормам; | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів, що надасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства. | | | |
|  | соціальний вплив | Поліпшено умови перебування в приміщеннях бюджетної сфери. | | | |
|  | екологічний вплив | Зменшено викиди СО₂ в атмосферу. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення енергоаудитів і енергетичної сертифікації будівель бюджетної сфери та розробка проектно-кошторисної документації; * залучення до впровадження енергоефективних заходів у будівлях бюджетних установ енергосервісних компаній (ЕСКО); * реалізація проектів – встановлення обладнання, санація будівель; * розповсюдження досвіду впровадження енергоефективних проектів в бюджетних закладах, які повністю утримуються за   рахунок коштів місцевого бюджету. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 1760 | 1287 | 3070 | 6117 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери громади, з підвищенням енергоефективності:  3.6.Капітальний ремонт Центру надання соціальних послуг у с.Домантове (3)  3.8.Капітальний ремонт актової зали у Домантівському НВК(площа 125 кв.м.). (66)  3.16.Капітальний ремонт Матвіївського ФПу (91)  3.22. Реалізація проекту ”Ефективне використання сонячної енергії через встановлення сонячних електространцій загальною потужністю 215,6 кВт із капітальним ремонтом покрівель об’єктів комунальної власності громади”  349 000 грн.- сільський бюджет  120 000 грн.- надасть ТОВ “Баришівська зернова компанія”  7 630 грн. -надасть організація “Криниця” у с.Драбівці (16)  3.38.Капітальний ремонт ФАПу. с.Мелесівка (79)  3.39.Завершення капітального ремонту клубу у с.Мелесівка (4)  3.48.Капітальний ремонт будинку лікаря при амбулаторії для розміщення апарату виконкому.с.Нова Дмитрівка (59)  3.62.Будівництво адмінбудинку для апарату виконкому с.Н.Дмитрівка (40)  3.81.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Дмитрівка (1м)  3.82.Капітальний ремонт ФАПу с.Антипівка (2м)  3.83.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Драбівці (3м)  3.84.Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Подільське (4м)  3.86.Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Нова Дмитрівка (6м)  3.90.Капітальний ремонт харчоблоку Вільхівського НВК  3.93.Капітальний ремонт коридору другого поверху Домантівського НВК  3.106.Утеплення фасаду Новодмитрівської ЗОШ  3.116.Добудова другого поверху Новодмитрівського Будинку культури | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: підвищення ефективності використання паливно- енергетичних ресурсів закладами бюджетної та соціальної сфери. Завдання:   * приведення до належного стану будівель закладів бюджетної та соціальної сфери згідно з діючим законодавством України та підвищення їх класу енергоефективності; * підвищення комфортабельності перебування в приміщеннях працівників та відвідувачів (населення); * економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, що надасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства; * забезпечення управління та контролю за раціональним використанням енергоносіїв у бюджетній та соціальній сфері. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Працівники та відвідувачі (населення громади) розміщених у цих будівлях бюджетних та соціальних організацій і установ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Наразі існує нагальна потреба в будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної та соціальної сфери громади, зокрема: закладів освіти (ЗОШ, ЗДО), закладів охорони здоров‘я, закладів культури та  спортивних закладів тощо, з підвищенням енергоефективності. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * будівлі закладів бюджетної та соціальної сфери приведено до належного стану згідно з діючим законодавством України та підвищено їх клас енергоефективності; * підвищено комфортабельність перебування в приміщеннях працівників та відвідувачів (населення); * зекономлено бюджетні кошти на оплату енергоносіїв, що надає змогу спрямувати економію фінансових ресурсів на інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства; * забезпечено управління та контроль за раціональним використанням енергоносіїв у бюджетній та соціальній сфері. | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів. | | | |
|  | соціальний вплив | Поліпшено умови перебування в приміщеннях бюджетної та соціальної сфери. | | | |
|  | екологічний вплив | Зменшено викиди СО₂. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення енергоаудитів, сертифікація енергетичної ефективності будівель бюджетної та соціальної сфери, розробка проектно-кошторисної документації, отримання експертного звіту, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення будівель з підвищенням енергоефективності: * закладів освіти (ЗОШ, ЗДО); * закладів охорони здоров‘я; * закладів культури; * спортивних закладів тощо. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 12869,63 | 20300 | 2100 | 35269,63 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ освіти Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти громади, з підвищенням енергоефективності:  3.50.Завершити реконструкцію котельні в дитячому садку “Колосочок” с.Н.Дмитрівка  3.49.Капітальний ремонт групи в дитячому садку Колосочок с.Н.Дмитрівка (32)  3.109.Капітальний ремонт групи у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: забезпечення комфортних умов перебування дітей у закладах дошкільної освіти (ЗДО) та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в цих закладах.  Завдання:   * приведення до належного технічного стану будівель ЗДО згідно з діючим законодавством України та підвищення їх класу енергоефективності; * створення комфортних умов перебування в приміщеннях дітей та працівників ЗДО; * економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв,   що надасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства;   * забезпечення управління та контролю за раціональним використанням енергоносіїв у сфері освіти. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Діти, працівники, відвідувачі ЗДО | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Наразі існує нагальна потреба в будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель ЗДО, з підвищенням енергоефективності. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * будівлі ЗДО приведено до належного стану згідно з діючим законодавством України та підвищено їх клас енергоефективності; * підвищено комфортабельність перебування в приміщеннях дітей, працівників та відвідувачів ЗДО; * зекономлено бюджетні кошти на оплату енергоносіїв, що надає змогу спрямувати економію фінансових ресурсів на інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства; * забезпечено управління та контроль за раціональним використанням енергоносіїв у сфері освіти. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Заощаджено енергоносії та ефективно використано бюджетні кошти. | | | |
|  | соціальний вплив | Поліпшено умови перебування дітей, працівників та відвідувачів в приміщеннях ЗДО. | | | |
|  | екологічний вплив | Зменшено викиди СО₂. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * Реконструкція котельні дитячого садка «Колосочок» * Утеплення фасаду дитячого садка «Колосочок» | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 300 | 1500 | 0 | 1800 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ ЖКГ Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту  розвитку | 3.129. Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів громади  3.13.Ремонт сільського водогону у с.Домантове (20)  3.89.Капітальний ремонт з буріння скважини у Вільхівському НВК  3.98.Влаштування автономної скважини для школи та дитячого садка Драбівецького НВК (3а)  3.94.Завершення робіт із водовідведення на основному приміщенні Дмитрівського НВК та дитячої установи  3.103.Капітальний ремонт каналізаційної системи у різновіковій групі Мелесівського НВК | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Запровадження підтримки інтегрованих проектів розвитку сільських територій, обов‘язковою складовою яких є забезпечення сільських населених пунктів водопостачанням та водовідведенням | | | |
| 3 | Номер і назва завдання  регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: забезпечення якісним та надійним водопостачанням мешканців населених пунктів громади.  Завдання: розбудова та модернізація водопровідних мереж в громаді. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Існує необхідність у розбудові мережі водопровідних мереж у населених пунктах громади, зокрема у сільській місцевості, з метою повноцінного забезпечення мешканців громади якісними послугами водопостачання. Також існує проблема зношеності та застарілості водопровідних мереж. Крім того, нагальним є питання якості води, яка надається споживачам, що визначає необхідність забезпечення очистки питної води та приведення її у відповідність із санітарно- гігієнічними нормами. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Забезпечено безперебійне водопостачання та покращено якість води для населення. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | - | | | |
|  | соціальний вплив | Забезпечено населення якісними послугами водопостачання. | | | |
|  | екологічний вплив | Покращено якість питної води. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * заміна водопровідних мереж в населених пунктах Новодмитрівської територіальної громади; | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 750 | 250 | 100 | 1100 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури, молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом:  3.2.Будівництво спортивного залу на території Домантівського НВК(орієнтовна вартість робіт та матеріалів 16000-25000 грн за 1 кв.м.).  3.21.Реалізація проекту ”Школі сприяння здоров'ю — сучасний спортивний майданчик” Сільський бюджет:236 000 грн.-Кошти партнерів:933 000 грн. у с.Драбівці (15)  3.30.Капітальний ремонт підлоги в спортивній залі школи 162 кв.м. с.Антипівка (30)  3.33.Купівля та монтаж тренажерного обладнання в спортивну залу у приміщенні сільської ради с.Антипівка (87)  3.37.Облаштування спортивного залу: поточний ремонт, заміна 6 вікон, 2 дверей та закупівля спортивного обладнання с.Вільхи (36)  3.55.Демонтаж приміщення старої сільської ради, облаштування спортмайданчика на її місці.с.Н.Дмитрівка (19)  3.111.Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Подільського НВК  3.117.Будівництво спортивного майданчика у с.Ковтуни із штучним покриттям. | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі закладів фізичної культури і спорту | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення належних умов для занять фізичною культурою, спортом та зміцнення здоров‘я дітей та молоді; популяризація здорового способу життя.  Завдання:   * створення сучасних закладів для занять фізичною культурою та спортом; * забезпечення відповідних умов для підготовки місцевих спортсменів та проведення місцевих, обласних та Всеукраїнських заходів спортивного напрямку з олімпійських, неолімпійських видів   спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Жителі Новодмитрівської громади, учні ЗОШ, учасники бойових дій, ветерани війни. | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Неналежний стан спортивної інфраструктури громади, в тому числі інклюзивного спортивного простору, невідповідність матеріально- технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку.  Тенденція до погіршення стану здоров‘я населення, особливо дітей та підлітків, враховуючи пасивний спосіб проведення вільного часу та необхідність виховання у дітей потреб здорового способу життя, здорового дозвілля, навчання безпечній поведінці. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * додатково залучено до занять фізичною культурою та спортом більше 100 дітей та молоді щороку; * створено сучасні футбольні та мультифункціональні майданчики зі штучним покриттям для ігрових видів спорту, футбольні поля із штучним покриттям (у т.ч. з доступом до тренувань людей з   обмеженими можливостями). | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Залучено додаткові кошти в економіку громади (проживання, харчування, проїзд, культурний відпочинок спортсменів-учасників змагань, орендна плата за користування спортивною базою тощо). | | | |
|  | соціальний вплив | * забезпечено якісну підготовку спортсменів, команд та досягнення ними високих спортивних результатів; * підвищено спортивний імідж громади на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту |  | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 1669 | 1530 | 6600 | 9799 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури, молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 3.53.Ремонт сцени в Новодмитрівському Будинку Культури (56)  3.118.Створення КЗ “Молодіжний центр громади ” на базі вже існуючого молодіжного простору в с. Драбівці (4а)  3.119.Створення Громадської майстерні (облаштований технікою і приладами простір для залучення вмілих майстрів та розвитку в громаді побутового сервісу для людей) в селі Драбівці (78а) | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння діяльності закладів культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів) для забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх колективів, ансамблів | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: розширення можливостей для проведення культурних масових заходів.  Завдання: провести заміну покрівлі, механічного оснащення, сценічної автоматизації, одягу сцени Будинку культури. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської ТГ, туристи з Черкащини та інших регіонів України | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | У Новодмитрівському Будинку культури проходять численні концерти, тренінги, лекції, наради, зустрічі, а також турніри. Обладнання сцени застаріле, зношене та не відповідає своєму функціональному призначенню. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * проведення ремонтних робіт та заміна обладнання сприятиме покращенню рівня проведення культурно-масових заходів та наданню культурних послуг населенню | | | |
|  | економічна та/або  бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено власні надходження до сільського бюджету. | | | |
|  | соціальний вплив | Створено 1 робоче місце | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | Виконання ремонтних робіт та заміна обладнання сцени | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 – 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 20 | 250 | 50 | 320 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 3.128. Розвиток цифрового інформаційного простору Новодмитрівської ТГ | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального  розвитку, якому відповідає проект | Цифрова трансформація регіонів | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії  розвитку, якому відповідає проект | 3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: сприяння створенню нових можливостей для доступу до інформації представників місцевої громади шляхом розвитку інтернет-мереж.  Завдання: забезпечення умов для ефективного розвитку інтернет- мереж та супутньої інфраструктури на території Новодмитрівської ТГ | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Недостатнє забезпечення населених пунктів громади телекомунікаційними послугами, зокрема низька якість та швидкість інтернет-зв`язку, а також недостатня розвиненість супутньої  інтернет-інфраструктури. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Збільшено кількість інтернет-користувачів у Новодмитрівській громаді, покращено якість інтернет-зв`язку та підвищено його швидкість. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | * нові економічні можливості завдяки покращенню якості та швидкості інтернет-зв`язку; * збільшено кількість суб`єктів підприємницької діяльності, які займаються онлайн-бізнесом; * збільшено обсяги діяльності суб`єктів підприємництва, які зможуть більш якісно використовувати інтернет-мережі. | | | |
|  | соціальний вплив | Забезпечено можливість доступу населення до інформаційного простору та отримання адміністративних послуг. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * здійснення заходів, спрямованих на розвиток цифрових технологій в громаді; * розвиток інфраструктури інтернет-мереж та супутньої інфраструктури; * стимулювання розвитку інтернет-інфраструктури та онлайн- підприємництва. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.  грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 30 | 40 | 50 | 120 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | Покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств Новодмитрівської громади:  3.54.Закупівля музичного обладнання та музичних інструментів та світлової апаратури у Новодмитрівський Будинок культури (85)  3.121.Придбання мобільної сцени – подіуму для реалізації виїзних проектів та культурних заходів (народних гулянь , фестивалів) на території громади (40а)  3.85.Влаштування пандуса в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Домантове (5м)  3.91.Капітальний ремонт ганку Вільхівського НВК  3.104.Встановлення альтанки на подвір’ї Мелесівського НВК  3.108.Капітальний ремонт пожежних сходів та оновлення павільйонів у дитячому садку «Колосочок» с.Нова Дмитрівка | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Забезпечення доступності та пристосованості приміщень закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров‘я, культури та інших закладів для всіх категорій населення, в тому числі осіб з  інвалідністю | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: оновлення та модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області.  Завдання: здійснення закупівлі устаткування, обладнання, інших основних засобів та нематеріальних активів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | В бюджетних, комунальних установах та комунальних підприємствах громади має місце висока зношеність основних засобів, нематеріальних активів та ін. Швидкими темпами відбувається зміна технологій, які вимагають заміни застарілого обладнання, закупівлю нового тощо. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | Оновлено матеріально-технічну базу бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств громади. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Знижено собівартість надання послуг населенню громади. | | | |
|  | соціальний вплив | * отримано населенням більш якісні послуги; * підвищено авторитет органів місцевого самоврядування. | | | |
|  | екологічний вплив | Знижено обсяги забруднення навколишнього середовища через використання нового обладнання, устаткування. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * визначення потреби в оновленні обладнання, устаткування, інших матеріальних та нематеріальних активів; * проведення тендерних процедур; * закупівля обладнання, устаткування, інших матеріальних та нематеріальних активів; * встановлення та початок використання обладнання, устаткування, інших матеріальних та нематеріальних активів. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 80 | 170 | 510 | 760 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури, молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку (далі - проект) | 3.77. Інвест-проект “Мицалівський Буковель” (28)  Виділення коштів на розробку технічної документації | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Сприяння розвитку туристичної інфраструктури на сільських територіях | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно- орієнтованої | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: збільшення кількості туристів у громаді шляхом розбудови інфраструктури за межами села Мицалівка.  Завдання:   * створення інфраструктури поблизу с.Мицалівка; * створення нових бізнесів для надання туристичних послуг; * туристична промоція громади; * розвиток зеленого туризму; * збільшення кількості туристів. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Туристи та екскурсанти, підприємці, туристичні компанії, гіди, жителі області | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Відсутність належної інфраструктури на потенційному туроб‘єкті. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * збудовано туристичну інфраструктуру; * розвиток підприємництва за рахунок збільшення кількості туристів; * покращено транспортну інфраструктуру; * збільшено туристичний потік. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Збільшено надходження до бюджету. | | | |
|  | соціальний вплив | Створено нові робочі місця. | | | |
|  | екологічний вплив | * збережено пам‘ятку природи; | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * розробка проектно-кошторисної документації; * розроблення туристичного маршруту по території громади; * ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг по маршруту; * облаштування території поблизу с.Мицалівка під туристичний кемпінг, підведення необхідної інфраструктури; * облаштування оглядових майданчиків та доріжок; * облаштування території для проведення змагань із зимових видів спорту; * організація та проведення змагань; * виготовлення сувенірної продукції; * організація місць для відпочинку туристів: кав'ярня, кафе,   souvenir-shop;   * розроблення та виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, туристичних карт, бігбордів); * проведення рекламної кампанії. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 10 | 0 | 0 | 10 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.130. Створення центру надання адміністративних послуг при Новодмитрівській сільській раді | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання,  надання якісних послуг | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект | 3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення зручних та доступних умов мешканцям громади при отриманні адміністративних послуг шляхом створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) при Новодмитрівській сільській раді.  Завдання:   * покращення якості надання адміністративних послуг. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської громади | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | В рамках реформи децентралізації, наближення адміністративних послуг до громадян, їх доступність та висока якість – одна з ключових функцій органу місцевого самоврядування. Створення центру надання адміністративних послуг є одним з пріоритетних завдань в контексті поліпшення доступності та якості послуг для мешканців громади.  Через ЦНАП громадяни зможуть отримувати послуги державної реєстрації нерухомості, бізнесу, послуги соціального характеру, земельні послуги на місцях. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * створено центр надання адміністративних послуг; * зменшено часові та транспортні витрати населення при отриманні адміністративних послуг; * мінімізовано корупційні ризики під час надання адміністративних   послуг;   * покращено якість надання адміністративних послуг на місцях. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Економія коштів отримувачів послуг завдяки можливості отримувати послуги на місцях. | | | |
|  | соціальний вплив | * покращено якість надання адміністративних послуг; * збільшено кількість населення, що задоволене якістю надання адміністративних послуг. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * затвердження нормативно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність центру надання адміністративних послуг; * організація та проведення навчання для працівників ЦНАПу   щодо надання адміністративних послуг;   * обладнання ЦНАПу оргтехнікою та меблями. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 40 | 20 | 30 | 90 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0- | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.131. Цифрові інструменти народовладдя в територіальній громаді | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | Цифрова трансформація регіонів | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.4.2. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: сприяння участі населення в прийнятті важливих управлінських рішень в територіальній громаді.  Завдання: створення умов впливу населення на важливі аспекти функціонування територіальної громади. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська громада | | | |
| 6 | Цільові групи проекту | Населення Новодмитрівської громади | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | В попередні роки в силу ряду причин, а саме недостатнього механізму впливу населення на прийняття важливих управлінських рішень в територіальній громаді, недостатньої розвинутості сучасних цифрових комунікаційних систем люди не мали можливості впливати на важливі пироцеси в діяльності  територіальної громади. Внаслідок цього мав місце низький рівень довіри до влади, зокрема до органу місцевого самоврядування. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * проведено роз‘яснювальну роботу щодо електронних петицій, бюджетів участі та інше; * запроваджено в органі місцевого самоврядування функціонування електронних петицій, бюджетів участі та інше; * піднято рівень довіри населення до органу місцевого самоврядування. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність  реалізації проекту | Збільшено кількість реалізованих проектів через механізм бюджетів участі. | | | |
|  | соціальний вплив | Підвищено довіру населення до органу місцевого самоврядування. | | | |
|  | екологічний вплив | Реалізовані екологічні проекти через бюджети участі. | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * проведення роз‘яснювальних та навчальних заходів в територіальній громаді; * запровадження електронних петицій в органі місцевого самоврядування; * впровадження бюджетів участі в органі місцевого самоврядування; * впровадження в територіальній громаді інших цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень. | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 60 | 70 | 100 | 230 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ стратегічного розвитку та інвестицій Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.132 Переведення надання послуг в електронний вигляд | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Забезпечення переведення пріоритетних публічних послуг, у тому числі відкритих даних та інструментів електронної демократії, в електронну форму | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.4.3. Впровадження цифрових технологій | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: налагодження процесу отримання адміністративних послуг  органу місцевого самоврядування для населення та бізнесу в електронному вигляді.  Завдання:   * організація електронного документообігу у суб‘єктів надання адміністративних послуг; * організація системи надання адміністративних послуг в електронному вигляді. | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення Новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | З метою спрощення надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу громади необхідним є переведення надання цих послуг в електронний вигляд. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * впроваджено електронний документообіг в органі місцевого самоврядування; * забезпечено можливість надання суб'єктам звернення в захищеному середовищі адміністративні послуги в електронному вигляді. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Економія коштів отримувачів послуг завдяки можливості отримувати послуги онлайн. | | | |
|  | соціальний вплив | * покращено якість надання адміністративних послуг; * збільшено кількість населення, що задоволене якістю надання адміністративних послуг. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * здійснення аналізу суб'єктами надання адміністративних послуг можливості надавати послуги в електронному вигляді; * внесення змін у нормативно-правові акти щодо можливості надання адміністративних послуг в електронному вигляді; * підключення всіх органів влади та суб'єктів надання адміністративних послуг громади до системи електронного документообігу; * встановлення комплексної системи захисту інформації; * надання послуг органу місцевого самоврядування в електронному вигляді | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  | місцевий бюджет | 40 | 40 | 40 | 120 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | \*Обсяг фінансування буде визначений відповідно до потреби на здійснення заходів щодо переведення надання послуг в  електронний вигляд. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подавач | Відділ культури молоді та спорту Новодмитрівської ТГ | | | |
| 1 | Назва проекту розвитку | 3.25.Будівництво дитячого майданчика с.Маркізівка (30)  3.34.Будівництво дитячого майданчику біля стадіону с.Антипівка (58)  3.41.Встановлення дитячого майданчика у с.Мелесівка (52)  3.46.Доукомплектувати дитячий майданчик с.Н.Дмитрівка (77)  3.47.Реконструкція площі в центрі села с.Нова Дмитрівка (60)  3.64.Створення відпочинкової зони у парку с.Н.Дмитрівка (65) | | | |
| 2 | Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  проект | Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту, осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах. | | | |
| 3 | Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає  проект | 3.3.3 Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | | | |
| 4 | Мета та завдання проекту | Мета: створення належних умов відпочинку для зміцнення здоров”я дітей та молоді, популяризація здорового способу життя.  Завдання: створення сучасних зон відпочинку, оснащення їх відповідним обладнанням, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, забезпечення зовнішнього освітлення, поліпшення інженерно-технічного стану територій, покращення їх естетичного вигляду | | | |
| 5 | Територія, на яку проект матиме вплив | Новодмитрівська ТГ | | | |
| 6 | Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту | Населення новодмитрівської ТГ | | | |
| 7 | Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проект | Недостатньо високий рівень забезпечення громади належно обладнаними зонами для відпочинку, поганий естетичний вигляд центральної площі села, відсутність об’єктів благоустрою для проведення культурно-масових заходів на відкритому повітрі. | | | |
| 8 | Очікувані результати від реалізації проекту | * приведено в належний естетичний вигляд об’єкти благоустрою в зонах відпочинку * оснащено зони відпочинку сучасним обладнанням * забезпечено громаду зонами для відпочинку * впроваджено енергозберігаючі технології для освітлення зон відпочинку. | | | |
|  | економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту | Економія коштів отримувачів послуг. | | | |
|  | соціальний вплив | * покращено якість проведення населенням дозвілля, * збільшено кількість населення, що задоволене якістю надання культурно-дозвіллєвих послуг. | | | |
|  | екологічний вплив | - | | | |
| 9 | Основні заходи проекту | * оснащення зон відпочинку сучасним обладнанням * облаштування об’єктів благоустрою для проведення культурно-масових заходів * впровадження енергоефективних заходів в зонах відпочинку | | | |
| 10 | Період реалізації проекту (з (рік) до (рік)) | **2021 - 2023 роки** | | | |
| 11 | Орієнтовний обсяг  фінансування проекту, тис. грн: | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
|  | державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | місцевий бюджет | 50 | 2730 | 130 | 2910 |
|  | інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Обсяг фінансування буде визначений відповідно до потреби на здійснення заходів щодо переведення надання послуг в  електронний вигляд. | | | |