Знам'янська міська рада Кіровоградської області



# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від 21 травня 2019 р. № 70

**м. Знам’янка**

Про проведення загальноміського свята

«Випускник – 2019»

З метою проведення загальноміських урочистих зборів з нагоди вручення документів державного зразка про повну загальну середню освіту випускникам закладів загальної середньої освіти, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 27 червня 2019 року о 18.00 годині загальноміське свято випускників 11-х класів «Випускник - 2019».

2. Визначити місцем проведення загальноміського свята «Випускник – 2019» міський Палац культури.

3*.* Затвердити план організації та проведення загальноміського свята «Випускник – 2019» (додається).

4. Відділу освіти (нач. Л.Клименко):

4.1. Організувати проведення загальноміського свята «Випускник – 2019».

4.2. Підготувати сценарій загальноміського свята «Випускник – 2019».

4.3. Забезпечити участь 27 червня 2019 року випускників 11-х класів та вчителів закладів загальної середньої освіти міста у загальноміському святі випускників.

5. Відділу культури і туризму (нач. С.Бабаєва):

5.1. Надати приміщення міського Палацу культури, встановити звукову апаратуру та забезпечити звуковий супровід під час проведення свята «Випускник – 2019» та репетицій напередодні заходу згідно графіка (додається);

5.2. Надати відеопроектор, екран, додаткові приміщення для розміщення хореографічних колективів, створити відповідні технічні умови для проведення свята.

6. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на начальника відділу освіти Л. Клименко.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

**Міський голова С.ФІЛІПЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

міського голови

№ 70 від 21/05/2019

План

організації та проведення загальноміського свята «Випускник - 2019»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст роботи | Дата проведення | Час проведення | Відповідальні |
| 1 | Вручення документів про освіту учням 11-х класів Знам’янської загальноосвітньої школи № 6, Знам’янської загальноосвітньої школи № 7 у селищі Знам’янка Друга, в приміщенні будинку культури. | 26.06 | 19.00 | Черкас Н.Л.  Бабаєва С.М.  Директори закладів |
| 2 | Вручення документів про освіту учням 11-х класів Знам’янської загальноосвітньої школи № 1 ім. Т.Г.Шевченка, НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-гімназія», Знам’янської загальноосвітньої школи № 4 | 27.06 | 18.00 | Черкас Н.Л.  Бабаєва С.М.  Директори закладів |
| 3 | Оформлення сцени у міському Палаці культури. | 27.06 | 13.00-16.00 | Черкас Н.Л.  Бабаєва С.М.  Директори закладів |
| 4 | Встановлення звукоапаратури. Забезпечення звукового супроводу загальноміського свята «Випускник-2019». | 27.06 | 15.00-22.00 | Черкас Н.Л.  Бабаєва С.М. |
| 5 | Направлення листів до Знам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області:для забезпечення охорони публічного порядку та перекриття руху по вул. М.Грушевського в період з:- 17.00 – 17.45 від міського парку до зупинки «Готель».- 17.45 – 18.00 від зупинки «Готель» по вул. М.Грушевського до перехрестя з вул. Дмитрівська, до закінчення заходу. | До 27.06 | 17.00-18.00 | Головченко А.В. |
| 6 | Знам’янський центр дитячої та юнацької творчості: збір випускників з 16.00 - 17.00; шикування колони випускників 17.00 - 17.15. | 27.06 | 16.00 -17.00 | Клименко Л.А.  Хандусенко А.Г.  Директори ЗНЗ |
| 7 | Рух колони випускників. | 27.06 | 17.20 -17.50 | Хандусенко А.Г.  Босненко М.М.  Директори закладів |
| 8 | Покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку | 27.06 | 17.25 | Директор  ЗШ № 1, |
| Покладання квітів до Обеліску Слави | 27.06 | 17.30 | Директор НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» |
| Покладання квітів до Пам’ятного знаку героям, загиблим за свободу і незалежність України | 27.06 | 17.35 | Директор НВК  «ЗШ І-ІІІ ступенів  № 3-гімназія» |
| Покладання квітів до меморіального комплексу пам’яті воїнів Афганістану. | 27.06 | 17.40 | Директор  ЗШ № 4 |
| 9 | Розміщення випускників у залі. | 27.06 | 17.50-18.00 | Черкас Н.Л.  Попова Т.М. |
| 10 | Проведення урочистої частини загальноміського свята. | 27.06 | з 18.00 | Черкас Н.Л.  Попова Т.М.  Бабаєва С.М. |

**ГРАФІК**

**проведення репетицій до загальноміського свята «Випускник - 2019»**

**у міському Палаці культури**

21 червня 2019 року з 14.00 до 17.00

24 червня 2019 року з 14.00 до 17.00

26 червня 2019 року з 10.00 до 16.00

27 червня 2019 року з 18.00 до 21.00